## README
項目 | 内容
Ver.3方針 | noteで販売・配布できるレベルを想定したウォーターフォール開発完全体系チェックリスト。
収録規模 | 成果物250件、タスク800件、レビューイベント100件、承認ゲート40件を実データとして収録。
強化ポイント | 依存関係、RACI、AI/MCP/Pleasanter/Figma/Excel対応、ガントビュー、KPIダッシュボード、フェーズ別チェックリスト、WBSテンプレートを追加。
使い方 | 成果物一覧・タスク一覧を中心に、担当、期限、ステータス、作成要否、作成状況、レビュー状況、承認状況、格納場所URLを更新してください。
Pleasanter連携 | Pleasanterインポート用シートはClass/Date/Check/Url系のカラム名に寄せています。運用するサイト設計に合わせて列名調整してください。
Figma連携 | 画面遷移図、ワイヤーフレーム、画面設計書など、Figmaと対応しやすい成果物に対応列を設定しています。
MCP/AI連携 | AI生成可否、MCP対応、AI生成プロンプト列を設け、将来的な自動生成・差分チェックに使える構造にしています。

## KPIダッシュボード
ウォーターフォール開発 完全体系 KPIダッシュボード
指標 | 件数/率 | 式/説明 | 指標 | 件数/率 | 式/説明
成果物総数 | 250 | 成果物一覧の全件数 | タスク総数 | 800 | タスク一覧の全件数
成果物完了数 | 42 | 作成状況=完了 | タスク完了数 | 200 | 実施状況=完了
レビュー完了数 | 50 | レビュー状況=レビュー完了 | 承認済数 | 50 | 承認状況=承認済
成果物完成率 | 16.8% | 成果物完了数/総数 | タスク完了率 | 25% | タスク完了数/総数
レビュー完了率 | 20% | レビュー完了数/成果物総数 | 承認完了率 | 20% | 承認済数/成果物総数

## 成果物一覧
ID | フェーズ | カテゴリ | 名称 | 説明 | 担当 | 期限 | 開始条件 | 完了条件 | ステータス | 作成要否 | 作成状況 | レビュー状況 | 承認状況 | レビューイベント | 承認ゲート | 入力 | 出力 | 依存成果物 | RACI | AI生成 | 人判断 | Pleasanter | Figma | MCP | Excelテンプレート | 格納場所URL | 備考
WF-D-0001 | 企画・構想 | 企画 | プロジェクト企画書 | プロジェクト企画書を作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-02 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 作成中 | 要 | 作成中 | レビュー中 | 申請中 | 企画・構想レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | プロジェクト企画書確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0002 | 企画・構想 | 企画 | システム化構想書 | システム化構想書を作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-03 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | レビュー中 | 要 | レビュー中 | 指摘対応中 | 差戻し | 企画・構想レビュー | 企画・構想承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | システム化構想書確定版 | WF-D-0001 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0003 | 企画・構想 | 企画 | 投資対効果資料 | 投資対効果資料を作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-04 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 承認待ち | 要 | 承認待ち | レビュー完了 | 承認済 | 企画・構想レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 投資対効果資料確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0004 | 企画・構想 | 管理 | ROI試算書 | ROI試算書を作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-05 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 完了 | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | 企画・構想レビュー | 企画・構想承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | ROI試算書確定版 | WF-D-0003 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0005 | 企画・構想 | 管理 | 費用対効果分析書 | 費用対効果分析書を作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-06 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 保留 | 要 | 対象外 | 未レビュー | 未申請 | 企画・構想レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 費用対効果分析書確定版 | WF-D-0004 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0006 | 企画・構想 | 管理 | 概算見積書 | 概算見積書を作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-07 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 不要 | 要 | 未作成 | レビュー中 | 申請中 | 企画・構想レビュー | 企画・構想承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 概算見積書確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0007 | 企画・構想 | 管理 | RFI | RFIを作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-08 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 未着手 | 任意 | 作成中 | 指摘対応中 | 差戻し | 企画・構想レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | RFI確定版 | WF-D-0006 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0008 | 企画・構想 | 管理 | RFP | RFPを作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-09 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 作成中 | 要 | レビュー中 | レビュー完了 | 承認済 | 企画・構想レビュー | 企画・構想承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | RFP確定版 | WF-D-0007 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0009 | 企画・構想 | 管理 | 提案依頼書 | 提案依頼書を作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-10 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | レビュー中 | 要 | 承認待ち | 対象外 | 対象外 | 企画・構想レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 提案依頼書確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0010 | 企画・構想 | 管理 | 提案評価表 | 提案評価表を作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-11 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 承認待ち | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | 企画・構想レビュー | 企画・構想承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 提案評価表確定版 | WF-D-0009 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0011 | 企画・構想 | 管理 | ベンダ選定資料 | ベンダ選定資料を作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-12 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 完了 | 要 | 対象外 | レビュー中 | 申請中 | 企画・構想レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | ベンダ選定資料確定版 | WF-D-0010 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0012 | 企画・構想 | 管理 | 契約方針書 | 契約方針書を作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-13 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 保留 | 要 | 未作成 | 指摘対応中 | 差戻し | 企画・構想レビュー | 企画・構想承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 契約方針書確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0013 | 企画・構想 | 設計 | スコープ定義書 | スコープ定義書を作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-14 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 不要 | 要 | 作成中 | レビュー完了 | 承認済 | 企画・構想レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | スコープ定義書確定版 | WF-D-0012 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0014 | 企画・構想 | 管理 | ステークホルダー一覧 | ステークホルダー一覧を作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-15 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 未着手 | 任意 | レビュー中 | 対象外 | 対象外 | 企画・構想レビュー | 企画・構想承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | ステークホルダー一覧確定版 | WF-D-0013 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0015 | 企画・構想 | 管理 | 経営課題一覧 | 経営課題一覧を作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-16 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 作成中 | 要 | 承認待ち | 未レビュー | 未申請 | 企画・構想レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 経営課題一覧確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0016 | 企画・構想 | 管理 | 現状課題一覧 | 現状課題一覧を作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-17 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | レビュー中 | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | 企画・構想レビュー | 企画・構想承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 現状課題一覧確定版 | WF-D-0015 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0017 | 企画・構想 | 管理 | システム化対象一覧 | システム化対象一覧を作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-18 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 承認待ち | 要 | 対象外 | 指摘対応中 | 差戻し | 企画・構想レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | システム化対象一覧確定版 | WF-D-0016 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0018 | 企画・構想 | 管理 | 業務改善方針書 | 業務改善方針書を作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-01 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 完了 | 要 | 未作成 | レビュー完了 | 承認済 | 企画・構想レビュー | 企画・構想承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 業務改善方針書確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0019 | 企画・構想 | 管理 | プロジェクト憲章 | プロジェクト憲章を作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-02 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 保留 | 要 | 作成中 | 対象外 | 対象外 | 企画・構想レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | プロジェクト憲章確定版 | WF-D-0018 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0020 | 企画・構想 | 管理 | 概算スケジュール | 概算スケジュールを作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-03 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 不要 | 要 | レビュー中 | 未レビュー | 未申請 | 企画・構想レビュー | 企画・構想承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 概算スケジュール確定版 | WF-D-0019 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0021 | 企画・構想 | 設計 | 概算体制図 | 概算体制図を作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-04 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 未着手 | 任意 | 承認待ち | レビュー中 | 申請中 | 企画・構想レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 概算体制図確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0022 | 企画・構想 | 管理 | 予算計画書 | 予算計画書を作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-05 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 作成中 | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | 企画・構想レビュー | 企画・構想承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 予算計画書確定版 | WF-D-0021 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0023 | 企画・構想 | 管理 | 調達計画書 | 調達計画書を作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-06 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | レビュー中 | 要 | 対象外 | レビュー完了 | 承認済 | 企画・構想レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 調達計画書確定版 | WF-D-0022 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0024 | 企画・構想 | 管理 | リスク初期一覧 | リスク初期一覧を作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-07 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 承認待ち | 要 | 未作成 | 対象外 | 対象外 | 企画・構想レビュー | 企画・構想承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | リスク初期一覧確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0025 | プロジェクト立上げ | 管理 | プロジェクト計画書 | プロジェクト計画書を作成・管理し、プロジェクト立上げの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-29 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 完了 | 要 | 作成中 | 未レビュー | 未申請 | プロジェクト立上げレビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | プロジェクト計画書確定版 | WF-D-0024 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0026 | プロジェクト立上げ | 設計 | プロジェクト体制図 | プロジェクト体制図を作成・管理し、プロジェクト立上げの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-30 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 保留 | 要 | レビュー中 | レビュー中 | 申請中 | プロジェクト立上げレビュー | プロジェクト立上げ承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | プロジェクト体制図確定版 | WF-D-0025 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0027 | プロジェクト立上げ | 管理 | WBS | WBSを作成・管理し、プロジェクト立上げの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-31 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 不要 | 要 | 承認待ち | 指摘対応中 | 差戻し | プロジェクト立上げレビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | WBS確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0028 | プロジェクト立上げ | 管理 | マスタスケジュール | マスタスケジュールを作成・管理し、プロジェクト立上げの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-01 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 未着手 | 任意 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | プロジェクト立上げレビュー | プロジェクト立上げ承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | マスタスケジュール確定版 | WF-D-0027 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0029 | プロジェクト立上げ | 管理 | コミュニケーション計画書 | コミュニケーション計画書を作成・管理し、プロジェクト立上げの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-02 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 作成中 | 要 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | プロジェクト立上げレビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | コミュニケーション計画書確定版 | WF-D-0028 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0030 | プロジェクト立上げ | 管理 | 会議体一覧 | 会議体一覧を作成・管理し、プロジェクト立上げの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-03 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | レビュー中 | 要 | 未作成 | 未レビュー | 未申請 | プロジェクト立上げレビュー | プロジェクト立上げ承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 会議体一覧確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0031 | プロジェクト立上げ | 管理 | 課題管理表 | 課題管理表を作成・管理し、プロジェクト立上げの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-04 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 承認待ち | 要 | 作成中 | レビュー中 | 申請中 | プロジェクト立上げレビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 課題管理表確定版 | WF-D-0030 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0032 | プロジェクト立上げ | 管理 | リスク管理表 | リスク管理表を作成・管理し、プロジェクト立上げの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-05 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 完了 | 要 | レビュー中 | 指摘対応中 | 差戻し | プロジェクト立上げレビュー | プロジェクト立上げ承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | リスク管理表確定版 | WF-D-0031 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0033 | プロジェクト立上げ | 管理 | 変更管理計画書 | 変更管理計画書を作成・管理し、プロジェクト立上げの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-06 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 保留 | 要 | 承認待ち | レビュー完了 | 承認済 | プロジェクト立上げレビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 変更管理計画書確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0034 | プロジェクト立上げ | 管理 | 品質管理計画書 | 品質管理計画書を作成・管理し、プロジェクト立上げの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-07 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 不要 | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | プロジェクト立上げレビュー | プロジェクト立上げ承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 品質管理計画書確定版 | WF-D-0033 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0035 | プロジェクト立上げ | 管理 | 成果物管理台帳 | 成果物管理台帳を作成・管理し、プロジェクト立上げの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-08 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 未着手 | 任意 | 対象外 | 未レビュー | 未申請 | プロジェクト立上げレビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 成果物管理台帳確定版 | WF-D-0034 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0036 | プロジェクト立上げ | 管理 | 構成管理計画書 | 構成管理計画書を作成・管理し、プロジェクト立上げの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-22 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 作成中 | 要 | 未作成 | レビュー中 | 申請中 | プロジェクト立上げレビュー | プロジェクト立上げ承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 構成管理計画書確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0037 | プロジェクト立上げ | 管理 | ドキュメント標準 | ドキュメント標準を作成・管理し、プロジェクト立上げの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-23 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | レビュー中 | 要 | 作成中 | 指摘対応中 | 差戻し | プロジェクト立上げレビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | ドキュメント標準確定版 | WF-D-0036 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0038 | プロジェクト立上げ | 管理 | 命名規則 | 命名規則を作成・管理し、プロジェクト立上げの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-24 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 承認待ち | 要 | レビュー中 | レビュー完了 | 承認済 | プロジェクト立上げレビュー | プロジェクト立上げ承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 命名規則確定版 | WF-D-0037 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0039 | プロジェクト立上げ | 管理 | レビュー計画書 | レビュー計画書を作成・管理し、プロジェクト立上げの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-25 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 完了 | 要 | 承認待ち | 対象外 | 対象外 | プロジェクト立上げレビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | レビュー計画書確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0040 | プロジェクト立上げ | 管理 | キックオフ資料 | キックオフ資料を作成・管理し、プロジェクト立上げの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-26 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 保留 | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | プロジェクト立上げレビュー | プロジェクト立上げ承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | キックオフ資料確定版 | WF-D-0039 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0041 | プロジェクト立上げ | 管理 | PJルールブック | PJルールブックを作成・管理し、プロジェクト立上げの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-27 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 不要 | 要 | 対象外 | レビュー中 | 申請中 | プロジェクト立上げレビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | PJルールブック確定版 | WF-D-0040 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0042 | 要件定義 | 設計 | 要件定義書 | 要件定義書を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-18 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 未着手 | 任意 | 未作成 | 指摘対応中 | 差戻し | 要件定義レビュー | 要件定義承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 要件定義書確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0043 | 要件定義 | 管理 | 要件一覧 | 要件一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-19 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 作成中 | 要 | 作成中 | レビュー完了 | 承認済 | 要件定義レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 要件一覧確定版 | WF-D-0042 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0044 | 要件定義 | 管理 | 業務要件一覧 | 業務要件一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-20 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | レビュー中 | 要 | レビュー中 | 対象外 | 対象外 | 要件定義レビュー | 要件定義承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 業務要件一覧確定版 | WF-D-0043 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0045 | 要件定義 | 管理 | 機能要件一覧 | 機能要件一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-21 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 承認待ち | 要 | 承認待ち | 未レビュー | 未申請 | 要件定義レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 機能要件一覧確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0046 | 要件定義 | 管理 | 非機能要件一覧 | 非機能要件一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-22 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 完了 | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | 要件定義レビュー | 要件定義承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 非機能要件一覧確定版 | WF-D-0045 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0047 | 要件定義 | 管理 | 制約事項一覧 | 制約事項一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-23 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 保留 | 要 | 対象外 | 指摘対応中 | 差戻し | 要件定義レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 制約事項一覧確定版 | WF-D-0046 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0048 | 要件定義 | 管理 | 前提条件一覧 | 前提条件一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-24 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 不要 | 要 | 未作成 | レビュー完了 | 承認済 | 要件定義レビュー | 要件定義承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 前提条件一覧確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0049 | 要件定義 | 管理 | 要件トレーサビリティ表 | 要件トレーサビリティ表を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-25 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 未着手 | 任意 | 作成中 | 対象外 | 対象外 | 要件定義レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 要件トレーサビリティ表確定版 | WF-D-0048 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0050 | 要件定義 | 管理 | As-Is業務フロー | As-Is業務フローを作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-26 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 作成中 | 要 | レビュー中 | 未レビュー | 未申請 | 要件定義レビュー | 要件定義承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | As-Is業務フロー確定版 | WF-D-0049 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0051 | 要件定義 | 管理 | To-Be業務フロー | To-Be業務フローを作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-27 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | レビュー中 | 要 | 承認待ち | レビュー中 | 申請中 | 要件定義レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | To-Be業務フロー確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0052 | 要件定義 | 管理 | 業務一覧 | 業務一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-28 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 承認待ち | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | 要件定義レビュー | 要件定義承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 業務一覧確定版 | WF-D-0051 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0053 | 要件定義 | 管理 | 業務シナリオ一覧 | 業務シナリオ一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-29 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 完了 | 要 | 対象外 | レビュー完了 | 承認済 | 要件定義レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 業務シナリオ一覧確定版 | WF-D-0052 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0054 | 要件定義 | 管理 | ユースケース一覧 | ユースケース一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-12 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 保留 | 要 | 未作成 | 対象外 | 対象外 | 要件定義レビュー | 要件定義承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | ユースケース一覧確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0055 | 要件定義 | 管理 | 業務ルール一覧 | 業務ルール一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-13 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 不要 | 要 | 作成中 | 未レビュー | 未申請 | 要件定義レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 業務ルール一覧確定版 | WF-D-0054 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0056 | 要件定義 | 管理 | 業務イベント一覧 | 業務イベント一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-14 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 未着手 | 任意 | レビュー中 | レビュー中 | 申請中 | 要件定義レビュー | 要件定義承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 業務イベント一覧確定版 | WF-D-0055 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0057 | 要件定義 | 管理 | 用語集 | 用語集を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-15 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 作成中 | 要 | 承認待ち | 指摘対応中 | 差戻し | 要件定義レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 用語集確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0058 | 要件定義 | 管理 | 画面一覧 | 画面一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-16 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | レビュー中 | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | 要件定義レビュー | 要件定義承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 画面一覧確定版 | WF-D-0057 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0059 | 要件定義 | 管理 | 帳票一覧 | 帳票一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-17 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 承認待ち | 要 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 要件定義レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 帳票一覧確定版 | WF-D-0058 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0060 | 要件定義 | 管理 | バッチ一覧 | バッチ一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-18 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 完了 | 要 | 未作成 | 未レビュー | 未申請 | 要件定義レビュー | 要件定義承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | バッチ一覧確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0061 | 要件定義 | 管理 | 外部IF一覧 | 外部IF一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-19 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 保留 | 要 | 作成中 | レビュー中 | 申請中 | 要件定義レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 外部IF一覧確定版 | WF-D-0060 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0062 | 要件定義 | 管理 | API一覧 | API一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-20 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 不要 | 要 | レビュー中 | 指摘対応中 | 差戻し | 要件定義レビュー | 要件定義承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | API一覧確定版 | WF-D-0061 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0063 | 要件定義 | 管理 | データ項目一覧 | データ項目一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-21 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 未着手 | 任意 | 承認待ち | レビュー完了 | 承認済 | 要件定義レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | データ項目一覧確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0064 | 要件定義 | 管理 | マスタ一覧 | マスタ一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-22 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 作成中 | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | 要件定義レビュー | 要件定義承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | マスタ一覧確定版 | WF-D-0063 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0065 | 要件定義 | 管理 | コード体系一覧 | コード体系一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-23 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | レビュー中 | 要 | 対象外 | 未レビュー | 未申請 | 要件定義レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | コード体系一覧確定版 | WF-D-0064 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0066 | 要件定義 | 管理 | 権限要件一覧 | 権限要件一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-24 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 承認待ち | 要 | 未作成 | レビュー中 | 申請中 | 要件定義レビュー | 要件定義承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 権限要件一覧確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0067 | 要件定義 | 管理 | 運用要件一覧 | 運用要件一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-25 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 完了 | 要 | 作成中 | 指摘対応中 | 差戻し | 要件定義レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 運用要件一覧確定版 | WF-D-0066 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0068 | 要件定義 | 管理 | セキュリティ要件一覧 | セキュリティ要件一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-26 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 保留 | 要 | レビュー中 | レビュー完了 | 承認済 | 要件定義レビュー | 要件定義承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | セキュリティ要件一覧確定版 | WF-D-0067 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0069 | 要件定義 | 管理 | 性能要件一覧 | 性能要件一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-27 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 不要 | 要 | 承認待ち | 対象外 | 対象外 | 要件定義レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 性能要件一覧確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0070 | 要件定義 | 管理 | 可用性要件一覧 | 可用性要件一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-28 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 未着手 | 任意 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | 要件定義レビュー | 要件定義承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 可用性要件一覧確定版 | WF-D-0069 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0071 | 要件定義 | 管理 | 監視要件一覧 | 監視要件一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-29 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 作成中 | 要 | 対象外 | レビュー中 | 申請中 | 要件定義レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 監視要件一覧確定版 | WF-D-0070 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0072 | 要件定義 | 管理 | データ移行要件一覧 | データ移行要件一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-12 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | レビュー中 | 要 | 未作成 | 指摘対応中 | 差戻し | 要件定義レビュー | 要件定義承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | データ移行要件一覧確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0073 | 要件定義 | 管理 | 教育要件一覧 | 教育要件一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-13 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 承認待ち | 要 | 作成中 | レビュー完了 | 承認済 | 要件定義レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 教育要件一覧確定版 | WF-D-0072 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0074 | 要件定義 | 管理 | 受入条件一覧 | 受入条件一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-14 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 完了 | 要 | レビュー中 | 対象外 | 対象外 | 要件定義レビュー | 要件定義承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 受入条件一覧確定版 | WF-D-0073 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0075 | 要件定義 | 管理 | 要件変更管理表 | 要件変更管理表を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-15 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 保留 | 要 | 承認待ち | 未レビュー | 未申請 | 要件定義レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 要件変更管理表確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0076 | 基本設計 | 設計 | 基本設計書 | 基本設計書を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-06 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 不要 | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | 基本設計レビュー | 基本設計承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 基本設計書確定版 | WF-D-0075 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0077 | 基本設計 | 設計 | 画面遷移図 | 画面遷移図を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-07 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 未着手 | 任意 | 対象外 | 指摘対応中 | 差戻し | 基本設計レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 画面遷移図確定版 | WF-D-0076 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0078 | 基本設計 | 設計 | システム構成図 | システム構成図を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-08 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 作成中 | 要 | 未作成 | レビュー完了 | 承認済 | 基本設計レビュー | 基本設計承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | システム構成図確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0079 | 基本設計 | 設計 | ネットワーク構成図 | ネットワーク構成図を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-09 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | レビュー中 | 要 | 作成中 | 対象外 | 対象外 | 基本設計レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | ネットワーク構成図確定版 | WF-D-0078 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0080 | 基本設計 | 設計 | インフラ構成図 | インフラ構成図を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-10 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 承認待ち | 要 | レビュー中 | 未レビュー | 未申請 | 基本設計レビュー | 基本設計承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | インフラ構成図確定版 | WF-D-0079 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0081 | 基本設計 | 設計 | アプリケーション構成図 | アプリケーション構成図を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-11 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 完了 | 要 | 承認待ち | レビュー中 | 申請中 | 基本設計レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | アプリケーション構成図確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0082 | 基本設計 | 設計 | 環境構成図 | 環境構成図を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-12 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 保留 | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | 基本設計レビュー | 基本設計承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 環境構成図確定版 | WF-D-0081 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0083 | 基本設計 | 管理 | サーバ一覧 | サーバ一覧を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-13 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 不要 | 要 | 対象外 | レビュー完了 | 承認済 | 基本設計レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | サーバ一覧確定版 | WF-D-0082 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0084 | 基本設計 | 管理 | ミドルウェア一覧 | ミドルウェア一覧を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-14 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 未着手 | 任意 | 未作成 | 対象外 | 対象外 | 基本設計レビュー | 基本設計承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | ミドルウェア一覧確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0085 | 基本設計 | 設計 | 画面設計書 | 画面設計書を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-15 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 作成中 | 要 | 作成中 | 未レビュー | 未申請 | 基本設計レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 画面設計書確定版 | WF-D-0084 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0086 | 基本設計 | 管理 | 画面レイアウト | 画面レイアウトを作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-16 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | レビュー中 | 要 | レビュー中 | レビュー中 | 申請中 | 基本設計レビュー | 基本設計承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 画面レイアウト確定版 | WF-D-0085 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0087 | 基本設計 | 管理 | ワイヤーフレーム | ワイヤーフレームを作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-17 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 承認待ち | 要 | 承認待ち | 指摘対応中 | 差戻し | 基本設計レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | ワイヤーフレーム確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0088 | 基本設計 | 管理 | 入力チェック仕様 | 入力チェック仕様を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-18 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 完了 | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | 基本設計レビュー | 基本設計承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 入力チェック仕様確定版 | WF-D-0087 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0089 | 基本設計 | 管理 | ボタン制御仕様 | ボタン制御仕様を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-19 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 保留 | 要 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 基本設計レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | ボタン制御仕様確定版 | WF-D-0088 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0090 | 基本設計 | 管理 | メッセージ一覧 | メッセージ一覧を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-02 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 不要 | 要 | 未作成 | 未レビュー | 未申請 | 基本設計レビュー | 基本設計承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | メッセージ一覧確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0091 | 基本設計 | 設計 | 帳票設計書 | 帳票設計書を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-03 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 未着手 | 任意 | 作成中 | レビュー中 | 申請中 | 基本設計レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 帳票設計書確定版 | WF-D-0090 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0092 | 基本設計 | 管理 | 帳票レイアウト | 帳票レイアウトを作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-04 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 作成中 | 要 | レビュー中 | 指摘対応中 | 差戻し | 基本設計レビュー | 基本設計承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 帳票レイアウト確定版 | WF-D-0091 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0093 | 基本設計 | 設計 | バッチ設計書 | バッチ設計書を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-05 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | レビュー中 | 要 | 承認待ち | レビュー完了 | 承認済 | 基本設計レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | バッチ設計書確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0094 | 基本設計 | 設計 | ジョブネット図 | ジョブネット図を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-06 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 承認待ち | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | 基本設計レビュー | 基本設計承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | ジョブネット図確定版 | WF-D-0093 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0095 | 基本設計 | 設計 | API基本設計書 | API基本設計書を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-07 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 完了 | 要 | 対象外 | 未レビュー | 未申請 | 基本設計レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | API基本設計書確定版 | WF-D-0094 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0096 | 基本設計 | 設計 | 外部IF基本設計書 | 外部IF基本設計書を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-08 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 保留 | 要 | 未作成 | レビュー中 | 申請中 | 基本設計レビュー | 基本設計承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 外部IF基本設計書確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0097 | 基本設計 | 管理 | ファイルレイアウト | ファイルレイアウトを作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-09 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 不要 | 要 | 作成中 | 指摘対応中 | 差戻し | 基本設計レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | ファイルレイアウト確定版 | WF-D-0096 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0098 | 基本設計 | 設計 | ER図 | ER図を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-10 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 未着手 | 任意 | レビュー中 | レビュー完了 | 承認済 | 基本設計レビュー | 基本設計承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | ER図確定版 | WF-D-0097 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0099 | 基本設計 | 管理 | 概念データモデル | 概念データモデルを作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-11 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 作成中 | 要 | 承認待ち | 対象外 | 対象外 | 基本設計レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 概念データモデル確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0100 | 基本設計 | 管理 | 論理データモデル | 論理データモデルを作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-12 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | レビュー中 | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | 基本設計レビュー | 基本設計承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 論理データモデル確定版 | WF-D-0099 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0101 | 基本設計 | 管理 | テーブル一覧 | テーブル一覧を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-13 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 承認待ち | 要 | 対象外 | レビュー中 | 申請中 | 基本設計レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | テーブル一覧確定版 | WF-D-0100 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0102 | 基本設計 | 管理 | CRUDマトリクス | CRUDマトリクスを作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-14 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 完了 | 要 | 未作成 | 指摘対応中 | 差戻し | 基本設計レビュー | 基本設計承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | CRUDマトリクス確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0103 | 基本設計 | 設計 | 権限設計書 | 権限設計書を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-15 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 保留 | 要 | 作成中 | レビュー完了 | 承認済 | 基本設計レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 権限設計書確定版 | WF-D-0102 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0104 | 基本設計 | 管理 | ロール一覧 | ロール一覧を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-16 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 不要 | 要 | レビュー中 | 対象外 | 対象外 | 基本設計レビュー | 基本設計承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | ロール一覧確定版 | WF-D-0103 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0105 | 基本設計 | 設計 | 認証認可設計書 | 認証認可設計書を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-17 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 未着手 | 任意 | 承認待ち | 未レビュー | 未申請 | 基本設計レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 認証認可設計書確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0106 | 基本設計 | 設計 | ログ設計書 | ログ設計書を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-18 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 作成中 | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | 基本設計レビュー | 基本設計承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | ログ設計書確定版 | WF-D-0105 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0107 | 基本設計 | 設計 | 監視設計書 | 監視設計書を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-19 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | レビュー中 | 要 | 対象外 | 指摘対応中 | 差戻し | 基本設計レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 監視設計書確定版 | WF-D-0106 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0108 | 基本設計 | 設計 | バックアップ設計書 | バックアップ設計書を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-02 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 承認待ち | 要 | 未作成 | レビュー完了 | 承認済 | 基本設計レビュー | 基本設計承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | バックアップ設計書確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0109 | 基本設計 | 設計 | 運用設計書 | 運用設計書を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-03 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 完了 | 要 | 作成中 | 対象外 | 対象外 | 基本設計レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 運用設計書確定版 | WF-D-0108 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0110 | 基本設計 | 管理 | 障害対応フロー | 障害対応フローを作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-04 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 保留 | 要 | レビュー中 | 未レビュー | 未申請 | 基本設計レビュー | 基本設計承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 障害対応フロー確定版 | WF-D-0109 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0111 | 基本設計 | 管理 | 例外処理方針 | 例外処理方針を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-05 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 不要 | 要 | 承認待ち | レビュー中 | 申請中 | 基本設計レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 例外処理方針確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0112 | 基本設計 | 設計 | 性能設計方針 | 性能設計方針を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-06 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 未着手 | 任意 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | 基本設計レビュー | 基本設計承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 性能設計方針確定版 | WF-D-0111 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0113 | 基本設計 | 設計 | セキュリティ設計書 | セキュリティ設計書を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-07 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 作成中 | 要 | 対象外 | レビュー完了 | 承認済 | 基本設計レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | セキュリティ設計書確定版 | WF-D-0112 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0114 | 詳細設計 | 設計 | 詳細設計書 | 詳細設計書を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-29 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | レビュー中 | 要 | 未作成 | 対象外 | 対象外 | 詳細設計レビュー | 詳細設計承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 詳細設計書確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0115 | 詳細設計 | 設計 | 処理詳細設計書 | 処理詳細設計書を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-30 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 承認待ち | 要 | 作成中 | 未レビュー | 未申請 | 詳細設計レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 処理詳細設計書確定版 | WF-D-0114 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0116 | 詳細設計 | 設計 | クラス設計書 | クラス設計書を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-01 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 完了 | 要 | レビュー中 | レビュー中 | 申請中 | 詳細設計レビュー | 詳細設計承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | クラス設計書確定版 | WF-D-0115 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0117 | 詳細設計 | 設計 | メソッド設計書 | メソッド設計書を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-02 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 保留 | 要 | 承認待ち | 指摘対応中 | 差戻し | 詳細設計レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | メソッド設計書確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0118 | 詳細設計 | 設計 | SQL設計書 | SQL設計書を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-03 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 不要 | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | 詳細設計レビュー | 詳細設計承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | SQL設計書確定版 | WF-D-0117 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0119 | 詳細設計 | 設計 | DB物理設計書 | DB物理設計書を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-04 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 未着手 | 任意 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 詳細設計レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | DB物理設計書確定版 | WF-D-0118 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0120 | 詳細設計 | 設計 | テーブル定義書 | テーブル定義書を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-05 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 作成中 | 要 | 未作成 | 未レビュー | 未申請 | 詳細設計レビュー | 詳細設計承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | テーブル定義書確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0121 | 詳細設計 | 設計 | インデックス設計書 | インデックス設計書を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-06 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | レビュー中 | 要 | 作成中 | レビュー中 | 申請中 | 詳細設計レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | インデックス設計書確定版 | WF-D-0120 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0122 | 詳細設計 | 設計 | トランザクション設計書 | トランザクション設計書を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-07 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 承認待ち | 要 | レビュー中 | 指摘対応中 | 差戻し | 詳細設計レビュー | 詳細設計承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | トランザクション設計書確定版 | WF-D-0121 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0123 | 詳細設計 | 設計 | 排他制御設計書 | 排他制御設計書を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-08 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 完了 | 要 | 承認待ち | レビュー完了 | 承認済 | 詳細設計レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 排他制御設計書確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0124 | 詳細設計 | 設計 | API詳細設計書 | API詳細設計書を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-09 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 保留 | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | 詳細設計レビュー | 詳細設計承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | API詳細設計書確定版 | WF-D-0123 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0125 | 詳細設計 | 設計 | リクエスト定義 | リクエスト定義を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-10 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 不要 | 要 | 対象外 | 未レビュー | 未申請 | 詳細設計レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | リクエスト定義確定版 | WF-D-0124 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0126 | 詳細設計 | 設計 | レスポンス定義 | レスポンス定義を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-23 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 未着手 | 任意 | 未作成 | レビュー中 | 申請中 | 詳細設計レビュー | 詳細設計承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | レスポンス定義確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0127 | 詳細設計 | 設計 | エラーコード定義 | エラーコード定義を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-24 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 作成中 | 要 | 作成中 | 指摘対応中 | 差戻し | 詳細設計レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | エラーコード定義確定版 | WF-D-0126 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0128 | 詳細設計 | 設計 | バッチ詳細設計書 | バッチ詳細設計書を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-25 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | レビュー中 | 要 | レビュー中 | レビュー完了 | 承認済 | 詳細設計レビュー | 詳細設計承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | バッチ詳細設計書確定版 | WF-D-0127 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0129 | 詳細設計 | 設計 | ジョブ定義書 | ジョブ定義書を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-26 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 承認待ち | 要 | 承認待ち | 対象外 | 対象外 | 詳細設計レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | ジョブ定義書確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0130 | 詳細設計 | 設計 | 画面項目定義書 | 画面項目定義書を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-27 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 完了 | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | 詳細設計レビュー | 詳細設計承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 画面項目定義書確定版 | WF-D-0129 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0131 | 詳細設計 | 設計 | イベント設計書 | イベント設計書を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-28 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 保留 | 要 | 対象外 | レビュー中 | 申請中 | 詳細設計レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | イベント設計書確定版 | WF-D-0130 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0132 | 詳細設計 | 管理 | バリデーション詳細 | バリデーション詳細を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-29 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 不要 | 要 | 未作成 | 指摘対応中 | 差戻し | 詳細設計レビュー | 詳細設計承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | バリデーション詳細確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0133 | 詳細設計 | 設計 | 帳票項目定義書 | 帳票項目定義書を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-30 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 未着手 | 任意 | 作成中 | レビュー完了 | 承認済 | 詳細設計レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 帳票項目定義書確定版 | WF-D-0132 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0134 | 詳細設計 | 管理 | ログ出力詳細 | ログ出力詳細を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-01 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 作成中 | 要 | レビュー中 | 対象外 | 対象外 | 詳細設計レビュー | 詳細設計承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | ログ出力詳細確定版 | WF-D-0133 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0135 | 詳細設計 | 設計 | 設定ファイル設計書 | 設定ファイル設計書を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-02 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | レビュー中 | 要 | 承認待ち | 未レビュー | 未申請 | 詳細設計レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 設定ファイル設計書確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0136 | 詳細設計 | 設計 | 外部連携詳細設計書 | 外部連携詳細設計書を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-03 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 承認待ち | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | 詳細設計レビュー | 詳細設計承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 外部連携詳細設計書確定版 | WF-D-0135 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0137 | 詳細設計 | 管理 | データ変換仕様 | データ変換仕様を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-04 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 完了 | 要 | 対象外 | 指摘対応中 | 差戻し | 詳細設計レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | データ変換仕様確定版 | WF-D-0136 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0138 | 詳細設計 | テスト | 単体テスト観点表 | 単体テスト観点表を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-05 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 保留 | 要 | 未作成 | レビュー完了 | 承認済 | 詳細設計レビュー | 詳細設計承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 単体テスト観点表確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0139 | 詳細設計 | 管理 | コーディング規約 | コーディング規約を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-06 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 不要 | 要 | 作成中 | 対象外 | 対象外 | 詳細設計レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | コーディング規約確定版 | WF-D-0138 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0140 | 詳細設計 | 管理 | レビュー観点表 | レビュー観点表を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-07 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 未着手 | 任意 | レビュー中 | 未レビュー | 未申請 | 詳細設計レビュー | 詳細設計承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | レビュー観点表確定版 | WF-D-0139 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0141 | 開発・実装 | 管理 | ソースコード | ソースコードを作成・管理し、開発・実装の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-29 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 作成中 | 要 | 承認待ち | レビュー中 | 申請中 | 開発・実装レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | ソースコード確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0142 | 開発・実装 | 設計 | DB定義DDL | DB定義DDLを作成・管理し、開発・実装の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-30 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | レビュー中 | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | 開発・実装レビュー | 開発・実装承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | DB定義DDL確定版 | WF-D-0141 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0143 | 開発・実装 | 管理 | DML初期データ | DML初期データを作成・管理し、開発・実装の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-31 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 承認待ち | 要 | 対象外 | レビュー完了 | 承認済 | 開発・実装レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | DML初期データ確定版 | WF-D-0142 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0144 | 開発・実装 | 管理 | API実装 | API実装を作成・管理し、開発・実装の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-14 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 完了 | 要 | 未作成 | 対象外 | 対象外 | 開発・実装レビュー | 開発・実装承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | API実装確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0145 | 開発・実装 | 管理 | 画面実装 | 画面実装を作成・管理し、開発・実装の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-15 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 保留 | 要 | 作成中 | 未レビュー | 未申請 | 開発・実装レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 画面実装確定版 | WF-D-0144 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0146 | 開発・実装 | 管理 | バッチ実装 | バッチ実装を作成・管理し、開発・実装の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-16 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 不要 | 要 | レビュー中 | レビュー中 | 申請中 | 開発・実装レビュー | 開発・実装承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | バッチ実装確定版 | WF-D-0145 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0147 | 開発・実装 | 管理 | 帳票実装 | 帳票実装を作成・管理し、開発・実装の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-17 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 未着手 | 任意 | 承認待ち | 指摘対応中 | 差戻し | 開発・実装レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 帳票実装確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0148 | 開発・実装 | 管理 | 設定ファイル | 設定ファイルを作成・管理し、開発・実装の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-18 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 作成中 | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | 開発・実装レビュー | 開発・実装承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 設定ファイル確定版 | WF-D-0147 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0149 | 開発・実装 | 設計 | ビルド定義 | ビルド定義を作成・管理し、開発・実装の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-19 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | レビュー中 | 要 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 開発・実装レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | ビルド定義確定版 | WF-D-0148 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0150 | 開発・実装 | 設計 | CI/CD定義 | CI/CD定義を作成・管理し、開発・実装の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-20 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 承認待ち | 要 | 未作成 | 未レビュー | 未申請 | 開発・実装レビュー | 開発・実装承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | CI/CD定義確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0151 | 開発・実装 | 管理 | デプロイスクリプト | デプロイスクリプトを作成・管理し、開発・実装の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-21 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 完了 | 要 | 作成中 | レビュー中 | 申請中 | 開発・実装レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | デプロイスクリプト確定版 | WF-D-0150 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0152 | 開発・実装 | テスト | 静的解析結果 | 静的解析結果を作成・管理し、開発・実装の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-22 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 保留 | 要 | レビュー中 | 指摘対応中 | 差戻し | 開発・実装レビュー | 開発・実装承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 静的解析結果確定版 | WF-D-0151 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0153 | 開発・実装 | 管理 | ソースレビュー記録 | ソースレビュー記録を作成・管理し、開発・実装の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-23 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 不要 | 要 | 承認待ち | レビュー完了 | 承認済 | 開発・実装レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | ソースレビュー記録確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0154 | 開発・実装 | テスト | 単体テストコード | 単体テストコードを作成・管理し、開発・実装の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-24 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 未着手 | 任意 | 完了 | 対象外 | 対象外 | 開発・実装レビュー | 開発・実装承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 単体テストコード確定版 | WF-D-0153 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0155 | 開発・実装 | 管理 | モック/スタブ | モック/スタブを作成・管理し、開発・実装の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-25 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 作成中 | 要 | 対象外 | 未レビュー | 未申請 | 開発・実装レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | モック/スタブ確定版 | WF-D-0154 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0156 | 開発・実装 | 管理 | 開発環境構築手順書 | 開発環境構築手順書を作成・管理し、開発・実装の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-26 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | レビュー中 | 要 | 未作成 | レビュー中 | 申請中 | 開発・実装レビュー | 開発・実装承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 開発環境構築手順書確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0157 | 開発・実装 | 管理 | ライブラリ一覧 | ライブラリ一覧を作成・管理し、開発・実装の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-27 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 承認待ち | 要 | 作成中 | 指摘対応中 | 差戻し | 開発・実装レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | ライブラリ一覧確定版 | WF-D-0156 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0158 | 開発・実装 | 管理 | OSS一覧 | OSS一覧を作成・管理し、開発・実装の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-28 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 完了 | 要 | レビュー中 | レビュー完了 | 承認済 | 開発・実装レビュー | 開発・実装承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | OSS一覧確定版 | WF-D-0157 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0159 | 開発・実装 | 管理 | 実装完了報告 | 実装完了報告を作成・管理し、開発・実装の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-29 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 保留 | 要 | 承認待ち | 対象外 | 対象外 | 開発・実装レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 実装完了報告確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0160 | 単体テスト | テスト | 単体テスト計画書 | 単体テスト計画書を作成・管理し、単体テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-11-20 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 不要 | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | 単体テストレビュー | 単体テスト承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 単体テスト計画書確定版 | WF-D-0159 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0161 | 単体テスト | テスト | 単体テスト仕様書 | 単体テスト仕様書を作成・管理し、単体テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-11-21 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 未着手 | 任意 | 対象外 | レビュー中 | 申請中 | 単体テストレビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 単体テスト仕様書確定版 | WF-D-0160 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0162 | 単体テスト | テスト | 単体テストケース | 単体テストケースを作成・管理し、単体テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-11-04 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 作成中 | 要 | 未作成 | 指摘対応中 | 差戻し | 単体テストレビュー | 単体テスト承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 単体テストケース確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0163 | 単体テスト | テスト | 単体テストデータ | 単体テストデータを作成・管理し、単体テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-11-05 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | レビュー中 | 要 | 作成中 | レビュー完了 | 承認済 | 単体テストレビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 単体テストデータ確定版 | WF-D-0162 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0164 | 単体テスト | テスト | 単体テスト結果 | 単体テスト結果を作成・管理し、単体テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-11-06 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 承認待ち | 要 | レビュー中 | 対象外 | 対象外 | 単体テストレビュー | 単体テスト承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 単体テスト結果確定版 | WF-D-0163 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0165 | 単体テスト | テスト | 単体テストエビデンス | 単体テストエビデンスを作成・管理し、単体テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-11-07 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 完了 | 要 | 承認待ち | 未レビュー | 未申請 | 単体テストレビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 単体テストエビデンス確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0166 | 単体テスト | 管理 | 不具合管理表 | 不具合管理表を作成・管理し、単体テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-11-08 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 保留 | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | 単体テストレビュー | 単体テスト承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 不具合管理表確定版 | WF-D-0165 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0167 | 単体テスト | テスト | 修正確認結果 | 修正確認結果を作成・管理し、単体テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-11-09 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 不要 | 要 | 対象外 | 指摘対応中 | 差戻し | 単体テストレビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 修正確認結果確定版 | WF-D-0166 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0168 | 単体テスト | 管理 | カバレッジレポート | カバレッジレポートを作成・管理し、単体テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-11-10 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 未着手 | 任意 | 未作成 | レビュー完了 | 承認済 | 単体テストレビュー | 単体テスト承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | カバレッジレポート確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0169 | 単体テスト | 管理 | 静的解析レポート | 静的解析レポートを作成・管理し、単体テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-11-11 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 作成中 | 要 | 作成中 | 対象外 | 対象外 | 単体テストレビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 静的解析レポート確定版 | WF-D-0168 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0170 | 単体テスト | 管理 | UT完了報告書 | UT完了報告書を作成・管理し、単体テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-11-12 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | レビュー中 | 要 | レビュー中 | 未レビュー | 未申請 | 単体テストレビュー | 単体テスト承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | UT完了報告書確定版 | WF-D-0169 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0171 | 単体テスト | 管理 | 品質分析表 | 品質分析表を作成・管理し、単体テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-11-13 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 承認待ち | 要 | 承認待ち | レビュー中 | 申請中 | 単体テストレビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 品質分析表確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0172 | 結合テスト | テスト | 結合テスト計画書 | 結合テスト計画書を作成・管理し、結合テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-12-05 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 完了 | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | 結合テストレビュー | 結合テスト承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 結合テスト計画書確定版 | WF-D-0171 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0173 | 結合テスト | テスト | 結合テスト仕様書 | 結合テスト仕様書を作成・管理し、結合テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-12-06 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 保留 | 要 | 対象外 | レビュー完了 | 承認済 | 結合テストレビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 結合テスト仕様書確定版 | WF-D-0172 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0174 | 結合テスト | テスト | 結合テストケース | 結合テストケースを作成・管理し、結合テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-12-07 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 不要 | 要 | 未作成 | 対象外 | 対象外 | 結合テストレビュー | 結合テスト承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 結合テストケース確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0175 | 結合テスト | テスト | 結合テストデータ | 結合テストデータを作成・管理し、結合テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-12-08 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 未着手 | 任意 | 作成中 | 未レビュー | 未申請 | 結合テストレビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 結合テストデータ確定版 | WF-D-0174 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0176 | 結合テスト | 管理 | IF疎通確認表 | IF疎通確認表を作成・管理し、結合テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-12-09 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 作成中 | 要 | レビュー中 | レビュー中 | 申請中 | 結合テストレビュー | 結合テスト承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | IF疎通確認表確定版 | WF-D-0175 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0177 | 結合テスト | 管理 | API結合確認表 | API結合確認表を作成・管理し、結合テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-12-10 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | レビュー中 | 要 | 承認待ち | 指摘対応中 | 差戻し | 結合テストレビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | API結合確認表確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0178 | 結合テスト | 管理 | バッチ結合確認表 | バッチ結合確認表を作成・管理し、結合テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-12-11 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 承認待ち | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | 結合テストレビュー | 結合テスト承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | バッチ結合確認表確定版 | WF-D-0177 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0179 | 結合テスト | 管理 | 画面遷移確認表 | 画面遷移確認表を作成・管理し、結合テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-12-12 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 完了 | 要 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 結合テストレビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 画面遷移確認表確定版 | WF-D-0178 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0180 | 結合テスト | 管理 | 権限確認表 | 権限確認表を作成・管理し、結合テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-11-25 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 保留 | 要 | 未作成 | 未レビュー | 未申請 | 結合テストレビュー | 結合テスト承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 権限確認表確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0181 | 結合テスト | 管理 | 排他制御確認表 | 排他制御確認表を作成・管理し、結合テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-11-26 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 不要 | 要 | 作成中 | レビュー中 | 申請中 | 結合テストレビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 排他制御確認表確定版 | WF-D-0180 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0182 | 結合テスト | 管理 | 障害系確認表 | 障害系確認表を作成・管理し、結合テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-11-27 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 未着手 | 任意 | レビュー中 | 指摘対応中 | 差戻し | 結合テストレビュー | 結合テスト承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 障害系確認表確定版 | WF-D-0181 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0183 | 結合テスト | テスト | 結合テスト結果 | 結合テスト結果を作成・管理し、結合テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-11-28 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 作成中 | 要 | 承認待ち | レビュー完了 | 承認済 | 結合テストレビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 結合テスト結果確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0184 | 結合テスト | テスト | 結合テストエビデンス | 結合テストエビデンスを作成・管理し、結合テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-11-29 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | レビュー中 | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | 結合テストレビュー | 結合テスト承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 結合テストエビデンス確定版 | WF-D-0183 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0185 | 結合テスト | 管理 | IT完了報告書 | IT完了報告書を作成・管理し、結合テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-11-30 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 承認待ち | 要 | 対象外 | 未レビュー | 未申請 | 結合テストレビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | IT完了報告書確定版 | WF-D-0184 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0186 | 結合テスト | 管理 | 品質分析表 | 品質分析表を作成・管理し、結合テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-12-01 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 完了 | 要 | 未作成 | レビュー中 | 申請中 | 結合テストレビュー | 結合テスト承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 品質分析表確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0187 | システムテスト | テスト | システムテスト計画書 | システムテスト計画書を作成・管理し、システムテストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-12-23 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 保留 | 要 | 作成中 | 指摘対応中 | 差戻し | システムテストレビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | システムテスト計画書確定版 | WF-D-0186 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0188 | システムテスト | テスト | システムテスト仕様書 | システムテスト仕様書を作成・管理し、システムテストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-12-24 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 不要 | 要 | レビュー中 | レビュー完了 | 承認済 | システムテストレビュー | システムテスト承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | システムテスト仕様書確定版 | WF-D-0187 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0189 | システムテスト | テスト | システムテストケース | システムテストケースを作成・管理し、システムテストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-12-25 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 未着手 | 任意 | 承認待ち | 対象外 | 対象外 | システムテストレビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | システムテストケース確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0190 | システムテスト | テスト | 業務シナリオテスト | 業務シナリオテストを作成・管理し、システムテストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-12-26 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 作成中 | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | システムテストレビュー | システムテスト承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 業務シナリオテスト確定版 | WF-D-0189 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0191 | システムテスト | テスト | 性能テスト計画書 | 性能テスト計画書を作成・管理し、システムテストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-12-27 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | レビュー中 | 要 | 対象外 | レビュー中 | 申請中 | システムテストレビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 性能テスト計画書確定版 | WF-D-0190 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0192 | システムテスト | テスト | 負荷テスト結果 | 負荷テスト結果を作成・管理し、システムテストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-12-28 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 承認待ち | 要 | 未作成 | 指摘対応中 | 差戻し | システムテストレビュー | システムテスト承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 負荷テスト結果確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0193 | システムテスト | テスト | セキュリティテスト結果 | セキュリティテスト結果を作成・管理し、システムテストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-12-29 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 完了 | 要 | 作成中 | レビュー完了 | 承認済 | システムテストレビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | セキュリティテスト結果確定版 | WF-D-0192 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0194 | システムテスト | テスト | 障害復旧テスト結果 | 障害復旧テスト結果を作成・管理し、システムテストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-12-30 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 保留 | 要 | レビュー中 | 対象外 | 対象外 | システムテストレビュー | システムテスト承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 障害復旧テスト結果確定版 | WF-D-0193 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0195 | システムテスト | テスト | バックアップリストア結果 | バックアップリストア結果を作成・管理し、システムテストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-12-31 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 不要 | 要 | 承認待ち | 未レビュー | 未申請 | システムテストレビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | バックアップリストア結果確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0196 | システムテスト | テスト | 運用テスト結果 | 運用テスト結果を作成・管理し、システムテストの判断材料とする。 | PM/PL | 2027-01-01 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 未着手 | 任意 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | システムテストレビュー | システムテスト承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 運用テスト結果確定版 | WF-D-0195 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0197 | システムテスト | テスト | ST結果報告書 | ST結果報告書を作成・管理し、システムテストの判断材料とする。 | PM/PL | 2027-01-02 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 作成中 | 要 | 対象外 | 指摘対応中 | 差戻し | システムテストレビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | ST結果報告書確定版 | WF-D-0196 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0198 | システムテスト | 管理 | 品質評価報告書 | 品質評価報告書を作成・管理し、システムテストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-12-16 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | レビュー中 | 要 | 未作成 | レビュー完了 | 承認済 | システムテストレビュー | システムテスト承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 品質評価報告書確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0199 | UAT・受入 | 管理 | UAT計画書 | UAT計画書を作成・管理し、UAT・受入の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-01-07 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 承認待ち | 要 | 作成中 | 対象外 | 対象外 | UAT・受入レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | UAT計画書確定版 | WF-D-0198 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0200 | UAT・受入 | 管理 | UATシナリオ | UATシナリオを作成・管理し、UAT・受入の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-01-08 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 完了 | 要 | レビュー中 | 未レビュー | 未申請 | UAT・受入レビュー | UAT・受入承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | UATシナリオ確定版 | WF-D-0199 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0201 | UAT・受入 | 管理 | UATケース | UATケースを作成・管理し、UAT・受入の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-01-09 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 保留 | 要 | 承認待ち | レビュー中 | 申請中 | UAT・受入レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | UATケース確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0202 | UAT・受入 | 管理 | UATデータ | UATデータを作成・管理し、UAT・受入の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-01-10 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 不要 | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | UAT・受入レビュー | UAT・受入承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | UATデータ確定版 | WF-D-0201 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0203 | UAT・受入 | テスト | UAT結果 | UAT結果を作成・管理し、UAT・受入の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-01-11 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 未着手 | 任意 | 対象外 | レビュー完了 | 承認済 | UAT・受入レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | UAT結果確定版 | WF-D-0202 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0204 | UAT・受入 | 管理 | 受入判定資料 | 受入判定資料を作成・管理し、UAT・受入の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-01-12 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 作成中 | 要 | 未作成 | 対象外 | 対象外 | UAT・受入レビュー | UAT・受入承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 受入判定資料確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0205 | UAT・受入 | 管理 | 業務マニュアル | 業務マニュアルを作成・管理し、UAT・受入の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-01-13 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | レビュー中 | 要 | 作成中 | 未レビュー | 未申請 | UAT・受入レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 業務マニュアル確定版 | WF-D-0204 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0206 | UAT・受入 | 管理 | 操作マニュアル | 操作マニュアルを作成・管理し、UAT・受入の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-01-14 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 承認待ち | 要 | レビュー中 | レビュー中 | 申請中 | UAT・受入レビュー | UAT・受入承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 操作マニュアル確定版 | WF-D-0205 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0207 | UAT・受入 | 管理 | 教育資料 | 教育資料を作成・管理し、UAT・受入の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-01-15 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 完了 | 要 | 承認待ち | 指摘対応中 | 差戻し | UAT・受入レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 教育資料確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0208 | UAT・受入 | 管理 | FAQ | FAQを作成・管理し、UAT・受入の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-01-16 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 保留 | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | UAT・受入レビュー | UAT・受入承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | FAQ確定版 | WF-D-0207 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0209 | UAT・受入 | 管理 | 受入承認書 | 受入承認書を作成・管理し、UAT・受入の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-01-17 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 不要 | 要 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | UAT・受入レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 受入承認書確定版 | WF-D-0208 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0210 | UAT・受入 | 管理 | 残課題一覧 | 残課題一覧を作成・管理し、UAT・受入の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-01-18 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 未着手 | 任意 | 未作成 | 未レビュー | 未申請 | UAT・受入レビュー | UAT・受入承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 残課題一覧確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0211 | 移行・リリース | 管理 | 移行計画書 | 移行計画書を作成・管理し、移行・リリースの判断材料とする。 | PM/PL | 2027-02-09 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 作成中 | 要 | 作成中 | レビュー中 | 申請中 | 移行・リリースレビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 移行計画書確定版 | WF-D-0210 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0212 | 移行・リリース | 設計 | データ移行設計書 | データ移行設計書を作成・管理し、移行・リリースの判断材料とする。 | PM/PL | 2027-02-10 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | レビュー中 | 要 | レビュー中 | 指摘対応中 | 差戻し | 移行・リリースレビュー | 移行・リリース承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | データ移行設計書確定版 | WF-D-0211 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0213 | 移行・リリース | 管理 | 移行手順書 | 移行手順書を作成・管理し、移行・リリースの判断材料とする。 | PM/PL | 2027-02-11 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 承認待ち | 要 | 承認待ち | レビュー完了 | 承認済 | 移行・リリースレビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 移行手順書確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0214 | 移行・リリース | テスト | 移行リハーサル結果 | 移行リハーサル結果を作成・管理し、移行・リリースの判断材料とする。 | PM/PL | 2027-02-12 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 完了 | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | 移行・リリースレビュー | 移行・リリース承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 移行リハーサル結果確定版 | WF-D-0213 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0215 | 移行・リリース | 管理 | リリース計画書 | リリース計画書を作成・管理し、移行・リリースの判断材料とする。 | PM/PL | 2027-02-13 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 保留 | 要 | 対象外 | 未レビュー | 未申請 | 移行・リリースレビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | リリース計画書確定版 | WF-D-0214 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0216 | 移行・リリース | 管理 | リリース手順書 | リリース手順書を作成・管理し、移行・リリースの判断材料とする。 | PM/PL | 2027-01-27 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 不要 | 要 | 未作成 | レビュー中 | 申請中 | 移行・リリースレビュー | 移行・リリース承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | リリース手順書確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0217 | 移行・リリース | 管理 | 切戻し手順書 | 切戻し手順書を作成・管理し、移行・リリースの判断材料とする。 | PM/PL | 2027-01-28 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 未着手 | 任意 | 作成中 | 指摘対応中 | 差戻し | 移行・リリースレビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 切戻し手順書確定版 | WF-D-0216 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0218 | 移行・リリース | 管理 | 本番作業チェックリスト | 本番作業チェックリストを作成・管理し、移行・リリースの判断材料とする。 | PM/PL | 2027-01-29 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 作成中 | 要 | レビュー中 | レビュー完了 | 承認済 | 移行・リリースレビュー | 移行・リリース承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 本番作業チェックリスト確定版 | WF-D-0217 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0219 | 移行・リリース | テスト | 本番反映結果 | 本番反映結果を作成・管理し、移行・リリースの判断材料とする。 | PM/PL | 2027-01-30 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | レビュー中 | 要 | 承認待ち | 対象外 | 対象外 | 移行・リリースレビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 本番反映結果確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0220 | 移行・リリース | 管理 | リリース判定資料 | リリース判定資料を作成・管理し、移行・リリースの判断材料とする。 | PM/PL | 2027-01-31 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 承認待ち | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | 移行・リリースレビュー | 移行・リリース承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | リリース判定資料確定版 | WF-D-0219 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0221 | 移行・リリース | 管理 | 稼働判定資料 | 稼働判定資料を作成・管理し、移行・リリースの判断材料とする。 | PM/PL | 2027-02-01 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 完了 | 要 | 対象外 | レビュー中 | 申請中 | 移行・リリースレビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 稼働判定資料確定版 | WF-D-0220 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0222 | 移行・リリース | テスト | 初期データ投入結果 | 初期データ投入結果を作成・管理し、移行・リリースの判断材料とする。 | PM/PL | 2027-02-02 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 保留 | 要 | 未作成 | 指摘対応中 | 差戻し | 移行・リリースレビュー | 移行・リリース承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 初期データ投入結果確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0223 | 移行・リリース | 管理 | 環境差分確認表 | 環境差分確認表を作成・管理し、移行・リリースの判断材料とする。 | PM/PL | 2027-02-03 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 不要 | 要 | 作成中 | レビュー完了 | 承認済 | 移行・リリースレビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 環境差分確認表確定版 | WF-D-0222 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0224 | 移行・リリース | 管理 | リリース完了報告書 | リリース完了報告書を作成・管理し、移行・リリースの判断材料とする。 | PM/PL | 2027-02-04 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 未着手 | 任意 | レビュー中 | 対象外 | 対象外 | 移行・リリースレビュー | 移行・リリース承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | リリース完了報告書確定版 | WF-D-0223 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0225 | 運用・保守 | 設計 | 運用設計書 | 運用設計書を作成・管理し、運用・保守の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-02-26 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 作成中 | 要 | 承認待ち | 未レビュー | 未申請 | 運用・保守レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 運用設計書確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0226 | 運用・保守 | 管理 | 運用手順書 | 運用手順書を作成・管理し、運用・保守の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-02-27 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | レビュー中 | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | 運用・保守レビュー | 運用・保守承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 運用手順書確定版 | WF-D-0225 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0227 | 運用・保守 | 設計 | 監視設計書 | 監視設計書を作成・管理し、運用・保守の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-02-28 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 承認待ち | 要 | 対象外 | 指摘対応中 | 差戻し | 運用・保守レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 監視設計書確定版 | WF-D-0226 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0228 | 運用・保守 | 管理 | 監視設定一覧 | 監視設定一覧を作成・管理し、運用・保守の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-03-01 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 完了 | 要 | 未作成 | レビュー完了 | 承認済 | 運用・保守レビュー | 運用・保守承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 監視設定一覧確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0229 | 運用・保守 | 管理 | バックアップ運用手順 | バックアップ運用手順を作成・管理し、運用・保守の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-03-02 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 保留 | 要 | 作成中 | 対象外 | 対象外 | 運用・保守レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | バックアップ運用手順確定版 | WF-D-0228 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0230 | 運用・保守 | 管理 | 障害対応手順 | 障害対応手順を作成・管理し、運用・保守の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-03-03 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 不要 | 要 | レビュー中 | 未レビュー | 未申請 | 運用・保守レビュー | 運用・保守承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 障害対応手順確定版 | WF-D-0229 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0231 | 運用・保守 | 管理 | 問合せ対応フロー | 問合せ対応フローを作成・管理し、運用・保守の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-03-04 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 未着手 | 任意 | 承認待ち | レビュー中 | 申請中 | 運用・保守レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 問合せ対応フロー確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0232 | 運用・保守 | 設計 | SLA定義書 | SLA定義書を作成・管理し、運用・保守の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-03-05 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 作成中 | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | 運用・保守レビュー | 運用・保守承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | SLA定義書確定版 | WF-D-0231 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
WF-D-0233 | 運用・保守 | 管理 | 保守計画書 | 保守計画書を作成・管理し、運用・保守の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-03-06 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | レビュー中 | 要 | 対象外 | レビュー完了 | 承認済 | 運用・保守レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 保守計画書確定版 | WF-D-0232 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0234 | 運用・保守 | 管理 | パッチ適用計画 | パッチ適用計画を作成・管理し、運用・保守の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-02-17 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 承認待ち | 要 | 未作成 | 対象外 | 対象外 | 運用・保守レビュー | 運用・保守承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | パッチ適用計画確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0235 | 運用・保守 | 管理 | 月次運用報告 | 月次運用報告を作成・管理し、運用・保守の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-02-18 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 完了 | 要 | 作成中 | 未レビュー | 未申請 | 運用・保守レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 月次運用報告確定版 | WF-D-0234 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0236 | 運用・保守 | 管理 | 改善要望一覧 | 改善要望一覧を作成・管理し、運用・保守の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-02-19 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 保留 | 要 | レビュー中 | レビュー中 | 申請中 | 運用・保守レビュー | 運用・保守承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 改善要望一覧確定版 | WF-D-0235 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0237 | 運用・保守 | 管理 | 変更依頼管理表 | 変更依頼管理表を作成・管理し、運用・保守の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-02-20 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 不要 | 要 | 承認待ち | 指摘対応中 | 差戻し | 運用・保守レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 変更依頼管理表確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0238 | 運用・保守 | 管理 | 障害報告書 | 障害報告書を作成・管理し、運用・保守の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-02-21 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 未着手 | 任意 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | 運用・保守レビュー | 運用・保守承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 障害報告書確定版 | WF-D-0237 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0239 | 運用・保守 | 管理 | ナレッジベース | ナレッジベースを作成・管理し、運用・保守の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-02-22 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 作成中 | 要 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 運用・保守レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | ナレッジベース確定版 | WF-D-0238 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0240 | 横断管理 | 管理 | 進捗管理表 | 進捗管理表を作成・管理し、横断管理の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-03-16 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | レビュー中 | 要 | 未作成 | 未レビュー | 未申請 | 横断管理レビュー | 横断管理承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 進捗管理表確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0241 | 横断管理 | 管理 | 課題管理表 | 課題管理表を作成・管理し、横断管理の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-03-17 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 承認待ち | 要 | 作成中 | レビュー中 | 申請中 | 横断管理レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 課題管理表確定版 | WF-D-0240 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0242 | 横断管理 | 管理 | リスク管理表 | リスク管理表を作成・管理し、横断管理の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-03-18 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 完了 | 要 | レビュー中 | 指摘対応中 | 差戻し | 横断管理レビュー | 横断管理承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | リスク管理表確定版 | WF-D-0241 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0243 | 横断管理 | 管理 | 変更管理表 | 変更管理表を作成・管理し、横断管理の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-03-19 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 保留 | 要 | 承認待ち | レビュー完了 | 承認済 | 横断管理レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 変更管理表確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0244 | 横断管理 | 管理 | 品質管理表 | 品質管理表を作成・管理し、横断管理の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-03-20 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 不要 | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | 横断管理レビュー | 横断管理承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 品質管理表確定版 | WF-D-0243 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0245 | 横断管理 | 管理 | 成果物管理台帳 | 成果物管理台帳を作成・管理し、横断管理の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-03-21 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 未着手 | 任意 | 対象外 | 未レビュー | 未申請 | 横断管理レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 成果物管理台帳確定版 | WF-D-0244 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0246 | 横断管理 | 管理 | 会議議事録 | 会議議事録を作成・管理し、横断管理の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-03-22 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 作成中 | 要 | 未作成 | レビュー中 | 申請中 | 横断管理レビュー | 横断管理承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 会議議事録確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0247 | 横断管理 | 管理 | ステークホルダー管理表 | ステークホルダー管理表を作成・管理し、横断管理の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-03-23 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | レビュー中 | 要 | 作成中 | 指摘対応中 | 差戻し | 横断管理レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | ステークホルダー管理表確定版 | WF-D-0246 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0248 | 横断管理 | 管理 | レビュー指摘管理表 | レビュー指摘管理表を作成・管理し、横断管理の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-03-24 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 承認待ち | 要 | レビュー中 | レビュー完了 | 承認済 | 横断管理レビュー | 横断管理承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | レビュー指摘管理表確定版 | WF-D-0247 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0249 | 横断管理 | 管理 | 承認履歴台帳 | 承認履歴台帳を作成・管理し、横断管理の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-03-25 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 完了 | 要 | 承認待ち | 対象外 | 対象外 | 横断管理レビュー |  | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 承認履歴台帳確定版 |  | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○
WF-D-0250 | 横断管理 | 管理 | 構成管理台帳 | 構成管理台帳を作成・管理し、横断管理の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-03-26 | 前工程成果物が揃っていること | レビュー指摘が解消されていること | 保留 | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | 横断管理レビュー | 横断管理承認Gate | 前工程成果物・ヒアリング結果 | 構成管理台帳確定版 | WF-D-0249 | R:担当 / A:PM / C:業務・技術 / I:関係者 | ◎ | △ | ○ | △ | ○ | ○

## タスク一覧
ID | フェーズ | カテゴリ | タスク | 関連成果物 | 担当 | 期限 | 開始条件 | 完了条件 | ステータス | レビューイベント | 承認ゲート | 作成要否 | 実施状況 | レビュー状況 | 承認状況 | AI化可 | 格納場所URL | 備考
WF-T-0001 | 企画・構想 | 作成/確認 | プロジェクト企画書：作成方針を確認する | WF-D-0001 | PM/PL/担当者 | 2026-06-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | 企画・構想レビュー |  | 要 | 未実施 | 未レビュー | 未申請 | ◎
WF-T-0002 | 企画・構想 | 作成/確認 | システム化構想書：入力情報を収集する | WF-D-0002 | PM/PL/担当者 | 2026-07-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー中 | 申請中 | ○
WF-T-0003 | 企画・構想 | 作成/確認 | 投資対効果資料：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0003 | PM/PL/担当者 | 2026-07-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | △
WF-T-0004 | 企画・構想 | 作成/確認 | ROI試算書：初版を作成する | WF-D-0004 | PM/PL/担当者 | 2026-07-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 保留 | レビュー完了 | 承認済 | ×
WF-T-0005 | 企画・構想 | 作成/確認 | 費用対効果分析書：内容を精査する | WF-D-0005 | PM/PL/担当者 | 2026-07-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 未実施 | 対象外 | 対象外 | ◎
WF-T-0006 | 企画・構想 | 作成/確認 | 概算見積書：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0006 | PM/PL/担当者 | 2026-07-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | 企画・構想レビュー |  | 要 | 実施中 | 未レビュー | 未申請 | ○
WF-T-0007 | 企画・構想 | レビュー | RFI：レビュー観点を設定する | WF-D-0007 | PM/PL/担当者 | 2026-07-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | △
WF-T-0008 | 企画・構想 | レビュー | RFP：レビューを実施する | WF-D-0008 | PM/PL/担当者 | 2026-07-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 保留 | 指摘対応中 | 差戻し | ×
WF-T-0009 | 企画・構想 | 作成/確認 | 提案依頼書：指摘を記録する | WF-D-0009 | PM/PL/担当者 | 2026-07-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー完了 | 承認済 | ◎
WF-T-0010 | 企画・構想 | 作成/確認 | 提案評価表：指摘対応を反映する | WF-D-0010 | PM/PL/担当者 | 2026-07-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  | 企画・構想承認Gate | 要 | 実施中 | 対象外 | 対象外 | ○
WF-T-0011 | 企画・構想 | レビュー | ベンダ選定資料：再レビューを実施する | WF-D-0011 | PM/PL/担当者 | 2026-07-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | 企画・構想レビュー |  | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | △
WF-T-0012 | 企画・構想 | 承認 | 契約方針書：承認申請を行う | WF-D-0012 | PM/PL/担当者 | 2026-07-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 保留 | レビュー中 | 申請中 | ×
WF-T-0013 | 企画・構想 | 承認 | スコープ定義書：承認結果を記録する | WF-D-0013 | PM/PL/担当者 | 2026-07-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 未実施 | 指摘対応中 | 差戻し | ◎
WF-T-0014 | 企画・構想 | 作成/確認 | ステークホルダー一覧：格納場所へ保存する | WF-D-0014 | PM/PL/担当者 | 2026-07-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー完了 | 承認済 | ○
WF-T-0015 | 企画・構想 | 作成/確認 | 経営課題一覧：バージョンを更新する | WF-D-0015 | PM/PL/担当者 | 2026-07-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | △
WF-T-0016 | 企画・構想 | 作成/確認 | 現状課題一覧：関係者へ共有する | WF-D-0016 | PM/PL/担当者 | 2026-07-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | 企画・構想レビュー |  | 要 | 保留 | 未レビュー | 未申請 | ×
WF-T-0017 | 企画・構想 | 作成/確認 | システム化対象一覧：完了判定を行う | WF-D-0017 | PM/PL/担当者 | 2026-07-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー中 | 申請中 | ◎
WF-T-0018 | 企画・構想 | 作成/確認 | 業務改善方針書：作成方針を確認する | WF-D-0018 | PM/PL/担当者 | 2026-07-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 実施中 | 指摘対応中 | 差戻し | ○
WF-T-0019 | 企画・構想 | 作成/確認 | プロジェクト憲章：入力情報を収集する | WF-D-0019 | PM/PL/担当者 | 2026-07-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | △
WF-T-0020 | 企画・構想 | 作成/確認 | 概算スケジュール：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0020 | PM/PL/担当者 | 2026-07-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 保留 | 対象外 | 対象外 | ×
WF-T-0021 | 企画・構想 | 作成/確認 | 概算体制図：初版を作成する | WF-D-0021 | PM/PL/担当者 | 2026-07-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | 企画・構想レビュー |  | 要 | 未実施 | 未レビュー | 未申請 | ◎
WF-T-0022 | 企画・構想 | 作成/確認 | 予算計画書：内容を精査する | WF-D-0022 | PM/PL/担当者 | 2026-07-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー中 | 申請中 | ○
WF-T-0023 | 企画・構想 | 作成/確認 | 調達計画書：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0023 | PM/PL/担当者 | 2026-07-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | △
WF-T-0024 | 企画・構想 | レビュー | リスク初期一覧：レビュー観点を設定する | WF-D-0024 | PM/PL/担当者 | 2026-07-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 保留 | レビュー完了 | 承認済 | ×
WF-T-0025 | プロジェクト立上げ | レビュー | プロジェクト計画書：レビューを実施する | WF-D-0025 | PM/PL/担当者 | 2026-07-31 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 未実施 | 対象外 | 対象外 | ◎
WF-T-0026 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | プロジェクト体制図：指摘を記録する | WF-D-0026 | PM/PL/担当者 | 2026-07-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | プロジェクト立上げレビュー |  | 要 | 実施中 | 未レビュー | 未申請 | ○
WF-T-0027 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | WBS：指摘対応を反映する | WF-D-0027 | PM/PL/担当者 | 2026-07-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | △
WF-T-0028 | プロジェクト立上げ | レビュー | マスタスケジュール：再レビューを実施する | WF-D-0028 | PM/PL/担当者 | 2026-08-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  | プロジェクト立上げ承認Gate | 要 | 保留 | 指摘対応中 | 差戻し | ×
WF-T-0029 | プロジェクト立上げ | 承認 | コミュニケーション計画書：承認申請を行う | WF-D-0029 | PM/PL/担当者 | 2026-08-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー完了 | 承認済 | ◎
WF-T-0030 | プロジェクト立上げ | 承認 | 会議体一覧：承認結果を記録する | WF-D-0030 | PM/PL/担当者 | 2026-08-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 実施中 | 対象外 | 対象外 | ○
WF-T-0031 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | 課題管理表：格納場所へ保存する | WF-D-0031 | PM/PL/担当者 | 2026-08-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | プロジェクト立上げレビュー |  | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | △
WF-T-0032 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | リスク管理表：バージョンを更新する | WF-D-0032 | PM/PL/担当者 | 2026-08-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 保留 | レビュー中 | 申請中 | ×
WF-T-0033 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | 変更管理計画書：関係者へ共有する | WF-D-0033 | PM/PL/担当者 | 2026-08-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 未実施 | 指摘対応中 | 差戻し | ◎
WF-T-0034 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | 品質管理計画書：完了判定を行う | WF-D-0034 | PM/PL/担当者 | 2026-08-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー完了 | 承認済 | ○
WF-T-0035 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | 成果物管理台帳：作成方針を確認する | WF-D-0035 | PM/PL/担当者 | 2026-08-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | △
WF-T-0036 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | 構成管理計画書：入力情報を収集する | WF-D-0036 | PM/PL/担当者 | 2026-07-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | プロジェクト立上げレビュー |  | 要 | 保留 | 未レビュー | 未申請 | ×
WF-T-0037 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | ドキュメント標準：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0037 | PM/PL/担当者 | 2026-07-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー中 | 申請中 | ◎
WF-T-0038 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | 命名規則：初版を作成する | WF-D-0038 | PM/PL/担当者 | 2026-07-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 実施中 | 指摘対応中 | 差戻し | ○
WF-T-0039 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | レビュー計画書：内容を精査する | WF-D-0039 | PM/PL/担当者 | 2026-07-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | △
WF-T-0040 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | キックオフ資料：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0040 | PM/PL/担当者 | 2026-07-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 保留 | 対象外 | 対象外 | ×
WF-T-0041 | プロジェクト立上げ | レビュー | PJルールブック：レビュー観点を設定する | WF-D-0041 | PM/PL/担当者 | 2026-07-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | プロジェクト立上げレビュー |  | 要 | 未実施 | 未レビュー | 未申請 | ◎
WF-T-0042 | 要件定義 | レビュー | 要件定義書：レビューを実施する | WF-D-0042 | PM/PL/担当者 | 2026-08-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー中 | 申請中 | ○
WF-T-0043 | 要件定義 | 作成/確認 | 要件一覧：指摘を記録する | WF-D-0043 | PM/PL/担当者 | 2026-08-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | △
WF-T-0044 | 要件定義 | 作成/確認 | 業務要件一覧：指摘対応を反映する | WF-D-0044 | PM/PL/担当者 | 2026-08-21 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 保留 | レビュー完了 | 承認済 | ×
WF-T-0045 | 要件定義 | レビュー | 機能要件一覧：再レビューを実施する | WF-D-0045 | PM/PL/担当者 | 2026-08-23 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 未実施 | 対象外 | 対象外 | ◎
WF-T-0046 | 要件定義 | 承認 | 非機能要件一覧：承認申請を行う | WF-D-0046 | PM/PL/担当者 | 2026-08-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | 要件定義レビュー | 要件定義承認Gate | 要 | 実施中 | 未レビュー | 未申請 | ○
WF-T-0047 | 要件定義 | 承認 | 制約事項一覧：承認結果を記録する | WF-D-0047 | PM/PL/担当者 | 2026-08-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | △
WF-T-0048 | 要件定義 | 作成/確認 | 前提条件一覧：格納場所へ保存する | WF-D-0048 | PM/PL/担当者 | 2026-08-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 保留 | 指摘対応中 | 差戻し | ×
WF-T-0049 | 要件定義 | 作成/確認 | 要件トレーサビリティ表：バージョンを更新する | WF-D-0049 | PM/PL/担当者 | 2026-08-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー完了 | 承認済 | ◎
WF-T-0050 | 要件定義 | 作成/確認 | As-Is業務フロー：関係者へ共有する | WF-D-0050 | PM/PL/担当者 | 2026-08-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 実施中 | 対象外 | 対象外 | ○
WF-T-0051 | 要件定義 | 作成/確認 | To-Be業務フロー：完了判定を行う | WF-D-0051 | PM/PL/担当者 | 2026-08-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | 要件定義レビュー |  | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | △
WF-T-0052 | 要件定義 | 作成/確認 | 業務一覧：作成方針を確認する | WF-D-0052 | PM/PL/担当者 | 2026-08-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 保留 | レビュー中 | 申請中 | ×
WF-T-0053 | 要件定義 | 作成/確認 | 業務シナリオ一覧：入力情報を収集する | WF-D-0053 | PM/PL/担当者 | 2026-08-29 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 未実施 | 指摘対応中 | 差戻し | ◎
WF-T-0054 | 要件定義 | 作成/確認 | ユースケース一覧：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0054 | PM/PL/担当者 | 2026-08-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー完了 | 承認済 | ○
WF-T-0055 | 要件定義 | 作成/確認 | 業務ルール一覧：初版を作成する | WF-D-0055 | PM/PL/担当者 | 2026-08-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | △
WF-T-0056 | 要件定義 | 作成/確認 | 業務イベント一覧：内容を精査する | WF-D-0056 | PM/PL/担当者 | 2026-08-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | 要件定義レビュー |  | 要 | 保留 | 未レビュー | 未申請 | ×
WF-T-0057 | 要件定義 | 作成/確認 | 用語集：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0057 | PM/PL/担当者 | 2026-08-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー中 | 申請中 | ◎
WF-T-0058 | 要件定義 | レビュー | 画面一覧：レビュー観点を設定する | WF-D-0058 | PM/PL/担当者 | 2026-08-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 実施中 | 指摘対応中 | 差戻し | ○
WF-T-0059 | 要件定義 | レビュー | 帳票一覧：レビューを実施する | WF-D-0059 | PM/PL/担当者 | 2026-08-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | △
WF-T-0060 | 要件定義 | 作成/確認 | バッチ一覧：指摘を記録する | WF-D-0060 | PM/PL/担当者 | 2026-08-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 保留 | 対象外 | 対象外 | ×
WF-T-0061 | 要件定義 | 作成/確認 | 外部IF一覧：指摘対応を反映する | WF-D-0061 | PM/PL/担当者 | 2026-08-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | 要件定義レビュー |  | 要 | 未実施 | 未レビュー | 未申請 | ◎
WF-T-0062 | 要件定義 | レビュー | API一覧：再レビューを実施する | WF-D-0062 | PM/PL/担当者 | 2026-08-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー中 | 申請中 | ○
WF-T-0063 | 要件定義 | 承認 | データ項目一覧：承認申請を行う | WF-D-0063 | PM/PL/担当者 | 2026-08-21 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | △
WF-T-0064 | 要件定義 | 承認 | マスタ一覧：承認結果を記録する | WF-D-0064 | PM/PL/担当者 | 2026-08-23 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  | 要件定義承認Gate | 要 | 保留 | レビュー完了 | 承認済 | ×
WF-T-0065 | 要件定義 | 作成/確認 | コード体系一覧：格納場所へ保存する | WF-D-0065 | PM/PL/担当者 | 2026-08-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 未実施 | 対象外 | 対象外 | ◎
WF-T-0066 | 要件定義 | 作成/確認 | 権限要件一覧：バージョンを更新する | WF-D-0066 | PM/PL/担当者 | 2026-08-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | 要件定義レビュー |  | 要 | 実施中 | 未レビュー | 未申請 | ○
WF-T-0067 | 要件定義 | 作成/確認 | 運用要件一覧：関係者へ共有する | WF-D-0067 | PM/PL/担当者 | 2026-08-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | △
WF-T-0068 | 要件定義 | 作成/確認 | セキュリティ要件一覧：完了判定を行う | WF-D-0068 | PM/PL/担当者 | 2026-08-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 保留 | 指摘対応中 | 差戻し | ×
WF-T-0069 | 要件定義 | 作成/確認 | 性能要件一覧：作成方針を確認する | WF-D-0069 | PM/PL/担当者 | 2026-08-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー完了 | 承認済 | ◎
WF-T-0070 | 要件定義 | 作成/確認 | 可用性要件一覧：入力情報を収集する | WF-D-0070 | PM/PL/担当者 | 2026-08-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 実施中 | 対象外 | 対象外 | ○
WF-T-0071 | 要件定義 | 作成/確認 | 監視要件一覧：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0071 | PM/PL/担当者 | 2026-08-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | 要件定義レビュー |  | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | △
WF-T-0072 | 要件定義 | 作成/確認 | データ移行要件一覧：初版を作成する | WF-D-0072 | PM/PL/担当者 | 2026-08-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 保留 | レビュー中 | 申請中 | ×
WF-T-0073 | 要件定義 | 作成/確認 | 教育要件一覧：内容を精査する | WF-D-0073 | PM/PL/担当者 | 2026-08-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 未実施 | 指摘対応中 | 差戻し | ◎
WF-T-0074 | 要件定義 | 作成/確認 | 受入条件一覧：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0074 | PM/PL/担当者 | 2026-08-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 実施中 | レビュー完了 | 承認済 | ○
WF-T-0075 | 要件定義 | レビュー | 要件変更管理表：レビュー観点を設定する | WF-D-0075 | PM/PL/担当者 | 2026-08-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | △
WF-T-0076 | 基本設計 | レビュー | 基本設計書：レビューを実施する | WF-D-0076 | PM/PL/担当者 | 2026-09-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | 基本設計レビュー |  | 要 | 保留 | 未レビュー | 未申請 | ×
WF-T-0077 | 基本設計 | 作成/確認 | 画面遷移図：指摘を記録する | WF-D-0077 | PM/PL/担当者 | 2026-09-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー中 | 申請中 | ◎
WF-T-0078 | 基本設計 | 作成/確認 | システム構成図：指摘対応を反映する | WF-D-0078 | PM/PL/担当者 | 2026-09-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 実施中 | 指摘対応中 | 差戻し | ○
WF-T-0079 | 基本設計 | レビュー | ネットワーク構成図：再レビューを実施する | WF-D-0079 | PM/PL/担当者 | 2026-09-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | △
WF-T-0080 | 基本設計 | 承認 | インフラ構成図：承認申請を行う | WF-D-0080 | PM/PL/担当者 | 2026-09-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 保留 | 対象外 | 対象外 | ×
WF-T-0081 | 基本設計 | 承認 | アプリケーション構成図：承認結果を記録する | WF-D-0081 | PM/PL/担当者 | 2026-09-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | 基本設計レビュー |  | 要 | 未実施 | 未レビュー | 未申請 | ◎
WF-T-0082 | 基本設計 | 作成/確認 | 環境構成図：格納場所へ保存する | WF-D-0082 | PM/PL/担当者 | 2026-09-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  | 基本設計承認Gate | 要 | 実施中 | レビュー中 | 申請中 | ○
WF-T-0083 | 基本設計 | 作成/確認 | サーバ一覧：バージョンを更新する | WF-D-0083 | PM/PL/担当者 | 2026-09-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | △
WF-T-0084 | 基本設計 | 作成/確認 | ミドルウェア一覧：関係者へ共有する | WF-D-0084 | PM/PL/担当者 | 2026-09-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 保留 | レビュー完了 | 承認済 | ×
WF-T-0085 | 基本設計 | 作成/確認 | 画面設計書：完了判定を行う | WF-D-0085 | PM/PL/担当者 | 2026-09-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 未実施 | 対象外 | 対象外 | ◎
WF-T-0086 | 基本設計 | 作成/確認 | 画面レイアウト：作成方針を確認する | WF-D-0086 | PM/PL/担当者 | 2026-09-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | 基本設計レビュー |  | 要 | 実施中 | 未レビュー | 未申請 | ○
WF-T-0087 | 基本設計 | 作成/確認 | ワイヤーフレーム：入力情報を収集する | WF-D-0087 | PM/PL/担当者 | 2026-09-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | △
WF-T-0088 | 基本設計 | 作成/確認 | 入力チェック仕様：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0088 | PM/PL/担当者 | 2026-09-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 保留 | 指摘対応中 | 差戻し | ×
WF-T-0089 | 基本設計 | 作成/確認 | ボタン制御仕様：初版を作成する | WF-D-0089 | PM/PL/担当者 | 2026-09-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー完了 | 承認済 | ◎
WF-T-0090 | 基本設計 | 作成/確認 | メッセージ一覧：内容を精査する | WF-D-0090 | PM/PL/担当者 | 2026-09-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 実施中 | 対象外 | 対象外 | ○
WF-T-0091 | 基本設計 | 作成/確認 | 帳票設計書：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0091 | PM/PL/担当者 | 2026-09-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | 基本設計レビュー |  | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | △
WF-T-0092 | 基本設計 | レビュー | 帳票レイアウト：レビュー観点を設定する | WF-D-0092 | PM/PL/担当者 | 2026-09-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 保留 | レビュー中 | 申請中 | ×
WF-T-0093 | 基本設計 | レビュー | バッチ設計書：レビューを実施する | WF-D-0093 | PM/PL/担当者 | 2026-09-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 未実施 | 指摘対応中 | 差戻し | ◎
WF-T-0094 | 基本設計 | 作成/確認 | ジョブネット図：指摘を記録する | WF-D-0094 | PM/PL/担当者 | 2026-09-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー完了 | 承認済 | ○
WF-T-0095 | 基本設計 | 作成/確認 | API基本設計書：指摘対応を反映する | WF-D-0095 | PM/PL/担当者 | 2026-09-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | △
WF-T-0096 | 基本設計 | レビュー | 外部IF基本設計書：再レビューを実施する | WF-D-0096 | PM/PL/担当者 | 2026-09-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | 基本設計レビュー |  | 要 | 保留 | 未レビュー | 未申請 | ×
WF-T-0097 | 基本設計 | 承認 | ファイルレイアウト：承認申請を行う | WF-D-0097 | PM/PL/担当者 | 2026-09-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー中 | 申請中 | ◎
WF-T-0098 | 基本設計 | 承認 | ER図：承認結果を記録する | WF-D-0098 | PM/PL/担当者 | 2026-09-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 実施中 | 指摘対応中 | 差戻し | ○
WF-T-0099 | 基本設計 | 作成/確認 | 概念データモデル：格納場所へ保存する | WF-D-0099 | PM/PL/担当者 | 2026-09-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | △
WF-T-0100 | 基本設計 | 作成/確認 | 論理データモデル：バージョンを更新する | WF-D-0100 | PM/PL/担当者 | 2026-09-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  | 基本設計承認Gate | 要 | 保留 | 対象外 | 対象外 | ×
WF-T-0101 | 基本設計 | 作成/確認 | テーブル一覧：関係者へ共有する | WF-D-0101 | PM/PL/担当者 | 2026-09-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | 基本設計レビュー |  | 要 | 未実施 | 未レビュー | 未申請 | ◎
WF-T-0102 | 基本設計 | 作成/確認 | CRUDマトリクス：完了判定を行う | WF-D-0102 | PM/PL/担当者 | 2026-09-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 実施中 | レビュー中 | 申請中 | ○
WF-T-0103 | 基本設計 | 作成/確認 | 権限設計書：作成方針を確認する | WF-D-0103 | PM/PL/担当者 | 2026-09-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | △
WF-T-0104 | 基本設計 | 作成/確認 | ロール一覧：入力情報を収集する | WF-D-0104 | PM/PL/担当者 | 2026-09-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 保留 | レビュー完了 | 承認済 | ×
WF-T-0105 | 基本設計 | 作成/確認 | 認証認可設計書：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0105 | PM/PL/担当者 | 2026-09-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 未実施 | 対象外 | 対象外 | ◎
WF-T-0106 | 基本設計 | 作成/確認 | ログ設計書：初版を作成する | WF-D-0106 | PM/PL/担当者 | 2026-09-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | 基本設計レビュー |  | 要 | 実施中 | 未レビュー | 未申請 | ○
WF-T-0107 | 基本設計 | 作成/確認 | 監視設計書：内容を精査する | WF-D-0107 | PM/PL/担当者 | 2026-09-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | △
WF-T-0108 | 基本設計 | 作成/確認 | バックアップ設計書：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0108 | PM/PL/担当者 | 2026-09-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 保留 | 指摘対応中 | 差戻し | ×
WF-T-0109 | 基本設計 | レビュー | 運用設計書：レビュー観点を設定する | WF-D-0109 | PM/PL/担当者 | 2026-09-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 未実施 | レビュー完了 | 承認済 | ◎
WF-T-0110 | 基本設計 | レビュー | 障害対応フロー：レビューを実施する | WF-D-0110 | PM/PL/担当者 | 2026-09-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 実施中 | 対象外 | 対象外 | ○
WF-T-0111 | 基本設計 | 作成/確認 | 例外処理方針：指摘を記録する | WF-D-0111 | PM/PL/担当者 | 2026-09-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | 基本設計レビュー |  | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | △
WF-T-0112 | 基本設計 | 作成/確認 | 性能設計方針：指摘対応を反映する | WF-D-0112 | PM/PL/担当者 | 2026-09-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 保留 | レビュー中 | 申請中 | ×
WF-T-0113 | 基本設計 | レビュー | セキュリティ設計書：再レビューを実施する | WF-D-0113 | PM/PL/担当者 | 2026-09-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 未実施 | 指摘対応中 | 差戻し | ◎
WF-T-0114 | 詳細設計 | 承認 | 詳細設計書：承認申請を行う | WF-D-0114 | PM/PL/担当者 | 2026-09-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー完了 | 承認済 | ○
WF-T-0115 | 詳細設計 | 承認 | 処理詳細設計書：承認結果を記録する | WF-D-0115 | PM/PL/担当者 | 2026-10-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | △
WF-T-0116 | 詳細設計 | 作成/確認 | クラス設計書：格納場所へ保存する | WF-D-0116 | PM/PL/担当者 | 2026-09-29 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | 詳細設計レビュー |  | 要 | 保留 | 未レビュー | 未申請 | ×
WF-T-0117 | 詳細設計 | 作成/確認 | メソッド設計書：バージョンを更新する | WF-D-0117 | PM/PL/担当者 | 2026-10-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー中 | 申請中 | ◎
WF-T-0118 | 詳細設計 | 作成/確認 | SQL設計書：関係者へ共有する | WF-D-0118 | PM/PL/担当者 | 2026-10-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  | 詳細設計承認Gate | 要 | 実施中 | 指摘対応中 | 差戻し | ○
WF-T-0119 | 詳細設計 | 作成/確認 | DB物理設計書：完了判定を行う | WF-D-0119 | PM/PL/担当者 | 2026-10-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | △
WF-T-0120 | 詳細設計 | 作成/確認 | テーブル定義書：作成方針を確認する | WF-D-0120 | PM/PL/担当者 | 2026-10-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 保留 | 対象外 | 対象外 | ×
WF-T-0121 | 詳細設計 | 作成/確認 | インデックス設計書：入力情報を収集する | WF-D-0121 | PM/PL/担当者 | 2026-10-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | 詳細設計レビュー |  | 要 | 未実施 | 未レビュー | 未申請 | ◎
WF-T-0122 | 詳細設計 | 作成/確認 | トランザクション設計書：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0122 | PM/PL/担当者 | 2026-10-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー中 | 申請中 | ○
WF-T-0123 | 詳細設計 | 作成/確認 | 排他制御設計書：初版を作成する | WF-D-0123 | PM/PL/担当者 | 2026-10-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | △
WF-T-0124 | 詳細設計 | 作成/確認 | API詳細設計書：内容を精査する | WF-D-0124 | PM/PL/担当者 | 2026-10-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 保留 | レビュー完了 | 承認済 | ×
WF-T-0125 | 詳細設計 | 作成/確認 | リクエスト定義：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0125 | PM/PL/担当者 | 2026-10-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 未実施 | 対象外 | 対象外 | ◎
WF-T-0126 | 詳細設計 | レビュー | レスポンス定義：レビュー観点を設定する | WF-D-0126 | PM/PL/担当者 | 2026-09-21 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | 詳細設計レビュー |  | 要 | 実施中 | 未レビュー | 未申請 | ○
WF-T-0127 | 詳細設計 | レビュー | エラーコード定義：レビューを実施する | WF-D-0127 | PM/PL/担当者 | 2026-09-23 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | △
WF-T-0128 | 詳細設計 | 作成/確認 | バッチ詳細設計書：指摘を記録する | WF-D-0128 | PM/PL/担当者 | 2026-09-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 保留 | 指摘対応中 | 差戻し | ×
WF-T-0129 | 詳細設計 | 作成/確認 | ジョブ定義書：指摘対応を反映する | WF-D-0129 | PM/PL/担当者 | 2026-09-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー完了 | 承認済 | ◎
WF-T-0130 | 詳細設計 | レビュー | 画面項目定義書：再レビューを実施する | WF-D-0130 | PM/PL/担当者 | 2026-09-29 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 実施中 | 対象外 | 対象外 | ○
WF-T-0131 | 詳細設計 | 承認 | イベント設計書：承認申請を行う | WF-D-0131 | PM/PL/担当者 | 2026-09-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | 詳細設計レビュー |  | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | △
WF-T-0132 | 詳細設計 | 承認 | バリデーション詳細：承認結果を記録する | WF-D-0132 | PM/PL/担当者 | 2026-09-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 保留 | レビュー中 | 申請中 | ×
WF-T-0133 | 詳細設計 | 作成/確認 | 帳票項目定義書：格納場所へ保存する | WF-D-0133 | PM/PL/担当者 | 2026-09-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 未実施 | 指摘対応中 | 差戻し | ◎
WF-T-0134 | 詳細設計 | 作成/確認 | ログ出力詳細：バージョンを更新する | WF-D-0134 | PM/PL/担当者 | 2026-10-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー完了 | 承認済 | ○
WF-T-0135 | 詳細設計 | 作成/確認 | 設定ファイル設計書：関係者へ共有する | WF-D-0135 | PM/PL/担当者 | 2026-10-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | △
WF-T-0136 | 詳細設計 | 作成/確認 | 外部連携詳細設計書：完了判定を行う | WF-D-0136 | PM/PL/担当者 | 2026-10-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | 詳細設計レビュー | 詳細設計承認Gate | 要 | 保留 | 未レビュー | 未申請 | ×
WF-T-0137 | 詳細設計 | 作成/確認 | データ変換仕様：作成方針を確認する | WF-D-0137 | PM/PL/担当者 | 2026-10-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 未実施 | レビュー中 | 申請中 | ◎
WF-T-0138 | 詳細設計 | 作成/確認 | 単体テスト観点表：入力情報を収集する | WF-D-0138 | PM/PL/担当者 | 2026-10-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 実施中 | 指摘対応中 | 差戻し | ○
WF-T-0139 | 詳細設計 | 作成/確認 | コーディング規約：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0139 | PM/PL/担当者 | 2026-10-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | △
WF-T-0140 | 詳細設計 | 作成/確認 | レビュー観点表：初版を作成する | WF-D-0140 | PM/PL/担当者 | 2026-10-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 保留 | 対象外 | 対象外 | ×
WF-T-0141 | 開発・実装 | 作成/確認 | ソースコード：内容を精査する | WF-D-0141 | PM/PL/担当者 | 2026-10-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | 開発・実装レビュー |  | 要 | 未実施 | 未レビュー | 未申請 | ◎
WF-T-0142 | 開発・実装 | 作成/確認 | DB定義DDL：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0142 | PM/PL/担当者 | 2026-10-29 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー中 | 申請中 | ○
WF-T-0143 | 開発・実装 | レビュー | DML初期データ：レビュー観点を設定する | WF-D-0143 | PM/PL/担当者 | 2026-10-31 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | △
WF-T-0144 | 開発・実装 | レビュー | API実装：レビューを実施する | WF-D-0144 | PM/PL/担当者 | 2026-10-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 保留 | レビュー完了 | 承認済 | ×
WF-T-0145 | 開発・実装 | 作成/確認 | 画面実装：指摘を記録する | WF-D-0145 | PM/PL/担当者 | 2026-10-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 未実施 | 対象外 | 対象外 | ◎
WF-T-0146 | 開発・実装 | 作成/確認 | バッチ実装：指摘対応を反映する | WF-D-0146 | PM/PL/担当者 | 2026-10-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | 開発・実装レビュー |  | 要 | 実施中 | 未レビュー | 未申請 | ○
WF-T-0147 | 開発・実装 | レビュー | 帳票実装：再レビューを実施する | WF-D-0147 | PM/PL/担当者 | 2026-10-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | △
WF-T-0148 | 開発・実装 | 承認 | 設定ファイル：承認申請を行う | WF-D-0148 | PM/PL/担当者 | 2026-10-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 保留 | 指摘対応中 | 差戻し | ×
WF-T-0149 | 開発・実装 | 承認 | ビルド定義：承認結果を記録する | WF-D-0149 | PM/PL/担当者 | 2026-10-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー完了 | 承認済 | ◎
WF-T-0150 | 開発・実装 | 作成/確認 | CI/CD定義：格納場所へ保存する | WF-D-0150 | PM/PL/担当者 | 2026-10-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 実施中 | 対象外 | 対象外 | ○
WF-T-0151 | 開発・実装 | 作成/確認 | デプロイスクリプト：バージョンを更新する | WF-D-0151 | PM/PL/担当者 | 2026-10-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | 開発・実装レビュー |  | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | △
WF-T-0152 | 開発・実装 | 作成/確認 | 静的解析結果：関係者へ共有する | WF-D-0152 | PM/PL/担当者 | 2026-10-21 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 保留 | レビュー中 | 申請中 | ×
WF-T-0153 | 開発・実装 | 作成/確認 | ソースレビュー記録：完了判定を行う | WF-D-0153 | PM/PL/担当者 | 2026-10-23 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 未実施 | 指摘対応中 | 差戻し | ◎
WF-T-0154 | 開発・実装 | 作成/確認 | 単体テストコード：作成方針を確認する | WF-D-0154 | PM/PL/担当者 | 2026-10-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  | 開発・実装承認Gate | 要 | 実施中 | レビュー完了 | 承認済 | ○
WF-T-0155 | 開発・実装 | 作成/確認 | モック/スタブ：入力情報を収集する | WF-D-0155 | PM/PL/担当者 | 2026-10-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | △
WF-T-0156 | 開発・実装 | 作成/確認 | 開発環境構築手順書：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0156 | PM/PL/担当者 | 2026-10-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | 開発・実装レビュー |  | 要 | 保留 | 未レビュー | 未申請 | ×
WF-T-0157 | 開発・実装 | 作成/確認 | ライブラリ一覧：初版を作成する | WF-D-0157 | PM/PL/担当者 | 2026-10-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー中 | 申請中 | ◎
WF-T-0158 | 開発・実装 | 作成/確認 | OSS一覧：内容を精査する | WF-D-0158 | PM/PL/担当者 | 2026-10-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 実施中 | 指摘対応中 | 差戻し | ○
WF-T-0159 | 開発・実装 | 作成/確認 | 実装完了報告：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0159 | PM/PL/担当者 | 2026-10-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | △
WF-T-0160 | 単体テスト | レビュー | 単体テスト計画書：レビュー観点を設定する | WF-D-0160 | PM/PL/担当者 | 2026-11-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 保留 | 対象外 | 対象外 | ×
WF-T-0161 | 単体テスト | レビュー | 単体テスト仕様書：レビューを実施する | WF-D-0161 | PM/PL/担当者 | 2026-11-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | 単体テストレビュー |  | 要 | 未実施 | 未レビュー | 未申請 | ◎
WF-T-0162 | 単体テスト | 作成/確認 | 単体テストケース：指摘を記録する | WF-D-0162 | PM/PL/担当者 | 2026-11-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー中 | 申請中 | ○
WF-T-0163 | 単体テスト | 作成/確認 | 単体テストデータ：指摘対応を反映する | WF-D-0163 | PM/PL/担当者 | 2026-11-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | △
WF-T-0164 | 単体テスト | レビュー | 単体テスト結果：再レビューを実施する | WF-D-0164 | PM/PL/担当者 | 2026-11-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 保留 | レビュー完了 | 承認済 | ×
WF-T-0165 | 単体テスト | 承認 | 単体テストエビデンス：承認申請を行う | WF-D-0165 | PM/PL/担当者 | 2026-11-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 未実施 | 対象外 | 対象外 | ◎
WF-T-0166 | 単体テスト | 承認 | 不具合管理表：承認結果を記録する | WF-D-0166 | PM/PL/担当者 | 2026-11-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | 単体テストレビュー |  | 要 | 実施中 | 未レビュー | 未申請 | ○
WF-T-0167 | 単体テスト | 作成/確認 | 修正確認結果：格納場所へ保存する | WF-D-0167 | PM/PL/担当者 | 2026-11-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | △
WF-T-0168 | 単体テスト | 作成/確認 | カバレッジレポート：バージョンを更新する | WF-D-0168 | PM/PL/担当者 | 2026-11-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 保留 | 指摘対応中 | 差戻し | ×
WF-T-0169 | 単体テスト | 作成/確認 | 静的解析レポート：関係者へ共有する | WF-D-0169 | PM/PL/担当者 | 2026-11-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー完了 | 承認済 | ◎
WF-T-0170 | 単体テスト | 作成/確認 | UT完了報告書：完了判定を行う | WF-D-0170 | PM/PL/担当者 | 2026-11-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 実施中 | 対象外 | 対象外 | ○
WF-T-0171 | 単体テスト | 作成/確認 | 品質分析表：作成方針を確認する | WF-D-0171 | PM/PL/担当者 | 2026-11-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | 単体テストレビュー |  | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | △
WF-T-0172 | 結合テスト | 作成/確認 | 結合テスト計画書：入力情報を収集する | WF-D-0172 | PM/PL/担当者 | 2026-12-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  | 結合テスト承認Gate | 要 | 保留 | レビュー中 | 申請中 | ×
WF-T-0173 | 結合テスト | 作成/確認 | 結合テスト仕様書：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0173 | PM/PL/担当者 | 2026-12-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 未実施 | 指摘対応中 | 差戻し | ◎
WF-T-0174 | 結合テスト | 作成/確認 | 結合テストケース：初版を作成する | WF-D-0174 | PM/PL/担当者 | 2026-12-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー完了 | 承認済 | ○
WF-T-0175 | 結合テスト | 作成/確認 | 結合テストデータ：内容を精査する | WF-D-0175 | PM/PL/担当者 | 2026-12-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | △
WF-T-0176 | 結合テスト | 作成/確認 | IF疎通確認表：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0176 | PM/PL/担当者 | 2026-12-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | 結合テストレビュー |  | 要 | 保留 | 未レビュー | 未申請 | ×
WF-T-0177 | 結合テスト | レビュー | API結合確認表：レビュー観点を設定する | WF-D-0177 | PM/PL/担当者 | 2026-12-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー中 | 申請中 | ◎
WF-T-0178 | 結合テスト | レビュー | バッチ結合確認表：レビューを実施する | WF-D-0178 | PM/PL/担当者 | 2026-12-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 実施中 | 指摘対応中 | 差戻し | ○
WF-T-0179 | 結合テスト | 作成/確認 | 画面遷移確認表：指摘を記録する | WF-D-0179 | PM/PL/担当者 | 2026-12-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | △
WF-T-0180 | 結合テスト | 作成/確認 | 権限確認表：指摘対応を反映する | WF-D-0180 | PM/PL/担当者 | 2026-11-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 保留 | 対象外 | 対象外 | ×
WF-T-0181 | 結合テスト | レビュー | 排他制御確認表：再レビューを実施する | WF-D-0181 | PM/PL/担当者 | 2026-11-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | 結合テストレビュー |  | 要 | 未実施 | 未レビュー | 未申請 | ◎
WF-T-0182 | 結合テスト | 承認 | 障害系確認表：承認申請を行う | WF-D-0182 | PM/PL/担当者 | 2026-11-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー中 | 申請中 | ○
WF-T-0183 | 結合テスト | 承認 | 結合テスト結果：承認結果を記録する | WF-D-0183 | PM/PL/担当者 | 2026-11-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | △
WF-T-0184 | 結合テスト | 作成/確認 | 結合テストエビデンス：格納場所へ保存する | WF-D-0184 | PM/PL/担当者 | 2026-11-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 保留 | レビュー完了 | 承認済 | ×
WF-T-0185 | 結合テスト | 作成/確認 | IT完了報告書：バージョンを更新する | WF-D-0185 | PM/PL/担当者 | 2026-12-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 未実施 | 対象外 | 対象外 | ◎
WF-T-0186 | 結合テスト | 作成/確認 | 品質分析表：関係者へ共有する | WF-D-0186 | PM/PL/担当者 | 2026-11-29 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | 結合テストレビュー |  | 要 | 実施中 | 未レビュー | 未申請 | ○
WF-T-0187 | システムテスト | 作成/確認 | システムテスト計画書：完了判定を行う | WF-D-0187 | PM/PL/担当者 | 2026-12-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | △
WF-T-0188 | システムテスト | 作成/確認 | システムテスト仕様書：作成方針を確認する | WF-D-0188 | PM/PL/担当者 | 2026-12-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 保留 | 指摘対応中 | 差戻し | ×
WF-T-0189 | システムテスト | 作成/確認 | システムテストケース：入力情報を収集する | WF-D-0189 | PM/PL/担当者 | 2026-12-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー完了 | 承認済 | ◎
WF-T-0190 | システムテスト | 作成/確認 | 業務シナリオテスト：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0190 | PM/PL/担当者 | 2026-12-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  | システムテスト承認Gate | 要 | 実施中 | 対象外 | 対象外 | ○
WF-T-0191 | システムテスト | 作成/確認 | 性能テスト計画書：初版を作成する | WF-D-0191 | PM/PL/担当者 | 2026-12-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | システムテストレビュー |  | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | △
WF-T-0192 | システムテスト | 作成/確認 | 負荷テスト結果：内容を精査する | WF-D-0192 | PM/PL/担当者 | 2026-12-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 保留 | レビュー中 | 申請中 | ×
WF-T-0193 | システムテスト | 作成/確認 | セキュリティテスト結果：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0193 | PM/PL/担当者 | 2026-12-29 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 未実施 | 指摘対応中 | 差戻し | ◎
WF-T-0194 | システムテスト | レビュー | 障害復旧テスト結果：レビュー観点を設定する | WF-D-0194 | PM/PL/担当者 | 2026-12-31 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー完了 | 承認済 | ○
WF-T-0195 | システムテスト | レビュー | バックアップリストア結果：レビューを実施する | WF-D-0195 | PM/PL/担当者 | 2027-01-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | △
WF-T-0196 | システムテスト | 作成/確認 | 運用テスト結果：指摘を記録する | WF-D-0196 | PM/PL/担当者 | 2026-12-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | システムテストレビュー |  | 要 | 保留 | 未レビュー | 未申請 | ×
WF-T-0197 | システムテスト | 作成/確認 | ST結果報告書：指摘対応を反映する | WF-D-0197 | PM/PL/担当者 | 2027-01-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー中 | 申請中 | ◎
WF-T-0198 | システムテスト | レビュー | 品質評価報告書：再レビューを実施する | WF-D-0198 | PM/PL/担当者 | 2026-12-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 実施中 | 指摘対応中 | 差戻し | ○
WF-T-0199 | UAT・受入 | 承認 | UAT計画書：承認申請を行う | WF-D-0199 | PM/PL/担当者 | 2027-01-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | △
WF-T-0200 | UAT・受入 | 承認 | UATシナリオ：承認結果を記録する | WF-D-0200 | PM/PL/担当者 | 2027-01-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 保留 | 対象外 | 対象外 | ×
WF-T-0201 | UAT・受入 | 作成/確認 | UATケース：格納場所へ保存する | WF-D-0201 | PM/PL/担当者 | 2027-01-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | UAT・受入レビュー |  | 要 | 未実施 | 未レビュー | 未申請 | ◎
WF-T-0202 | UAT・受入 | 作成/確認 | UATデータ：バージョンを更新する | WF-D-0202 | PM/PL/担当者 | 2027-01-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー中 | 申請中 | ○
WF-T-0203 | UAT・受入 | 作成/確認 | UAT結果：関係者へ共有する | WF-D-0203 | PM/PL/担当者 | 2027-01-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | △
WF-T-0204 | UAT・受入 | 作成/確認 | 受入判定資料：完了判定を行う | WF-D-0204 | PM/PL/担当者 | 2027-01-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 保留 | レビュー完了 | 承認済 | ×
WF-T-0205 | UAT・受入 | 作成/確認 | 業務マニュアル：作成方針を確認する | WF-D-0205 | PM/PL/担当者 | 2027-01-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 未実施 | 対象外 | 対象外 | ◎
WF-T-0206 | UAT・受入 | 作成/確認 | 操作マニュアル：入力情報を収集する | WF-D-0206 | PM/PL/担当者 | 2027-01-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | UAT・受入レビュー |  | 要 | 実施中 | 未レビュー | 未申請 | ○
WF-T-0207 | UAT・受入 | 作成/確認 | 教育資料：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0207 | PM/PL/担当者 | 2027-01-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | △
WF-T-0208 | UAT・受入 | 作成/確認 | FAQ：初版を作成する | WF-D-0208 | PM/PL/担当者 | 2027-01-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  | UAT・受入承認Gate | 要 | 保留 | 指摘対応中 | 差戻し | ×
WF-T-0209 | UAT・受入 | 作成/確認 | 受入承認書：内容を精査する | WF-D-0209 | PM/PL/担当者 | 2027-01-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー完了 | 承認済 | ◎
WF-T-0210 | UAT・受入 | 作成/確認 | 残課題一覧：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0210 | PM/PL/担当者 | 2027-01-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 実施中 | 対象外 | 対象外 | ○
WF-T-0211 | 移行・リリース | レビュー | 移行計画書：レビュー観点を設定する | WF-D-0211 | PM/PL/担当者 | 2027-02-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | 移行・リリースレビュー |  | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | △
WF-T-0212 | 移行・リリース | レビュー | データ移行設計書：レビューを実施する | WF-D-0212 | PM/PL/担当者 | 2027-02-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 保留 | レビュー中 | 申請中 | ×
WF-T-0213 | 移行・リリース | 作成/確認 | 移行手順書：指摘を記録する | WF-D-0213 | PM/PL/担当者 | 2027-02-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 未実施 | 指摘対応中 | 差戻し | ◎
WF-T-0214 | 移行・リリース | 作成/確認 | 移行リハーサル結果：指摘対応を反映する | WF-D-0214 | PM/PL/担当者 | 2027-02-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 実施中 | レビュー完了 | 承認済 | ○
WF-T-0215 | 移行・リリース | レビュー | リリース計画書：再レビューを実施する | WF-D-0215 | PM/PL/担当者 | 2027-02-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | △
WF-T-0216 | 移行・リリース | 承認 | リリース手順書：承認申請を行う | WF-D-0216 | PM/PL/担当者 | 2027-01-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | 移行・リリースレビュー |  | 要 | 保留 | 未レビュー | 未申請 | ×
WF-T-0217 | 移行・リリース | 承認 | 切戻し手順書：承認結果を記録する | WF-D-0217 | PM/PL/担当者 | 2027-01-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー中 | 申請中 | ◎
WF-T-0218 | 移行・リリース | 作成/確認 | 本番作業チェックリスト：格納場所へ保存する | WF-D-0218 | PM/PL/担当者 | 2027-01-29 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 実施中 | 指摘対応中 | 差戻し | ○
WF-T-0219 | 移行・リリース | 作成/確認 | 本番反映結果：バージョンを更新する | WF-D-0219 | PM/PL/担当者 | 2027-01-31 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | △
WF-T-0220 | 移行・リリース | 作成/確認 | リリース判定資料：関係者へ共有する | WF-D-0220 | PM/PL/担当者 | 2027-02-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 保留 | 対象外 | 対象外 | ×
WF-T-0221 | 移行・リリース | 作成/確認 | 稼働判定資料：完了判定を行う | WF-D-0221 | PM/PL/担当者 | 2027-01-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | 移行・リリースレビュー |  | 要 | 未実施 | 未レビュー | 未申請 | ◎
WF-T-0222 | 移行・リリース | 作成/確認 | 初期データ投入結果：作成方針を確認する | WF-D-0222 | PM/PL/担当者 | 2027-02-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー中 | 申請中 | ○
WF-T-0223 | 移行・リリース | 作成/確認 | 環境差分確認表：入力情報を収集する | WF-D-0223 | PM/PL/担当者 | 2027-02-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | △
WF-T-0224 | 移行・リリース | 作成/確認 | リリース完了報告書：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0224 | PM/PL/担当者 | 2027-02-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 保留 | レビュー完了 | 承認済 | ×
WF-T-0225 | 運用・保守 | 作成/確認 | 運用設計書：初版を作成する | WF-D-0225 | PM/PL/担当者 | 2027-02-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 未実施 | 対象外 | 対象外 | ◎
WF-T-0226 | 運用・保守 | 作成/確認 | 運用手順書：内容を精査する | WF-D-0226 | PM/PL/担当者 | 2027-02-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | 運用・保守レビュー | 運用・保守承認Gate | 要 | 実施中 | 未レビュー | 未申請 | ○
WF-T-0227 | 運用・保守 | 作成/確認 | 監視設計書：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0227 | PM/PL/担当者 | 2027-02-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | △
WF-T-0228 | 運用・保守 | レビュー | 監視設定一覧：レビュー観点を設定する | WF-D-0228 | PM/PL/担当者 | 2027-03-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 保留 | 指摘対応中 | 差戻し | ×
WF-T-0229 | 運用・保守 | レビュー | バックアップ運用手順：レビューを実施する | WF-D-0229 | PM/PL/担当者 | 2027-03-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー完了 | 承認済 | ◎
WF-T-0230 | 運用・保守 | 作成/確認 | 障害対応手順：指摘を記録する | WF-D-0230 | PM/PL/担当者 | 2027-03-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 実施中 | 対象外 | 対象外 | ○
WF-T-0231 | 運用・保守 | 作成/確認 | 問合せ対応フロー：指摘対応を反映する | WF-D-0231 | PM/PL/担当者 | 2027-03-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | 運用・保守レビュー |  | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | △
WF-T-0232 | 運用・保守 | レビュー | SLA定義書：再レビューを実施する | WF-D-0232 | PM/PL/担当者 | 2027-03-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 保留 | レビュー中 | 申請中 | ×
WF-T-0233 | 運用・保守 | 承認 | 保守計画書：承認申請を行う | WF-D-0233 | PM/PL/担当者 | 2027-03-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 未実施 | 指摘対応中 | 差戻し | ◎
WF-T-0234 | 運用・保守 | 承認 | パッチ適用計画：承認結果を記録する | WF-D-0234 | PM/PL/担当者 | 2027-02-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー完了 | 承認済 | ○
WF-T-0235 | 運用・保守 | 作成/確認 | 月次運用報告：格納場所へ保存する | WF-D-0235 | PM/PL/担当者 | 2027-02-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | △
WF-T-0236 | 運用・保守 | 作成/確認 | 改善要望一覧：バージョンを更新する | WF-D-0236 | PM/PL/担当者 | 2027-02-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | 運用・保守レビュー |  | 要 | 保留 | 未レビュー | 未申請 | ×
WF-T-0237 | 運用・保守 | 作成/確認 | 変更依頼管理表：関係者へ共有する | WF-D-0237 | PM/PL/担当者 | 2027-02-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー中 | 申請中 | ◎
WF-T-0238 | 運用・保守 | 作成/確認 | 障害報告書：完了判定を行う | WF-D-0238 | PM/PL/担当者 | 2027-02-21 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 実施中 | 指摘対応中 | 差戻し | ○
WF-T-0239 | 運用・保守 | 作成/確認 | ナレッジベース：作成方針を確認する | WF-D-0239 | PM/PL/担当者 | 2027-02-23 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | △
WF-T-0240 | 横断管理 | 作成/確認 | 進捗管理表：入力情報を収集する | WF-D-0240 | PM/PL/担当者 | 2027-03-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 保留 | 対象外 | 対象外 | ×
WF-T-0241 | 横断管理 | 作成/確認 | 課題管理表：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0241 | PM/PL/担当者 | 2027-03-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | 横断管理レビュー |  | 要 | 未実施 | 未レビュー | 未申請 | ◎
WF-T-0242 | 横断管理 | 作成/確認 | リスク管理表：初版を作成する | WF-D-0242 | PM/PL/担当者 | 2027-03-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 実施中 | レビュー中 | 申請中 | ○
WF-T-0243 | 横断管理 | 作成/確認 | 変更管理表：内容を精査する | WF-D-0243 | PM/PL/担当者 | 2027-03-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | △
WF-T-0244 | 横断管理 | 作成/確認 | 品質管理表：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0244 | PM/PL/担当者 | 2027-03-21 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  | 横断管理承認Gate | 要 | 保留 | レビュー完了 | 承認済 | ×
WF-T-0245 | 横断管理 | レビュー | 成果物管理台帳：レビュー観点を設定する | WF-D-0245 | PM/PL/担当者 | 2027-03-23 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 未実施 | 対象外 | 対象外 | ◎
WF-T-0246 | 横断管理 | レビュー | 会議議事録：レビューを実施する | WF-D-0246 | PM/PL/担当者 | 2027-03-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | 横断管理レビュー |  | 要 | 実施中 | 未レビュー | 未申請 | ○
WF-T-0247 | 横断管理 | 作成/確認 | ステークホルダー管理表：指摘を記録する | WF-D-0247 | PM/PL/担当者 | 2027-03-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | △
WF-T-0248 | 横断管理 | 作成/確認 | レビュー指摘管理表：指摘対応を反映する | WF-D-0248 | PM/PL/担当者 | 2027-03-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 保留 | 指摘対応中 | 差戻し | ×
WF-T-0249 | 横断管理 | レビュー | 承認履歴台帳：再レビューを実施する | WF-D-0249 | PM/PL/担当者 | 2027-03-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 未実施 | レビュー完了 | 承認済 | ◎
WF-T-0250 | 横断管理 | 承認 | 構成管理台帳：承認申請を行う | WF-D-0250 | PM/PL/担当者 | 2027-03-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 実施中 | 対象外 | 対象外 | ○
WF-T-0251 | 企画・構想 | 承認 | プロジェクト企画書：承認結果を記録する | WF-D-0001 | PM/PL/担当者 | 2026-06-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | 企画・構想レビュー |  | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | △
WF-T-0252 | 企画・構想 | 作成/確認 | システム化構想書：格納場所へ保存する | WF-D-0002 | PM/PL/担当者 | 2026-07-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 保留 | レビュー中 | 申請中 | ×
WF-T-0253 | 企画・構想 | 作成/確認 | 投資対効果資料：バージョンを更新する | WF-D-0003 | PM/PL/担当者 | 2026-07-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 未実施 | 指摘対応中 | 差戻し | ◎
WF-T-0254 | 企画・構想 | 作成/確認 | ROI試算書：関係者へ共有する | WF-D-0004 | PM/PL/担当者 | 2026-07-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー完了 | 承認済 | ○
WF-T-0255 | 企画・構想 | 作成/確認 | 費用対効果分析書：完了判定を行う | WF-D-0005 | PM/PL/担当者 | 2026-07-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | △
WF-T-0256 | 企画・構想 | 作成/確認 | 概算見積書：作成方針を確認する | WF-D-0006 | PM/PL/担当者 | 2026-07-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | 企画・構想レビュー |  | 要 | 保留 | 未レビュー | 未申請 | ×
WF-T-0257 | 企画・構想 | 作成/確認 | RFI：入力情報を収集する | WF-D-0007 | PM/PL/担当者 | 2026-07-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー中 | 申請中 | ◎
WF-T-0258 | 企画・構想 | 作成/確認 | RFP：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0008 | PM/PL/担当者 | 2026-07-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 実施中 | 指摘対応中 | 差戻し | ○
WF-T-0259 | 企画・構想 | 作成/確認 | 提案依頼書：初版を作成する | WF-D-0009 | PM/PL/担当者 | 2026-07-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | △
WF-T-0260 | 企画・構想 | 作成/確認 | 提案評価表：内容を精査する | WF-D-0010 | PM/PL/担当者 | 2026-07-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 保留 | 対象外 | 対象外 | ×
WF-T-0261 | 企画・構想 | 作成/確認 | ベンダ選定資料：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0011 | PM/PL/担当者 | 2026-07-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | 企画・構想レビュー |  | 要 | 未実施 | 未レビュー | 未申請 | ◎
WF-T-0262 | 企画・構想 | レビュー | 契約方針書：レビュー観点を設定する | WF-D-0012 | PM/PL/担当者 | 2026-07-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  | 企画・構想承認Gate | 要 | 実施中 | レビュー中 | 申請中 | ○
WF-T-0263 | 企画・構想 | レビュー | スコープ定義書：レビューを実施する | WF-D-0013 | PM/PL/担当者 | 2026-07-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | △
WF-T-0264 | 企画・構想 | 作成/確認 | ステークホルダー一覧：指摘を記録する | WF-D-0014 | PM/PL/担当者 | 2026-07-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 保留 | レビュー完了 | 承認済 | ×
WF-T-0265 | 企画・構想 | 作成/確認 | 経営課題一覧：指摘対応を反映する | WF-D-0015 | PM/PL/担当者 | 2026-07-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 未実施 | 対象外 | 対象外 | ◎
WF-T-0266 | 企画・構想 | レビュー | 現状課題一覧：再レビューを実施する | WF-D-0016 | PM/PL/担当者 | 2026-07-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | 企画・構想レビュー |  | 要 | 実施中 | 未レビュー | 未申請 | ○
WF-T-0267 | 企画・構想 | 承認 | システム化対象一覧：承認申請を行う | WF-D-0017 | PM/PL/担当者 | 2026-07-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | △
WF-T-0268 | 企画・構想 | 承認 | 業務改善方針書：承認結果を記録する | WF-D-0018 | PM/PL/担当者 | 2026-07-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 保留 | 指摘対応中 | 差戻し | ×
WF-T-0269 | 企画・構想 | 作成/確認 | プロジェクト憲章：格納場所へ保存する | WF-D-0019 | PM/PL/担当者 | 2026-07-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー完了 | 承認済 | ◎
WF-T-0270 | 企画・構想 | 作成/確認 | 概算スケジュール：バージョンを更新する | WF-D-0020 | PM/PL/担当者 | 2026-07-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 実施中 | 対象外 | 対象外 | ○
WF-T-0271 | 企画・構想 | 作成/確認 | 概算体制図：関係者へ共有する | WF-D-0021 | PM/PL/担当者 | 2026-07-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | 企画・構想レビュー |  | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | △
WF-T-0272 | 企画・構想 | 作成/確認 | 予算計画書：完了判定を行う | WF-D-0022 | PM/PL/担当者 | 2026-07-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 保留 | レビュー中 | 申請中 | ×
WF-T-0273 | 企画・構想 | 作成/確認 | 調達計画書：作成方針を確認する | WF-D-0023 | PM/PL/担当者 | 2026-07-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 未実施 | 指摘対応中 | 差戻し | ◎
WF-T-0274 | 企画・構想 | 作成/確認 | リスク初期一覧：入力情報を収集する | WF-D-0024 | PM/PL/担当者 | 2026-07-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー完了 | 承認済 | ○
WF-T-0275 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | プロジェクト計画書：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0025 | PM/PL/担当者 | 2026-07-31 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | △
WF-T-0276 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | プロジェクト体制図：初版を作成する | WF-D-0026 | PM/PL/担当者 | 2026-07-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | プロジェクト立上げレビュー |  | 要 | 保留 | 未レビュー | 未申請 | ×
WF-T-0277 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | WBS：内容を精査する | WF-D-0027 | PM/PL/担当者 | 2026-07-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 未実施 | レビュー中 | 申請中 | ◎
WF-T-0278 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | マスタスケジュール：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0028 | PM/PL/担当者 | 2026-08-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 実施中 | 指摘対応中 | 差戻し | ○
WF-T-0279 | プロジェクト立上げ | レビュー | コミュニケーション計画書：レビュー観点を設定する | WF-D-0029 | PM/PL/担当者 | 2026-08-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | △
WF-T-0280 | プロジェクト立上げ | レビュー | 会議体一覧：レビューを実施する | WF-D-0030 | PM/PL/担当者 | 2026-08-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  | プロジェクト立上げ承認Gate | 要 | 保留 | 対象外 | 対象外 | ×
WF-T-0281 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | 課題管理表：指摘を記録する | WF-D-0031 | PM/PL/担当者 | 2026-08-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | プロジェクト立上げレビュー |  | 要 | 未実施 | 未レビュー | 未申請 | ◎
WF-T-0282 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | リスク管理表：指摘対応を反映する | WF-D-0032 | PM/PL/担当者 | 2026-08-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー中 | 申請中 | ○
WF-T-0283 | プロジェクト立上げ | レビュー | 変更管理計画書：再レビューを実施する | WF-D-0033 | PM/PL/担当者 | 2026-08-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | △
WF-T-0284 | プロジェクト立上げ | 承認 | 品質管理計画書：承認申請を行う | WF-D-0034 | PM/PL/担当者 | 2026-08-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 保留 | レビュー完了 | 承認済 | ×
WF-T-0285 | プロジェクト立上げ | 承認 | 成果物管理台帳：承認結果を記録する | WF-D-0035 | PM/PL/担当者 | 2026-08-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 未実施 | 対象外 | 対象外 | ◎
WF-T-0286 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | 構成管理計画書：格納場所へ保存する | WF-D-0036 | PM/PL/担当者 | 2026-07-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | プロジェクト立上げレビュー |  | 要 | 実施中 | 未レビュー | 未申請 | ○
WF-T-0287 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | ドキュメント標準：バージョンを更新する | WF-D-0037 | PM/PL/担当者 | 2026-07-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | △
WF-T-0288 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | 命名規則：関係者へ共有する | WF-D-0038 | PM/PL/担当者 | 2026-07-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 保留 | 指摘対応中 | 差戻し | ×
WF-T-0289 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | レビュー計画書：完了判定を行う | WF-D-0039 | PM/PL/担当者 | 2026-07-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー完了 | 承認済 | ◎
WF-T-0290 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | キックオフ資料：作成方針を確認する | WF-D-0040 | PM/PL/担当者 | 2026-07-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 実施中 | 対象外 | 対象外 | ○
WF-T-0291 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | PJルールブック：入力情報を収集する | WF-D-0041 | PM/PL/担当者 | 2026-07-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | プロジェクト立上げレビュー |  | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | △
WF-T-0292 | 要件定義 | 作成/確認 | 要件定義書：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0042 | PM/PL/担当者 | 2026-08-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 保留 | レビュー中 | 申請中 | ×
WF-T-0293 | 要件定義 | 作成/確認 | 要件一覧：初版を作成する | WF-D-0043 | PM/PL/担当者 | 2026-08-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 未実施 | 指摘対応中 | 差戻し | ◎
WF-T-0294 | 要件定義 | 作成/確認 | 業務要件一覧：内容を精査する | WF-D-0044 | PM/PL/担当者 | 2026-08-21 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー完了 | 承認済 | ○
WF-T-0295 | 要件定義 | 作成/確認 | 機能要件一覧：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0045 | PM/PL/担当者 | 2026-08-23 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | △
WF-T-0296 | 要件定義 | レビュー | 非機能要件一覧：レビュー観点を設定する | WF-D-0046 | PM/PL/担当者 | 2026-08-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | 要件定義レビュー |  | 要 | 保留 | 未レビュー | 未申請 | ×
WF-T-0297 | 要件定義 | レビュー | 制約事項一覧：レビューを実施する | WF-D-0047 | PM/PL/担当者 | 2026-08-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー中 | 申請中 | ◎
WF-T-0298 | 要件定義 | 作成/確認 | 前提条件一覧：指摘を記録する | WF-D-0048 | PM/PL/担当者 | 2026-08-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  | 要件定義承認Gate | 要 | 実施中 | 指摘対応中 | 差戻し | ○
WF-T-0299 | 要件定義 | 作成/確認 | 要件トレーサビリティ表：指摘対応を反映する | WF-D-0049 | PM/PL/担当者 | 2026-08-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | △
WF-T-0300 | 要件定義 | レビュー | As-Is業務フロー：再レビューを実施する | WF-D-0050 | PM/PL/担当者 | 2026-08-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 保留 | 対象外 | 対象外 | ×
WF-T-0301 | 要件定義 | 承認 | To-Be業務フロー：承認申請を行う | WF-D-0051 | PM/PL/担当者 | 2026-08-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | 要件定義レビュー |  | 要 | 未実施 | 未レビュー | 未申請 | ◎
WF-T-0302 | 要件定義 | 承認 | 業務一覧：承認結果を記録する | WF-D-0052 | PM/PL/担当者 | 2026-08-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー中 | 申請中 | ○
WF-T-0303 | 要件定義 | 作成/確認 | 業務シナリオ一覧：格納場所へ保存する | WF-D-0053 | PM/PL/担当者 | 2026-08-29 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | △
WF-T-0304 | 要件定義 | 作成/確認 | ユースケース一覧：バージョンを更新する | WF-D-0054 | PM/PL/担当者 | 2026-08-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 保留 | レビュー完了 | 承認済 | ×
WF-T-0305 | 要件定義 | 作成/確認 | 業務ルール一覧：関係者へ共有する | WF-D-0055 | PM/PL/担当者 | 2026-08-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 未実施 | 対象外 | 対象外 | ◎
WF-T-0306 | 要件定義 | 作成/確認 | 業務イベント一覧：完了判定を行う | WF-D-0056 | PM/PL/担当者 | 2026-08-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | 要件定義レビュー |  | 要 | 実施中 | 未レビュー | 未申請 | ○
WF-T-0307 | 要件定義 | 作成/確認 | 用語集：作成方針を確認する | WF-D-0057 | PM/PL/担当者 | 2026-08-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | △
WF-T-0308 | 要件定義 | 作成/確認 | 画面一覧：入力情報を収集する | WF-D-0058 | PM/PL/担当者 | 2026-08-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 保留 | 指摘対応中 | 差戻し | ×
WF-T-0309 | 要件定義 | 作成/確認 | 帳票一覧：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0059 | PM/PL/担当者 | 2026-08-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー完了 | 承認済 | ◎
WF-T-0310 | 要件定義 | 作成/確認 | バッチ一覧：初版を作成する | WF-D-0060 | PM/PL/担当者 | 2026-08-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 実施中 | 対象外 | 対象外 | ○
WF-T-0311 | 要件定義 | 作成/確認 | 外部IF一覧：内容を精査する | WF-D-0061 | PM/PL/担当者 | 2026-08-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | 要件定義レビュー |  | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | △
WF-T-0312 | 要件定義 | 作成/確認 | API一覧：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0062 | PM/PL/担当者 | 2026-08-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 保留 | レビュー中 | 申請中 | ×
WF-T-0313 | 要件定義 | レビュー | データ項目一覧：レビュー観点を設定する | WF-D-0063 | PM/PL/担当者 | 2026-08-21 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 未実施 | 指摘対応中 | 差戻し | ◎
WF-T-0314 | 要件定義 | レビュー | マスタ一覧：レビューを実施する | WF-D-0064 | PM/PL/担当者 | 2026-08-23 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー完了 | 承認済 | ○
WF-T-0315 | 要件定義 | 作成/確認 | コード体系一覧：指摘を記録する | WF-D-0065 | PM/PL/担当者 | 2026-08-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | △
WF-T-0316 | 要件定義 | 作成/確認 | 権限要件一覧：指摘対応を反映する | WF-D-0066 | PM/PL/担当者 | 2026-08-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | 要件定義レビュー | 要件定義承認Gate | 要 | 保留 | 未レビュー | 未申請 | ×
WF-T-0317 | 要件定義 | レビュー | 運用要件一覧：再レビューを実施する | WF-D-0067 | PM/PL/担当者 | 2026-08-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー中 | 申請中 | ◎
WF-T-0318 | 要件定義 | 承認 | セキュリティ要件一覧：承認申請を行う | WF-D-0068 | PM/PL/担当者 | 2026-08-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 実施中 | 指摘対応中 | 差戻し | ○
WF-T-0319 | 要件定義 | 承認 | 性能要件一覧：承認結果を記録する | WF-D-0069 | PM/PL/担当者 | 2026-08-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | △
WF-T-0320 | 要件定義 | 作成/確認 | 可用性要件一覧：格納場所へ保存する | WF-D-0070 | PM/PL/担当者 | 2026-08-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 保留 | 対象外 | 対象外 | ×
WF-T-0321 | 要件定義 | 作成/確認 | 監視要件一覧：バージョンを更新する | WF-D-0071 | PM/PL/担当者 | 2026-08-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | 要件定義レビュー |  | 要 | 未実施 | 未レビュー | 未申請 | ◎
WF-T-0322 | 要件定義 | 作成/確認 | データ移行要件一覧：関係者へ共有する | WF-D-0072 | PM/PL/担当者 | 2026-08-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー中 | 申請中 | ○
WF-T-0323 | 要件定義 | 作成/確認 | 教育要件一覧：完了判定を行う | WF-D-0073 | PM/PL/担当者 | 2026-08-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | △
WF-T-0324 | 要件定義 | 作成/確認 | 受入条件一覧：作成方針を確認する | WF-D-0074 | PM/PL/担当者 | 2026-08-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 保留 | レビュー完了 | 承認済 | ×
WF-T-0325 | 要件定義 | 作成/確認 | 要件変更管理表：入力情報を収集する | WF-D-0075 | PM/PL/担当者 | 2026-08-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 未実施 | 対象外 | 対象外 | ◎
WF-T-0326 | 基本設計 | 作成/確認 | 基本設計書：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0076 | PM/PL/担当者 | 2026-09-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | 基本設計レビュー |  | 要 | 実施中 | 未レビュー | 未申請 | ○
WF-T-0327 | 基本設計 | 作成/確認 | 画面遷移図：初版を作成する | WF-D-0077 | PM/PL/担当者 | 2026-09-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | △
WF-T-0328 | 基本設計 | 作成/確認 | システム構成図：内容を精査する | WF-D-0078 | PM/PL/担当者 | 2026-09-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 保留 | 指摘対応中 | 差戻し | ×
WF-T-0329 | 基本設計 | 作成/確認 | ネットワーク構成図：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0079 | PM/PL/担当者 | 2026-09-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー完了 | 承認済 | ◎
WF-T-0330 | 基本設計 | レビュー | インフラ構成図：レビュー観点を設定する | WF-D-0080 | PM/PL/担当者 | 2026-09-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 実施中 | 対象外 | 対象外 | ○
WF-T-0331 | 基本設計 | レビュー | アプリケーション構成図：レビューを実施する | WF-D-0081 | PM/PL/担当者 | 2026-09-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | 基本設計レビュー |  | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | △
WF-T-0332 | 基本設計 | 作成/確認 | 環境構成図：指摘を記録する | WF-D-0082 | PM/PL/担当者 | 2026-09-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 保留 | レビュー中 | 申請中 | ×
WF-T-0333 | 基本設計 | 作成/確認 | サーバ一覧：指摘対応を反映する | WF-D-0083 | PM/PL/担当者 | 2026-09-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 未実施 | 指摘対応中 | 差戻し | ◎
WF-T-0334 | 基本設計 | レビュー | ミドルウェア一覧：再レビューを実施する | WF-D-0084 | PM/PL/担当者 | 2026-09-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  | 基本設計承認Gate | 要 | 実施中 | レビュー完了 | 承認済 | ○
WF-T-0335 | 基本設計 | 承認 | 画面設計書：承認申請を行う | WF-D-0085 | PM/PL/担当者 | 2026-09-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | △
WF-T-0336 | 基本設計 | 承認 | 画面レイアウト：承認結果を記録する | WF-D-0086 | PM/PL/担当者 | 2026-09-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | 基本設計レビュー |  | 要 | 保留 | 未レビュー | 未申請 | ×
WF-T-0337 | 基本設計 | 作成/確認 | ワイヤーフレーム：格納場所へ保存する | WF-D-0087 | PM/PL/担当者 | 2026-09-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー中 | 申請中 | ◎
WF-T-0338 | 基本設計 | 作成/確認 | 入力チェック仕様：バージョンを更新する | WF-D-0088 | PM/PL/担当者 | 2026-09-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 実施中 | 指摘対応中 | 差戻し | ○
WF-T-0339 | 基本設計 | 作成/確認 | ボタン制御仕様：関係者へ共有する | WF-D-0089 | PM/PL/担当者 | 2026-09-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | △
WF-T-0340 | 基本設計 | 作成/確認 | メッセージ一覧：完了判定を行う | WF-D-0090 | PM/PL/担当者 | 2026-09-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 保留 | 対象外 | 対象外 | ×
WF-T-0341 | 基本設計 | 作成/確認 | 帳票設計書：作成方針を確認する | WF-D-0091 | PM/PL/担当者 | 2026-09-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | 基本設計レビュー |  | 要 | 未実施 | 未レビュー | 未申請 | ◎
WF-T-0342 | 基本設計 | 作成/確認 | 帳票レイアウト：入力情報を収集する | WF-D-0092 | PM/PL/担当者 | 2026-09-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー中 | 申請中 | ○
WF-T-0343 | 基本設計 | 作成/確認 | バッチ設計書：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0093 | PM/PL/担当者 | 2026-09-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | △
WF-T-0344 | 基本設計 | 作成/確認 | ジョブネット図：初版を作成する | WF-D-0094 | PM/PL/担当者 | 2026-09-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 保留 | レビュー完了 | 承認済 | ×
WF-T-0345 | 基本設計 | 作成/確認 | API基本設計書：内容を精査する | WF-D-0095 | PM/PL/担当者 | 2026-09-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 未実施 | 対象外 | 対象外 | ◎
WF-T-0346 | 基本設計 | 作成/確認 | 外部IF基本設計書：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0096 | PM/PL/担当者 | 2026-09-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | 基本設計レビュー |  | 要 | 実施中 | 未レビュー | 未申請 | ○
WF-T-0347 | 基本設計 | レビュー | ファイルレイアウト：レビュー観点を設定する | WF-D-0097 | PM/PL/担当者 | 2026-09-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | △
WF-T-0348 | 基本設計 | レビュー | ER図：レビューを実施する | WF-D-0098 | PM/PL/担当者 | 2026-09-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 保留 | 指摘対応中 | 差戻し | ×
WF-T-0349 | 基本設計 | 作成/確認 | 概念データモデル：指摘を記録する | WF-D-0099 | PM/PL/担当者 | 2026-09-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー完了 | 承認済 | ◎
WF-T-0350 | 基本設計 | 作成/確認 | 論理データモデル：指摘対応を反映する | WF-D-0100 | PM/PL/担当者 | 2026-09-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 実施中 | 対象外 | 対象外 | ○
WF-T-0351 | 基本設計 | レビュー | テーブル一覧：再レビューを実施する | WF-D-0101 | PM/PL/担当者 | 2026-09-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | 基本設計レビュー |  | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | △
WF-T-0352 | 基本設計 | 承認 | CRUDマトリクス：承認申請を行う | WF-D-0102 | PM/PL/担当者 | 2026-09-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  | 基本設計承認Gate | 要 | 保留 | レビュー中 | 申請中 | ×
WF-T-0353 | 基本設計 | 承認 | 権限設計書：承認結果を記録する | WF-D-0103 | PM/PL/担当者 | 2026-09-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 未実施 | 指摘対応中 | 差戻し | ◎
WF-T-0354 | 基本設計 | 作成/確認 | ロール一覧：格納場所へ保存する | WF-D-0104 | PM/PL/担当者 | 2026-09-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 実施中 | レビュー完了 | 承認済 | ○
WF-T-0355 | 基本設計 | 作成/確認 | 認証認可設計書：バージョンを更新する | WF-D-0105 | PM/PL/担当者 | 2026-09-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | △
WF-T-0356 | 基本設計 | 作成/確認 | ログ設計書：関係者へ共有する | WF-D-0106 | PM/PL/担当者 | 2026-09-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | 基本設計レビュー |  | 要 | 保留 | 未レビュー | 未申請 | ×
WF-T-0357 | 基本設計 | 作成/確認 | 監視設計書：完了判定を行う | WF-D-0107 | PM/PL/担当者 | 2026-09-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー中 | 申請中 | ◎
WF-T-0358 | 基本設計 | 作成/確認 | バックアップ設計書：作成方針を確認する | WF-D-0108 | PM/PL/担当者 | 2026-09-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 実施中 | 指摘対応中 | 差戻し | ○
WF-T-0359 | 基本設計 | 作成/確認 | 運用設計書：入力情報を収集する | WF-D-0109 | PM/PL/担当者 | 2026-09-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | △
WF-T-0360 | 基本設計 | 作成/確認 | 障害対応フロー：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0110 | PM/PL/担当者 | 2026-09-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 保留 | 対象外 | 対象外 | ×
WF-T-0361 | 基本設計 | 作成/確認 | 例外処理方針：初版を作成する | WF-D-0111 | PM/PL/担当者 | 2026-09-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | 基本設計レビュー |  | 要 | 未実施 | 未レビュー | 未申請 | ◎
WF-T-0362 | 基本設計 | 作成/確認 | 性能設計方針：内容を精査する | WF-D-0112 | PM/PL/担当者 | 2026-09-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー中 | 申請中 | ○
WF-T-0363 | 基本設計 | 作成/確認 | セキュリティ設計書：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0113 | PM/PL/担当者 | 2026-09-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | △
WF-T-0364 | 詳細設計 | レビュー | 詳細設計書：レビュー観点を設定する | WF-D-0114 | PM/PL/担当者 | 2026-09-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 保留 | レビュー完了 | 承認済 | ×
WF-T-0365 | 詳細設計 | レビュー | 処理詳細設計書：レビューを実施する | WF-D-0115 | PM/PL/担当者 | 2026-10-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 未実施 | 対象外 | 対象外 | ◎
WF-T-0366 | 詳細設計 | 作成/確認 | クラス設計書：指摘を記録する | WF-D-0116 | PM/PL/担当者 | 2026-09-29 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | 詳細設計レビュー |  | 要 | 実施中 | 未レビュー | 未申請 | ○
WF-T-0367 | 詳細設計 | 作成/確認 | メソッド設計書：指摘対応を反映する | WF-D-0117 | PM/PL/担当者 | 2026-10-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | △
WF-T-0368 | 詳細設計 | レビュー | SQL設計書：再レビューを実施する | WF-D-0118 | PM/PL/担当者 | 2026-10-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 保留 | 指摘対応中 | 差戻し | ×
WF-T-0369 | 詳細設計 | 承認 | DB物理設計書：承認申請を行う | WF-D-0119 | PM/PL/担当者 | 2026-10-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー完了 | 承認済 | ◎
WF-T-0370 | 詳細設計 | 承認 | テーブル定義書：承認結果を記録する | WF-D-0120 | PM/PL/担当者 | 2026-10-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  | 詳細設計承認Gate | 要 | 実施中 | 対象外 | 対象外 | ○
WF-T-0371 | 詳細設計 | 作成/確認 | インデックス設計書：格納場所へ保存する | WF-D-0121 | PM/PL/担当者 | 2026-10-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | 詳細設計レビュー |  | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | △
WF-T-0372 | 詳細設計 | 作成/確認 | トランザクション設計書：バージョンを更新する | WF-D-0122 | PM/PL/担当者 | 2026-10-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 保留 | レビュー中 | 申請中 | ×
WF-T-0373 | 詳細設計 | 作成/確認 | 排他制御設計書：関係者へ共有する | WF-D-0123 | PM/PL/担当者 | 2026-10-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 未実施 | 指摘対応中 | 差戻し | ◎
WF-T-0374 | 詳細設計 | 作成/確認 | API詳細設計書：完了判定を行う | WF-D-0124 | PM/PL/担当者 | 2026-10-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー完了 | 承認済 | ○
WF-T-0375 | 詳細設計 | 作成/確認 | リクエスト定義：作成方針を確認する | WF-D-0125 | PM/PL/担当者 | 2026-10-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | △
WF-T-0376 | 詳細設計 | 作成/確認 | レスポンス定義：入力情報を収集する | WF-D-0126 | PM/PL/担当者 | 2026-09-21 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | 詳細設計レビュー |  | 要 | 保留 | 未レビュー | 未申請 | ×
WF-T-0377 | 詳細設計 | 作成/確認 | エラーコード定義：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0127 | PM/PL/担当者 | 2026-09-23 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー中 | 申請中 | ◎
WF-T-0378 | 詳細設計 | 作成/確認 | バッチ詳細設計書：初版を作成する | WF-D-0128 | PM/PL/担当者 | 2026-09-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 実施中 | 指摘対応中 | 差戻し | ○
WF-T-0379 | 詳細設計 | 作成/確認 | ジョブ定義書：内容を精査する | WF-D-0129 | PM/PL/担当者 | 2026-09-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | △
WF-T-0380 | 詳細設計 | 作成/確認 | 画面項目定義書：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0130 | PM/PL/担当者 | 2026-09-29 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 保留 | 対象外 | 対象外 | ×
WF-T-0381 | 詳細設計 | レビュー | イベント設計書：レビュー観点を設定する | WF-D-0131 | PM/PL/担当者 | 2026-09-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | 詳細設計レビュー |  | 要 | 未実施 | 未レビュー | 未申請 | ◎
WF-T-0382 | 詳細設計 | レビュー | バリデーション詳細：レビューを実施する | WF-D-0132 | PM/PL/担当者 | 2026-09-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 実施中 | レビュー中 | 申請中 | ○
WF-T-0383 | 詳細設計 | 作成/確認 | 帳票項目定義書：指摘を記録する | WF-D-0133 | PM/PL/担当者 | 2026-09-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | △
WF-T-0384 | 詳細設計 | 作成/確認 | ログ出力詳細：指摘対応を反映する | WF-D-0134 | PM/PL/担当者 | 2026-10-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 保留 | レビュー完了 | 承認済 | ×
WF-T-0385 | 詳細設計 | レビュー | 設定ファイル設計書：再レビューを実施する | WF-D-0135 | PM/PL/担当者 | 2026-10-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 未実施 | 対象外 | 対象外 | ◎
WF-T-0386 | 詳細設計 | 承認 | 外部連携詳細設計書：承認申請を行う | WF-D-0136 | PM/PL/担当者 | 2026-10-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | 詳細設計レビュー |  | 要 | 実施中 | 未レビュー | 未申請 | ○
WF-T-0387 | 詳細設計 | 承認 | データ変換仕様：承認結果を記録する | WF-D-0137 | PM/PL/担当者 | 2026-10-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | △
WF-T-0388 | 詳細設計 | 作成/確認 | 単体テスト観点表：格納場所へ保存する | WF-D-0138 | PM/PL/担当者 | 2026-10-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  | 詳細設計承認Gate | 要 | 保留 | 指摘対応中 | 差戻し | ×
WF-T-0389 | 詳細設計 | 作成/確認 | コーディング規約：バージョンを更新する | WF-D-0139 | PM/PL/担当者 | 2026-10-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 未実施 | レビュー完了 | 承認済 | ◎
WF-T-0390 | 詳細設計 | 作成/確認 | レビュー観点表：関係者へ共有する | WF-D-0140 | PM/PL/担当者 | 2026-10-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 実施中 | 対象外 | 対象外 | ○
WF-T-0391 | 開発・実装 | 作成/確認 | ソースコード：完了判定を行う | WF-D-0141 | PM/PL/担当者 | 2026-10-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | 開発・実装レビュー |  | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | △
WF-T-0392 | 開発・実装 | 作成/確認 | DB定義DDL：作成方針を確認する | WF-D-0142 | PM/PL/担当者 | 2026-10-29 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 保留 | レビュー中 | 申請中 | ×
WF-T-0393 | 開発・実装 | 作成/確認 | DML初期データ：入力情報を収集する | WF-D-0143 | PM/PL/担当者 | 2026-10-31 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 未実施 | 指摘対応中 | 差戻し | ◎
WF-T-0394 | 開発・実装 | 作成/確認 | API実装：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0144 | PM/PL/担当者 | 2026-10-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー完了 | 承認済 | ○
WF-T-0395 | 開発・実装 | 作成/確認 | 画面実装：初版を作成する | WF-D-0145 | PM/PL/担当者 | 2026-10-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | △
WF-T-0396 | 開発・実装 | 作成/確認 | バッチ実装：内容を精査する | WF-D-0146 | PM/PL/担当者 | 2026-10-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | 開発・実装レビュー |  | 要 | 保留 | 未レビュー | 未申請 | ×
WF-T-0397 | 開発・実装 | 作成/確認 | 帳票実装：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0147 | PM/PL/担当者 | 2026-10-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー中 | 申請中 | ◎
WF-T-0398 | 開発・実装 | レビュー | 設定ファイル：レビュー観点を設定する | WF-D-0148 | PM/PL/担当者 | 2026-10-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 実施中 | 指摘対応中 | 差戻し | ○
WF-T-0399 | 開発・実装 | レビュー | ビルド定義：レビューを実施する | WF-D-0149 | PM/PL/担当者 | 2026-10-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | △
WF-T-0400 | 開発・実装 | 作成/確認 | CI/CD定義：指摘を記録する | WF-D-0150 | PM/PL/担当者 | 2026-10-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 保留 | 対象外 | 対象外 | ×
WF-T-0401 | 開発・実装 | 作成/確認 | デプロイスクリプト：指摘対応を反映する | WF-D-0151 | PM/PL/担当者 | 2026-10-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | 開発・実装レビュー |  | 要 | 未実施 | 未レビュー | 未申請 | ◎
WF-T-0402 | 開発・実装 | レビュー | 静的解析結果：再レビューを実施する | WF-D-0152 | PM/PL/担当者 | 2026-10-21 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー中 | 申請中 | ○
WF-T-0403 | 開発・実装 | 承認 | ソースレビュー記録：承認申請を行う | WF-D-0153 | PM/PL/担当者 | 2026-10-23 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | △
WF-T-0404 | 開発・実装 | 承認 | 単体テストコード：承認結果を記録する | WF-D-0154 | PM/PL/担当者 | 2026-10-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 保留 | レビュー完了 | 承認済 | ×
WF-T-0405 | 開発・実装 | 作成/確認 | モック/スタブ：格納場所へ保存する | WF-D-0155 | PM/PL/担当者 | 2026-10-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 未実施 | 対象外 | 対象外 | ◎
WF-T-0406 | 開発・実装 | 作成/確認 | 開発環境構築手順書：バージョンを更新する | WF-D-0156 | PM/PL/担当者 | 2026-10-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | 開発・実装レビュー | 開発・実装承認Gate | 要 | 実施中 | 未レビュー | 未申請 | ○
WF-T-0407 | 開発・実装 | 作成/確認 | ライブラリ一覧：関係者へ共有する | WF-D-0157 | PM/PL/担当者 | 2026-10-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | △
WF-T-0408 | 開発・実装 | 作成/確認 | OSS一覧：完了判定を行う | WF-D-0158 | PM/PL/担当者 | 2026-10-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 保留 | 指摘対応中 | 差戻し | ×
WF-T-0409 | 開発・実装 | 作成/確認 | 実装完了報告：作成方針を確認する | WF-D-0159 | PM/PL/担当者 | 2026-10-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー完了 | 承認済 | ◎
WF-T-0410 | 単体テスト | 作成/確認 | 単体テスト計画書：入力情報を収集する | WF-D-0160 | PM/PL/担当者 | 2026-11-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 実施中 | 対象外 | 対象外 | ○
WF-T-0411 | 単体テスト | 作成/確認 | 単体テスト仕様書：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0161 | PM/PL/担当者 | 2026-11-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | 単体テストレビュー |  | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | △
WF-T-0412 | 単体テスト | 作成/確認 | 単体テストケース：初版を作成する | WF-D-0162 | PM/PL/担当者 | 2026-11-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 保留 | レビュー中 | 申請中 | ×
WF-T-0413 | 単体テスト | 作成/確認 | 単体テストデータ：内容を精査する | WF-D-0163 | PM/PL/担当者 | 2026-11-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 未実施 | 指摘対応中 | 差戻し | ◎
WF-T-0414 | 単体テスト | 作成/確認 | 単体テスト結果：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0164 | PM/PL/担当者 | 2026-11-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー完了 | 承認済 | ○
WF-T-0415 | 単体テスト | レビュー | 単体テストエビデンス：レビュー観点を設定する | WF-D-0165 | PM/PL/担当者 | 2026-11-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | △
WF-T-0416 | 単体テスト | レビュー | 不具合管理表：レビューを実施する | WF-D-0166 | PM/PL/担当者 | 2026-11-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | 単体テストレビュー |  | 要 | 保留 | 未レビュー | 未申請 | ×
WF-T-0417 | 単体テスト | 作成/確認 | 修正確認結果：指摘を記録する | WF-D-0167 | PM/PL/担当者 | 2026-11-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 未実施 | レビュー中 | 申請中 | ◎
WF-T-0418 | 単体テスト | 作成/確認 | カバレッジレポート：指摘対応を反映する | WF-D-0168 | PM/PL/担当者 | 2026-11-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 実施中 | 指摘対応中 | 差戻し | ○
WF-T-0419 | 単体テスト | レビュー | 静的解析レポート：再レビューを実施する | WF-D-0169 | PM/PL/担当者 | 2026-11-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | △
WF-T-0420 | 単体テスト | 承認 | UT完了報告書：承認申請を行う | WF-D-0170 | PM/PL/担当者 | 2026-11-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 保留 | 対象外 | 対象外 | ×
WF-T-0421 | 単体テスト | 承認 | 品質分析表：承認結果を記録する | WF-D-0171 | PM/PL/担当者 | 2026-11-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | 単体テストレビュー |  | 要 | 未実施 | 未レビュー | 未申請 | ◎
WF-T-0422 | 結合テスト | 作成/確認 | 結合テスト計画書：格納場所へ保存する | WF-D-0172 | PM/PL/担当者 | 2026-12-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー中 | 申請中 | ○
WF-T-0423 | 結合テスト | 作成/確認 | 結合テスト仕様書：バージョンを更新する | WF-D-0173 | PM/PL/担当者 | 2026-12-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | △
WF-T-0424 | 結合テスト | 作成/確認 | 結合テストケース：関係者へ共有する | WF-D-0174 | PM/PL/担当者 | 2026-12-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  | 結合テスト承認Gate | 要 | 保留 | レビュー完了 | 承認済 | ×
WF-T-0425 | 結合テスト | 作成/確認 | 結合テストデータ：完了判定を行う | WF-D-0175 | PM/PL/担当者 | 2026-12-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 未実施 | 対象外 | 対象外 | ◎
WF-T-0426 | 結合テスト | 作成/確認 | IF疎通確認表：作成方針を確認する | WF-D-0176 | PM/PL/担当者 | 2026-12-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | 結合テストレビュー |  | 要 | 実施中 | 未レビュー | 未申請 | ○
WF-T-0427 | 結合テスト | 作成/確認 | API結合確認表：入力情報を収集する | WF-D-0177 | PM/PL/担当者 | 2026-12-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | △
WF-T-0428 | 結合テスト | 作成/確認 | バッチ結合確認表：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0178 | PM/PL/担当者 | 2026-12-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 保留 | 指摘対応中 | 差戻し | ×
WF-T-0429 | 結合テスト | 作成/確認 | 画面遷移確認表：初版を作成する | WF-D-0179 | PM/PL/担当者 | 2026-12-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー完了 | 承認済 | ◎
WF-T-0430 | 結合テスト | 作成/確認 | 権限確認表：内容を精査する | WF-D-0180 | PM/PL/担当者 | 2026-11-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 実施中 | 対象外 | 対象外 | ○
WF-T-0431 | 結合テスト | 作成/確認 | 排他制御確認表：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0181 | PM/PL/担当者 | 2026-11-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | 結合テストレビュー |  | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | △
WF-T-0432 | 結合テスト | レビュー | 障害系確認表：レビュー観点を設定する | WF-D-0182 | PM/PL/担当者 | 2026-11-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 保留 | レビュー中 | 申請中 | ×
WF-T-0433 | 結合テスト | レビュー | 結合テスト結果：レビューを実施する | WF-D-0183 | PM/PL/担当者 | 2026-11-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 未実施 | 指摘対応中 | 差戻し | ◎
WF-T-0434 | 結合テスト | 作成/確認 | 結合テストエビデンス：指摘を記録する | WF-D-0184 | PM/PL/担当者 | 2026-11-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー完了 | 承認済 | ○
WF-T-0435 | 結合テスト | 作成/確認 | IT完了報告書：指摘対応を反映する | WF-D-0185 | PM/PL/担当者 | 2026-12-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | △
WF-T-0436 | 結合テスト | レビュー | 品質分析表：再レビューを実施する | WF-D-0186 | PM/PL/担当者 | 2026-11-29 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | 結合テストレビュー |  | 要 | 保留 | 未レビュー | 未申請 | ×
WF-T-0437 | システムテスト | 承認 | システムテスト計画書：承認申請を行う | WF-D-0187 | PM/PL/担当者 | 2026-12-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー中 | 申請中 | ◎
WF-T-0438 | システムテスト | 承認 | システムテスト仕様書：承認結果を記録する | WF-D-0188 | PM/PL/担当者 | 2026-12-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 実施中 | 指摘対応中 | 差戻し | ○
WF-T-0439 | システムテスト | 作成/確認 | システムテストケース：格納場所へ保存する | WF-D-0189 | PM/PL/担当者 | 2026-12-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | △
WF-T-0440 | システムテスト | 作成/確認 | 業務シナリオテスト：バージョンを更新する | WF-D-0190 | PM/PL/担当者 | 2026-12-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 保留 | 対象外 | 対象外 | ×
WF-T-0441 | システムテスト | 作成/確認 | 性能テスト計画書：関係者へ共有する | WF-D-0191 | PM/PL/担当者 | 2026-12-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | システムテストレビュー |  | 要 | 未実施 | 未レビュー | 未申請 | ◎
WF-T-0442 | システムテスト | 作成/確認 | 負荷テスト結果：完了判定を行う | WF-D-0192 | PM/PL/担当者 | 2026-12-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  | システムテスト承認Gate | 要 | 実施中 | レビュー中 | 申請中 | ○
WF-T-0443 | システムテスト | 作成/確認 | セキュリティテスト結果：作成方針を確認する | WF-D-0193 | PM/PL/担当者 | 2026-12-29 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | △
WF-T-0444 | システムテスト | 作成/確認 | 障害復旧テスト結果：入力情報を収集する | WF-D-0194 | PM/PL/担当者 | 2026-12-31 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 保留 | レビュー完了 | 承認済 | ×
WF-T-0445 | システムテスト | 作成/確認 | バックアップリストア結果：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0195 | PM/PL/担当者 | 2027-01-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 未実施 | 対象外 | 対象外 | ◎
WF-T-0446 | システムテスト | 作成/確認 | 運用テスト結果：初版を作成する | WF-D-0196 | PM/PL/担当者 | 2026-12-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | システムテストレビュー |  | 要 | 実施中 | 未レビュー | 未申請 | ○
WF-T-0447 | システムテスト | 作成/確認 | ST結果報告書：内容を精査する | WF-D-0197 | PM/PL/担当者 | 2027-01-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | △
WF-T-0448 | システムテスト | 作成/確認 | 品質評価報告書：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0198 | PM/PL/担当者 | 2026-12-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 保留 | 指摘対応中 | 差戻し | ×
WF-T-0449 | UAT・受入 | レビュー | UAT計画書：レビュー観点を設定する | WF-D-0199 | PM/PL/担当者 | 2027-01-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー完了 | 承認済 | ◎
WF-T-0450 | UAT・受入 | レビュー | UATシナリオ：レビューを実施する | WF-D-0200 | PM/PL/担当者 | 2027-01-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 実施中 | 対象外 | 対象外 | ○
WF-T-0451 | UAT・受入 | 作成/確認 | UATケース：指摘を記録する | WF-D-0201 | PM/PL/担当者 | 2027-01-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | UAT・受入レビュー |  | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | △
WF-T-0452 | UAT・受入 | 作成/確認 | UATデータ：指摘対応を反映する | WF-D-0202 | PM/PL/担当者 | 2027-01-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 保留 | レビュー中 | 申請中 | ×
WF-T-0453 | UAT・受入 | レビュー | UAT結果：再レビューを実施する | WF-D-0203 | PM/PL/担当者 | 2027-01-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 未実施 | 指摘対応中 | 差戻し | ◎
WF-T-0454 | UAT・受入 | 承認 | 受入判定資料：承認申請を行う | WF-D-0204 | PM/PL/担当者 | 2027-01-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー完了 | 承認済 | ○
WF-T-0455 | UAT・受入 | 承認 | 業務マニュアル：承認結果を記録する | WF-D-0205 | PM/PL/担当者 | 2027-01-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | △
WF-T-0456 | UAT・受入 | 作成/確認 | 操作マニュアル：格納場所へ保存する | WF-D-0206 | PM/PL/担当者 | 2027-01-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | UAT・受入レビュー |  | 要 | 保留 | 未レビュー | 未申請 | ×
WF-T-0457 | UAT・受入 | 作成/確認 | 教育資料：バージョンを更新する | WF-D-0207 | PM/PL/担当者 | 2027-01-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー中 | 申請中 | ◎
WF-T-0458 | UAT・受入 | 作成/確認 | FAQ：関係者へ共有する | WF-D-0208 | PM/PL/担当者 | 2027-01-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 実施中 | 指摘対応中 | 差戻し | ○
WF-T-0459 | UAT・受入 | 作成/確認 | 受入承認書：完了判定を行う | WF-D-0209 | PM/PL/担当者 | 2027-01-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | △
WF-T-0460 | UAT・受入 | 作成/確認 | 残課題一覧：作成方針を確認する | WF-D-0210 | PM/PL/担当者 | 2027-01-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  | UAT・受入承認Gate | 要 | 保留 | 対象外 | 対象外 | ×
WF-T-0461 | 移行・リリース | 作成/確認 | 移行計画書：入力情報を収集する | WF-D-0211 | PM/PL/担当者 | 2027-02-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | 移行・リリースレビュー |  | 要 | 未実施 | 未レビュー | 未申請 | ◎
WF-T-0462 | 移行・リリース | 作成/確認 | データ移行設計書：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0212 | PM/PL/担当者 | 2027-02-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー中 | 申請中 | ○
WF-T-0463 | 移行・リリース | 作成/確認 | 移行手順書：初版を作成する | WF-D-0213 | PM/PL/担当者 | 2027-02-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | △
WF-T-0464 | 移行・リリース | 作成/確認 | 移行リハーサル結果：内容を精査する | WF-D-0214 | PM/PL/担当者 | 2027-02-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 保留 | レビュー完了 | 承認済 | ×
WF-T-0465 | 移行・リリース | 作成/確認 | リリース計画書：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0215 | PM/PL/担当者 | 2027-02-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 未実施 | 対象外 | 対象外 | ◎
WF-T-0466 | 移行・リリース | レビュー | リリース手順書：レビュー観点を設定する | WF-D-0216 | PM/PL/担当者 | 2027-01-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | 移行・リリースレビュー |  | 要 | 実施中 | 未レビュー | 未申請 | ○
WF-T-0467 | 移行・リリース | レビュー | 切戻し手順書：レビューを実施する | WF-D-0217 | PM/PL/担当者 | 2027-01-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | △
WF-T-0468 | 移行・リリース | 作成/確認 | 本番作業チェックリスト：指摘を記録する | WF-D-0218 | PM/PL/担当者 | 2027-01-29 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 保留 | 指摘対応中 | 差戻し | ×
WF-T-0469 | 移行・リリース | 作成/確認 | 本番反映結果：指摘対応を反映する | WF-D-0219 | PM/PL/担当者 | 2027-01-31 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー完了 | 承認済 | ◎
WF-T-0470 | 移行・リリース | レビュー | リリース判定資料：再レビューを実施する | WF-D-0220 | PM/PL/担当者 | 2027-02-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 実施中 | 対象外 | 対象外 | ○
WF-T-0471 | 移行・リリース | 承認 | 稼働判定資料：承認申請を行う | WF-D-0221 | PM/PL/担当者 | 2027-01-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | 移行・リリースレビュー |  | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | △
WF-T-0472 | 移行・リリース | 承認 | 初期データ投入結果：承認結果を記録する | WF-D-0222 | PM/PL/担当者 | 2027-02-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 保留 | レビュー中 | 申請中 | ×
WF-T-0473 | 移行・リリース | 作成/確認 | 環境差分確認表：格納場所へ保存する | WF-D-0223 | PM/PL/担当者 | 2027-02-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 未実施 | 指摘対応中 | 差戻し | ◎
WF-T-0474 | 移行・リリース | 作成/確認 | リリース完了報告書：バージョンを更新する | WF-D-0224 | PM/PL/担当者 | 2027-02-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー完了 | 承認済 | ○
WF-T-0475 | 運用・保守 | 作成/確認 | 運用設計書：関係者へ共有する | WF-D-0225 | PM/PL/担当者 | 2027-02-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | △
WF-T-0476 | 運用・保守 | 作成/確認 | 運用手順書：完了判定を行う | WF-D-0226 | PM/PL/担当者 | 2027-02-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | 運用・保守レビュー |  | 要 | 保留 | 未レビュー | 未申請 | ×
WF-T-0477 | 運用・保守 | 作成/確認 | 監視設計書：作成方針を確認する | WF-D-0227 | PM/PL/担当者 | 2027-02-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー中 | 申請中 | ◎
WF-T-0478 | 運用・保守 | 作成/確認 | 監視設定一覧：入力情報を収集する | WF-D-0228 | PM/PL/担当者 | 2027-03-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  | 運用・保守承認Gate | 要 | 実施中 | 指摘対応中 | 差戻し | ○
WF-T-0479 | 運用・保守 | 作成/確認 | バックアップ運用手順：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0229 | PM/PL/担当者 | 2027-03-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | △
WF-T-0480 | 運用・保守 | 作成/確認 | 障害対応手順：初版を作成する | WF-D-0230 | PM/PL/担当者 | 2027-03-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 保留 | 対象外 | 対象外 | ×
WF-T-0481 | 運用・保守 | 作成/確認 | 問合せ対応フロー：内容を精査する | WF-D-0231 | PM/PL/担当者 | 2027-03-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | 運用・保守レビュー |  | 要 | 未実施 | 未レビュー | 未申請 | ◎
WF-T-0482 | 運用・保守 | 作成/確認 | SLA定義書：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0232 | PM/PL/担当者 | 2027-03-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー中 | 申請中 | ○
WF-T-0483 | 運用・保守 | レビュー | 保守計画書：レビュー観点を設定する | WF-D-0233 | PM/PL/担当者 | 2027-03-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | △
WF-T-0484 | 運用・保守 | レビュー | パッチ適用計画：レビューを実施する | WF-D-0234 | PM/PL/担当者 | 2027-02-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 保留 | レビュー完了 | 承認済 | ×
WF-T-0485 | 運用・保守 | 作成/確認 | 月次運用報告：指摘を記録する | WF-D-0235 | PM/PL/担当者 | 2027-02-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 未実施 | 対象外 | 対象外 | ◎
WF-T-0486 | 運用・保守 | 作成/確認 | 改善要望一覧：指摘対応を反映する | WF-D-0236 | PM/PL/担当者 | 2027-02-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | 運用・保守レビュー |  | 要 | 実施中 | 未レビュー | 未申請 | ○
WF-T-0487 | 運用・保守 | レビュー | 変更依頼管理表：再レビューを実施する | WF-D-0237 | PM/PL/担当者 | 2027-02-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | △
WF-T-0488 | 運用・保守 | 承認 | 障害報告書：承認申請を行う | WF-D-0238 | PM/PL/担当者 | 2027-02-21 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 保留 | 指摘対応中 | 差戻し | ×
WF-T-0489 | 運用・保守 | 承認 | ナレッジベース：承認結果を記録する | WF-D-0239 | PM/PL/担当者 | 2027-02-23 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー完了 | 承認済 | ◎
WF-T-0490 | 横断管理 | 作成/確認 | 進捗管理表：格納場所へ保存する | WF-D-0240 | PM/PL/担当者 | 2027-03-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 実施中 | 対象外 | 対象外 | ○
WF-T-0491 | 横断管理 | 作成/確認 | 課題管理表：バージョンを更新する | WF-D-0241 | PM/PL/担当者 | 2027-03-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | 横断管理レビュー |  | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | △
WF-T-0492 | 横断管理 | 作成/確認 | リスク管理表：関係者へ共有する | WF-D-0242 | PM/PL/担当者 | 2027-03-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 保留 | レビュー中 | 申請中 | ×
WF-T-0493 | 横断管理 | 作成/確認 | 変更管理表：完了判定を行う | WF-D-0243 | PM/PL/担当者 | 2027-03-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 未実施 | 指摘対応中 | 差戻し | ◎
WF-T-0494 | 横断管理 | 作成/確認 | 品質管理表：作成方針を確認する | WF-D-0244 | PM/PL/担当者 | 2027-03-21 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 実施中 | レビュー完了 | 承認済 | ○
WF-T-0495 | 横断管理 | 作成/確認 | 成果物管理台帳：入力情報を収集する | WF-D-0245 | PM/PL/担当者 | 2027-03-23 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | △
WF-T-0496 | 横断管理 | 作成/確認 | 会議議事録：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0246 | PM/PL/担当者 | 2027-03-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | 横断管理レビュー | 横断管理承認Gate | 要 | 保留 | 未レビュー | 未申請 | ×
WF-T-0497 | 横断管理 | 作成/確認 | ステークホルダー管理表：初版を作成する | WF-D-0247 | PM/PL/担当者 | 2027-03-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー中 | 申請中 | ◎
WF-T-0498 | 横断管理 | 作成/確認 | レビュー指摘管理表：内容を精査する | WF-D-0248 | PM/PL/担当者 | 2027-03-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 実施中 | 指摘対応中 | 差戻し | ○
WF-T-0499 | 横断管理 | 作成/確認 | 承認履歴台帳：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0249 | PM/PL/担当者 | 2027-03-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | △
WF-T-0500 | 横断管理 | レビュー | 構成管理台帳：レビュー観点を設定する | WF-D-0250 | PM/PL/担当者 | 2027-03-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 保留 | 対象外 | 対象外 | ×
WF-T-0501 | 企画・構想 | レビュー | プロジェクト企画書：レビューを実施する | WF-D-0001 | PM/PL/担当者 | 2026-06-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | 企画・構想レビュー |  | 要 | 未実施 | 未レビュー | 未申請 | ◎
WF-T-0502 | 企画・構想 | 作成/確認 | システム化構想書：指摘を記録する | WF-D-0002 | PM/PL/担当者 | 2026-07-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー中 | 申請中 | ○
WF-T-0503 | 企画・構想 | 作成/確認 | 投資対効果資料：指摘対応を反映する | WF-D-0003 | PM/PL/担当者 | 2026-07-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | △
WF-T-0504 | 企画・構想 | レビュー | ROI試算書：再レビューを実施する | WF-D-0004 | PM/PL/担当者 | 2026-07-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 保留 | レビュー完了 | 承認済 | ×
WF-T-0505 | 企画・構想 | 承認 | 費用対効果分析書：承認申請を行う | WF-D-0005 | PM/PL/担当者 | 2026-07-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 未実施 | 対象外 | 対象外 | ◎
WF-T-0506 | 企画・構想 | 承認 | 概算見積書：承認結果を記録する | WF-D-0006 | PM/PL/担当者 | 2026-07-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | 企画・構想レビュー |  | 要 | 実施中 | 未レビュー | 未申請 | ○
WF-T-0507 | 企画・構想 | 作成/確認 | RFI：格納場所へ保存する | WF-D-0007 | PM/PL/担当者 | 2026-07-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | △
WF-T-0508 | 企画・構想 | 作成/確認 | RFP：バージョンを更新する | WF-D-0008 | PM/PL/担当者 | 2026-07-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 保留 | 指摘対応中 | 差戻し | ×
WF-T-0509 | 企画・構想 | 作成/確認 | 提案依頼書：関係者へ共有する | WF-D-0009 | PM/PL/担当者 | 2026-07-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー完了 | 承認済 | ◎
WF-T-0510 | 企画・構想 | 作成/確認 | 提案評価表：完了判定を行う | WF-D-0010 | PM/PL/担当者 | 2026-07-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 実施中 | 対象外 | 対象外 | ○
WF-T-0511 | 企画・構想 | 作成/確認 | ベンダ選定資料：作成方針を確認する | WF-D-0011 | PM/PL/担当者 | 2026-07-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | 企画・構想レビュー |  | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | △
WF-T-0512 | 企画・構想 | 作成/確認 | 契約方針書：入力情報を収集する | WF-D-0012 | PM/PL/担当者 | 2026-07-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 保留 | レビュー中 | 申請中 | ×
WF-T-0513 | 企画・構想 | 作成/確認 | スコープ定義書：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0013 | PM/PL/担当者 | 2026-07-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 未実施 | 指摘対応中 | 差戻し | ◎
WF-T-0514 | 企画・構想 | 作成/確認 | ステークホルダー一覧：初版を作成する | WF-D-0014 | PM/PL/担当者 | 2026-07-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  | 企画・構想承認Gate | 要 | 実施中 | レビュー完了 | 承認済 | ○
WF-T-0515 | 企画・構想 | 作成/確認 | 経営課題一覧：内容を精査する | WF-D-0015 | PM/PL/担当者 | 2026-07-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | △
WF-T-0516 | 企画・構想 | 作成/確認 | 現状課題一覧：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0016 | PM/PL/担当者 | 2026-07-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | 企画・構想レビュー |  | 要 | 保留 | 未レビュー | 未申請 | ×
WF-T-0517 | 企画・構想 | レビュー | システム化対象一覧：レビュー観点を設定する | WF-D-0017 | PM/PL/担当者 | 2026-07-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー中 | 申請中 | ◎
WF-T-0518 | 企画・構想 | レビュー | 業務改善方針書：レビューを実施する | WF-D-0018 | PM/PL/担当者 | 2026-07-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 実施中 | 指摘対応中 | 差戻し | ○
WF-T-0519 | 企画・構想 | 作成/確認 | プロジェクト憲章：指摘を記録する | WF-D-0019 | PM/PL/担当者 | 2026-07-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | △
WF-T-0520 | 企画・構想 | 作成/確認 | 概算スケジュール：指摘対応を反映する | WF-D-0020 | PM/PL/担当者 | 2026-07-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 保留 | 対象外 | 対象外 | ×
WF-T-0521 | 企画・構想 | レビュー | 概算体制図：再レビューを実施する | WF-D-0021 | PM/PL/担当者 | 2026-07-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | 企画・構想レビュー |  | 要 | 未実施 | 未レビュー | 未申請 | ◎
WF-T-0522 | 企画・構想 | 承認 | 予算計画書：承認申請を行う | WF-D-0022 | PM/PL/担当者 | 2026-07-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 実施中 | レビュー中 | 申請中 | ○
WF-T-0523 | 企画・構想 | 承認 | 調達計画書：承認結果を記録する | WF-D-0023 | PM/PL/担当者 | 2026-07-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | △
WF-T-0524 | 企画・構想 | 作成/確認 | リスク初期一覧：格納場所へ保存する | WF-D-0024 | PM/PL/担当者 | 2026-07-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 保留 | レビュー完了 | 承認済 | ×
WF-T-0525 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | プロジェクト計画書：バージョンを更新する | WF-D-0025 | PM/PL/担当者 | 2026-07-31 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 未実施 | 対象外 | 対象外 | ◎
WF-T-0526 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | プロジェクト体制図：関係者へ共有する | WF-D-0026 | PM/PL/担当者 | 2026-07-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | プロジェクト立上げレビュー |  | 要 | 実施中 | 未レビュー | 未申請 | ○
WF-T-0527 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | WBS：完了判定を行う | WF-D-0027 | PM/PL/担当者 | 2026-07-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | △
WF-T-0528 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | マスタスケジュール：作成方針を確認する | WF-D-0028 | PM/PL/担当者 | 2026-08-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 保留 | 指摘対応中 | 差戻し | ×
WF-T-0529 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | コミュニケーション計画書：入力情報を収集する | WF-D-0029 | PM/PL/担当者 | 2026-08-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 未実施 | レビュー完了 | 承認済 | ◎
WF-T-0530 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | 会議体一覧：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0030 | PM/PL/担当者 | 2026-08-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 実施中 | 対象外 | 対象外 | ○
WF-T-0531 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | 課題管理表：初版を作成する | WF-D-0031 | PM/PL/担当者 | 2026-08-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | プロジェクト立上げレビュー |  | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | △
WF-T-0532 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | リスク管理表：内容を精査する | WF-D-0032 | PM/PL/担当者 | 2026-08-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  | プロジェクト立上げ承認Gate | 要 | 保留 | レビュー中 | 申請中 | ×
WF-T-0533 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | 変更管理計画書：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0033 | PM/PL/担当者 | 2026-08-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 未実施 | 指摘対応中 | 差戻し | ◎
WF-T-0534 | プロジェクト立上げ | レビュー | 品質管理計画書：レビュー観点を設定する | WF-D-0034 | PM/PL/担当者 | 2026-08-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー完了 | 承認済 | ○
WF-T-0535 | プロジェクト立上げ | レビュー | 成果物管理台帳：レビューを実施する | WF-D-0035 | PM/PL/担当者 | 2026-08-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | △
WF-T-0536 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | 構成管理計画書：指摘を記録する | WF-D-0036 | PM/PL/担当者 | 2026-07-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | プロジェクト立上げレビュー |  | 要 | 保留 | 未レビュー | 未申請 | ×
WF-T-0537 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | ドキュメント標準：指摘対応を反映する | WF-D-0037 | PM/PL/担当者 | 2026-07-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー中 | 申請中 | ◎
WF-T-0538 | プロジェクト立上げ | レビュー | 命名規則：再レビューを実施する | WF-D-0038 | PM/PL/担当者 | 2026-07-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 実施中 | 指摘対応中 | 差戻し | ○
WF-T-0539 | プロジェクト立上げ | 承認 | レビュー計画書：承認申請を行う | WF-D-0039 | PM/PL/担当者 | 2026-07-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | △
WF-T-0540 | プロジェクト立上げ | 承認 | キックオフ資料：承認結果を記録する | WF-D-0040 | PM/PL/担当者 | 2026-07-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 保留 | 対象外 | 対象外 | ×
WF-T-0541 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | PJルールブック：格納場所へ保存する | WF-D-0041 | PM/PL/担当者 | 2026-07-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | プロジェクト立上げレビュー |  | 要 | 未実施 | 未レビュー | 未申請 | ◎
WF-T-0542 | 要件定義 | 作成/確認 | 要件定義書：バージョンを更新する | WF-D-0042 | PM/PL/担当者 | 2026-08-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー中 | 申請中 | ○
WF-T-0543 | 要件定義 | 作成/確認 | 要件一覧：関係者へ共有する | WF-D-0043 | PM/PL/担当者 | 2026-08-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | △
WF-T-0544 | 要件定義 | 作成/確認 | 業務要件一覧：完了判定を行う | WF-D-0044 | PM/PL/担当者 | 2026-08-21 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 保留 | レビュー完了 | 承認済 | ×
WF-T-0545 | 要件定義 | 作成/確認 | 機能要件一覧：作成方針を確認する | WF-D-0045 | PM/PL/担当者 | 2026-08-23 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 未実施 | 対象外 | 対象外 | ◎
WF-T-0546 | 要件定義 | 作成/確認 | 非機能要件一覧：入力情報を収集する | WF-D-0046 | PM/PL/担当者 | 2026-08-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | 要件定義レビュー |  | 要 | 実施中 | 未レビュー | 未申請 | ○
WF-T-0547 | 要件定義 | 作成/確認 | 制約事項一覧：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0047 | PM/PL/担当者 | 2026-08-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | △
WF-T-0548 | 要件定義 | 作成/確認 | 前提条件一覧：初版を作成する | WF-D-0048 | PM/PL/担当者 | 2026-08-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 保留 | 指摘対応中 | 差戻し | ×
WF-T-0549 | 要件定義 | 作成/確認 | 要件トレーサビリティ表：内容を精査する | WF-D-0049 | PM/PL/担当者 | 2026-08-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー完了 | 承認済 | ◎
WF-T-0550 | 要件定義 | 作成/確認 | As-Is業務フロー：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0050 | PM/PL/担当者 | 2026-08-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  | 要件定義承認Gate | 要 | 実施中 | 対象外 | 対象外 | ○
WF-T-0551 | 要件定義 | レビュー | To-Be業務フロー：レビュー観点を設定する | WF-D-0051 | PM/PL/担当者 | 2026-08-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | 要件定義レビュー |  | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | △
WF-T-0552 | 要件定義 | レビュー | 業務一覧：レビューを実施する | WF-D-0052 | PM/PL/担当者 | 2026-08-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 保留 | レビュー中 | 申請中 | ×
WF-T-0553 | 要件定義 | 作成/確認 | 業務シナリオ一覧：指摘を記録する | WF-D-0053 | PM/PL/担当者 | 2026-08-29 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 未実施 | 指摘対応中 | 差戻し | ◎
WF-T-0554 | 要件定義 | 作成/確認 | ユースケース一覧：指摘対応を反映する | WF-D-0054 | PM/PL/担当者 | 2026-08-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー完了 | 承認済 | ○
WF-T-0555 | 要件定義 | レビュー | 業務ルール一覧：再レビューを実施する | WF-D-0055 | PM/PL/担当者 | 2026-08-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | △
WF-T-0556 | 要件定義 | 承認 | 業務イベント一覧：承認申請を行う | WF-D-0056 | PM/PL/担当者 | 2026-08-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | 要件定義レビュー |  | 要 | 保留 | 未レビュー | 未申請 | ×
WF-T-0557 | 要件定義 | 承認 | 用語集：承認結果を記録する | WF-D-0057 | PM/PL/担当者 | 2026-08-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 未実施 | レビュー中 | 申請中 | ◎
WF-T-0558 | 要件定義 | 作成/確認 | 画面一覧：格納場所へ保存する | WF-D-0058 | PM/PL/担当者 | 2026-08-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 実施中 | 指摘対応中 | 差戻し | ○
WF-T-0559 | 要件定義 | 作成/確認 | 帳票一覧：バージョンを更新する | WF-D-0059 | PM/PL/担当者 | 2026-08-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | △
WF-T-0560 | 要件定義 | 作成/確認 | バッチ一覧：関係者へ共有する | WF-D-0060 | PM/PL/担当者 | 2026-08-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 保留 | 対象外 | 対象外 | ×
WF-T-0561 | 要件定義 | 作成/確認 | 外部IF一覧：完了判定を行う | WF-D-0061 | PM/PL/担当者 | 2026-08-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | 要件定義レビュー |  | 要 | 未実施 | 未レビュー | 未申請 | ◎
WF-T-0562 | 要件定義 | 作成/確認 | API一覧：作成方針を確認する | WF-D-0062 | PM/PL/担当者 | 2026-08-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー中 | 申請中 | ○
WF-T-0563 | 要件定義 | 作成/確認 | データ項目一覧：入力情報を収集する | WF-D-0063 | PM/PL/担当者 | 2026-08-21 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | △
WF-T-0564 | 要件定義 | 作成/確認 | マスタ一覧：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0064 | PM/PL/担当者 | 2026-08-23 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 保留 | レビュー完了 | 承認済 | ×
WF-T-0565 | 要件定義 | 作成/確認 | コード体系一覧：初版を作成する | WF-D-0065 | PM/PL/担当者 | 2026-08-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 未実施 | 対象外 | 対象外 | ◎
WF-T-0566 | 要件定義 | 作成/確認 | 権限要件一覧：内容を精査する | WF-D-0066 | PM/PL/担当者 | 2026-08-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | 要件定義レビュー |  | 要 | 実施中 | 未レビュー | 未申請 | ○
WF-T-0567 | 要件定義 | 作成/確認 | 運用要件一覧：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0067 | PM/PL/担当者 | 2026-08-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | △
WF-T-0568 | 要件定義 | レビュー | セキュリティ要件一覧：レビュー観点を設定する | WF-D-0068 | PM/PL/担当者 | 2026-08-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  | 要件定義承認Gate | 要 | 保留 | 指摘対応中 | 差戻し | ×
WF-T-0569 | 要件定義 | レビュー | 性能要件一覧：レビューを実施する | WF-D-0069 | PM/PL/担当者 | 2026-08-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー完了 | 承認済 | ◎
WF-T-0570 | 要件定義 | 作成/確認 | 可用性要件一覧：指摘を記録する | WF-D-0070 | PM/PL/担当者 | 2026-08-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 実施中 | 対象外 | 対象外 | ○
WF-T-0571 | 要件定義 | 作成/確認 | 監視要件一覧：指摘対応を反映する | WF-D-0071 | PM/PL/担当者 | 2026-08-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | 要件定義レビュー |  | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | △
WF-T-0572 | 要件定義 | レビュー | データ移行要件一覧：再レビューを実施する | WF-D-0072 | PM/PL/担当者 | 2026-08-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 保留 | レビュー中 | 申請中 | ×
WF-T-0573 | 要件定義 | 承認 | 教育要件一覧：承認申請を行う | WF-D-0073 | PM/PL/担当者 | 2026-08-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 未実施 | 指摘対応中 | 差戻し | ◎
WF-T-0574 | 要件定義 | 承認 | 受入条件一覧：承認結果を記録する | WF-D-0074 | PM/PL/担当者 | 2026-08-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー完了 | 承認済 | ○
WF-T-0575 | 要件定義 | 作成/確認 | 要件変更管理表：格納場所へ保存する | WF-D-0075 | PM/PL/担当者 | 2026-08-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | △
WF-T-0576 | 基本設計 | 作成/確認 | 基本設計書：バージョンを更新する | WF-D-0076 | PM/PL/担当者 | 2026-09-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | 基本設計レビュー |  | 要 | 保留 | 未レビュー | 未申請 | ×
WF-T-0577 | 基本設計 | 作成/確認 | 画面遷移図：関係者へ共有する | WF-D-0077 | PM/PL/担当者 | 2026-09-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー中 | 申請中 | ◎
WF-T-0578 | 基本設計 | 作成/確認 | システム構成図：完了判定を行う | WF-D-0078 | PM/PL/担当者 | 2026-09-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 実施中 | 指摘対応中 | 差戻し | ○
WF-T-0579 | 基本設計 | 作成/確認 | ネットワーク構成図：作成方針を確認する | WF-D-0079 | PM/PL/担当者 | 2026-09-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | △
WF-T-0580 | 基本設計 | 作成/確認 | インフラ構成図：入力情報を収集する | WF-D-0080 | PM/PL/担当者 | 2026-09-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 保留 | 対象外 | 対象外 | ×
WF-T-0581 | 基本設計 | 作成/確認 | アプリケーション構成図：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0081 | PM/PL/担当者 | 2026-09-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | 基本設計レビュー |  | 要 | 未実施 | 未レビュー | 未申請 | ◎
WF-T-0582 | 基本設計 | 作成/確認 | 環境構成図：初版を作成する | WF-D-0082 | PM/PL/担当者 | 2026-09-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー中 | 申請中 | ○
WF-T-0583 | 基本設計 | 作成/確認 | サーバ一覧：内容を精査する | WF-D-0083 | PM/PL/担当者 | 2026-09-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | △
WF-T-0584 | 基本設計 | 作成/確認 | ミドルウェア一覧：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0084 | PM/PL/担当者 | 2026-09-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 保留 | レビュー完了 | 承認済 | ×
WF-T-0585 | 基本設計 | レビュー | 画面設計書：レビュー観点を設定する | WF-D-0085 | PM/PL/担当者 | 2026-09-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 未実施 | 対象外 | 対象外 | ◎
WF-T-0586 | 基本設計 | レビュー | 画面レイアウト：レビューを実施する | WF-D-0086 | PM/PL/担当者 | 2026-09-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | 基本設計レビュー | 基本設計承認Gate | 要 | 実施中 | 未レビュー | 未申請 | ○
WF-T-0587 | 基本設計 | 作成/確認 | ワイヤーフレーム：指摘を記録する | WF-D-0087 | PM/PL/担当者 | 2026-09-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | △
WF-T-0588 | 基本設計 | 作成/確認 | 入力チェック仕様：指摘対応を反映する | WF-D-0088 | PM/PL/担当者 | 2026-09-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 保留 | 指摘対応中 | 差戻し | ×
WF-T-0589 | 基本設計 | レビュー | ボタン制御仕様：再レビューを実施する | WF-D-0089 | PM/PL/担当者 | 2026-09-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー完了 | 承認済 | ◎
WF-T-0590 | 基本設計 | 承認 | メッセージ一覧：承認申請を行う | WF-D-0090 | PM/PL/担当者 | 2026-09-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 実施中 | 対象外 | 対象外 | ○
WF-T-0591 | 基本設計 | 承認 | 帳票設計書：承認結果を記録する | WF-D-0091 | PM/PL/担当者 | 2026-09-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | 基本設計レビュー |  | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | △
WF-T-0592 | 基本設計 | 作成/確認 | 帳票レイアウト：格納場所へ保存する | WF-D-0092 | PM/PL/担当者 | 2026-09-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 保留 | レビュー中 | 申請中 | ×
WF-T-0593 | 基本設計 | 作成/確認 | バッチ設計書：バージョンを更新する | WF-D-0093 | PM/PL/担当者 | 2026-09-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 未実施 | 指摘対応中 | 差戻し | ◎
WF-T-0594 | 基本設計 | 作成/確認 | ジョブネット図：関係者へ共有する | WF-D-0094 | PM/PL/担当者 | 2026-09-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー完了 | 承認済 | ○
WF-T-0595 | 基本設計 | 作成/確認 | API基本設計書：完了判定を行う | WF-D-0095 | PM/PL/担当者 | 2026-09-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | △
WF-T-0596 | 基本設計 | 作成/確認 | 外部IF基本設計書：作成方針を確認する | WF-D-0096 | PM/PL/担当者 | 2026-09-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | 基本設計レビュー |  | 要 | 保留 | 未レビュー | 未申請 | ×
WF-T-0597 | 基本設計 | 作成/確認 | ファイルレイアウト：入力情報を収集する | WF-D-0097 | PM/PL/担当者 | 2026-09-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー中 | 申請中 | ◎
WF-T-0598 | 基本設計 | 作成/確認 | ER図：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0098 | PM/PL/担当者 | 2026-09-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 実施中 | 指摘対応中 | 差戻し | ○
WF-T-0599 | 基本設計 | 作成/確認 | 概念データモデル：初版を作成する | WF-D-0099 | PM/PL/担当者 | 2026-09-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | △
WF-T-0600 | 基本設計 | 作成/確認 | 論理データモデル：内容を精査する | WF-D-0100 | PM/PL/担当者 | 2026-09-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 保留 | 対象外 | 対象外 | ×
WF-T-0601 | 基本設計 | 作成/確認 | テーブル一覧：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0101 | PM/PL/担当者 | 2026-09-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | 基本設計レビュー |  | 要 | 未実施 | 未レビュー | 未申請 | ◎
WF-T-0602 | 基本設計 | レビュー | CRUDマトリクス：レビュー観点を設定する | WF-D-0102 | PM/PL/担当者 | 2026-09-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー中 | 申請中 | ○
WF-T-0603 | 基本設計 | レビュー | 権限設計書：レビューを実施する | WF-D-0103 | PM/PL/担当者 | 2026-09-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | △
WF-T-0604 | 基本設計 | 作成/確認 | ロール一覧：指摘を記録する | WF-D-0104 | PM/PL/担当者 | 2026-09-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  | 基本設計承認Gate | 要 | 保留 | レビュー完了 | 承認済 | ×
WF-T-0605 | 基本設計 | 作成/確認 | 認証認可設計書：指摘対応を反映する | WF-D-0105 | PM/PL/担当者 | 2026-09-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 未実施 | 対象外 | 対象外 | ◎
WF-T-0606 | 基本設計 | レビュー | ログ設計書：再レビューを実施する | WF-D-0106 | PM/PL/担当者 | 2026-09-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | 基本設計レビュー |  | 要 | 実施中 | 未レビュー | 未申請 | ○
WF-T-0607 | 基本設計 | 承認 | 監視設計書：承認申請を行う | WF-D-0107 | PM/PL/担当者 | 2026-09-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | △
WF-T-0608 | 基本設計 | 承認 | バックアップ設計書：承認結果を記録する | WF-D-0108 | PM/PL/担当者 | 2026-09-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 保留 | 指摘対応中 | 差戻し | ×
WF-T-0609 | 基本設計 | 作成/確認 | 運用設計書：格納場所へ保存する | WF-D-0109 | PM/PL/担当者 | 2026-09-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー完了 | 承認済 | ◎
WF-T-0610 | 基本設計 | 作成/確認 | 障害対応フロー：バージョンを更新する | WF-D-0110 | PM/PL/担当者 | 2026-09-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 実施中 | 対象外 | 対象外 | ○
WF-T-0611 | 基本設計 | 作成/確認 | 例外処理方針：関係者へ共有する | WF-D-0111 | PM/PL/担当者 | 2026-09-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | 基本設計レビュー |  | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | △
WF-T-0612 | 基本設計 | 作成/確認 | 性能設計方針：完了判定を行う | WF-D-0112 | PM/PL/担当者 | 2026-09-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 保留 | レビュー中 | 申請中 | ×
WF-T-0613 | 基本設計 | 作成/確認 | セキュリティ設計書：作成方針を確認する | WF-D-0113 | PM/PL/担当者 | 2026-09-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 未実施 | 指摘対応中 | 差戻し | ◎
WF-T-0614 | 詳細設計 | 作成/確認 | 詳細設計書：入力情報を収集する | WF-D-0114 | PM/PL/担当者 | 2026-09-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー完了 | 承認済 | ○
WF-T-0615 | 詳細設計 | 作成/確認 | 処理詳細設計書：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0115 | PM/PL/担当者 | 2026-10-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | △
WF-T-0616 | 詳細設計 | 作成/確認 | クラス設計書：初版を作成する | WF-D-0116 | PM/PL/担当者 | 2026-09-29 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | 詳細設計レビュー |  | 要 | 保留 | 未レビュー | 未申請 | ×
WF-T-0617 | 詳細設計 | 作成/確認 | メソッド設計書：内容を精査する | WF-D-0117 | PM/PL/担当者 | 2026-10-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー中 | 申請中 | ◎
WF-T-0618 | 詳細設計 | 作成/確認 | SQL設計書：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0118 | PM/PL/担当者 | 2026-10-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 実施中 | 指摘対応中 | 差戻し | ○
WF-T-0619 | 詳細設計 | レビュー | DB物理設計書：レビュー観点を設定する | WF-D-0119 | PM/PL/担当者 | 2026-10-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | △
WF-T-0620 | 詳細設計 | レビュー | テーブル定義書：レビューを実施する | WF-D-0120 | PM/PL/担当者 | 2026-10-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 保留 | 対象外 | 対象外 | ×
WF-T-0621 | 詳細設計 | 作成/確認 | インデックス設計書：指摘を記録する | WF-D-0121 | PM/PL/担当者 | 2026-10-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | 詳細設計レビュー |  | 要 | 未実施 | 未レビュー | 未申請 | ◎
WF-T-0622 | 詳細設計 | 作成/確認 | トランザクション設計書：指摘対応を反映する | WF-D-0122 | PM/PL/担当者 | 2026-10-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  | 詳細設計承認Gate | 要 | 実施中 | レビュー中 | 申請中 | ○
WF-T-0623 | 詳細設計 | レビュー | 排他制御設計書：再レビューを実施する | WF-D-0123 | PM/PL/担当者 | 2026-10-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | △
WF-T-0624 | 詳細設計 | 承認 | API詳細設計書：承認申請を行う | WF-D-0124 | PM/PL/担当者 | 2026-10-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 保留 | レビュー完了 | 承認済 | ×
WF-T-0625 | 詳細設計 | 承認 | リクエスト定義：承認結果を記録する | WF-D-0125 | PM/PL/担当者 | 2026-10-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 未実施 | 対象外 | 対象外 | ◎
WF-T-0626 | 詳細設計 | 作成/確認 | レスポンス定義：格納場所へ保存する | WF-D-0126 | PM/PL/担当者 | 2026-09-21 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | 詳細設計レビュー |  | 要 | 実施中 | 未レビュー | 未申請 | ○
WF-T-0627 | 詳細設計 | 作成/確認 | エラーコード定義：バージョンを更新する | WF-D-0127 | PM/PL/担当者 | 2026-09-23 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | △
WF-T-0628 | 詳細設計 | 作成/確認 | バッチ詳細設計書：関係者へ共有する | WF-D-0128 | PM/PL/担当者 | 2026-09-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 保留 | 指摘対応中 | 差戻し | ×
WF-T-0629 | 詳細設計 | 作成/確認 | ジョブ定義書：完了判定を行う | WF-D-0129 | PM/PL/担当者 | 2026-09-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー完了 | 承認済 | ◎
WF-T-0630 | 詳細設計 | 作成/確認 | 画面項目定義書：作成方針を確認する | WF-D-0130 | PM/PL/担当者 | 2026-09-29 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 実施中 | 対象外 | 対象外 | ○
WF-T-0631 | 詳細設計 | 作成/確認 | イベント設計書：入力情報を収集する | WF-D-0131 | PM/PL/担当者 | 2026-09-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | 詳細設計レビュー |  | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | △
WF-T-0632 | 詳細設計 | 作成/確認 | バリデーション詳細：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0132 | PM/PL/担当者 | 2026-09-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 保留 | レビュー中 | 申請中 | ×
WF-T-0633 | 詳細設計 | 作成/確認 | 帳票項目定義書：初版を作成する | WF-D-0133 | PM/PL/担当者 | 2026-09-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 未実施 | 指摘対応中 | 差戻し | ◎
WF-T-0634 | 詳細設計 | 作成/確認 | ログ出力詳細：内容を精査する | WF-D-0134 | PM/PL/担当者 | 2026-10-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 実施中 | レビュー完了 | 承認済 | ○
WF-T-0635 | 詳細設計 | 作成/確認 | 設定ファイル設計書：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0135 | PM/PL/担当者 | 2026-10-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | △
WF-T-0636 | 詳細設計 | レビュー | 外部連携詳細設計書：レビュー観点を設定する | WF-D-0136 | PM/PL/担当者 | 2026-10-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | 詳細設計レビュー |  | 要 | 保留 | 未レビュー | 未申請 | ×
WF-T-0637 | 詳細設計 | レビュー | データ変換仕様：レビューを実施する | WF-D-0137 | PM/PL/担当者 | 2026-10-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー中 | 申請中 | ◎
WF-T-0638 | 詳細設計 | 作成/確認 | 単体テスト観点表：指摘を記録する | WF-D-0138 | PM/PL/担当者 | 2026-10-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 実施中 | 指摘対応中 | 差戻し | ○
WF-T-0639 | 詳細設計 | 作成/確認 | コーディング規約：指摘対応を反映する | WF-D-0139 | PM/PL/担当者 | 2026-10-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | △
WF-T-0640 | 詳細設計 | レビュー | レビュー観点表：再レビューを実施する | WF-D-0140 | PM/PL/担当者 | 2026-10-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  | 詳細設計承認Gate | 要 | 保留 | 対象外 | 対象外 | ×
WF-T-0641 | 開発・実装 | 承認 | ソースコード：承認申請を行う | WF-D-0141 | PM/PL/担当者 | 2026-10-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | 開発・実装レビュー |  | 要 | 未実施 | 未レビュー | 未申請 | ◎
WF-T-0642 | 開発・実装 | 承認 | DB定義DDL：承認結果を記録する | WF-D-0142 | PM/PL/担当者 | 2026-10-29 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー中 | 申請中 | ○
WF-T-0643 | 開発・実装 | 作成/確認 | DML初期データ：格納場所へ保存する | WF-D-0143 | PM/PL/担当者 | 2026-10-31 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | △
WF-T-0644 | 開発・実装 | 作成/確認 | API実装：バージョンを更新する | WF-D-0144 | PM/PL/担当者 | 2026-10-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 保留 | レビュー完了 | 承認済 | ×
WF-T-0645 | 開発・実装 | 作成/確認 | 画面実装：関係者へ共有する | WF-D-0145 | PM/PL/担当者 | 2026-10-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 未実施 | 対象外 | 対象外 | ◎
WF-T-0646 | 開発・実装 | 作成/確認 | バッチ実装：完了判定を行う | WF-D-0146 | PM/PL/担当者 | 2026-10-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | 開発・実装レビュー |  | 要 | 実施中 | 未レビュー | 未申請 | ○
WF-T-0647 | 開発・実装 | 作成/確認 | 帳票実装：作成方針を確認する | WF-D-0147 | PM/PL/担当者 | 2026-10-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | △
WF-T-0648 | 開発・実装 | 作成/確認 | 設定ファイル：入力情報を収集する | WF-D-0148 | PM/PL/担当者 | 2026-10-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 保留 | 指摘対応中 | 差戻し | ×
WF-T-0649 | 開発・実装 | 作成/確認 | ビルド定義：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0149 | PM/PL/担当者 | 2026-10-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー完了 | 承認済 | ◎
WF-T-0650 | 開発・実装 | 作成/確認 | CI/CD定義：初版を作成する | WF-D-0150 | PM/PL/担当者 | 2026-10-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 実施中 | 対象外 | 対象外 | ○
WF-T-0651 | 開発・実装 | 作成/確認 | デプロイスクリプト：内容を精査する | WF-D-0151 | PM/PL/担当者 | 2026-10-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | 開発・実装レビュー |  | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | △
WF-T-0652 | 開発・実装 | 作成/確認 | 静的解析結果：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0152 | PM/PL/担当者 | 2026-10-21 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 保留 | レビュー中 | 申請中 | ×
WF-T-0653 | 開発・実装 | レビュー | ソースレビュー記録：レビュー観点を設定する | WF-D-0153 | PM/PL/担当者 | 2026-10-23 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 未実施 | 指摘対応中 | 差戻し | ◎
WF-T-0654 | 開発・実装 | レビュー | 単体テストコード：レビューを実施する | WF-D-0154 | PM/PL/担当者 | 2026-10-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー完了 | 承認済 | ○
WF-T-0655 | 開発・実装 | 作成/確認 | モック/スタブ：指摘を記録する | WF-D-0155 | PM/PL/担当者 | 2026-10-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | △
WF-T-0656 | 開発・実装 | 作成/確認 | 開発環境構築手順書：指摘対応を反映する | WF-D-0156 | PM/PL/担当者 | 2026-10-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | 開発・実装レビュー |  | 要 | 保留 | 未レビュー | 未申請 | ×
WF-T-0657 | 開発・実装 | レビュー | ライブラリ一覧：再レビューを実施する | WF-D-0157 | PM/PL/担当者 | 2026-10-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー中 | 申請中 | ◎
WF-T-0658 | 開発・実装 | 承認 | OSS一覧：承認申請を行う | WF-D-0158 | PM/PL/担当者 | 2026-10-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  | 開発・実装承認Gate | 要 | 実施中 | 指摘対応中 | 差戻し | ○
WF-T-0659 | 開発・実装 | 承認 | 実装完了報告：承認結果を記録する | WF-D-0159 | PM/PL/担当者 | 2026-10-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | △
WF-T-0660 | 単体テスト | 作成/確認 | 単体テスト計画書：格納場所へ保存する | WF-D-0160 | PM/PL/担当者 | 2026-11-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 保留 | 対象外 | 対象外 | ×
WF-T-0661 | 単体テスト | 作成/確認 | 単体テスト仕様書：バージョンを更新する | WF-D-0161 | PM/PL/担当者 | 2026-11-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | 単体テストレビュー |  | 要 | 未実施 | 未レビュー | 未申請 | ◎
WF-T-0662 | 単体テスト | 作成/確認 | 単体テストケース：関係者へ共有する | WF-D-0162 | PM/PL/担当者 | 2026-11-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 実施中 | レビュー中 | 申請中 | ○
WF-T-0663 | 単体テスト | 作成/確認 | 単体テストデータ：完了判定を行う | WF-D-0163 | PM/PL/担当者 | 2026-11-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | △
WF-T-0664 | 単体テスト | 作成/確認 | 単体テスト結果：作成方針を確認する | WF-D-0164 | PM/PL/担当者 | 2026-11-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 保留 | レビュー完了 | 承認済 | ×
WF-T-0665 | 単体テスト | 作成/確認 | 単体テストエビデンス：入力情報を収集する | WF-D-0165 | PM/PL/担当者 | 2026-11-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 未実施 | 対象外 | 対象外 | ◎
WF-T-0666 | 単体テスト | 作成/確認 | 不具合管理表：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0166 | PM/PL/担当者 | 2026-11-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | 単体テストレビュー |  | 要 | 実施中 | 未レビュー | 未申請 | ○
WF-T-0667 | 単体テスト | 作成/確認 | 修正確認結果：初版を作成する | WF-D-0167 | PM/PL/担当者 | 2026-11-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | △
WF-T-0668 | 単体テスト | 作成/確認 | カバレッジレポート：内容を精査する | WF-D-0168 | PM/PL/担当者 | 2026-11-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 保留 | 指摘対応中 | 差戻し | ×
WF-T-0669 | 単体テスト | 作成/確認 | 静的解析レポート：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0169 | PM/PL/担当者 | 2026-11-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 未実施 | レビュー完了 | 承認済 | ◎
WF-T-0670 | 単体テスト | レビュー | UT完了報告書：レビュー観点を設定する | WF-D-0170 | PM/PL/担当者 | 2026-11-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 実施中 | 対象外 | 対象外 | ○
WF-T-0671 | 単体テスト | レビュー | 品質分析表：レビューを実施する | WF-D-0171 | PM/PL/担当者 | 2026-11-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | 単体テストレビュー |  | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | △
WF-T-0672 | 結合テスト | 作成/確認 | 結合テスト計画書：指摘を記録する | WF-D-0172 | PM/PL/担当者 | 2026-12-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 保留 | レビュー中 | 申請中 | ×
WF-T-0673 | 結合テスト | 作成/確認 | 結合テスト仕様書：指摘対応を反映する | WF-D-0173 | PM/PL/担当者 | 2026-12-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 未実施 | 指摘対応中 | 差戻し | ◎
WF-T-0674 | 結合テスト | レビュー | 結合テストケース：再レビューを実施する | WF-D-0174 | PM/PL/担当者 | 2026-12-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー完了 | 承認済 | ○
WF-T-0675 | 結合テスト | 承認 | 結合テストデータ：承認申請を行う | WF-D-0175 | PM/PL/担当者 | 2026-12-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | △
WF-T-0676 | 結合テスト | 承認 | IF疎通確認表：承認結果を記録する | WF-D-0176 | PM/PL/担当者 | 2026-12-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | 結合テストレビュー | 結合テスト承認Gate | 要 | 保留 | 未レビュー | 未申請 | ×
WF-T-0677 | 結合テスト | 作成/確認 | API結合確認表：格納場所へ保存する | WF-D-0177 | PM/PL/担当者 | 2026-12-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー中 | 申請中 | ◎
WF-T-0678 | 結合テスト | 作成/確認 | バッチ結合確認表：バージョンを更新する | WF-D-0178 | PM/PL/担当者 | 2026-12-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 実施中 | 指摘対応中 | 差戻し | ○
WF-T-0679 | 結合テスト | 作成/確認 | 画面遷移確認表：関係者へ共有する | WF-D-0179 | PM/PL/担当者 | 2026-12-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | △
WF-T-0680 | 結合テスト | 作成/確認 | 権限確認表：完了判定を行う | WF-D-0180 | PM/PL/担当者 | 2026-11-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 保留 | 対象外 | 対象外 | ×
WF-T-0681 | 結合テスト | 作成/確認 | 排他制御確認表：作成方針を確認する | WF-D-0181 | PM/PL/担当者 | 2026-11-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | 結合テストレビュー |  | 要 | 未実施 | 未レビュー | 未申請 | ◎
WF-T-0682 | 結合テスト | 作成/確認 | 障害系確認表：入力情報を収集する | WF-D-0182 | PM/PL/担当者 | 2026-11-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー中 | 申請中 | ○
WF-T-0683 | 結合テスト | 作成/確認 | 結合テスト結果：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0183 | PM/PL/担当者 | 2026-11-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | △
WF-T-0684 | 結合テスト | 作成/確認 | 結合テストエビデンス：初版を作成する | WF-D-0184 | PM/PL/担当者 | 2026-11-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 保留 | レビュー完了 | 承認済 | ×
WF-T-0685 | 結合テスト | 作成/確認 | IT完了報告書：内容を精査する | WF-D-0185 | PM/PL/担当者 | 2026-12-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 未実施 | 対象外 | 対象外 | ◎
WF-T-0686 | 結合テスト | 作成/確認 | 品質分析表：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0186 | PM/PL/担当者 | 2026-11-29 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | 結合テストレビュー |  | 要 | 実施中 | 未レビュー | 未申請 | ○
WF-T-0687 | システムテスト | レビュー | システムテスト計画書：レビュー観点を設定する | WF-D-0187 | PM/PL/担当者 | 2026-12-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | △
WF-T-0688 | システムテスト | レビュー | システムテスト仕様書：レビューを実施する | WF-D-0188 | PM/PL/担当者 | 2026-12-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 保留 | 指摘対応中 | 差戻し | ×
WF-T-0689 | システムテスト | 作成/確認 | システムテストケース：指摘を記録する | WF-D-0189 | PM/PL/担当者 | 2026-12-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー完了 | 承認済 | ◎
WF-T-0690 | システムテスト | 作成/確認 | 業務シナリオテスト：指摘対応を反映する | WF-D-0190 | PM/PL/担当者 | 2026-12-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 実施中 | 対象外 | 対象外 | ○
WF-T-0691 | システムテスト | レビュー | 性能テスト計画書：再レビューを実施する | WF-D-0191 | PM/PL/担当者 | 2026-12-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | システムテストレビュー |  | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | △
WF-T-0692 | システムテスト | 承認 | 負荷テスト結果：承認申請を行う | WF-D-0192 | PM/PL/担当者 | 2026-12-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 保留 | レビュー中 | 申請中 | ×
WF-T-0693 | システムテスト | 承認 | セキュリティテスト結果：承認結果を記録する | WF-D-0193 | PM/PL/担当者 | 2026-12-29 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 未実施 | 指摘対応中 | 差戻し | ◎
WF-T-0694 | システムテスト | 作成/確認 | 障害復旧テスト結果：格納場所へ保存する | WF-D-0194 | PM/PL/担当者 | 2026-12-31 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  | システムテスト承認Gate | 要 | 実施中 | レビュー完了 | 承認済 | ○
WF-T-0695 | システムテスト | 作成/確認 | バックアップリストア結果：バージョンを更新する | WF-D-0195 | PM/PL/担当者 | 2027-01-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | △
WF-T-0696 | システムテスト | 作成/確認 | 運用テスト結果：関係者へ共有する | WF-D-0196 | PM/PL/担当者 | 2026-12-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | システムテストレビュー |  | 要 | 保留 | 未レビュー | 未申請 | ×
WF-T-0697 | システムテスト | 作成/確認 | ST結果報告書：完了判定を行う | WF-D-0197 | PM/PL/担当者 | 2027-01-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 未実施 | レビュー中 | 申請中 | ◎
WF-T-0698 | システムテスト | 作成/確認 | 品質評価報告書：作成方針を確認する | WF-D-0198 | PM/PL/担当者 | 2026-12-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 実施中 | 指摘対応中 | 差戻し | ○
WF-T-0699 | UAT・受入 | 作成/確認 | UAT計画書：入力情報を収集する | WF-D-0199 | PM/PL/担当者 | 2027-01-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | △
WF-T-0700 | UAT・受入 | 作成/確認 | UATシナリオ：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0200 | PM/PL/担当者 | 2027-01-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 保留 | 対象外 | 対象外 | ×
WF-T-0701 | UAT・受入 | 作成/確認 | UATケース：初版を作成する | WF-D-0201 | PM/PL/担当者 | 2027-01-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | UAT・受入レビュー |  | 要 | 未実施 | 未レビュー | 未申請 | ◎
WF-T-0702 | UAT・受入 | 作成/確認 | UATデータ：内容を精査する | WF-D-0202 | PM/PL/担当者 | 2027-01-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー中 | 申請中 | ○
WF-T-0703 | UAT・受入 | 作成/確認 | UAT結果：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0203 | PM/PL/担当者 | 2027-01-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | △
WF-T-0704 | UAT・受入 | レビュー | 受入判定資料：レビュー観点を設定する | WF-D-0204 | PM/PL/担当者 | 2027-01-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 保留 | レビュー完了 | 承認済 | ×
WF-T-0705 | UAT・受入 | レビュー | 業務マニュアル：レビューを実施する | WF-D-0205 | PM/PL/担当者 | 2027-01-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 未実施 | 対象外 | 対象外 | ◎
WF-T-0706 | UAT・受入 | 作成/確認 | 操作マニュアル：指摘を記録する | WF-D-0206 | PM/PL/担当者 | 2027-01-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | UAT・受入レビュー |  | 要 | 実施中 | 未レビュー | 未申請 | ○
WF-T-0707 | UAT・受入 | 作成/確認 | 教育資料：指摘対応を反映する | WF-D-0207 | PM/PL/担当者 | 2027-01-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | △
WF-T-0708 | UAT・受入 | レビュー | FAQ：再レビューを実施する | WF-D-0208 | PM/PL/担当者 | 2027-01-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 保留 | 指摘対応中 | 差戻し | ×
WF-T-0709 | UAT・受入 | 承認 | 受入承認書：承認申請を行う | WF-D-0209 | PM/PL/担当者 | 2027-01-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー完了 | 承認済 | ◎
WF-T-0710 | UAT・受入 | 承認 | 残課題一覧：承認結果を記録する | WF-D-0210 | PM/PL/担当者 | 2027-01-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 実施中 | 対象外 | 対象外 | ○
WF-T-0711 | 移行・リリース | 作成/確認 | 移行計画書：格納場所へ保存する | WF-D-0211 | PM/PL/担当者 | 2027-02-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | 移行・リリースレビュー |  | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | △
WF-T-0712 | 移行・リリース | 作成/確認 | データ移行設計書：バージョンを更新する | WF-D-0212 | PM/PL/担当者 | 2027-02-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  | 移行・リリース承認Gate | 要 | 保留 | レビュー中 | 申請中 | ×
WF-T-0713 | 移行・リリース | 作成/確認 | 移行手順書：関係者へ共有する | WF-D-0213 | PM/PL/担当者 | 2027-02-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 未実施 | 指摘対応中 | 差戻し | ◎
WF-T-0714 | 移行・リリース | 作成/確認 | 移行リハーサル結果：完了判定を行う | WF-D-0214 | PM/PL/担当者 | 2027-02-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー完了 | 承認済 | ○
WF-T-0715 | 移行・リリース | 作成/確認 | リリース計画書：作成方針を確認する | WF-D-0215 | PM/PL/担当者 | 2027-02-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | △
WF-T-0716 | 移行・リリース | 作成/確認 | リリース手順書：入力情報を収集する | WF-D-0216 | PM/PL/担当者 | 2027-01-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | 移行・リリースレビュー |  | 要 | 保留 | 未レビュー | 未申請 | ×
WF-T-0717 | 移行・リリース | 作成/確認 | 切戻し手順書：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0217 | PM/PL/担当者 | 2027-01-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー中 | 申請中 | ◎
WF-T-0718 | 移行・リリース | 作成/確認 | 本番作業チェックリスト：初版を作成する | WF-D-0218 | PM/PL/担当者 | 2027-01-29 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 実施中 | 指摘対応中 | 差戻し | ○
WF-T-0719 | 移行・リリース | 作成/確認 | 本番反映結果：内容を精査する | WF-D-0219 | PM/PL/担当者 | 2027-01-31 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | △
WF-T-0720 | 移行・リリース | 作成/確認 | リリース判定資料：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0220 | PM/PL/担当者 | 2027-02-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 保留 | 対象外 | 対象外 | ×
WF-T-0721 | 移行・リリース | レビュー | 稼働判定資料：レビュー観点を設定する | WF-D-0221 | PM/PL/担当者 | 2027-01-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | 移行・リリースレビュー |  | 要 | 未実施 | 未レビュー | 未申請 | ◎
WF-T-0722 | 移行・リリース | レビュー | 初期データ投入結果：レビューを実施する | WF-D-0222 | PM/PL/担当者 | 2027-02-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー中 | 申請中 | ○
WF-T-0723 | 移行・リリース | 作成/確認 | 環境差分確認表：指摘を記録する | WF-D-0223 | PM/PL/担当者 | 2027-02-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | △
WF-T-0724 | 移行・リリース | 作成/確認 | リリース完了報告書：指摘対応を反映する | WF-D-0224 | PM/PL/担当者 | 2027-02-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 保留 | レビュー完了 | 承認済 | ×
WF-T-0725 | 運用・保守 | レビュー | 運用設計書：再レビューを実施する | WF-D-0225 | PM/PL/担当者 | 2027-02-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 未実施 | 対象外 | 対象外 | ◎
WF-T-0726 | 運用・保守 | 承認 | 運用手順書：承認申請を行う | WF-D-0226 | PM/PL/担当者 | 2027-02-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | 運用・保守レビュー |  | 要 | 実施中 | 未レビュー | 未申請 | ○
WF-T-0727 | 運用・保守 | 承認 | 監視設計書：承認結果を記録する | WF-D-0227 | PM/PL/担当者 | 2027-02-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | △
WF-T-0728 | 運用・保守 | 作成/確認 | 監視設定一覧：格納場所へ保存する | WF-D-0228 | PM/PL/担当者 | 2027-03-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 保留 | 指摘対応中 | 差戻し | ×
WF-T-0729 | 運用・保守 | 作成/確認 | バックアップ運用手順：バージョンを更新する | WF-D-0229 | PM/PL/担当者 | 2027-03-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー完了 | 承認済 | ◎
WF-T-0730 | 運用・保守 | 作成/確認 | 障害対応手順：関係者へ共有する | WF-D-0230 | PM/PL/担当者 | 2027-03-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  | 運用・保守承認Gate | 要 | 実施中 | 対象外 | 対象外 | ○
WF-T-0731 | 運用・保守 | 作成/確認 | 問合せ対応フロー：完了判定を行う | WF-D-0231 | PM/PL/担当者 | 2027-03-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | 運用・保守レビュー |  | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | △
WF-T-0732 | 運用・保守 | 作成/確認 | SLA定義書：作成方針を確認する | WF-D-0232 | PM/PL/担当者 | 2027-03-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 保留 | レビュー中 | 申請中 | ×
WF-T-0733 | 運用・保守 | 作成/確認 | 保守計画書：入力情報を収集する | WF-D-0233 | PM/PL/担当者 | 2027-03-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 未実施 | 指摘対応中 | 差戻し | ◎
WF-T-0734 | 運用・保守 | 作成/確認 | パッチ適用計画：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0234 | PM/PL/担当者 | 2027-02-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー完了 | 承認済 | ○
WF-T-0735 | 運用・保守 | 作成/確認 | 月次運用報告：初版を作成する | WF-D-0235 | PM/PL/担当者 | 2027-02-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | △
WF-T-0736 | 運用・保守 | 作成/確認 | 改善要望一覧：内容を精査する | WF-D-0236 | PM/PL/担当者 | 2027-02-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | 運用・保守レビュー |  | 要 | 保留 | 未レビュー | 未申請 | ×
WF-T-0737 | 運用・保守 | 作成/確認 | 変更依頼管理表：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0237 | PM/PL/担当者 | 2027-02-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー中 | 申請中 | ◎
WF-T-0738 | 運用・保守 | レビュー | 障害報告書：レビュー観点を設定する | WF-D-0238 | PM/PL/担当者 | 2027-02-21 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 実施中 | 指摘対応中 | 差戻し | ○
WF-T-0739 | 運用・保守 | レビュー | ナレッジベース：レビューを実施する | WF-D-0239 | PM/PL/担当者 | 2027-02-23 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | △
WF-T-0740 | 横断管理 | 作成/確認 | 進捗管理表：指摘を記録する | WF-D-0240 | PM/PL/担当者 | 2027-03-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 保留 | 対象外 | 対象外 | ×
WF-T-0741 | 横断管理 | 作成/確認 | 課題管理表：指摘対応を反映する | WF-D-0241 | PM/PL/担当者 | 2027-03-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | 横断管理レビュー |  | 要 | 未実施 | 未レビュー | 未申請 | ◎
WF-T-0742 | 横断管理 | レビュー | リスク管理表：再レビューを実施する | WF-D-0242 | PM/PL/担当者 | 2027-03-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー中 | 申請中 | ○
WF-T-0743 | 横断管理 | 承認 | 変更管理表：承認申請を行う | WF-D-0243 | PM/PL/担当者 | 2027-03-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | △
WF-T-0744 | 横断管理 | 承認 | 品質管理表：承認結果を記録する | WF-D-0244 | PM/PL/担当者 | 2027-03-21 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 保留 | レビュー完了 | 承認済 | ×
WF-T-0745 | 横断管理 | 作成/確認 | 成果物管理台帳：格納場所へ保存する | WF-D-0245 | PM/PL/担当者 | 2027-03-23 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 未実施 | 対象外 | 対象外 | ◎
WF-T-0746 | 横断管理 | 作成/確認 | 会議議事録：バージョンを更新する | WF-D-0246 | PM/PL/担当者 | 2027-03-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | 横断管理レビュー |  | 要 | 実施中 | 未レビュー | 未申請 | ○
WF-T-0747 | 横断管理 | 作成/確認 | ステークホルダー管理表：関係者へ共有する | WF-D-0247 | PM/PL/担当者 | 2027-03-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | △
WF-T-0748 | 横断管理 | 作成/確認 | レビュー指摘管理表：完了判定を行う | WF-D-0248 | PM/PL/担当者 | 2027-03-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  | 横断管理承認Gate | 要 | 保留 | 指摘対応中 | 差戻し | ×
WF-T-0749 | 横断管理 | 作成/確認 | 承認履歴台帳：作成方針を確認する | WF-D-0249 | PM/PL/担当者 | 2027-03-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー完了 | 承認済 | ◎
WF-T-0750 | 横断管理 | 作成/確認 | 構成管理台帳：入力情報を収集する | WF-D-0250 | PM/PL/担当者 | 2027-03-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 実施中 | 対象外 | 対象外 | ○
WF-T-0751 | 企画・構想 | 作成/確認 | プロジェクト企画書：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0001 | PM/PL/担当者 | 2026-06-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | 企画・構想レビュー |  | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | △
WF-T-0752 | 企画・構想 | 作成/確認 | システム化構想書：初版を作成する | WF-D-0002 | PM/PL/担当者 | 2026-07-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 保留 | レビュー中 | 申請中 | ×
WF-T-0753 | 企画・構想 | 作成/確認 | 投資対効果資料：内容を精査する | WF-D-0003 | PM/PL/担当者 | 2026-07-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 未実施 | 指摘対応中 | 差戻し | ◎
WF-T-0754 | 企画・構想 | 作成/確認 | ROI試算書：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0004 | PM/PL/担当者 | 2026-07-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー完了 | 承認済 | ○
WF-T-0755 | 企画・構想 | レビュー | 費用対効果分析書：レビュー観点を設定する | WF-D-0005 | PM/PL/担当者 | 2026-07-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | △
WF-T-0756 | 企画・構想 | レビュー | 概算見積書：レビューを実施する | WF-D-0006 | PM/PL/担当者 | 2026-07-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | 企画・構想レビュー |  | 要 | 保留 | 未レビュー | 未申請 | ×
WF-T-0757 | 企画・構想 | 作成/確認 | RFI：指摘を記録する | WF-D-0007 | PM/PL/担当者 | 2026-07-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー中 | 申請中 | ◎
WF-T-0758 | 企画・構想 | 作成/確認 | RFP：指摘対応を反映する | WF-D-0008 | PM/PL/担当者 | 2026-07-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 実施中 | 指摘対応中 | 差戻し | ○
WF-T-0759 | 企画・構想 | レビュー | 提案依頼書：再レビューを実施する | WF-D-0009 | PM/PL/担当者 | 2026-07-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | △
WF-T-0760 | 企画・構想 | 承認 | 提案評価表：承認申請を行う | WF-D-0010 | PM/PL/担当者 | 2026-07-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 保留 | 対象外 | 対象外 | ×
WF-T-0761 | 企画・構想 | 承認 | ベンダ選定資料：承認結果を記録する | WF-D-0011 | PM/PL/担当者 | 2026-07-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | 企画・構想レビュー |  | 要 | 未実施 | 未レビュー | 未申請 | ◎
WF-T-0762 | 企画・構想 | 作成/確認 | 契約方針書：格納場所へ保存する | WF-D-0012 | PM/PL/担当者 | 2026-07-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー中 | 申請中 | ○
WF-T-0763 | 企画・構想 | 作成/確認 | スコープ定義書：バージョンを更新する | WF-D-0013 | PM/PL/担当者 | 2026-07-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | △
WF-T-0764 | 企画・構想 | 作成/確認 | ステークホルダー一覧：関係者へ共有する | WF-D-0014 | PM/PL/担当者 | 2026-07-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 保留 | レビュー完了 | 承認済 | ×
WF-T-0765 | 企画・構想 | 作成/確認 | 経営課題一覧：完了判定を行う | WF-D-0015 | PM/PL/担当者 | 2026-07-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 未実施 | 対象外 | 対象外 | ◎
WF-T-0766 | 企画・構想 | 作成/確認 | 現状課題一覧：作成方針を確認する | WF-D-0016 | PM/PL/担当者 | 2026-07-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | 企画・構想レビュー | 企画・構想承認Gate | 要 | 実施中 | 未レビュー | 未申請 | ○
WF-T-0767 | 企画・構想 | 作成/確認 | システム化対象一覧：入力情報を収集する | WF-D-0017 | PM/PL/担当者 | 2026-07-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | △
WF-T-0768 | 企画・構想 | 作成/確認 | 業務改善方針書：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0018 | PM/PL/担当者 | 2026-07-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 保留 | 指摘対応中 | 差戻し | ×
WF-T-0769 | 企画・構想 | 作成/確認 | プロジェクト憲章：初版を作成する | WF-D-0019 | PM/PL/担当者 | 2026-07-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー完了 | 承認済 | ◎
WF-T-0770 | 企画・構想 | 作成/確認 | 概算スケジュール：内容を精査する | WF-D-0020 | PM/PL/担当者 | 2026-07-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 実施中 | 対象外 | 対象外 | ○
WF-T-0771 | 企画・構想 | 作成/確認 | 概算体制図：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0021 | PM/PL/担当者 | 2026-07-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | 企画・構想レビュー |  | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | △
WF-T-0772 | 企画・構想 | レビュー | 予算計画書：レビュー観点を設定する | WF-D-0022 | PM/PL/担当者 | 2026-07-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 保留 | レビュー中 | 申請中 | ×
WF-T-0773 | 企画・構想 | レビュー | 調達計画書：レビューを実施する | WF-D-0023 | PM/PL/担当者 | 2026-07-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 未実施 | 指摘対応中 | 差戻し | ◎
WF-T-0774 | 企画・構想 | 作成/確認 | リスク初期一覧：指摘を記録する | WF-D-0024 | PM/PL/担当者 | 2026-07-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 実施中 | レビュー完了 | 承認済 | ○
WF-T-0775 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | プロジェクト計画書：指摘対応を反映する | WF-D-0025 | PM/PL/担当者 | 2026-07-31 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | △
WF-T-0776 | プロジェクト立上げ | レビュー | プロジェクト体制図：再レビューを実施する | WF-D-0026 | PM/PL/担当者 | 2026-07-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | プロジェクト立上げレビュー |  | 要 | 保留 | 未レビュー | 未申請 | ×
WF-T-0777 | プロジェクト立上げ | 承認 | WBS：承認申請を行う | WF-D-0027 | PM/PL/担当者 | 2026-07-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー中 | 申請中 | ◎
WF-T-0778 | プロジェクト立上げ | 承認 | マスタスケジュール：承認結果を記録する | WF-D-0028 | PM/PL/担当者 | 2026-08-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 実施中 | 指摘対応中 | 差戻し | ○
WF-T-0779 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | コミュニケーション計画書：格納場所へ保存する | WF-D-0029 | PM/PL/担当者 | 2026-08-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | △
WF-T-0780 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | 会議体一覧：バージョンを更新する | WF-D-0030 | PM/PL/担当者 | 2026-08-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 保留 | 対象外 | 対象外 | ×
WF-T-0781 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | 課題管理表：関係者へ共有する | WF-D-0031 | PM/PL/担当者 | 2026-08-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | プロジェクト立上げレビュー |  | 要 | 未実施 | 未レビュー | 未申請 | ◎
WF-T-0782 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | リスク管理表：完了判定を行う | WF-D-0032 | PM/PL/担当者 | 2026-08-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー中 | 申請中 | ○
WF-T-0783 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | 変更管理計画書：作成方針を確認する | WF-D-0033 | PM/PL/担当者 | 2026-08-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 完了 | 指摘対応中 | 差戻し | △
WF-T-0784 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | 品質管理計画書：入力情報を収集する | WF-D-0034 | PM/PL/担当者 | 2026-08-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  | プロジェクト立上げ承認Gate | 要 | 保留 | レビュー完了 | 承認済 | ×
WF-T-0785 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | 成果物管理台帳：関係者ヒアリングを実施する | WF-D-0035 | PM/PL/担当者 | 2026-08-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 未実施 | 対象外 | 対象外 | ◎
WF-T-0786 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | 構成管理計画書：初版を作成する | WF-D-0036 | PM/PL/担当者 | 2026-07-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | プロジェクト立上げレビュー |  | 要 | 実施中 | 未レビュー | 未申請 | ○
WF-T-0787 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | ドキュメント標準：内容を精査する | WF-D-0037 | PM/PL/担当者 | 2026-07-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 完了 | レビュー中 | 申請中 | △
WF-T-0788 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | 命名規則：関連成果物との整合性を確認する | WF-D-0038 | PM/PL/担当者 | 2026-07-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 保留 | 指摘対応中 | 差戻し | ×
WF-T-0789 | プロジェクト立上げ | レビュー | レビュー計画書：レビュー観点を設定する | WF-D-0039 | PM/PL/担当者 | 2026-07-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー完了 | 承認済 | ◎
WF-T-0790 | プロジェクト立上げ | レビュー | キックオフ資料：レビューを実施する | WF-D-0040 | PM/PL/担当者 | 2026-07-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 実施中 | 対象外 | 対象外 | ○
WF-T-0791 | プロジェクト立上げ | 作成/確認 | PJルールブック：指摘を記録する | WF-D-0041 | PM/PL/担当者 | 2026-07-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | プロジェクト立上げレビュー |  | 要 | 完了 | 未レビュー | 未申請 | △
WF-T-0792 | 要件定義 | 作成/確認 | 要件定義書：指摘対応を反映する | WF-D-0042 | PM/PL/担当者 | 2026-08-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 保留 | レビュー中 | 申請中 | ×
WF-T-0793 | 要件定義 | レビュー | 要件一覧：再レビューを実施する | WF-D-0043 | PM/PL/担当者 | 2026-08-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 未実施 | 指摘対応中 | 差戻し | ◎
WF-T-0794 | 要件定義 | 承認 | 業務要件一覧：承認申請を行う | WF-D-0044 | PM/PL/担当者 | 2026-08-21 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 |  |  | 要 | 実施中 | レビュー完了 | 承認済 | ○
WF-T-0795 | 要件定義 | 承認 | 機能要件一覧：承認結果を記録する | WF-D-0045 | PM/PL/担当者 | 2026-08-23 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち |  |  | 要 | 完了 | 対象外 | 対象外 | △
WF-T-0796 | 要件定義 | 作成/確認 | 非機能要件一覧：格納場所へ保存する | WF-D-0046 | PM/PL/担当者 | 2026-08-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | 要件定義レビュー |  | 要 | 保留 | 未レビュー | 未申請 | ×
WF-T-0797 | 要件定義 | 作成/確認 | 制約事項一覧：バージョンを更新する | WF-D-0047 | PM/PL/担当者 | 2026-08-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 |  |  | 要 | 未実施 | レビュー中 | 申請中 | ◎
WF-T-0798 | 要件定義 | 作成/確認 | 前提条件一覧：関係者へ共有する | WF-D-0048 | PM/PL/担当者 | 2026-08-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 |  |  | 要 | 実施中 | 指摘対応中 | 差戻し | ○
WF-T-0799 | 要件定義 | 作成/確認 | 要件トレーサビリティ表：完了判定を行う | WF-D-0049 | PM/PL/担当者 | 2026-08-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 |  |  | 要 | 完了 | レビュー完了 | 承認済 | △
WF-T-0800 | 要件定義 | 作成/確認 | As-Is業務フロー：作成方針を確認する | WF-D-0050 | PM/PL/担当者 | 2026-08-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 |  |  | 要 | 保留 | 対象外 | 対象外 | ×

## レビューイベント
ID | フェーズ | イベント | 対象 | 担当 | 期限 | 開始条件 | 完了条件 | 判定 | 是正内容 | 承認 | 格納場所URL | 備考
WF-R-001 | 企画・構想 | 企画・構想 企画書レビュー | WF-D-0001 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-07-01 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 未実施 | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 必要
WF-R-002 | プロジェクト立上げ | プロジェクト立上げ 要件定義書レビュー | WF-D-0002 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-07-23 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 実施中 | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-003 | 要件定義 | 要件定義 画面設計レビュー | WF-D-0003 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-08-14 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | OK | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-004 | 基本設計 | 基本設計 DB設計レビュー | WF-D-0004 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-09-05 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | NG | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 必要
WF-R-005 | 詳細設計 | 詳細設計 API設計レビュー | WF-D-0005 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-09-27 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 条件付きOK | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-006 | 開発・実装 | 開発・実装 テスト計画レビュー | WF-D-0006 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-10-19 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 未実施 | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-007 | 単体テスト | 単体テスト テスト結果レビュー | WF-D-0007 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-11-10 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 実施中 | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 必要
WF-R-008 | 結合テスト | 結合テスト リリース計画レビュー | WF-D-0008 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-12-02 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | OK | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-009 | システムテスト | システムテスト 運用設計レビュー | WF-D-0009 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-12-24 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | NG | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-010 | UAT・受入 | UAT・受入 品質状況レビュー | WF-D-0010 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2027-01-15 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 条件付きOK | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 必要
WF-R-011 | 移行・リリース | 移行・リリース 企画書レビュー | WF-D-0011 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2027-02-06 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 未実施 | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-012 | 運用・保守 | 運用・保守 要件定義書レビュー | WF-D-0012 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2027-02-28 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 実施中 | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-013 | 横断管理 | 横断管理 画面設計レビュー | WF-D-0013 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2027-03-10 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | OK | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 必要
WF-R-014 | 企画・構想 | 企画・構想 DB設計レビュー | WF-D-0014 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-07-02 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | NG | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-015 | プロジェクト立上げ | プロジェクト立上げ API設計レビュー | WF-D-0015 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-07-24 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 条件付きOK | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-016 | 要件定義 | 要件定義 テスト計画レビュー | WF-D-0016 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-08-15 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 未実施 | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 必要
WF-R-017 | 基本設計 | 基本設計 テスト結果レビュー | WF-D-0017 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-09-06 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 実施中 | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-018 | 詳細設計 | 詳細設計 リリース計画レビュー | WF-D-0018 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-09-28 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | OK | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-019 | 開発・実装 | 開発・実装 運用設計レビュー | WF-D-0019 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-10-20 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | NG | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 必要
WF-R-020 | 単体テスト | 単体テスト 品質状況レビュー | WF-D-0020 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-11-11 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 条件付きOK | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-021 | 結合テスト | 結合テスト 企画書レビュー | WF-D-0021 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-12-03 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 未実施 | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-022 | システムテスト | システムテスト 要件定義書レビュー | WF-D-0022 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-12-25 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 実施中 | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 必要
WF-R-023 | UAT・受入 | UAT・受入 画面設計レビュー | WF-D-0023 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2027-01-16 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | OK | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-024 | 移行・リリース | 移行・リリース DB設計レビュー | WF-D-0024 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2027-02-07 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | NG | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-025 | 運用・保守 | 運用・保守 API設計レビュー | WF-D-0025 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2027-02-17 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 条件付きOK | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 必要
WF-R-026 | 横断管理 | 横断管理 テスト計画レビュー | WF-D-0026 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2027-03-11 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 未実施 | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-027 | 企画・構想 | 企画・構想 テスト結果レビュー | WF-D-0027 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-07-03 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 実施中 | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-028 | プロジェクト立上げ | プロジェクト立上げ リリース計画レビュー | WF-D-0028 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-07-25 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | OK | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 必要
WF-R-029 | 要件定義 | 要件定義 運用設計レビュー | WF-D-0029 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-08-16 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | NG | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-030 | 基本設計 | 基本設計 品質状況レビュー | WF-D-0030 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-09-07 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 条件付きOK | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-031 | 詳細設計 | 詳細設計 企画書レビュー | WF-D-0031 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-09-29 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 未実施 | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 必要
WF-R-032 | 開発・実装 | 開発・実装 要件定義書レビュー | WF-D-0032 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-10-21 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 実施中 | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-033 | 単体テスト | 単体テスト 画面設計レビュー | WF-D-0033 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-11-12 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | OK | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-034 | 結合テスト | 結合テスト DB設計レビュー | WF-D-0034 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-12-04 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | NG | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 必要
WF-R-035 | システムテスト | システムテスト API設計レビュー | WF-D-0035 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-12-26 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 条件付きOK | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-036 | UAT・受入 | UAT・受入 テスト計画レビュー | WF-D-0036 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2027-01-17 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 未実施 | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-037 | 移行・リリース | 移行・リリース テスト結果レビュー | WF-D-0037 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2027-01-27 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 実施中 | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 必要
WF-R-038 | 運用・保守 | 運用・保守 リリース計画レビュー | WF-D-0038 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2027-02-18 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | OK | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-039 | 横断管理 | 横断管理 運用設計レビュー | WF-D-0039 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2027-03-12 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | NG | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-040 | 企画・構想 | 企画・構想 品質状況レビュー | WF-D-0040 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-07-04 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 条件付きOK | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 必要
WF-R-041 | プロジェクト立上げ | プロジェクト立上げ 企画書レビュー | WF-D-0041 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-07-26 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 未実施 | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-042 | 要件定義 | 要件定義 要件定義書レビュー | WF-D-0042 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-08-17 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 実施中 | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-043 | 基本設計 | 基本設計 画面設計レビュー | WF-D-0043 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-09-08 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | OK | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 必要
WF-R-044 | 詳細設計 | 詳細設計 DB設計レビュー | WF-D-0044 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-09-30 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | NG | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-045 | 開発・実装 | 開発・実装 API設計レビュー | WF-D-0045 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-10-22 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 条件付きOK | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-046 | 単体テスト | 単体テスト テスト計画レビュー | WF-D-0046 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-11-13 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 未実施 | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 必要
WF-R-047 | 結合テスト | 結合テスト テスト結果レビュー | WF-D-0047 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-12-05 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 実施中 | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-048 | システムテスト | システムテスト リリース計画レビュー | WF-D-0048 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-12-27 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | OK | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-049 | UAT・受入 | UAT・受入 運用設計レビュー | WF-D-0049 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2027-01-06 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | NG | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 必要
WF-R-050 | 移行・リリース | 移行・リリース 品質状況レビュー | WF-D-0050 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2027-01-28 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 条件付きOK | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-051 | 運用・保守 | 運用・保守 企画書レビュー | WF-D-0051 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2027-02-19 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 未実施 | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-052 | 横断管理 | 横断管理 要件定義書レビュー | WF-D-0052 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2027-03-13 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 実施中 | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 必要
WF-R-053 | 企画・構想 | 企画・構想 画面設計レビュー | WF-D-0053 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-07-05 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | OK | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-054 | プロジェクト立上げ | プロジェクト立上げ DB設計レビュー | WF-D-0054 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-07-27 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | NG | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-055 | 要件定義 | 要件定義 API設計レビュー | WF-D-0055 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-08-18 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 条件付きOK | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 必要
WF-R-056 | 基本設計 | 基本設計 テスト計画レビュー | WF-D-0056 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-09-09 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 未実施 | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-057 | 詳細設計 | 詳細設計 テスト結果レビュー | WF-D-0057 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-10-01 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 実施中 | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-058 | 開発・実装 | 開発・実装 リリース計画レビュー | WF-D-0058 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-10-23 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | OK | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 必要
WF-R-059 | 単体テスト | 単体テスト 運用設計レビュー | WF-D-0059 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-11-14 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | NG | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-060 | 結合テスト | 結合テスト 品質状況レビュー | WF-D-0060 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-12-06 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 条件付きOK | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-061 | システムテスト | システムテスト 企画書レビュー | WF-D-0061 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-12-16 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 未実施 | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 必要
WF-R-062 | UAT・受入 | UAT・受入 要件定義書レビュー | WF-D-0062 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2027-01-07 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 実施中 | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-063 | 移行・リリース | 移行・リリース 画面設計レビュー | WF-D-0063 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2027-01-29 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | OK | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-064 | 運用・保守 | 運用・保守 DB設計レビュー | WF-D-0064 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2027-02-20 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | NG | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 必要
WF-R-065 | 横断管理 | 横断管理 API設計レビュー | WF-D-0065 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2027-03-14 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 条件付きOK | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-066 | 企画・構想 | 企画・構想 テスト計画レビュー | WF-D-0066 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-07-06 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 未実施 | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-067 | プロジェクト立上げ | プロジェクト立上げ テスト結果レビュー | WF-D-0067 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-07-28 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 実施中 | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 必要
WF-R-068 | 要件定義 | 要件定義 リリース計画レビュー | WF-D-0068 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-08-19 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | OK | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-069 | 基本設計 | 基本設計 運用設計レビュー | WF-D-0069 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-09-10 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | NG | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-070 | 詳細設計 | 詳細設計 品質状況レビュー | WF-D-0070 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-10-02 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 条件付きOK | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 必要
WF-R-071 | 開発・実装 | 開発・実装 企画書レビュー | WF-D-0071 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-10-24 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 未実施 | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-072 | 単体テスト | 単体テスト 要件定義書レビュー | WF-D-0072 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-11-15 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 実施中 | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-073 | 結合テスト | 結合テスト 画面設計レビュー | WF-D-0073 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-11-25 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | OK | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 必要
WF-R-074 | システムテスト | システムテスト DB設計レビュー | WF-D-0074 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-12-17 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | NG | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-075 | UAT・受入 | UAT・受入 API設計レビュー | WF-D-0075 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2027-01-08 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 条件付きOK | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-076 | 移行・リリース | 移行・リリース テスト計画レビュー | WF-D-0076 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2027-01-30 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 未実施 | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 必要
WF-R-077 | 運用・保守 | 運用・保守 テスト結果レビュー | WF-D-0077 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2027-02-21 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 実施中 | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-078 | 横断管理 | 横断管理 リリース計画レビュー | WF-D-0078 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2027-03-15 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | OK | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-079 | 企画・構想 | 企画・構想 運用設計レビュー | WF-D-0079 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-07-07 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | NG | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 必要
WF-R-080 | プロジェクト立上げ | プロジェクト立上げ 品質状況レビュー | WF-D-0080 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-07-29 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 条件付きOK | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-081 | 要件定義 | 要件定義 企画書レビュー | WF-D-0081 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-08-20 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 未実施 | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-082 | 基本設計 | 基本設計 要件定義書レビュー | WF-D-0082 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-09-11 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 実施中 | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 必要
WF-R-083 | 詳細設計 | 詳細設計 画面設計レビュー | WF-D-0083 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-10-03 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | OK | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-084 | 開発・実装 | 開発・実装 DB設計レビュー | WF-D-0084 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-10-25 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | NG | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-085 | 単体テスト | 単体テスト API設計レビュー | WF-D-0085 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-11-04 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 条件付きOK | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 必要
WF-R-086 | 結合テスト | 結合テスト テスト計画レビュー | WF-D-0086 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-11-26 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 未実施 | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-087 | システムテスト | システムテスト テスト結果レビュー | WF-D-0087 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-12-18 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 実施中 | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-088 | UAT・受入 | UAT・受入 リリース計画レビュー | WF-D-0088 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2027-01-09 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | OK | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 必要
WF-R-089 | 移行・リリース | 移行・リリース 運用設計レビュー | WF-D-0089 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2027-01-31 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | NG | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-090 | 運用・保守 | 運用・保守 品質状況レビュー | WF-D-0090 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2027-02-22 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 条件付きOK | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-091 | 横断管理 | 横断管理 企画書レビュー | WF-D-0091 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2027-03-16 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 未実施 | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 必要
WF-R-092 | 企画・構想 | 企画・構想 要件定義書レビュー | WF-D-0092 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-07-08 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 実施中 | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-093 | プロジェクト立上げ | プロジェクト立上げ 画面設計レビュー | WF-D-0093 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-07-30 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | OK | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-094 | 要件定義 | 要件定義 DB設計レビュー | WF-D-0094 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-08-21 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | NG | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 必要
WF-R-095 | 基本設計 | 基本設計 API設計レビュー | WF-D-0095 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-09-12 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 条件付きOK | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-096 | 詳細設計 | 詳細設計 テスト計画レビュー | WF-D-0096 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-10-04 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 未実施 | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-097 | 開発・実装 | 開発・実装 テスト結果レビュー | WF-D-0097 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-10-14 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 実施中 | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 必要
WF-R-098 | 単体テスト | 単体テスト リリース計画レビュー | WF-D-0098 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-11-05 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | OK | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-099 | 結合テスト | 結合テスト 運用設計レビュー | WF-D-0099 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-11-27 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | NG | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 不要
WF-R-100 | システムテスト | システムテスト 品質状況レビュー | WF-D-0100 | PM/PL/担当者/業務/技術/QA | 2026-12-19 | 対象成果物の初版作成済 | 指摘登録・対応方針合意済 | 条件付きOK | 指摘管理表へ登録し担当・期限を設定 | 必要

## 承認ゲート
ID | フェーズ | ゲート | 承認者 | 承認条件 | 開始条件 | 完了条件 | ステータス | 次工程 | 格納場所URL | 備考
WF-G-001 | 企画・構想 | Gate01_企画・構想完了承認 | スポンサー/PM/業務責任者/技術責任者 | 必須成果物が作成済・レビュー完了・重大課題なし | 対象レビュー完了 | 承認記録を保存し次工程へ進む | 未申請 | プロジェクト立上げ
WF-G-002 | プロジェクト立上げ | Gate02_プロジェクト立上げ完了承認 | スポンサー/PM/業務責任者/技術責任者 | 必須成果物が作成済・レビュー完了・重大課題なし | 対象レビュー完了 | 承認記録を保存し次工程へ進む | 申請中 | 要件定義
WF-G-003 | 要件定義 | Gate03_要件定義完了承認 | スポンサー/PM/業務責任者/技術責任者 | 必須成果物が作成済・レビュー完了・重大課題なし | 対象レビュー完了 | 承認記録を保存し次工程へ進む | 承認済 | 基本設計
WF-G-004 | 基本設計 | Gate04_基本設計完了承認 | スポンサー/PM/業務責任者/技術責任者 | 必須成果物が作成済・レビュー完了・重大課題なし | 対象レビュー完了 | 承認記録を保存し次工程へ進む | 差戻し | 詳細設計
WF-G-005 | 詳細設計 | Gate05_詳細設計完了承認 | スポンサー/PM/業務責任者/技術責任者 | 必須成果物が作成済・レビュー完了・重大課題なし | 対象レビュー完了 | 承認記録を保存し次工程へ進む | 未申請 | 開発・実装
WF-G-006 | 開発・実装 | Gate06_開発・実装完了承認 | スポンサー/PM/業務責任者/技術責任者 | 必須成果物が作成済・レビュー完了・重大課題なし | 対象レビュー完了 | 承認記録を保存し次工程へ進む | 申請中 | 単体テスト
WF-G-007 | 単体テスト | Gate07_単体テスト完了承認 | スポンサー/PM/業務責任者/技術責任者 | 必須成果物が作成済・レビュー完了・重大課題なし | 対象レビュー完了 | 承認記録を保存し次工程へ進む | 承認済 | 結合テスト
WF-G-008 | 結合テスト | Gate08_結合テスト完了承認 | スポンサー/PM/業務責任者/技術責任者 | 必須成果物が作成済・レビュー完了・重大課題なし | 対象レビュー完了 | 承認記録を保存し次工程へ進む | 差戻し | システムテスト
WF-G-009 | システムテスト | Gate09_システムテスト完了承認 | スポンサー/PM/業務責任者/技術責任者 | 必須成果物が作成済・レビュー完了・重大課題なし | 対象レビュー完了 | 承認記録を保存し次工程へ進む | 未申請 | UAT・受入
WF-G-010 | UAT・受入 | Gate10_UAT・受入完了承認 | スポンサー/PM/業務責任者/技術責任者 | 必須成果物が作成済・レビュー完了・重大課題なし | 対象レビュー完了 | 承認記録を保存し次工程へ進む | 申請中 | 移行・リリース
WF-G-011 | 移行・リリース | Gate11_移行・リリース完了承認 | スポンサー/PM/業務責任者/技術責任者 | 必須成果物が作成済・レビュー完了・重大課題なし | 対象レビュー完了 | 承認記録を保存し次工程へ進む | 承認済 | 運用・保守
WF-G-012 | 運用・保守 | Gate12_運用・保守完了承認 | スポンサー/PM/業務責任者/技術責任者 | 必須成果物が作成済・レビュー完了・重大課題なし | 対象レビュー完了 | 承認記録を保存し次工程へ進む | 差戻し | 横断管理
WF-G-013 | 横断管理 | Gate13_横断管理完了承認 | スポンサー/PM/業務責任者/技術責任者 | 必須成果物が作成済・レビュー完了・重大課題なし | 対象レビュー完了 | 承認記録を保存し次工程へ進む | 未申請 | 企画・構想
WF-G-014 | 企画・構想 | Gate14_企画・構想完了承認 | スポンサー/PM/業務責任者/技術責任者 | 必須成果物が作成済・レビュー完了・重大課題なし | 対象レビュー完了 | 承認記録を保存し次工程へ進む | 申請中 | プロジェクト立上げ
WF-G-015 | プロジェクト立上げ | Gate15_プロジェクト立上げ完了承認 | スポンサー/PM/業務責任者/技術責任者 | 必須成果物が作成済・レビュー完了・重大課題なし | 対象レビュー完了 | 承認記録を保存し次工程へ進む | 承認済 | 要件定義
WF-G-016 | 要件定義 | Gate16_要件定義完了承認 | スポンサー/PM/業務責任者/技術責任者 | 必須成果物が作成済・レビュー完了・重大課題なし | 対象レビュー完了 | 承認記録を保存し次工程へ進む | 差戻し | 基本設計
WF-G-017 | 基本設計 | Gate17_基本設計完了承認 | スポンサー/PM/業務責任者/技術責任者 | 必須成果物が作成済・レビュー完了・重大課題なし | 対象レビュー完了 | 承認記録を保存し次工程へ進む | 未申請 | 詳細設計
WF-G-018 | 詳細設計 | Gate18_詳細設計完了承認 | スポンサー/PM/業務責任者/技術責任者 | 必須成果物が作成済・レビュー完了・重大課題なし | 対象レビュー完了 | 承認記録を保存し次工程へ進む | 申請中 | 開発・実装
WF-G-019 | 開発・実装 | Gate19_開発・実装完了承認 | スポンサー/PM/業務責任者/技術責任者 | 必須成果物が作成済・レビュー完了・重大課題なし | 対象レビュー完了 | 承認記録を保存し次工程へ進む | 承認済 | 単体テスト
WF-G-020 | 単体テスト | Gate20_単体テスト完了承認 | スポンサー/PM/業務責任者/技術責任者 | 必須成果物が作成済・レビュー完了・重大課題なし | 対象レビュー完了 | 承認記録を保存し次工程へ進む | 差戻し | 結合テスト
WF-G-021 | 結合テスト | Gate21_結合テスト完了承認 | スポンサー/PM/業務責任者/技術責任者 | 必須成果物が作成済・レビュー完了・重大課題なし | 対象レビュー完了 | 承認記録を保存し次工程へ進む | 未申請 | システムテスト
WF-G-022 | システムテスト | Gate22_システムテスト完了承認 | スポンサー/PM/業務責任者/技術責任者 | 必須成果物が作成済・レビュー完了・重大課題なし | 対象レビュー完了 | 承認記録を保存し次工程へ進む | 申請中 | UAT・受入
WF-G-023 | UAT・受入 | Gate23_UAT・受入完了承認 | スポンサー/PM/業務責任者/技術責任者 | 必須成果物が作成済・レビュー完了・重大課題なし | 対象レビュー完了 | 承認記録を保存し次工程へ進む | 承認済 | 移行・リリース
WF-G-024 | 移行・リリース | Gate24_移行・リリース完了承認 | スポンサー/PM/業務責任者/技術責任者 | 必須成果物が作成済・レビュー完了・重大課題なし | 対象レビュー完了 | 承認記録を保存し次工程へ進む | 差戻し | 運用・保守
WF-G-025 | 運用・保守 | Gate25_運用・保守完了承認 | スポンサー/PM/業務責任者/技術責任者 | 必須成果物が作成済・レビュー完了・重大課題なし | 対象レビュー完了 | 承認記録を保存し次工程へ進む | 未申請 | 横断管理
WF-G-026 | 横断管理 | Gate26_横断管理完了承認 | スポンサー/PM/業務責任者/技術責任者 | 必須成果物が作成済・レビュー完了・重大課題なし | 対象レビュー完了 | 承認記録を保存し次工程へ進む | 申請中 | 企画・構想
WF-G-027 | 企画・構想 | Gate27_企画・構想完了承認 | スポンサー/PM/業務責任者/技術責任者 | 必須成果物が作成済・レビュー完了・重大課題なし | 対象レビュー完了 | 承認記録を保存し次工程へ進む | 承認済 | プロジェクト立上げ
WF-G-028 | プロジェクト立上げ | Gate28_プロジェクト立上げ完了承認 | スポンサー/PM/業務責任者/技術責任者 | 必須成果物が作成済・レビュー完了・重大課題なし | 対象レビュー完了 | 承認記録を保存し次工程へ進む | 差戻し | 要件定義
WF-G-029 | 要件定義 | Gate29_要件定義完了承認 | スポンサー/PM/業務責任者/技術責任者 | 必須成果物が作成済・レビュー完了・重大課題なし | 対象レビュー完了 | 承認記録を保存し次工程へ進む | 未申請 | 基本設計
WF-G-030 | 基本設計 | Gate30_基本設計完了承認 | スポンサー/PM/業務責任者/技術責任者 | 必須成果物が作成済・レビュー完了・重大課題なし | 対象レビュー完了 | 承認記録を保存し次工程へ進む | 申請中 | 詳細設計
WF-G-031 | 詳細設計 | Gate31_詳細設計完了承認 | スポンサー/PM/業務責任者/技術責任者 | 必須成果物が作成済・レビュー完了・重大課題なし | 対象レビュー完了 | 承認記録を保存し次工程へ進む | 承認済 | 開発・実装
WF-G-032 | 開発・実装 | Gate32_開発・実装完了承認 | スポンサー/PM/業務責任者/技術責任者 | 必須成果物が作成済・レビュー完了・重大課題なし | 対象レビュー完了 | 承認記録を保存し次工程へ進む | 差戻し | 単体テスト
WF-G-033 | 単体テスト | Gate33_単体テスト完了承認 | スポンサー/PM/業務責任者/技術責任者 | 必須成果物が作成済・レビュー完了・重大課題なし | 対象レビュー完了 | 承認記録を保存し次工程へ進む | 未申請 | 結合テスト
WF-G-034 | 結合テスト | Gate34_結合テスト完了承認 | スポンサー/PM/業務責任者/技術責任者 | 必須成果物が作成済・レビュー完了・重大課題なし | 対象レビュー完了 | 承認記録を保存し次工程へ進む | 申請中 | システムテスト
WF-G-035 | システムテスト | Gate35_システムテスト完了承認 | スポンサー/PM/業務責任者/技術責任者 | 必須成果物が作成済・レビュー完了・重大課題なし | 対象レビュー完了 | 承認記録を保存し次工程へ進む | 承認済 | UAT・受入
WF-G-036 | UAT・受入 | Gate36_UAT・受入完了承認 | スポンサー/PM/業務責任者/技術責任者 | 必須成果物が作成済・レビュー完了・重大課題なし | 対象レビュー完了 | 承認記録を保存し次工程へ進む | 差戻し | 移行・リリース
WF-G-037 | 移行・リリース | Gate37_移行・リリース完了承認 | スポンサー/PM/業務責任者/技術責任者 | 必須成果物が作成済・レビュー完了・重大課題なし | 対象レビュー完了 | 承認記録を保存し次工程へ進む | 未申請 | 運用・保守
WF-G-038 | 運用・保守 | Gate38_運用・保守完了承認 | スポンサー/PM/業務責任者/技術責任者 | 必須成果物が作成済・レビュー完了・重大課題なし | 対象レビュー完了 | 承認記録を保存し次工程へ進む | 申請中 | 横断管理
WF-G-039 | 横断管理 | Gate39_横断管理完了承認 | スポンサー/PM/業務責任者/技術責任者 | 必須成果物が作成済・レビュー完了・重大課題なし | 対象レビュー完了 | 承認記録を保存し次工程へ進む | 承認済 | 企画・構想
WF-G-040 | 企画・構想 | Gate40_企画・構想完了承認 | スポンサー/PM/業務責任者/技術責任者 | 必須成果物が作成済・レビュー完了・重大課題なし | 対象レビュー完了 | 承認記録を保存し次工程へ進む | 差戻し | プロジェクト立上げ

## 依存関係
成果物A | 成果物B | 依存内容 | 影響 | 備考
WF-D-0001 | WF-D-0002 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0002 | WF-D-0003 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0003 | WF-D-0004 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0004 | WF-D-0005 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0005 | WF-D-0006 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0003 | WF-D-0006 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0006 | WF-D-0007 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0007 | WF-D-0008 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0008 | WF-D-0009 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0009 | WF-D-0010 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0010 | WF-D-0011 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0008 | WF-D-0011 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0011 | WF-D-0012 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0012 | WF-D-0013 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0013 | WF-D-0014 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0014 | WF-D-0015 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0015 | WF-D-0016 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0013 | WF-D-0016 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0016 | WF-D-0017 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0017 | WF-D-0018 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0018 | WF-D-0019 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0019 | WF-D-0020 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0020 | WF-D-0021 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0018 | WF-D-0021 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0021 | WF-D-0022 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0022 | WF-D-0023 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0023 | WF-D-0024 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0024 | WF-D-0025 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0025 | WF-D-0026 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0023 | WF-D-0026 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0026 | WF-D-0027 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0027 | WF-D-0028 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0028 | WF-D-0029 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0029 | WF-D-0030 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0030 | WF-D-0031 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0028 | WF-D-0031 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0031 | WF-D-0032 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0032 | WF-D-0033 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0033 | WF-D-0034 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0034 | WF-D-0035 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0035 | WF-D-0036 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0033 | WF-D-0036 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0036 | WF-D-0037 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0037 | WF-D-0038 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0038 | WF-D-0039 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0039 | WF-D-0040 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0040 | WF-D-0041 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0038 | WF-D-0041 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0041 | WF-D-0042 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0042 | WF-D-0043 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0043 | WF-D-0044 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0044 | WF-D-0045 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0045 | WF-D-0046 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0043 | WF-D-0046 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0046 | WF-D-0047 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0047 | WF-D-0048 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0048 | WF-D-0049 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0049 | WF-D-0050 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0050 | WF-D-0051 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0048 | WF-D-0051 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0051 | WF-D-0052 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0052 | WF-D-0053 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0053 | WF-D-0054 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0054 | WF-D-0055 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0055 | WF-D-0056 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0053 | WF-D-0056 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0056 | WF-D-0057 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0057 | WF-D-0058 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0058 | WF-D-0059 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0059 | WF-D-0060 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0060 | WF-D-0061 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0058 | WF-D-0061 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0061 | WF-D-0062 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0062 | WF-D-0063 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0063 | WF-D-0064 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0064 | WF-D-0065 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0065 | WF-D-0066 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0063 | WF-D-0066 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0066 | WF-D-0067 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0067 | WF-D-0068 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0068 | WF-D-0069 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0069 | WF-D-0070 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0070 | WF-D-0071 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0068 | WF-D-0071 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0071 | WF-D-0072 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0072 | WF-D-0073 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0073 | WF-D-0074 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0074 | WF-D-0075 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0075 | WF-D-0076 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0073 | WF-D-0076 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0076 | WF-D-0077 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0077 | WF-D-0078 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0078 | WF-D-0079 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0079 | WF-D-0080 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0080 | WF-D-0081 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0078 | WF-D-0081 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0081 | WF-D-0082 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0082 | WF-D-0083 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0083 | WF-D-0084 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0084 | WF-D-0085 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0085 | WF-D-0086 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0083 | WF-D-0086 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0086 | WF-D-0087 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0087 | WF-D-0088 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0088 | WF-D-0089 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0089 | WF-D-0090 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0090 | WF-D-0091 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0088 | WF-D-0091 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0091 | WF-D-0092 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0092 | WF-D-0093 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0093 | WF-D-0094 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0094 | WF-D-0095 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0095 | WF-D-0096 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0093 | WF-D-0096 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0096 | WF-D-0097 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0097 | WF-D-0098 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0098 | WF-D-0099 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0099 | WF-D-0100 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0100 | WF-D-0101 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0098 | WF-D-0101 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0101 | WF-D-0102 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0102 | WF-D-0103 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0103 | WF-D-0104 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0104 | WF-D-0105 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0105 | WF-D-0106 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0103 | WF-D-0106 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0106 | WF-D-0107 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0107 | WF-D-0108 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0108 | WF-D-0109 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0109 | WF-D-0110 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0110 | WF-D-0111 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0108 | WF-D-0111 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0111 | WF-D-0112 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0112 | WF-D-0113 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0113 | WF-D-0114 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0114 | WF-D-0115 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0115 | WF-D-0116 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0113 | WF-D-0116 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0116 | WF-D-0117 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0117 | WF-D-0118 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0118 | WF-D-0119 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0119 | WF-D-0120 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0120 | WF-D-0121 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0118 | WF-D-0121 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0121 | WF-D-0122 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0122 | WF-D-0123 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0123 | WF-D-0124 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0124 | WF-D-0125 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0125 | WF-D-0126 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0123 | WF-D-0126 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0126 | WF-D-0127 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0127 | WF-D-0128 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0128 | WF-D-0129 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0129 | WF-D-0130 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0130 | WF-D-0131 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0128 | WF-D-0131 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0131 | WF-D-0132 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0132 | WF-D-0133 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0133 | WF-D-0134 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0134 | WF-D-0135 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0135 | WF-D-0136 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0133 | WF-D-0136 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0136 | WF-D-0137 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0137 | WF-D-0138 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0138 | WF-D-0139 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0139 | WF-D-0140 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0140 | WF-D-0141 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0138 | WF-D-0141 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0141 | WF-D-0142 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0142 | WF-D-0143 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0143 | WF-D-0144 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0144 | WF-D-0145 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0145 | WF-D-0146 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0143 | WF-D-0146 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0146 | WF-D-0147 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0147 | WF-D-0148 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0148 | WF-D-0149 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0149 | WF-D-0150 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0150 | WF-D-0151 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0148 | WF-D-0151 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0151 | WF-D-0152 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0152 | WF-D-0153 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0153 | WF-D-0154 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0154 | WF-D-0155 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0155 | WF-D-0156 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0153 | WF-D-0156 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0156 | WF-D-0157 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0157 | WF-D-0158 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0158 | WF-D-0159 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0159 | WF-D-0160 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0160 | WF-D-0161 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0158 | WF-D-0161 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0161 | WF-D-0162 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0162 | WF-D-0163 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0163 | WF-D-0164 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0164 | WF-D-0165 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0165 | WF-D-0166 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0163 | WF-D-0166 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0166 | WF-D-0167 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0167 | WF-D-0168 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0168 | WF-D-0169 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0169 | WF-D-0170 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0170 | WF-D-0171 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0168 | WF-D-0171 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0171 | WF-D-0172 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0172 | WF-D-0173 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0173 | WF-D-0174 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0174 | WF-D-0175 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0175 | WF-D-0176 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0173 | WF-D-0176 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0176 | WF-D-0177 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0177 | WF-D-0178 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0178 | WF-D-0179 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0179 | WF-D-0180 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0180 | WF-D-0181 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0178 | WF-D-0181 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0181 | WF-D-0182 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0182 | WF-D-0183 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0183 | WF-D-0184 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0184 | WF-D-0185 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0185 | WF-D-0186 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0183 | WF-D-0186 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0186 | WF-D-0187 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0187 | WF-D-0188 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0188 | WF-D-0189 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0189 | WF-D-0190 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0190 | WF-D-0191 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0188 | WF-D-0191 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0191 | WF-D-0192 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0192 | WF-D-0193 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0193 | WF-D-0194 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0194 | WF-D-0195 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0195 | WF-D-0196 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0193 | WF-D-0196 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0196 | WF-D-0197 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0197 | WF-D-0198 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0198 | WF-D-0199 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0199 | WF-D-0200 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0200 | WF-D-0201 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0198 | WF-D-0201 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0201 | WF-D-0202 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0202 | WF-D-0203 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0203 | WF-D-0204 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0204 | WF-D-0205 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0205 | WF-D-0206 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0203 | WF-D-0206 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0206 | WF-D-0207 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0207 | WF-D-0208 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0208 | WF-D-0209 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0209 | WF-D-0210 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0210 | WF-D-0211 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0208 | WF-D-0211 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0211 | WF-D-0212 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0212 | WF-D-0213 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0213 | WF-D-0214 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0214 | WF-D-0215 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0215 | WF-D-0216 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0213 | WF-D-0216 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0216 | WF-D-0217 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0217 | WF-D-0218 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0218 | WF-D-0219 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0219 | WF-D-0220 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0220 | WF-D-0221 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0218 | WF-D-0221 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0221 | WF-D-0222 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0222 | WF-D-0223 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0223 | WF-D-0224 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0224 | WF-D-0225 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0225 | WF-D-0226 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0223 | WF-D-0226 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0226 | WF-D-0227 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0227 | WF-D-0228 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0228 | WF-D-0229 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0229 | WF-D-0230 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0230 | WF-D-0231 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0228 | WF-D-0231 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0231 | WF-D-0232 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0232 | WF-D-0233 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0233 | WF-D-0234 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0234 | WF-D-0235 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0235 | WF-D-0236 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0233 | WF-D-0236 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0236 | WF-D-0237 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0237 | WF-D-0238 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0238 | WF-D-0239 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0239 | WF-D-0240 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0240 | WF-D-0241 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0238 | WF-D-0241 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0241 | WF-D-0242 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0242 | WF-D-0243 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0243 | WF-D-0244 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0244 | WF-D-0245 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0245 | WF-D-0246 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0243 | WF-D-0246 | 整合性確認が必要 | 中
WF-D-0246 | WF-D-0247 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0247 | WF-D-0248 | 前工程成果物を入力として利用 | 高
WF-D-0248 | WF-D-0249 | 前工程成果物を入力として利用 | 中
WF-D-0249 | WF-D-0250 | 前工程成果物を入力として利用 | 高

## RACI
対象 | Responsible | Accountable | Consulted | Informed
WF-D-0001 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0002 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0003 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0004 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0005 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0006 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0007 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0008 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0009 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0010 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0011 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0012 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0013 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0014 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0015 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0016 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0017 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0018 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0019 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0020 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0021 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0022 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0023 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0024 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0025 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0026 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0027 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0028 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0029 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0030 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0031 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0032 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0033 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0034 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0035 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0036 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0037 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0038 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0039 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0040 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0041 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0042 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0043 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0044 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0045 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0046 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0047 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0048 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0049 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0050 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0051 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0052 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0053 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0054 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0055 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0056 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0057 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0058 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0059 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0060 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0061 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0062 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0063 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0064 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0065 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0066 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0067 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0068 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0069 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0070 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0071 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0072 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0073 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0074 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0075 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0076 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0077 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0078 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0079 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0080 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0081 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0082 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0083 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0084 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0085 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0086 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0087 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0088 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0089 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0090 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0091 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0092 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0093 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0094 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0095 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0096 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0097 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0098 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0099 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0100 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0101 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0102 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0103 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0104 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0105 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0106 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0107 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0108 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0109 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0110 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0111 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0112 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0113 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0114 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0115 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0116 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0117 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0118 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0119 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0120 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0121 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0122 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0123 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0124 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0125 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0126 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0127 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0128 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0129 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0130 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0131 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0132 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0133 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0134 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0135 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0136 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0137 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0138 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0139 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0140 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0141 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0142 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0143 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0144 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0145 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0146 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0147 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0148 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0149 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0150 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0151 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0152 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0153 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0154 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0155 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0156 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0157 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0158 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0159 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0160 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0161 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0162 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0163 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0164 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0165 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0166 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0167 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0168 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0169 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0170 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0171 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0172 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0173 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0174 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0175 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0176 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0177 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0178 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0179 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0180 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0181 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0182 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0183 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0184 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0185 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0186 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0187 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0188 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0189 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0190 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0191 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0192 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0193 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0194 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0195 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0196 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0197 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0198 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0199 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0200 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0201 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0202 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0203 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0204 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0205 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0206 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0207 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0208 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0209 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0210 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0211 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0212 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0213 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0214 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0215 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0216 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0217 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0218 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0219 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0220 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0221 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0222 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0223 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0224 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0225 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0226 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0227 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0228 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0229 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0230 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0231 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0232 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0233 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0234 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0235 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0236 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0237 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0238 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0239 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0240 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0241 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0242 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0243 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0244 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0245 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0246 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0247 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0248 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0249 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー
WF-D-0250 | 成果物担当/リーダー | PM/業務責任者 | 業務部門/技術部門/QA | ステークホルダー

## AI_MCP対応
対象 | AI生成 | MCP | Figma | Pleasanter | Excel | 人判断 | AI生成プロンプト
WF-D-0001 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | プロジェクト企画書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。プロジェクト企画書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0002 | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | システム化構想書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。システム化構想書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0003 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 投資対効果資料のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。投資対効果資料の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0004 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ROI試算書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。ROI試算書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0005 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 費用対効果分析書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。費用対効果分析書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0006 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | 概算見積書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。概算見積書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0007 | × | ○ | △ | ○ | ○ | RFIのたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。RFIの初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0008 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | RFPのたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。RFPの初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0009 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 提案依頼書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。提案依頼書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0010 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | 提案評価表のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。提案評価表の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0011 | × | ○ | △ | ○ | ○ | ベンダ選定資料のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。ベンダ選定資料の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0012 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 契約方針書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。契約方針書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0013 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | スコープ定義書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。スコープ定義書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0014 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | ステークホルダー一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。ステークホルダー一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0015 | × | ○ | △ | ○ | ○ | 経営課題一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。経営課題一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0016 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 現状課題一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。現状課題一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0017 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | システム化対象一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。システム化対象一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0018 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | 業務改善方針書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。業務改善方針書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0019 | × | ○ | △ | ○ | ○ | プロジェクト憲章のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。プロジェクト憲章の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0020 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 概算スケジュールのたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。概算スケジュールの初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0021 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 概算体制図のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。概算体制図の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0022 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | 予算計画書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。予算計画書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0023 | × | ○ | △ | ○ | ○ | 調達計画書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。調達計画書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0024 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | リスク初期一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。リスク初期一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0025 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | プロジェクト計画書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。プロジェクト計画書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0026 | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | プロジェクト体制図のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。プロジェクト体制図の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0027 | × | ○ | △ | ○ | ○ | WBSのたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。WBSの初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0028 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | マスタスケジュールのたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。マスタスケジュールの初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0029 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | コミュニケーション計画書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。コミュニケーション計画書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0030 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | 会議体一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。会議体一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0031 | × | ○ | △ | ○ | ○ | 課題管理表のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。課題管理表の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0032 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | リスク管理表のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。リスク管理表の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0033 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 変更管理計画書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。変更管理計画書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0034 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | 品質管理計画書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。品質管理計画書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0035 | × | ○ | △ | ○ | ○ | 成果物管理台帳のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。成果物管理台帳の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0036 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 構成管理計画書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。構成管理計画書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0037 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ドキュメント標準のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。ドキュメント標準の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0038 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | 命名規則のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。命名規則の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0039 | × | ○ | △ | ○ | ○ | レビュー計画書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。レビュー計画書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0040 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | キックオフ資料のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。キックオフ資料の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0041 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | PJルールブックのたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。PJルールブックの初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0042 | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | 要件定義書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。要件定義書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0043 | × | ○ | △ | ○ | ○ | 要件一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。要件一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0044 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 業務要件一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。業務要件一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0045 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 機能要件一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。機能要件一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0046 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | 非機能要件一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。非機能要件一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0047 | × | ○ | △ | ○ | ○ | 制約事項一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。制約事項一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0048 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 前提条件一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。前提条件一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0049 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 要件トレーサビリティ表のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。要件トレーサビリティ表の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0050 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | As-Is業務フローのたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。As-Is業務フローの初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0051 | × | ○ | △ | ○ | ○ | To-Be業務フローのたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。To-Be業務フローの初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0052 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 業務一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。業務一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0053 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 業務シナリオ一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。業務シナリオ一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0054 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | ユースケース一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。ユースケース一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0055 | × | ○ | △ | ○ | ○ | 業務ルール一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。業務ルール一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0056 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 業務イベント一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。業務イベント一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0057 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 用語集のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。用語集の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0058 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | 画面一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。画面一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0059 | × | ○ | △ | ○ | ○ | 帳票一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。帳票一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0060 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | バッチ一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。バッチ一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0061 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 外部IF一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。外部IF一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0062 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | API一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。API一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0063 | × | ○ | △ | ○ | ○ | データ項目一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。データ項目一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0064 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | マスタ一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。マスタ一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0065 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | コード体系一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。コード体系一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0066 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | 権限要件一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。権限要件一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0067 | × | ○ | △ | ○ | ○ | 運用要件一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。運用要件一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0068 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | セキュリティ要件一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。セキュリティ要件一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0069 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 性能要件一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。性能要件一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0070 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | 可用性要件一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。可用性要件一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0071 | × | ○ | △ | ○ | ○ | 監視要件一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。監視要件一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0072 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | データ移行要件一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。データ移行要件一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0073 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 教育要件一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。教育要件一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0074 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | 受入条件一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。受入条件一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0075 | × | ○ | △ | ○ | ○ | 要件変更管理表のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。要件変更管理表の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0076 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 基本設計書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。基本設計書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0077 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 画面遷移図のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。画面遷移図の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0078 | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | システム構成図のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。システム構成図の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0079 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ネットワーク構成図のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。ネットワーク構成図の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0080 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | インフラ構成図のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。インフラ構成図の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0081 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | アプリケーション構成図のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。アプリケーション構成図の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0082 | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | 環境構成図のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。環境構成図の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0083 | × | ○ | △ | ○ | ○ | サーバ一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。サーバ一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0084 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ミドルウェア一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。ミドルウェア一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0085 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 画面設計書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。画面設計書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0086 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | 画面レイアウトのたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。画面レイアウトの初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0087 | × | ○ | △ | ○ | ○ | ワイヤーフレームのたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。ワイヤーフレームの初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0088 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 入力チェック仕様のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。入力チェック仕様の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0089 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ボタン制御仕様のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。ボタン制御仕様の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0090 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | メッセージ一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。メッセージ一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0091 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 帳票設計書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。帳票設計書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0092 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 帳票レイアウトのたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。帳票レイアウトの初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0093 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | バッチ設計書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。バッチ設計書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0094 | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ジョブネット図のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。ジョブネット図の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0095 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | API基本設計書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。API基本設計書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0096 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 外部IF基本設計書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。外部IF基本設計書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0097 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ファイルレイアウトのたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。ファイルレイアウトの初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0098 | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ER図のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。ER図の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0099 | × | ○ | △ | ○ | ○ | 概念データモデルのたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。概念データモデルの初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0100 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 論理データモデルのたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。論理データモデルの初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0101 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | テーブル一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。テーブル一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0102 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | CRUDマトリクスのたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。CRUDマトリクスの初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0103 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 権限設計書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。権限設計書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0104 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ロール一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。ロール一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0105 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 認証認可設計書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。認証認可設計書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0106 | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ログ設計書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。ログ設計書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0107 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 監視設計書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。監視設計書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0108 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | バックアップ設計書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。バックアップ設計書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0109 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 運用設計書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。運用設計書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0110 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | 障害対応フローのたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。障害対応フローの初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0111 | × | ○ | △ | ○ | ○ | 例外処理方針のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。例外処理方針の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0112 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 性能設計方針のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。性能設計方針の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0113 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | セキュリティ設計書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。セキュリティ設計書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0114 | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | 詳細設計書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。詳細設計書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0115 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 処理詳細設計書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。処理詳細設計書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0116 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | クラス設計書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。クラス設計書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0117 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | メソッド設計書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。メソッド設計書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0118 | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | SQL設計書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。SQL設計書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0119 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | DB物理設計書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。DB物理設計書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | テーブル定義書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。テーブル定義書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0121 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | インデックス設計書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。インデックス設計書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0122 | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | トランザクション設計書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。トランザクション設計書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0123 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 排他制御設計書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。排他制御設計書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0124 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | API詳細設計書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。API詳細設計書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0125 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | リクエスト定義のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。リクエスト定義の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0126 | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | レスポンス定義のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。レスポンス定義の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0127 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | エラーコード定義のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。エラーコード定義の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0128 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | バッチ詳細設計書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。バッチ詳細設計書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0129 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ジョブ定義書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。ジョブ定義書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0130 | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | 画面項目定義書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。画面項目定義書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0131 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | イベント設計書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。イベント設計書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0132 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | バリデーション詳細のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。バリデーション詳細の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0133 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 帳票項目定義書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。帳票項目定義書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0134 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | ログ出力詳細のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。ログ出力詳細の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0135 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 設定ファイル設計書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。設定ファイル設計書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0136 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 外部連携詳細設計書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。外部連携詳細設計書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0137 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | データ変換仕様のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。データ変換仕様の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0138 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | 単体テスト観点表のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。単体テスト観点表の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0139 | × | ○ | △ | ○ | ○ | コーディング規約のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。コーディング規約の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0140 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | レビュー観点表のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。レビュー観点表の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0141 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ソースコードのたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。ソースコードの初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0142 | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | DB定義DDLのたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。DB定義DDLの初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0143 | × | ○ | △ | ○ | ○ | DML初期データのたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。DML初期データの初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0144 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | API実装のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。API実装の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0145 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 画面実装のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。画面実装の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0146 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | バッチ実装のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。バッチ実装の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0147 | × | ○ | △ | ○ | ○ | 帳票実装のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。帳票実装の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0148 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 設定ファイルのたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。設定ファイルの初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0149 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ビルド定義のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。ビルド定義の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0150 | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | CI/CD定義のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。CI/CD定義の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0151 | × | ○ | △ | ○ | ○ | デプロイスクリプトのたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。デプロイスクリプトの初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0152 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 静的解析結果のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。静的解析結果の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0153 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ソースレビュー記録のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。ソースレビュー記録の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0154 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | 単体テストコードのたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。単体テストコードの初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0155 | × | ○ | △ | ○ | ○ | モック/スタブのたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。モック/スタブの初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0156 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 開発環境構築手順書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。開発環境構築手順書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0157 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ライブラリ一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。ライブラリ一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0158 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | OSS一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。OSS一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0159 | × | ○ | △ | ○ | ○ | 実装完了報告のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。実装完了報告の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0160 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 単体テスト計画書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。単体テスト計画書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0161 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 単体テスト仕様書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。単体テスト仕様書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0162 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | 単体テストケースのたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。単体テストケースの初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0163 | × | ○ | △ | ○ | ○ | 単体テストデータのたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。単体テストデータの初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0164 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 単体テスト結果のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。単体テスト結果の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0165 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 単体テストエビデンスのたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。単体テストエビデンスの初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0166 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | 不具合管理表のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。不具合管理表の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0167 | × | ○ | △ | ○ | ○ | 修正確認結果のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。修正確認結果の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0168 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | カバレッジレポートのたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。カバレッジレポートの初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0169 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 静的解析レポートのたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。静的解析レポートの初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0170 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | UT完了報告書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。UT完了報告書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0171 | × | ○ | △ | ○ | ○ | 品質分析表のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。品質分析表の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0172 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 結合テスト計画書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。結合テスト計画書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0173 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 結合テスト仕様書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。結合テスト仕様書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0174 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | 結合テストケースのたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。結合テストケースの初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0175 | × | ○ | △ | ○ | ○ | 結合テストデータのたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。結合テストデータの初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0176 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | IF疎通確認表のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。IF疎通確認表の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0177 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | API結合確認表のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。API結合確認表の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0178 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | バッチ結合確認表のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。バッチ結合確認表の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0179 | × | ○ | △ | ○ | ○ | 画面遷移確認表のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。画面遷移確認表の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0180 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 権限確認表のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。権限確認表の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0181 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 排他制御確認表のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。排他制御確認表の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0182 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | 障害系確認表のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。障害系確認表の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0183 | × | ○ | △ | ○ | ○ | 結合テスト結果のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。結合テスト結果の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0184 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 結合テストエビデンスのたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。結合テストエビデンスの初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0185 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | IT完了報告書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。IT完了報告書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0186 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | 品質分析表のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。品質分析表の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0187 | × | ○ | △ | ○ | ○ | システムテスト計画書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。システムテスト計画書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0188 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | システムテスト仕様書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。システムテスト仕様書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0189 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | システムテストケースのたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。システムテストケースの初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0190 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | 業務シナリオテストのたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。業務シナリオテストの初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0191 | × | ○ | △ | ○ | ○ | 性能テスト計画書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。性能テスト計画書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0192 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 負荷テスト結果のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。負荷テスト結果の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0193 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | セキュリティテスト結果のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。セキュリティテスト結果の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0194 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | 障害復旧テスト結果のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。障害復旧テスト結果の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0195 | × | ○ | △ | ○ | ○ | バックアップリストア結果のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。バックアップリストア結果の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0196 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 運用テスト結果のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。運用テスト結果の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0197 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ST結果報告書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。ST結果報告書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0198 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | 品質評価報告書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。品質評価報告書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0199 | × | ○ | △ | ○ | ○ | UAT計画書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。UAT計画書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0200 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | UATシナリオのたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。UATシナリオの初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0201 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | UATケースのたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。UATケースの初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0202 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | UATデータのたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。UATデータの初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0203 | × | ○ | △ | ○ | ○ | UAT結果のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。UAT結果の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0204 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 受入判定資料のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。受入判定資料の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0205 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 業務マニュアルのたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。業務マニュアルの初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0206 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | 操作マニュアルのたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。操作マニュアルの初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0207 | × | ○ | △ | ○ | ○ | 教育資料のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。教育資料の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0208 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | FAQのたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。FAQの初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0209 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 受入承認書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。受入承認書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0210 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | 残課題一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。残課題一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0211 | × | ○ | △ | ○ | ○ | 移行計画書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。移行計画書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0212 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | データ移行設計書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。データ移行設計書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0213 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 移行手順書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。移行手順書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0214 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | 移行リハーサル結果のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。移行リハーサル結果の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0215 | × | ○ | △ | ○ | ○ | リリース計画書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。リリース計画書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0216 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | リリース手順書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。リリース手順書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0217 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 切戻し手順書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。切戻し手順書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0218 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | 本番作業チェックリストのたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。本番作業チェックリストの初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0219 | × | ○ | △ | ○ | ○ | 本番反映結果のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。本番反映結果の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0220 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | リリース判定資料のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。リリース判定資料の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0221 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 稼働判定資料のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。稼働判定資料の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0222 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | 初期データ投入結果のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。初期データ投入結果の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0223 | × | ○ | △ | ○ | ○ | 環境差分確認表のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。環境差分確認表の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0224 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | リリース完了報告書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。リリース完了報告書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0225 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 運用設計書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。運用設計書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0226 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | 運用手順書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。運用手順書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0227 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 監視設計書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。監視設計書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0228 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 監視設定一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。監視設定一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0229 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | バックアップ運用手順のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。バックアップ運用手順の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0230 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | 障害対応手順のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。障害対応手順の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0231 | × | ○ | △ | ○ | ○ | 問合せ対応フローのたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。問合せ対応フローの初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0232 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | SLA定義書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。SLA定義書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0233 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 保守計画書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。保守計画書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0234 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | パッチ適用計画のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。パッチ適用計画の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0235 | × | ○ | △ | ○ | ○ | 月次運用報告のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。月次運用報告の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0236 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 改善要望一覧のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。改善要望一覧の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0237 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 変更依頼管理表のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。変更依頼管理表の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0238 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | 障害報告書のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。障害報告書の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0239 | × | ○ | △ | ○ | ○ | ナレッジベースのたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。ナレッジベースの初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0240 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 進捗管理表のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。進捗管理表の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0241 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 課題管理表のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。課題管理表の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0242 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | リスク管理表のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。リスク管理表の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0243 | × | ○ | △ | ○ | ○ | 変更管理表のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。変更管理表の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0244 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 品質管理表のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。品質管理表の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0245 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 成果物管理台帳のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。成果物管理台帳の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0246 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | 会議議事録のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。会議議事録の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0247 | × | ○ | △ | ○ | ○ | ステークホルダー管理表のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。ステークホルダー管理表の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0248 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | レビュー指摘管理表のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。レビュー指摘管理表の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0249 | △ | ○ | △ | ○ | ○ | 承認履歴台帳のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。承認履歴台帳の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。
WF-D-0250 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ | 構成管理台帳のたたき台生成・差分確認に利用 | あなたはSIerのPMOです。構成管理台帳の初版を、入力情報・前提条件・レビュー観点付きで作成してください。

## テンプレート管理
ID | 成果物 | テンプレート名 | 保存先URL | 版数 | 担当 | 更新日 | 備考
WF-D-0001 | プロジェクト企画書 | WF-D-0001_プロジェクト企画書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0002 | システム化構想書 | WF-D-0002_システム化構想書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0003 | 投資対効果資料 | WF-D-0003_投資対効果資料_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0004 | ROI試算書 | WF-D-0004_ROI試算書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0005 | 費用対効果分析書 | WF-D-0005_費用対効果分析書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0006 | 概算見積書 | WF-D-0006_概算見積書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0007 | RFI | WF-D-0007_RFI_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0008 | RFP | WF-D-0008_RFP_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0009 | 提案依頼書 | WF-D-0009_提案依頼書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0010 | 提案評価表 | WF-D-0010_提案評価表_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0011 | ベンダ選定資料 | WF-D-0011_ベンダ選定資料_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0012 | 契約方針書 | WF-D-0012_契約方針書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0013 | スコープ定義書 | WF-D-0013_スコープ定義書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0014 | ステークホルダー一覧 | WF-D-0014_ステークホルダー一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0015 | 経営課題一覧 | WF-D-0015_経営課題一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0016 | 現状課題一覧 | WF-D-0016_現状課題一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0017 | システム化対象一覧 | WF-D-0017_システム化対象一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0018 | 業務改善方針書 | WF-D-0018_業務改善方針書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0019 | プロジェクト憲章 | WF-D-0019_プロジェクト憲章_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0020 | 概算スケジュール | WF-D-0020_概算スケジュール_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0021 | 概算体制図 | WF-D-0021_概算体制図_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0022 | 予算計画書 | WF-D-0022_予算計画書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0023 | 調達計画書 | WF-D-0023_調達計画書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0024 | リスク初期一覧 | WF-D-0024_リスク初期一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0025 | プロジェクト計画書 | WF-D-0025_プロジェクト計画書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0026 | プロジェクト体制図 | WF-D-0026_プロジェクト体制図_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0027 | WBS | WF-D-0027_WBS_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0028 | マスタスケジュール | WF-D-0028_マスタスケジュール_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0029 | コミュニケーション計画書 | WF-D-0029_コミュニケーション計画書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0030 | 会議体一覧 | WF-D-0030_会議体一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0031 | 課題管理表 | WF-D-0031_課題管理表_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0032 | リスク管理表 | WF-D-0032_リスク管理表_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0033 | 変更管理計画書 | WF-D-0033_変更管理計画書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0034 | 品質管理計画書 | WF-D-0034_品質管理計画書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0035 | 成果物管理台帳 | WF-D-0035_成果物管理台帳_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0036 | 構成管理計画書 | WF-D-0036_構成管理計画書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0037 | ドキュメント標準 | WF-D-0037_ドキュメント標準_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0038 | 命名規則 | WF-D-0038_命名規則_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0039 | レビュー計画書 | WF-D-0039_レビュー計画書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0040 | キックオフ資料 | WF-D-0040_キックオフ資料_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0041 | PJルールブック | WF-D-0041_PJルールブック_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0042 | 要件定義書 | WF-D-0042_要件定義書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0043 | 要件一覧 | WF-D-0043_要件一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0044 | 業務要件一覧 | WF-D-0044_業務要件一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0045 | 機能要件一覧 | WF-D-0045_機能要件一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0046 | 非機能要件一覧 | WF-D-0046_非機能要件一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0047 | 制約事項一覧 | WF-D-0047_制約事項一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0048 | 前提条件一覧 | WF-D-0048_前提条件一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0049 | 要件トレーサビリティ表 | WF-D-0049_要件トレーサビリティ表_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0050 | As-Is業務フロー | WF-D-0050_As-Is業務フロー_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0051 | To-Be業務フロー | WF-D-0051_To-Be業務フロー_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0052 | 業務一覧 | WF-D-0052_業務一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0053 | 業務シナリオ一覧 | WF-D-0053_業務シナリオ一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0054 | ユースケース一覧 | WF-D-0054_ユースケース一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0055 | 業務ルール一覧 | WF-D-0055_業務ルール一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0056 | 業務イベント一覧 | WF-D-0056_業務イベント一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0057 | 用語集 | WF-D-0057_用語集_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0058 | 画面一覧 | WF-D-0058_画面一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0059 | 帳票一覧 | WF-D-0059_帳票一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0060 | バッチ一覧 | WF-D-0060_バッチ一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0061 | 外部IF一覧 | WF-D-0061_外部IF一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0062 | API一覧 | WF-D-0062_API一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0063 | データ項目一覧 | WF-D-0063_データ項目一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0064 | マスタ一覧 | WF-D-0064_マスタ一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0065 | コード体系一覧 | WF-D-0065_コード体系一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0066 | 権限要件一覧 | WF-D-0066_権限要件一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0067 | 運用要件一覧 | WF-D-0067_運用要件一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0068 | セキュリティ要件一覧 | WF-D-0068_セキュリティ要件一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0069 | 性能要件一覧 | WF-D-0069_性能要件一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0070 | 可用性要件一覧 | WF-D-0070_可用性要件一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0071 | 監視要件一覧 | WF-D-0071_監視要件一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0072 | データ移行要件一覧 | WF-D-0072_データ移行要件一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0073 | 教育要件一覧 | WF-D-0073_教育要件一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0074 | 受入条件一覧 | WF-D-0074_受入条件一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0075 | 要件変更管理表 | WF-D-0075_要件変更管理表_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0076 | 基本設計書 | WF-D-0076_基本設計書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0077 | 画面遷移図 | WF-D-0077_画面遷移図_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0078 | システム構成図 | WF-D-0078_システム構成図_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0079 | ネットワーク構成図 | WF-D-0079_ネットワーク構成図_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0080 | インフラ構成図 | WF-D-0080_インフラ構成図_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0081 | アプリケーション構成図 | WF-D-0081_アプリケーション構成図_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0082 | 環境構成図 | WF-D-0082_環境構成図_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0083 | サーバ一覧 | WF-D-0083_サーバ一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0084 | ミドルウェア一覧 | WF-D-0084_ミドルウェア一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0085 | 画面設計書 | WF-D-0085_画面設計書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0086 | 画面レイアウト | WF-D-0086_画面レイアウト_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0087 | ワイヤーフレーム | WF-D-0087_ワイヤーフレーム_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0088 | 入力チェック仕様 | WF-D-0088_入力チェック仕様_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0089 | ボタン制御仕様 | WF-D-0089_ボタン制御仕様_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0090 | メッセージ一覧 | WF-D-0090_メッセージ一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0091 | 帳票設計書 | WF-D-0091_帳票設計書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0092 | 帳票レイアウト | WF-D-0092_帳票レイアウト_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0093 | バッチ設計書 | WF-D-0093_バッチ設計書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0094 | ジョブネット図 | WF-D-0094_ジョブネット図_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0095 | API基本設計書 | WF-D-0095_API基本設計書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0096 | 外部IF基本設計書 | WF-D-0096_外部IF基本設計書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0097 | ファイルレイアウト | WF-D-0097_ファイルレイアウト_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0098 | ER図 | WF-D-0098_ER図_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0099 | 概念データモデル | WF-D-0099_概念データモデル_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0100 | 論理データモデル | WF-D-0100_論理データモデル_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0101 | テーブル一覧 | WF-D-0101_テーブル一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0102 | CRUDマトリクス | WF-D-0102_CRUDマトリクス_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0103 | 権限設計書 | WF-D-0103_権限設計書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0104 | ロール一覧 | WF-D-0104_ロール一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0105 | 認証認可設計書 | WF-D-0105_認証認可設計書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0106 | ログ設計書 | WF-D-0106_ログ設計書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0107 | 監視設計書 | WF-D-0107_監視設計書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0108 | バックアップ設計書 | WF-D-0108_バックアップ設計書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0109 | 運用設計書 | WF-D-0109_運用設計書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0110 | 障害対応フロー | WF-D-0110_障害対応フロー_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0111 | 例外処理方針 | WF-D-0111_例外処理方針_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0112 | 性能設計方針 | WF-D-0112_性能設計方針_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0113 | セキュリティ設計書 | WF-D-0113_セキュリティ設計書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0114 | 詳細設計書 | WF-D-0114_詳細設計書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0115 | 処理詳細設計書 | WF-D-0115_処理詳細設計書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0116 | クラス設計書 | WF-D-0116_クラス設計書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0117 | メソッド設計書 | WF-D-0117_メソッド設計書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0118 | SQL設計書 | WF-D-0118_SQL設計書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0119 | DB物理設計書 | WF-D-0119_DB物理設計書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0120 | テーブル定義書 | WF-D-0120_テーブル定義書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0121 | インデックス設計書 | WF-D-0121_インデックス設計書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0122 | トランザクション設計書 | WF-D-0122_トランザクション設計書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0123 | 排他制御設計書 | WF-D-0123_排他制御設計書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0124 | API詳細設計書 | WF-D-0124_API詳細設計書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0125 | リクエスト定義 | WF-D-0125_リクエスト定義_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0126 | レスポンス定義 | WF-D-0126_レスポンス定義_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0127 | エラーコード定義 | WF-D-0127_エラーコード定義_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0128 | バッチ詳細設計書 | WF-D-0128_バッチ詳細設計書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0129 | ジョブ定義書 | WF-D-0129_ジョブ定義書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0130 | 画面項目定義書 | WF-D-0130_画面項目定義書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0131 | イベント設計書 | WF-D-0131_イベント設計書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0132 | バリデーション詳細 | WF-D-0132_バリデーション詳細_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0133 | 帳票項目定義書 | WF-D-0133_帳票項目定義書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0134 | ログ出力詳細 | WF-D-0134_ログ出力詳細_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0135 | 設定ファイル設計書 | WF-D-0135_設定ファイル設計書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0136 | 外部連携詳細設計書 | WF-D-0136_外部連携詳細設計書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0137 | データ変換仕様 | WF-D-0137_データ変換仕様_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0138 | 単体テスト観点表 | WF-D-0138_単体テスト観点表_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0139 | コーディング規約 | WF-D-0139_コーディング規約_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0140 | レビュー観点表 | WF-D-0140_レビュー観点表_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0141 | ソースコード | WF-D-0141_ソースコード_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0142 | DB定義DDL | WF-D-0142_DB定義DDL_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0143 | DML初期データ | WF-D-0143_DML初期データ_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0144 | API実装 | WF-D-0144_API実装_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0145 | 画面実装 | WF-D-0145_画面実装_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0146 | バッチ実装 | WF-D-0146_バッチ実装_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0147 | 帳票実装 | WF-D-0147_帳票実装_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0148 | 設定ファイル | WF-D-0148_設定ファイル_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0149 | ビルド定義 | WF-D-0149_ビルド定義_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0150 | CI/CD定義 | WF-D-0150_CI/CD定義_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0151 | デプロイスクリプト | WF-D-0151_デプロイスクリプト_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0152 | 静的解析結果 | WF-D-0152_静的解析結果_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0153 | ソースレビュー記録 | WF-D-0153_ソースレビュー記録_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0154 | 単体テストコード | WF-D-0154_単体テストコード_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0155 | モック/スタブ | WF-D-0155_モック/スタブ_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0156 | 開発環境構築手順書 | WF-D-0156_開発環境構築手順書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0157 | ライブラリ一覧 | WF-D-0157_ライブラリ一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0158 | OSS一覧 | WF-D-0158_OSS一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0159 | 実装完了報告 | WF-D-0159_実装完了報告_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0160 | 単体テスト計画書 | WF-D-0160_単体テスト計画書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0161 | 単体テスト仕様書 | WF-D-0161_単体テスト仕様書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0162 | 単体テストケース | WF-D-0162_単体テストケース_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0163 | 単体テストデータ | WF-D-0163_単体テストデータ_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0164 | 単体テスト結果 | WF-D-0164_単体テスト結果_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0165 | 単体テストエビデンス | WF-D-0165_単体テストエビデンス_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0166 | 不具合管理表 | WF-D-0166_不具合管理表_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0167 | 修正確認結果 | WF-D-0167_修正確認結果_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0168 | カバレッジレポート | WF-D-0168_カバレッジレポート_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0169 | 静的解析レポート | WF-D-0169_静的解析レポート_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0170 | UT完了報告書 | WF-D-0170_UT完了報告書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0171 | 品質分析表 | WF-D-0171_品質分析表_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0172 | 結合テスト計画書 | WF-D-0172_結合テスト計画書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0173 | 結合テスト仕様書 | WF-D-0173_結合テスト仕様書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0174 | 結合テストケース | WF-D-0174_結合テストケース_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0175 | 結合テストデータ | WF-D-0175_結合テストデータ_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0176 | IF疎通確認表 | WF-D-0176_IF疎通確認表_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0177 | API結合確認表 | WF-D-0177_API結合確認表_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0178 | バッチ結合確認表 | WF-D-0178_バッチ結合確認表_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0179 | 画面遷移確認表 | WF-D-0179_画面遷移確認表_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0180 | 権限確認表 | WF-D-0180_権限確認表_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0181 | 排他制御確認表 | WF-D-0181_排他制御確認表_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0182 | 障害系確認表 | WF-D-0182_障害系確認表_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0183 | 結合テスト結果 | WF-D-0183_結合テスト結果_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0184 | 結合テストエビデンス | WF-D-0184_結合テストエビデンス_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0185 | IT完了報告書 | WF-D-0185_IT完了報告書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0186 | 品質分析表 | WF-D-0186_品質分析表_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0187 | システムテスト計画書 | WF-D-0187_システムテスト計画書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0188 | システムテスト仕様書 | WF-D-0188_システムテスト仕様書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0189 | システムテストケース | WF-D-0189_システムテストケース_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0190 | 業務シナリオテスト | WF-D-0190_業務シナリオテスト_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0191 | 性能テスト計画書 | WF-D-0191_性能テスト計画書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0192 | 負荷テスト結果 | WF-D-0192_負荷テスト結果_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0193 | セキュリティテスト結果 | WF-D-0193_セキュリティテスト結果_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0194 | 障害復旧テスト結果 | WF-D-0194_障害復旧テスト結果_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0195 | バックアップリストア結果 | WF-D-0195_バックアップリストア結果_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0196 | 運用テスト結果 | WF-D-0196_運用テスト結果_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0197 | ST結果報告書 | WF-D-0197_ST結果報告書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0198 | 品質評価報告書 | WF-D-0198_品質評価報告書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0199 | UAT計画書 | WF-D-0199_UAT計画書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0200 | UATシナリオ | WF-D-0200_UATシナリオ_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0201 | UATケース | WF-D-0201_UATケース_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0202 | UATデータ | WF-D-0202_UATデータ_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0203 | UAT結果 | WF-D-0203_UAT結果_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0204 | 受入判定資料 | WF-D-0204_受入判定資料_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0205 | 業務マニュアル | WF-D-0205_業務マニュアル_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0206 | 操作マニュアル | WF-D-0206_操作マニュアル_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0207 | 教育資料 | WF-D-0207_教育資料_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0208 | FAQ | WF-D-0208_FAQ_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0209 | 受入承認書 | WF-D-0209_受入承認書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0210 | 残課題一覧 | WF-D-0210_残課題一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0211 | 移行計画書 | WF-D-0211_移行計画書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0212 | データ移行設計書 | WF-D-0212_データ移行設計書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0213 | 移行手順書 | WF-D-0213_移行手順書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0214 | 移行リハーサル結果 | WF-D-0214_移行リハーサル結果_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0215 | リリース計画書 | WF-D-0215_リリース計画書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0216 | リリース手順書 | WF-D-0216_リリース手順書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0217 | 切戻し手順書 | WF-D-0217_切戻し手順書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0218 | 本番作業チェックリスト | WF-D-0218_本番作業チェックリスト_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0219 | 本番反映結果 | WF-D-0219_本番反映結果_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0220 | リリース判定資料 | WF-D-0220_リリース判定資料_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0221 | 稼働判定資料 | WF-D-0221_稼働判定資料_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0222 | 初期データ投入結果 | WF-D-0222_初期データ投入結果_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0223 | 環境差分確認表 | WF-D-0223_環境差分確認表_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0224 | リリース完了報告書 | WF-D-0224_リリース完了報告書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0225 | 運用設計書 | WF-D-0225_運用設計書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0226 | 運用手順書 | WF-D-0226_運用手順書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0227 | 監視設計書 | WF-D-0227_監視設計書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0228 | 監視設定一覧 | WF-D-0228_監視設定一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0229 | バックアップ運用手順 | WF-D-0229_バックアップ運用手順_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0230 | 障害対応手順 | WF-D-0230_障害対応手順_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0231 | 問合せ対応フロー | WF-D-0231_問合せ対応フロー_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0232 | SLA定義書 | WF-D-0232_SLA定義書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0233 | 保守計画書 | WF-D-0233_保守計画書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0234 | パッチ適用計画 | WF-D-0234_パッチ適用計画_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0235 | 月次運用報告 | WF-D-0235_月次運用報告_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0236 | 改善要望一覧 | WF-D-0236_改善要望一覧_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0237 | 変更依頼管理表 | WF-D-0237_変更依頼管理表_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0238 | 障害報告書 | WF-D-0238_障害報告書_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0239 | ナレッジベース | WF-D-0239_ナレッジベース_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0240 | 進捗管理表 | WF-D-0240_進捗管理表_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0241 | 課題管理表 | WF-D-0241_課題管理表_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0242 | リスク管理表 | WF-D-0242_リスク管理表_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0243 | 変更管理表 | WF-D-0243_変更管理表_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0244 | 品質管理表 | WF-D-0244_品質管理表_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0245 | 成果物管理台帳 | WF-D-0245_成果物管理台帳_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0246 | 会議議事録 | WF-D-0246_会議議事録_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0247 | ステークホルダー管理表 | WF-D-0247_ステークホルダー管理表_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0248 | レビュー指摘管理表 | WF-D-0248_レビュー指摘管理表_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0249 | 承認履歴台帳 | WF-D-0249_承認履歴台帳_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定
WF-D-0250 | 構成管理台帳 | WF-D-0250_構成管理台帳_template.xlsx |  | 1.0 | PMO |  | note配布時にURL設定

## フェーズ別チェックリスト
フェーズ | 成果物数 | タスク数 | レビュー数 | 承認数 | 進捗 | チェック観点
企画・構想 | 24 | 96 | 8 | 4 | 未着手 | 必須成果物・レビュー・承認Gateを確認
プロジェクト立上げ | 17 | 68 | 8 | 3 | 未着手 | 必須成果物・レビュー・承認Gateを確認
要件定義 | 34 | 111 | 8 | 3 | 未着手 | 必須成果物・レビュー・承認Gateを確認
基本設計 | 38 | 114 | 8 | 3 | 未着手 | 必須成果物・レビュー・承認Gateを確認
詳細設計 | 27 | 81 | 8 | 3 | 未着手 | 必須成果物・レビュー・承認Gateを確認
開発・実装 | 19 | 57 | 8 | 3 | 未着手 | 必須成果物・レビュー・承認Gateを確認
単体テスト | 12 | 36 | 8 | 3 | 未着手 | 必須成果物・レビュー・承認Gateを確認
結合テスト | 15 | 45 | 8 | 3 | 未着手 | 必須成果物・レビュー・承認Gateを確認
システムテスト | 12 | 36 | 8 | 3 | 未着手 | 必須成果物・レビュー・承認Gateを確認
UAT・受入 | 12 | 36 | 7 | 3 | 未着手 | 必須成果物・レビュー・承認Gateを確認
移行・リリース | 14 | 42 | 7 | 3 | 未着手 | 必須成果物・レビュー・承認Gateを確認
運用・保守 | 15 | 45 | 7 | 3 | 未着手 | 必須成果物・レビュー・承認Gateを確認
横断管理 | 11 | 33 | 7 | 3 | 未着手 | 必須成果物・レビュー・承認Gateを確認

## ガントビュー
ID | フェーズ | 名称 | 担当 | 開始日 | 終了日 | 期間日数 | ステータス | 作成状況 | 承認状況 | 備考
WF-D-0001 | 企画・構想 | プロジェクト企画書 | PM/PL | 2026-06-27 | 2026-07-02 | 5 | 作成中 | 作成中 | 申請中
WF-D-0002 | 企画・構想 | システム化構想書 | PM/PL | 2026-06-27 | 2026-07-03 | 6 | レビュー中 | レビュー中 | 差戻し
WF-D-0003 | 企画・構想 | 投資対効果資料 | PM/PL | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 7 | 承認待ち | 承認待ち | 承認済
WF-D-0004 | 企画・構想 | ROI試算書 | PM/PL | 2026-06-27 | 2026-07-05 | 8 | 完了 | 完了 | 対象外
WF-D-0005 | 企画・構想 | 費用対効果分析書 | PM/PL | 2026-06-27 | 2026-07-06 | 9 | 保留 | 対象外 | 未申請
WF-D-0006 | 企画・構想 | 概算見積書 | PM/PL | 2026-07-02 | 2026-07-07 | 5 | 不要 | 未作成 | 申請中
WF-D-0007 | 企画・構想 | RFI | PM/PL | 2026-07-02 | 2026-07-08 | 6 | 未着手 | 作成中 | 差戻し
WF-D-0008 | 企画・構想 | RFP | PM/PL | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 7 | 作成中 | レビュー中 | 承認済
WF-D-0009 | 企画・構想 | 提案依頼書 | PM/PL | 2026-07-02 | 2026-07-10 | 8 | レビュー中 | 承認待ち | 対象外
WF-D-0010 | 企画・構想 | 提案評価表 | PM/PL | 2026-07-02 | 2026-07-11 | 9 | 承認待ち | 完了 | 未申請
WF-D-0011 | 企画・構想 | ベンダ選定資料 | PM/PL | 2026-07-07 | 2026-07-12 | 5 | 完了 | 対象外 | 申請中
WF-D-0012 | 企画・構想 | 契約方針書 | PM/PL | 2026-07-07 | 2026-07-13 | 6 | 保留 | 未作成 | 差戻し
WF-D-0013 | 企画・構想 | スコープ定義書 | PM/PL | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 7 | 不要 | 作成中 | 承認済
WF-D-0014 | 企画・構想 | ステークホルダー一覧 | PM/PL | 2026-07-07 | 2026-07-15 | 8 | 未着手 | レビュー中 | 対象外
WF-D-0015 | 企画・構想 | 経営課題一覧 | PM/PL | 2026-07-07 | 2026-07-16 | 9 | 作成中 | 承認待ち | 未申請
WF-D-0016 | 企画・構想 | 現状課題一覧 | PM/PL | 2026-07-12 | 2026-07-17 | 5 | レビュー中 | 完了 | 申請中
WF-D-0017 | 企画・構想 | システム化対象一覧 | PM/PL | 2026-07-12 | 2026-07-18 | 6 | 承認待ち | 対象外 | 差戻し
WF-D-0018 | 企画・構想 | 業務改善方針書 | PM/PL | 2026-06-24 | 2026-07-01 | 7 | 完了 | 未作成 | 承認済
WF-D-0019 | 企画・構想 | プロジェクト憲章 | PM/PL | 2026-06-24 | 2026-07-02 | 8 | 保留 | 作成中 | 対象外
WF-D-0020 | 企画・構想 | 概算スケジュール | PM/PL | 2026-06-24 | 2026-07-03 | 9 | 不要 | レビュー中 | 未申請
WF-D-0021 | 企画・構想 | 概算体制図 | PM/PL | 2026-06-29 | 2026-07-04 | 5 | 未着手 | 承認待ち | 申請中
WF-D-0022 | 企画・構想 | 予算計画書 | PM/PL | 2026-06-29 | 2026-07-05 | 6 | 作成中 | 完了 | 差戻し
WF-D-0023 | 企画・構想 | 調達計画書 | PM/PL | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 7 | レビュー中 | 対象外 | 承認済
WF-D-0024 | 企画・構想 | リスク初期一覧 | PM/PL | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 8 | 承認待ち | 未作成 | 対象外
WF-D-0025 | プロジェクト立上げ | プロジェクト計画書 | PM/PL | 2026-07-20 | 2026-07-29 | 9 | 完了 | 作成中 | 未申請
WF-D-0026 | プロジェクト立上げ | プロジェクト体制図 | PM/PL | 2026-07-25 | 2026-07-30 | 5 | 保留 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0027 | プロジェクト立上げ | WBS | PM/PL | 2026-07-25 | 2026-07-31 | 6 | 不要 | 承認待ち | 差戻し
WF-D-0028 | プロジェクト立上げ | マスタスケジュール | PM/PL | 2026-07-25 | 2026-08-01 | 7 | 未着手 | 完了 | 承認済
WF-D-0029 | プロジェクト立上げ | コミュニケーション計画書 | PM/PL | 2026-07-25 | 2026-08-02 | 8 | 作成中 | 対象外 | 対象外
WF-D-0030 | プロジェクト立上げ | 会議体一覧 | PM/PL | 2026-07-25 | 2026-08-03 | 9 | レビュー中 | 未作成 | 未申請
WF-D-0031 | プロジェクト立上げ | 課題管理表 | PM/PL | 2026-07-30 | 2026-08-04 | 5 | 承認待ち | 作成中 | 申請中
WF-D-0032 | プロジェクト立上げ | リスク管理表 | PM/PL | 2026-07-30 | 2026-08-05 | 6 | 完了 | レビュー中 | 差戻し
WF-D-0033 | プロジェクト立上げ | 変更管理計画書 | PM/PL | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 7 | 保留 | 承認待ち | 承認済
WF-D-0034 | プロジェクト立上げ | 品質管理計画書 | PM/PL | 2026-07-30 | 2026-08-07 | 8 | 不要 | 完了 | 対象外
WF-D-0035 | プロジェクト立上げ | 成果物管理台帳 | PM/PL | 2026-07-30 | 2026-08-08 | 9 | 未着手 | 対象外 | 未申請
WF-D-0036 | プロジェクト立上げ | 構成管理計画書 | PM/PL | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 5 | 作成中 | 未作成 | 申請中
WF-D-0037 | プロジェクト立上げ | ドキュメント標準 | PM/PL | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 6 | レビュー中 | 作成中 | 差戻し
WF-D-0038 | プロジェクト立上げ | 命名規則 | PM/PL | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 7 | 承認待ち | レビュー中 | 承認済
WF-D-0039 | プロジェクト立上げ | レビュー計画書 | PM/PL | 2026-07-17 | 2026-07-25 | 8 | 完了 | 承認待ち | 対象外
WF-D-0040 | プロジェクト立上げ | キックオフ資料 | PM/PL | 2026-07-17 | 2026-07-26 | 9 | 保留 | 完了 | 未申請
WF-D-0041 | プロジェクト立上げ | PJルールブック | PM/PL | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 5 | 不要 | 対象外 | 申請中
WF-D-0042 | 要件定義 | 要件定義書 | PM/PL | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 6 | 未着手 | 未作成 | 差戻し
WF-D-0043 | 要件定義 | 要件一覧 | PM/PL | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 7 | 作成中 | 作成中 | 承認済
WF-D-0044 | 要件定義 | 業務要件一覧 | PM/PL | 2026-08-12 | 2026-08-20 | 8 | レビュー中 | レビュー中 | 対象外
WF-D-0045 | 要件定義 | 機能要件一覧 | PM/PL | 2026-08-12 | 2026-08-21 | 9 | 承認待ち | 承認待ち | 未申請
WF-D-0046 | 要件定義 | 非機能要件一覧 | PM/PL | 2026-08-17 | 2026-08-22 | 5 | 完了 | 完了 | 申請中
WF-D-0047 | 要件定義 | 制約事項一覧 | PM/PL | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 6 | 保留 | 対象外 | 差戻し
WF-D-0048 | 要件定義 | 前提条件一覧 | PM/PL | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 7 | 不要 | 未作成 | 承認済
WF-D-0049 | 要件定義 | 要件トレーサビリティ表 | PM/PL | 2026-08-17 | 2026-08-25 | 8 | 未着手 | 作成中 | 対象外
WF-D-0050 | 要件定義 | As-Is業務フロー | PM/PL | 2026-08-17 | 2026-08-26 | 9 | 作成中 | レビュー中 | 未申請
WF-D-0051 | 要件定義 | To-Be業務フロー | PM/PL | 2026-08-22 | 2026-08-27 | 5 | レビュー中 | 承認待ち | 申請中
WF-D-0052 | 要件定義 | 業務一覧 | PM/PL | 2026-08-22 | 2026-08-28 | 6 | 承認待ち | 完了 | 差戻し
WF-D-0053 | 要件定義 | 業務シナリオ一覧 | PM/PL | 2026-08-22 | 2026-08-29 | 7 | 完了 | 対象外 | 承認済
WF-D-0054 | 要件定義 | ユースケース一覧 | PM/PL | 2026-08-04 | 2026-08-12 | 8 | 保留 | 未作成 | 対象外
WF-D-0055 | 要件定義 | 業務ルール一覧 | PM/PL | 2026-08-04 | 2026-08-13 | 9 | 不要 | 作成中 | 未申請
WF-D-0056 | 要件定義 | 業務イベント一覧 | PM/PL | 2026-08-09 | 2026-08-14 | 5 | 未着手 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0057 | 要件定義 | 用語集 | PM/PL | 2026-08-09 | 2026-08-15 | 6 | 作成中 | 承認待ち | 差戻し
WF-D-0058 | 要件定義 | 画面一覧 | PM/PL | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 7 | レビュー中 | 完了 | 承認済
WF-D-0059 | 要件定義 | 帳票一覧 | PM/PL | 2026-08-09 | 2026-08-17 | 8 | 承認待ち | 対象外 | 対象外
WF-D-0060 | 要件定義 | バッチ一覧 | PM/PL | 2026-08-09 | 2026-08-18 | 9 | 完了 | 未作成 | 未申請
WF-D-0061 | 要件定義 | 外部IF一覧 | PM/PL | 2026-08-14 | 2026-08-19 | 5 | 保留 | 作成中 | 申請中
WF-D-0062 | 要件定義 | API一覧 | PM/PL | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 6 | 不要 | レビュー中 | 差戻し
WF-D-0063 | 要件定義 | データ項目一覧 | PM/PL | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 7 | 未着手 | 承認待ち | 承認済
WF-D-0064 | 要件定義 | マスタ一覧 | PM/PL | 2026-08-14 | 2026-08-22 | 8 | 作成中 | 完了 | 対象外
WF-D-0065 | 要件定義 | コード体系一覧 | PM/PL | 2026-08-14 | 2026-08-23 | 9 | レビュー中 | 対象外 | 未申請
WF-D-0066 | 要件定義 | 権限要件一覧 | PM/PL | 2026-08-19 | 2026-08-24 | 5 | 承認待ち | 未作成 | 申請中
WF-D-0067 | 要件定義 | 運用要件一覧 | PM/PL | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 6 | 完了 | 作成中 | 差戻し
WF-D-0068 | 要件定義 | セキュリティ要件一覧 | PM/PL | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 7 | 保留 | レビュー中 | 承認済
WF-D-0069 | 要件定義 | 性能要件一覧 | PM/PL | 2026-08-19 | 2026-08-27 | 8 | 不要 | 承認待ち | 対象外
WF-D-0070 | 要件定義 | 可用性要件一覧 | PM/PL | 2026-08-19 | 2026-08-28 | 9 | 未着手 | 完了 | 未申請
WF-D-0071 | 要件定義 | 監視要件一覧 | PM/PL | 2026-08-24 | 2026-08-29 | 5 | 作成中 | 対象外 | 申請中
WF-D-0072 | 要件定義 | データ移行要件一覧 | PM/PL | 2026-08-06 | 2026-08-12 | 6 | レビュー中 | 未作成 | 差戻し
WF-D-0073 | 要件定義 | 教育要件一覧 | PM/PL | 2026-08-06 | 2026-08-13 | 7 | 承認待ち | 作成中 | 承認済
WF-D-0074 | 要件定義 | 受入条件一覧 | PM/PL | 2026-08-06 | 2026-08-14 | 8 | 完了 | レビュー中 | 対象外
WF-D-0075 | 要件定義 | 要件変更管理表 | PM/PL | 2026-08-06 | 2026-08-15 | 9 | 保留 | 承認待ち | 未申請
WF-D-0076 | 基本設計 | 基本設計書 | PM/PL | 2026-09-01 | 2026-09-06 | 5 | 不要 | 完了 | 申請中
WF-D-0077 | 基本設計 | 画面遷移図 | PM/PL | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 6 | 未着手 | 対象外 | 差戻し
WF-D-0078 | 基本設計 | システム構成図 | PM/PL | 2026-09-01 | 2026-09-08 | 7 | 作成中 | 未作成 | 承認済
WF-D-0079 | 基本設計 | ネットワーク構成図 | PM/PL | 2026-09-01 | 2026-09-09 | 8 | レビュー中 | 作成中 | 対象外
WF-D-0080 | 基本設計 | インフラ構成図 | PM/PL | 2026-09-01 | 2026-09-10 | 9 | 承認待ち | レビュー中 | 未申請
WF-D-0081 | 基本設計 | アプリケーション構成図 | PM/PL | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 5 | 完了 | 承認待ち | 申請中
WF-D-0082 | 基本設計 | 環境構成図 | PM/PL | 2026-09-06 | 2026-09-12 | 6 | 保留 | 完了 | 差戻し
WF-D-0083 | 基本設計 | サーバ一覧 | PM/PL | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 7 | 不要 | 対象外 | 承認済
WF-D-0084 | 基本設計 | ミドルウェア一覧 | PM/PL | 2026-09-06 | 2026-09-14 | 8 | 未着手 | 未作成 | 対象外
WF-D-0085 | 基本設計 | 画面設計書 | PM/PL | 2026-09-06 | 2026-09-15 | 9 | 作成中 | 作成中 | 未申請
WF-D-0086 | 基本設計 | 画面レイアウト | PM/PL | 2026-09-11 | 2026-09-16 | 5 | レビュー中 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0087 | 基本設計 | ワイヤーフレーム | PM/PL | 2026-09-11 | 2026-09-17 | 6 | 承認待ち | 承認待ち | 差戻し
WF-D-0088 | 基本設計 | 入力チェック仕様 | PM/PL | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 7 | 完了 | 完了 | 承認済
WF-D-0089 | 基本設計 | ボタン制御仕様 | PM/PL | 2026-09-11 | 2026-09-19 | 8 | 保留 | 対象外 | 対象外
WF-D-0090 | 基本設計 | メッセージ一覧 | PM/PL | 2026-08-24 | 2026-09-02 | 9 | 不要 | 未作成 | 未申請
WF-D-0091 | 基本設計 | 帳票設計書 | PM/PL | 2026-08-29 | 2026-09-03 | 5 | 未着手 | 作成中 | 申請中
WF-D-0092 | 基本設計 | 帳票レイアウト | PM/PL | 2026-08-29 | 2026-09-04 | 6 | 作成中 | レビュー中 | 差戻し
WF-D-0093 | 基本設計 | バッチ設計書 | PM/PL | 2026-08-29 | 2026-09-05 | 7 | レビュー中 | 承認待ち | 承認済
WF-D-0094 | 基本設計 | ジョブネット図 | PM/PL | 2026-08-29 | 2026-09-06 | 8 | 承認待ち | 完了 | 対象外
WF-D-0095 | 基本設計 | API基本設計書 | PM/PL | 2026-08-29 | 2026-09-07 | 9 | 完了 | 対象外 | 未申請
WF-D-0096 | 基本設計 | 外部IF基本設計書 | PM/PL | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 5 | 保留 | 未作成 | 申請中
WF-D-0097 | 基本設計 | ファイルレイアウト | PM/PL | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 6 | 不要 | 作成中 | 差戻し
WF-D-0098 | 基本設計 | ER図 | PM/PL | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 7 | 未着手 | レビュー中 | 承認済
WF-D-0099 | 基本設計 | 概念データモデル | PM/PL | 2026-09-03 | 2026-09-11 | 8 | 作成中 | 承認待ち | 対象外
WF-D-0100 | 基本設計 | 論理データモデル | PM/PL | 2026-09-03 | 2026-09-12 | 9 | レビュー中 | 完了 | 未申請
WF-D-0101 | 基本設計 | テーブル一覧 | PM/PL | 2026-09-08 | 2026-09-13 | 5 | 承認待ち | 対象外 | 申請中
WF-D-0102 | 基本設計 | CRUDマトリクス | PM/PL | 2026-09-08 | 2026-09-14 | 6 | 完了 | 未作成 | 差戻し
WF-D-0103 | 基本設計 | 権限設計書 | PM/PL | 2026-09-08 | 2026-09-15 | 7 | 保留 | 作成中 | 承認済
WF-D-0104 | 基本設計 | ロール一覧 | PM/PL | 2026-09-08 | 2026-09-16 | 8 | 不要 | レビュー中 | 対象外
WF-D-0105 | 基本設計 | 認証認可設計書 | PM/PL | 2026-09-08 | 2026-09-17 | 9 | 未着手 | 承認待ち | 未申請
WF-D-0106 | 基本設計 | ログ設計書 | PM/PL | 2026-09-13 | 2026-09-18 | 5 | 作成中 | 完了 | 申請中
WF-D-0107 | 基本設計 | 監視設計書 | PM/PL | 2026-09-13 | 2026-09-19 | 6 | レビュー中 | 対象外 | 差戻し
WF-D-0108 | 基本設計 | バックアップ設計書 | PM/PL | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 7 | 承認待ち | 未作成 | 承認済
WF-D-0109 | 基本設計 | 運用設計書 | PM/PL | 2026-08-26 | 2026-09-03 | 8 | 完了 | 作成中 | 対象外
WF-D-0110 | 基本設計 | 障害対応フロー | PM/PL | 2026-08-26 | 2026-09-04 | 9 | 保留 | レビュー中 | 未申請
WF-D-0111 | 基本設計 | 例外処理方針 | PM/PL | 2026-08-31 | 2026-09-05 | 5 | 不要 | 承認待ち | 申請中
WF-D-0112 | 基本設計 | 性能設計方針 | PM/PL | 2026-08-31 | 2026-09-06 | 6 | 未着手 | 完了 | 差戻し
WF-D-0113 | 基本設計 | セキュリティ設計書 | PM/PL | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 7 | 作成中 | 対象外 | 承認済
WF-D-0114 | 詳細設計 | 詳細設計書 | PM/PL | 2026-09-21 | 2026-09-29 | 8 | レビュー中 | 未作成 | 対象外
WF-D-0115 | 詳細設計 | 処理詳細設計書 | PM/PL | 2026-09-21 | 2026-09-30 | 9 | 承認待ち | 作成中 | 未申請
WF-D-0116 | 詳細設計 | クラス設計書 | PM/PL | 2026-09-26 | 2026-10-01 | 5 | 完了 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0117 | 詳細設計 | メソッド設計書 | PM/PL | 2026-09-26 | 2026-10-02 | 6 | 保留 | 承認待ち | 差戻し
WF-D-0118 | 詳細設計 | SQL設計書 | PM/PL | 2026-09-26 | 2026-10-03 | 7 | 不要 | 完了 | 承認済
WF-D-0119 | 詳細設計 | DB物理設計書 | PM/PL | 2026-09-26 | 2026-10-04 | 8 | 未着手 | 対象外 | 対象外
WF-D-0120 | 詳細設計 | テーブル定義書 | PM/PL | 2026-09-26 | 2026-10-05 | 9 | 作成中 | 未作成 | 未申請

## PM向けWBS
WBS ID | 親成果物ID | フェーズ | 作業名 | 担当 | 期限 | 開始条件 | 完了条件 | ステータス | AI化可 | 備考
WF-T-0001 | WF-D-0001 | 企画・構想 | プロジェクト企画書：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-06-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ◎
WF-T-0002 | WF-D-0002 | 企画・構想 | システム化構想書：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2026-07-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ○
WF-T-0003 | WF-D-0003 | 企画・構想 | 投資対効果資料：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-07-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | △
WF-T-0004 | WF-D-0004 | 企画・構想 | ROI試算書：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2026-07-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ×
WF-T-0005 | WF-D-0005 | 企画・構想 | 費用対効果分析書：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2026-07-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ◎
WF-T-0006 | WF-D-0006 | 企画・構想 | 概算見積書：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-07-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ○
WF-T-0007 | WF-D-0007 | 企画・構想 | RFI：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2026-07-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | △
WF-T-0008 | WF-D-0008 | 企画・構想 | RFP：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-07-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ×
WF-T-0009 | WF-D-0009 | 企画・構想 | 提案依頼書：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-07-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ◎
WF-T-0010 | WF-D-0010 | 企画・構想 | 提案評価表：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2026-07-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ○
WF-T-0011 | WF-D-0011 | 企画・構想 | ベンダ選定資料：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-07-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | △
WF-T-0012 | WF-D-0012 | 企画・構想 | 契約方針書：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2026-07-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ×
WF-T-0013 | WF-D-0013 | 企画・構想 | スコープ定義書：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-07-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ◎
WF-T-0014 | WF-D-0014 | 企画・構想 | ステークホルダー一覧：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2026-07-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ○
WF-T-0015 | WF-D-0015 | 企画・構想 | 経営課題一覧：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2026-07-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | △
WF-T-0016 | WF-D-0016 | 企画・構想 | 現状課題一覧：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2026-07-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ×
WF-T-0017 | WF-D-0017 | 企画・構想 | システム化対象一覧：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2026-07-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ◎
WF-T-0018 | WF-D-0018 | 企画・構想 | 業務改善方針書：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-07-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ○
WF-T-0019 | WF-D-0019 | 企画・構想 | プロジェクト憲章：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2026-07-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | △
WF-T-0020 | WF-D-0020 | 企画・構想 | 概算スケジュール：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-07-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ×
WF-T-0021 | WF-D-0021 | 企画・構想 | 概算体制図：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2026-07-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ◎
WF-T-0022 | WF-D-0022 | 企画・構想 | 予算計画書：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2026-07-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ○
WF-T-0023 | WF-D-0023 | 企画・構想 | 調達計画書：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-07-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | △
WF-T-0024 | WF-D-0024 | 企画・構想 | リスク初期一覧：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2026-07-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ×
WF-T-0025 | WF-D-0025 | プロジェクト立上げ | プロジェクト計画書：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-07-31 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ◎
WF-T-0026 | WF-D-0026 | プロジェクト立上げ | プロジェクト体制図：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-07-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ○
WF-T-0027 | WF-D-0027 | プロジェクト立上げ | WBS：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2026-07-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | △
WF-T-0028 | WF-D-0028 | プロジェクト立上げ | マスタスケジュール：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-08-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ×
WF-T-0029 | WF-D-0029 | プロジェクト立上げ | コミュニケーション計画書：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2026-08-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ◎
WF-T-0030 | WF-D-0030 | プロジェクト立上げ | 会議体一覧：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-08-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ○
WF-T-0031 | WF-D-0031 | プロジェクト立上げ | 課題管理表：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2026-08-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | △
WF-T-0032 | WF-D-0032 | プロジェクト立上げ | リスク管理表：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2026-08-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ×
WF-T-0033 | WF-D-0033 | プロジェクト立上げ | 変更管理計画書：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2026-08-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ◎
WF-T-0034 | WF-D-0034 | プロジェクト立上げ | 品質管理計画書：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2026-08-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ○
WF-T-0035 | WF-D-0035 | プロジェクト立上げ | 成果物管理台帳：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-08-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | △
WF-T-0036 | WF-D-0036 | プロジェクト立上げ | 構成管理計画書：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2026-07-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ×
WF-T-0037 | WF-D-0037 | プロジェクト立上げ | ドキュメント標準：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-07-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ◎
WF-T-0038 | WF-D-0038 | プロジェクト立上げ | 命名規則：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2026-07-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ○
WF-T-0039 | WF-D-0039 | プロジェクト立上げ | レビュー計画書：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2026-07-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | △
WF-T-0040 | WF-D-0040 | プロジェクト立上げ | キックオフ資料：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-07-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ×
WF-T-0041 | WF-D-0041 | プロジェクト立上げ | PJルールブック：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2026-07-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ◎
WF-T-0042 | WF-D-0042 | 要件定義 | 要件定義書：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-08-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ○
WF-T-0043 | WF-D-0043 | 要件定義 | 要件一覧：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-08-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | △
WF-T-0044 | WF-D-0044 | 要件定義 | 業務要件一覧：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2026-08-21 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ×
WF-T-0045 | WF-D-0045 | 要件定義 | 機能要件一覧：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-08-23 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ◎
WF-T-0046 | WF-D-0046 | 要件定義 | 非機能要件一覧：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2026-08-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ○
WF-T-0047 | WF-D-0047 | 要件定義 | 制約事項一覧：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-08-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | △
WF-T-0048 | WF-D-0048 | 要件定義 | 前提条件一覧：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2026-08-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ×
WF-T-0049 | WF-D-0049 | 要件定義 | 要件トレーサビリティ表：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2026-08-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ◎
WF-T-0050 | WF-D-0050 | 要件定義 | As-Is業務フロー：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2026-08-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ○
WF-T-0051 | WF-D-0051 | 要件定義 | To-Be業務フロー：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2026-08-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | △
WF-T-0052 | WF-D-0052 | 要件定義 | 業務一覧：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-08-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ×
WF-T-0053 | WF-D-0053 | 要件定義 | 業務シナリオ一覧：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2026-08-29 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ◎
WF-T-0054 | WF-D-0054 | 要件定義 | ユースケース一覧：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-08-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ○
WF-T-0055 | WF-D-0055 | 要件定義 | 業務ルール一覧：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2026-08-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | △
WF-T-0056 | WF-D-0056 | 要件定義 | 業務イベント一覧：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2026-08-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ×
WF-T-0057 | WF-D-0057 | 要件定義 | 用語集：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-08-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ◎
WF-T-0058 | WF-D-0058 | 要件定義 | 画面一覧：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2026-08-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ○
WF-T-0059 | WF-D-0059 | 要件定義 | 帳票一覧：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-08-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | △
WF-T-0060 | WF-D-0060 | 要件定義 | バッチ一覧：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-08-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ×
WF-T-0061 | WF-D-0061 | 要件定義 | 外部IF一覧：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2026-08-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ◎
WF-T-0062 | WF-D-0062 | 要件定義 | API一覧：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-08-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ○
WF-T-0063 | WF-D-0063 | 要件定義 | データ項目一覧：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2026-08-21 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | △
WF-T-0064 | WF-D-0064 | 要件定義 | マスタ一覧：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-08-23 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ×
WF-T-0065 | WF-D-0065 | 要件定義 | コード体系一覧：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2026-08-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ◎
WF-T-0066 | WF-D-0066 | 要件定義 | 権限要件一覧：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2026-08-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ○
WF-T-0067 | WF-D-0067 | 要件定義 | 運用要件一覧：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2026-08-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | △
WF-T-0068 | WF-D-0068 | 要件定義 | セキュリティ要件一覧：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2026-08-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ×
WF-T-0069 | WF-D-0069 | 要件定義 | 性能要件一覧：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-08-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ◎
WF-T-0070 | WF-D-0070 | 要件定義 | 可用性要件一覧：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2026-08-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ○
WF-T-0071 | WF-D-0071 | 要件定義 | 監視要件一覧：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-08-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | △
WF-T-0072 | WF-D-0072 | 要件定義 | データ移行要件一覧：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2026-08-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ×
WF-T-0073 | WF-D-0073 | 要件定義 | 教育要件一覧：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2026-08-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ◎
WF-T-0074 | WF-D-0074 | 要件定義 | 受入条件一覧：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-08-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ○
WF-T-0075 | WF-D-0075 | 要件定義 | 要件変更管理表：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2026-08-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | △
WF-T-0076 | WF-D-0076 | 基本設計 | 基本設計書：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-09-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ×
WF-T-0077 | WF-D-0077 | 基本設計 | 画面遷移図：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-09-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ◎
WF-T-0078 | WF-D-0078 | 基本設計 | システム構成図：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2026-09-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ○
WF-T-0079 | WF-D-0079 | 基本設計 | ネットワーク構成図：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-09-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | △
WF-T-0080 | WF-D-0080 | 基本設計 | インフラ構成図：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2026-09-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ×
WF-T-0081 | WF-D-0081 | 基本設計 | アプリケーション構成図：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-09-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ◎
WF-T-0082 | WF-D-0082 | 基本設計 | 環境構成図：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2026-09-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ○
WF-T-0083 | WF-D-0083 | 基本設計 | サーバ一覧：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2026-09-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | △
WF-T-0084 | WF-D-0084 | 基本設計 | ミドルウェア一覧：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2026-09-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ×
WF-T-0085 | WF-D-0085 | 基本設計 | 画面設計書：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2026-09-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ◎
WF-T-0086 | WF-D-0086 | 基本設計 | 画面レイアウト：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-09-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ○
WF-T-0087 | WF-D-0087 | 基本設計 | ワイヤーフレーム：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2026-09-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | △
WF-T-0088 | WF-D-0088 | 基本設計 | 入力チェック仕様：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-09-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ×
WF-T-0089 | WF-D-0089 | 基本設計 | ボタン制御仕様：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2026-09-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ◎
WF-T-0090 | WF-D-0090 | 基本設計 | メッセージ一覧：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2026-09-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ○
WF-T-0091 | WF-D-0091 | 基本設計 | 帳票設計書：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-09-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | △
WF-T-0092 | WF-D-0092 | 基本設計 | 帳票レイアウト：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2026-09-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ×
WF-T-0093 | WF-D-0093 | 基本設計 | バッチ設計書：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-09-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ◎
WF-T-0094 | WF-D-0094 | 基本設計 | ジョブネット図：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-09-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ○
WF-T-0095 | WF-D-0095 | 基本設計 | API基本設計書：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2026-09-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | △
WF-T-0096 | WF-D-0096 | 基本設計 | 外部IF基本設計書：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-09-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ×
WF-T-0097 | WF-D-0097 | 基本設計 | ファイルレイアウト：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2026-09-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ◎
WF-T-0098 | WF-D-0098 | 基本設計 | ER図：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-09-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ○
WF-T-0099 | WF-D-0099 | 基本設計 | 概念データモデル：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2026-09-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | △
WF-T-0100 | WF-D-0100 | 基本設計 | 論理データモデル：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2026-09-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ×
WF-T-0101 | WF-D-0101 | 基本設計 | テーブル一覧：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2026-09-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ◎
WF-T-0102 | WF-D-0102 | 基本設計 | CRUDマトリクス：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2026-09-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ○
WF-T-0103 | WF-D-0103 | 基本設計 | 権限設計書：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-09-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | △
WF-T-0104 | WF-D-0104 | 基本設計 | ロール一覧：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2026-09-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ×
WF-T-0105 | WF-D-0105 | 基本設計 | 認証認可設計書：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-09-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ◎
WF-T-0106 | WF-D-0106 | 基本設計 | ログ設計書：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2026-09-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ○
WF-T-0107 | WF-D-0107 | 基本設計 | 監視設計書：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2026-09-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | △
WF-T-0108 | WF-D-0108 | 基本設計 | バックアップ設計書：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-09-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ×
WF-T-0109 | WF-D-0109 | 基本設計 | 運用設計書：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2026-09-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ◎
WF-T-0110 | WF-D-0110 | 基本設計 | 障害対応フロー：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-09-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ○
WF-T-0111 | WF-D-0111 | 基本設計 | 例外処理方針：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-09-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | △
WF-T-0112 | WF-D-0112 | 基本設計 | 性能設計方針：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2026-09-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ×
WF-T-0113 | WF-D-0113 | 基本設計 | セキュリティ設計書：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-09-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ◎
WF-T-0114 | WF-D-0114 | 詳細設計 | 詳細設計書：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2026-09-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ○
WF-T-0115 | WF-D-0115 | 詳細設計 | 処理詳細設計書：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-10-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | △
WF-T-0116 | WF-D-0116 | 詳細設計 | クラス設計書：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2026-09-29 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ×
WF-T-0117 | WF-D-0117 | 詳細設計 | メソッド設計書：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2026-10-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ◎
WF-T-0118 | WF-D-0118 | 詳細設計 | SQL設計書：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2026-10-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ○
WF-T-0119 | WF-D-0119 | 詳細設計 | DB物理設計書：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2026-10-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | △
WF-T-0120 | WF-D-0120 | 詳細設計 | テーブル定義書：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-10-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ×
WF-T-0121 | WF-D-0121 | 詳細設計 | インデックス設計書：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2026-10-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ◎
WF-T-0122 | WF-D-0122 | 詳細設計 | トランザクション設計書：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-10-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ○
WF-T-0123 | WF-D-0123 | 詳細設計 | 排他制御設計書：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2026-10-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | △
WF-T-0124 | WF-D-0124 | 詳細設計 | API詳細設計書：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2026-10-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ×
WF-T-0125 | WF-D-0125 | 詳細設計 | リクエスト定義：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-10-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ◎
WF-T-0126 | WF-D-0126 | 詳細設計 | レスポンス定義：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2026-09-21 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ○
WF-T-0127 | WF-D-0127 | 詳細設計 | エラーコード定義：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-09-23 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | △
WF-T-0128 | WF-D-0128 | 詳細設計 | バッチ詳細設計書：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-09-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ×
WF-T-0129 | WF-D-0129 | 詳細設計 | ジョブ定義書：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2026-09-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ◎
WF-T-0130 | WF-D-0130 | 詳細設計 | 画面項目定義書：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-09-29 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ○
WF-T-0131 | WF-D-0131 | 詳細設計 | イベント設計書：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2026-09-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | △
WF-T-0132 | WF-D-0132 | 詳細設計 | バリデーション詳細：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-09-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ×
WF-T-0133 | WF-D-0133 | 詳細設計 | 帳票項目定義書：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2026-09-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ◎
WF-T-0134 | WF-D-0134 | 詳細設計 | ログ出力詳細：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2026-10-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ○
WF-T-0135 | WF-D-0135 | 詳細設計 | 設定ファイル設計書：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2026-10-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | △
WF-T-0136 | WF-D-0136 | 詳細設計 | 外部連携詳細設計書：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2026-10-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ×
WF-T-0137 | WF-D-0137 | 詳細設計 | データ変換仕様：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-10-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ◎
WF-T-0138 | WF-D-0138 | 詳細設計 | 単体テスト観点表：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2026-10-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ○
WF-T-0139 | WF-D-0139 | 詳細設計 | コーディング規約：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-10-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | △
WF-T-0140 | WF-D-0140 | 詳細設計 | レビュー観点表：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2026-10-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ×
WF-T-0141 | WF-D-0141 | 開発・実装 | ソースコード：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2026-10-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ◎
WF-T-0142 | WF-D-0142 | 開発・実装 | DB定義DDL：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-10-29 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ○
WF-T-0143 | WF-D-0143 | 開発・実装 | DML初期データ：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2026-10-31 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | △
WF-T-0144 | WF-D-0144 | 開発・実装 | API実装：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-10-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ×
WF-T-0145 | WF-D-0145 | 開発・実装 | 画面実装：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-10-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ◎
WF-T-0146 | WF-D-0146 | 開発・実装 | バッチ実装：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2026-10-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ○
WF-T-0147 | WF-D-0147 | 開発・実装 | 帳票実装：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-10-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | △
WF-T-0148 | WF-D-0148 | 開発・実装 | 設定ファイル：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2026-10-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ×
WF-T-0149 | WF-D-0149 | 開発・実装 | ビルド定義：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-10-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ◎
WF-T-0150 | WF-D-0150 | 開発・実装 | CI/CD定義：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2026-10-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ○
WF-T-0151 | WF-D-0151 | 開発・実装 | デプロイスクリプト：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2026-10-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | △
WF-T-0152 | WF-D-0152 | 開発・実装 | 静的解析結果：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2026-10-21 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ×
WF-T-0153 | WF-D-0153 | 開発・実装 | ソースレビュー記録：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2026-10-23 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ◎
WF-T-0154 | WF-D-0154 | 開発・実装 | 単体テストコード：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-10-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ○
WF-T-0155 | WF-D-0155 | 開発・実装 | モック/スタブ：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2026-10-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | △
WF-T-0156 | WF-D-0156 | 開発・実装 | 開発環境構築手順書：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-10-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ×
WF-T-0157 | WF-D-0157 | 開発・実装 | ライブラリ一覧：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2026-10-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ◎
WF-T-0158 | WF-D-0158 | 開発・実装 | OSS一覧：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2026-10-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ○
WF-T-0159 | WF-D-0159 | 開発・実装 | 実装完了報告：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-10-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | △
WF-T-0160 | WF-D-0160 | 単体テスト | 単体テスト計画書：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2026-11-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ×
WF-T-0161 | WF-D-0161 | 単体テスト | 単体テスト仕様書：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-11-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ◎
WF-T-0162 | WF-D-0162 | 単体テスト | 単体テストケース：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-11-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ○
WF-T-0163 | WF-D-0163 | 単体テスト | 単体テストデータ：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2026-11-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | △
WF-T-0164 | WF-D-0164 | 単体テスト | 単体テスト結果：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-11-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ×
WF-T-0165 | WF-D-0165 | 単体テスト | 単体テストエビデンス：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2026-11-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ◎
WF-T-0166 | WF-D-0166 | 単体テスト | 不具合管理表：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-11-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ○
WF-T-0167 | WF-D-0167 | 単体テスト | 修正確認結果：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2026-11-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | △
WF-T-0168 | WF-D-0168 | 単体テスト | カバレッジレポート：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2026-11-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ×
WF-T-0169 | WF-D-0169 | 単体テスト | 静的解析レポート：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2026-11-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ◎
WF-T-0170 | WF-D-0170 | 単体テスト | UT完了報告書：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2026-11-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ○
WF-T-0171 | WF-D-0171 | 単体テスト | 品質分析表：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-11-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | △
WF-T-0172 | WF-D-0172 | 結合テスト | 結合テスト計画書：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2026-12-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ×
WF-T-0173 | WF-D-0173 | 結合テスト | 結合テスト仕様書：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-12-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ◎
WF-T-0174 | WF-D-0174 | 結合テスト | 結合テストケース：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2026-12-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ○
WF-T-0175 | WF-D-0175 | 結合テスト | 結合テストデータ：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2026-12-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | △
WF-T-0176 | WF-D-0176 | 結合テスト | IF疎通確認表：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-12-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ×
WF-T-0177 | WF-D-0177 | 結合テスト | API結合確認表：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2026-12-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ◎
WF-T-0178 | WF-D-0178 | 結合テスト | バッチ結合確認表：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-12-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ○
WF-T-0179 | WF-D-0179 | 結合テスト | 画面遷移確認表：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-12-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | △
WF-T-0180 | WF-D-0180 | 結合テスト | 権限確認表：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2026-11-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ×
WF-T-0181 | WF-D-0181 | 結合テスト | 排他制御確認表：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-11-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ◎
WF-T-0182 | WF-D-0182 | 結合テスト | 障害系確認表：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2026-11-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ○
WF-T-0183 | WF-D-0183 | 結合テスト | 結合テスト結果：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-11-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | △
WF-T-0184 | WF-D-0184 | 結合テスト | 結合テストエビデンス：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2026-11-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ×
WF-T-0185 | WF-D-0185 | 結合テスト | IT完了報告書：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2026-12-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ◎
WF-T-0186 | WF-D-0186 | 結合テスト | 品質分析表：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2026-11-29 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ○
WF-T-0187 | WF-D-0187 | システムテスト | システムテスト計画書：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2026-12-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | △
WF-T-0188 | WF-D-0188 | システムテスト | システムテスト仕様書：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-12-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ×
WF-T-0189 | WF-D-0189 | システムテスト | システムテストケース：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2026-12-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ◎
WF-T-0190 | WF-D-0190 | システムテスト | 業務シナリオテスト：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-12-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ○
WF-T-0191 | WF-D-0191 | システムテスト | 性能テスト計画書：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2026-12-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | △
WF-T-0192 | WF-D-0192 | システムテスト | 負荷テスト結果：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2026-12-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ×
WF-T-0193 | WF-D-0193 | システムテスト | セキュリティテスト結果：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-12-29 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ◎
WF-T-0194 | WF-D-0194 | システムテスト | 障害復旧テスト結果：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2026-12-31 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ○
WF-T-0195 | WF-D-0195 | システムテスト | バックアップリストア結果：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2027-01-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | △
WF-T-0196 | WF-D-0196 | システムテスト | 運用テスト結果：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-12-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ×
WF-T-0197 | WF-D-0197 | システムテスト | ST結果報告書：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2027-01-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ◎
WF-T-0198 | WF-D-0198 | システムテスト | 品質評価報告書：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-12-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ○
WF-T-0199 | WF-D-0199 | UAT・受入 | UAT計画書：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2027-01-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | △
WF-T-0200 | WF-D-0200 | UAT・受入 | UATシナリオ：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2027-01-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ×
WF-T-0201 | WF-D-0201 | UAT・受入 | UATケース：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2027-01-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ◎
WF-T-0202 | WF-D-0202 | UAT・受入 | UATデータ：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2027-01-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ○
WF-T-0203 | WF-D-0203 | UAT・受入 | UAT結果：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2027-01-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | △
WF-T-0204 | WF-D-0204 | UAT・受入 | 受入判定資料：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2027-01-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ×
WF-T-0205 | WF-D-0205 | UAT・受入 | 業務マニュアル：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2027-01-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ◎
WF-T-0206 | WF-D-0206 | UAT・受入 | 操作マニュアル：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2027-01-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ○
WF-T-0207 | WF-D-0207 | UAT・受入 | 教育資料：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2027-01-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | △
WF-T-0208 | WF-D-0208 | UAT・受入 | FAQ：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2027-01-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ×
WF-T-0209 | WF-D-0209 | UAT・受入 | 受入承認書：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2027-01-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ◎
WF-T-0210 | WF-D-0210 | UAT・受入 | 残課題一覧：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2027-01-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ○
WF-T-0211 | WF-D-0211 | 移行・リリース | 移行計画書：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2027-02-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | △
WF-T-0212 | WF-D-0212 | 移行・リリース | データ移行設計書：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2027-02-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ×
WF-T-0213 | WF-D-0213 | 移行・リリース | 移行手順書：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2027-02-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ◎
WF-T-0214 | WF-D-0214 | 移行・リリース | 移行リハーサル結果：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2027-02-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ○
WF-T-0215 | WF-D-0215 | 移行・リリース | リリース計画書：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2027-02-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | △
WF-T-0216 | WF-D-0216 | 移行・リリース | リリース手順書：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2027-01-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ×
WF-T-0217 | WF-D-0217 | 移行・リリース | 切戻し手順書：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2027-01-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ◎
WF-T-0218 | WF-D-0218 | 移行・リリース | 本番作業チェックリスト：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2027-01-29 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ○
WF-T-0219 | WF-D-0219 | 移行・リリース | 本番反映結果：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2027-01-31 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | △
WF-T-0220 | WF-D-0220 | 移行・リリース | リリース判定資料：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2027-02-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ×
WF-T-0221 | WF-D-0221 | 移行・リリース | 稼働判定資料：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2027-01-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ◎
WF-T-0222 | WF-D-0222 | 移行・リリース | 初期データ投入結果：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2027-02-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ○
WF-T-0223 | WF-D-0223 | 移行・リリース | 環境差分確認表：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2027-02-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | △
WF-T-0224 | WF-D-0224 | 移行・リリース | リリース完了報告書：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2027-02-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ×
WF-T-0225 | WF-D-0225 | 運用・保守 | 運用設計書：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2027-02-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ◎
WF-T-0226 | WF-D-0226 | 運用・保守 | 運用手順書：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2027-02-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ○
WF-T-0227 | WF-D-0227 | 運用・保守 | 監視設計書：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2027-02-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | △
WF-T-0228 | WF-D-0228 | 運用・保守 | 監視設定一覧：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2027-03-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ×
WF-T-0229 | WF-D-0229 | 運用・保守 | バックアップ運用手順：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2027-03-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ◎
WF-T-0230 | WF-D-0230 | 運用・保守 | 障害対応手順：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2027-03-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ○
WF-T-0231 | WF-D-0231 | 運用・保守 | 問合せ対応フロー：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2027-03-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | △
WF-T-0232 | WF-D-0232 | 運用・保守 | SLA定義書：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2027-03-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ×
WF-T-0233 | WF-D-0233 | 運用・保守 | 保守計画書：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2027-03-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ◎
WF-T-0234 | WF-D-0234 | 運用・保守 | パッチ適用計画：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2027-02-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ○
WF-T-0235 | WF-D-0235 | 運用・保守 | 月次運用報告：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2027-02-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | △
WF-T-0236 | WF-D-0236 | 運用・保守 | 改善要望一覧：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2027-02-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ×
WF-T-0237 | WF-D-0237 | 運用・保守 | 変更依頼管理表：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2027-02-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ◎
WF-T-0238 | WF-D-0238 | 運用・保守 | 障害報告書：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2027-02-21 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ○
WF-T-0239 | WF-D-0239 | 運用・保守 | ナレッジベース：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2027-02-23 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | △
WF-T-0240 | WF-D-0240 | 横断管理 | 進捗管理表：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2027-03-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ×
WF-T-0241 | WF-D-0241 | 横断管理 | 課題管理表：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2027-03-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ◎
WF-T-0242 | WF-D-0242 | 横断管理 | リスク管理表：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2027-03-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ○
WF-T-0243 | WF-D-0243 | 横断管理 | 変更管理表：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2027-03-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | △
WF-T-0244 | WF-D-0244 | 横断管理 | 品質管理表：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2027-03-21 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ×
WF-T-0245 | WF-D-0245 | 横断管理 | 成果物管理台帳：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2027-03-23 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ◎
WF-T-0246 | WF-D-0246 | 横断管理 | 会議議事録：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2027-03-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ○
WF-T-0247 | WF-D-0247 | 横断管理 | ステークホルダー管理表：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2027-03-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | △
WF-T-0248 | WF-D-0248 | 横断管理 | レビュー指摘管理表：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2027-03-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ×
WF-T-0249 | WF-D-0249 | 横断管理 | 承認履歴台帳：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2027-03-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ◎
WF-T-0250 | WF-D-0250 | 横断管理 | 構成管理台帳：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2027-03-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ○
WF-T-0251 | WF-D-0001 | 企画・構想 | プロジェクト企画書：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-06-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | △
WF-T-0252 | WF-D-0002 | 企画・構想 | システム化構想書：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2026-07-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ×
WF-T-0253 | WF-D-0003 | 企画・構想 | 投資対効果資料：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2026-07-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ◎
WF-T-0254 | WF-D-0004 | 企画・構想 | ROI試算書：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2026-07-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ○
WF-T-0255 | WF-D-0005 | 企画・構想 | 費用対効果分析書：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2026-07-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | △
WF-T-0256 | WF-D-0006 | 企画・構想 | 概算見積書：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-07-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ×
WF-T-0257 | WF-D-0007 | 企画・構想 | RFI：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2026-07-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ◎
WF-T-0258 | WF-D-0008 | 企画・構想 | RFP：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-07-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ○
WF-T-0259 | WF-D-0009 | 企画・構想 | 提案依頼書：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2026-07-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | △
WF-T-0260 | WF-D-0010 | 企画・構想 | 提案評価表：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2026-07-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ×
WF-T-0261 | WF-D-0011 | 企画・構想 | ベンダ選定資料：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-07-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ◎
WF-T-0262 | WF-D-0012 | 企画・構想 | 契約方針書：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2026-07-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ○
WF-T-0263 | WF-D-0013 | 企画・構想 | スコープ定義書：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-07-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | △
WF-T-0264 | WF-D-0014 | 企画・構想 | ステークホルダー一覧：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-07-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ×
WF-T-0265 | WF-D-0015 | 企画・構想 | 経営課題一覧：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2026-07-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ◎
WF-T-0266 | WF-D-0016 | 企画・構想 | 現状課題一覧：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-07-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ○
WF-T-0267 | WF-D-0017 | 企画・構想 | システム化対象一覧：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2026-07-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | △
WF-T-0268 | WF-D-0018 | 企画・構想 | 業務改善方針書：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-07-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ×
WF-T-0269 | WF-D-0019 | 企画・構想 | プロジェクト憲章：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2026-07-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ◎
WF-T-0270 | WF-D-0020 | 企画・構想 | 概算スケジュール：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2026-07-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ○
WF-T-0271 | WF-D-0021 | 企画・構想 | 概算体制図：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2026-07-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | △
WF-T-0272 | WF-D-0022 | 企画・構想 | 予算計画書：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2026-07-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ×
WF-T-0273 | WF-D-0023 | 企画・構想 | 調達計画書：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-07-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ◎
WF-T-0274 | WF-D-0024 | 企画・構想 | リスク初期一覧：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2026-07-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ○
WF-T-0275 | WF-D-0025 | プロジェクト立上げ | プロジェクト計画書：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-07-31 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | △
WF-T-0276 | WF-D-0026 | プロジェクト立上げ | プロジェクト体制図：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2026-07-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ×
WF-T-0277 | WF-D-0027 | プロジェクト立上げ | WBS：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2026-07-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ◎
WF-T-0278 | WF-D-0028 | プロジェクト立上げ | マスタスケジュール：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-08-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ○
WF-T-0279 | WF-D-0029 | プロジェクト立上げ | コミュニケーション計画書：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2026-08-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | △
WF-T-0280 | WF-D-0030 | プロジェクト立上げ | 会議体一覧：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-08-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ×
WF-T-0281 | WF-D-0031 | プロジェクト立上げ | 課題管理表：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-08-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ◎
WF-T-0282 | WF-D-0032 | プロジェクト立上げ | リスク管理表：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2026-08-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ○
WF-T-0283 | WF-D-0033 | プロジェクト立上げ | 変更管理計画書：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-08-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | △
WF-T-0284 | WF-D-0034 | プロジェクト立上げ | 品質管理計画書：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2026-08-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ×
WF-T-0285 | WF-D-0035 | プロジェクト立上げ | 成果物管理台帳：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-08-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ◎
WF-T-0286 | WF-D-0036 | プロジェクト立上げ | 構成管理計画書：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2026-07-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ○
WF-T-0287 | WF-D-0037 | プロジェクト立上げ | ドキュメント標準：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2026-07-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | △
WF-T-0288 | WF-D-0038 | プロジェクト立上げ | 命名規則：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2026-07-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ×
WF-T-0289 | WF-D-0039 | プロジェクト立上げ | レビュー計画書：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2026-07-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ◎
WF-T-0290 | WF-D-0040 | プロジェクト立上げ | キックオフ資料：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-07-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ○
WF-T-0291 | WF-D-0041 | プロジェクト立上げ | PJルールブック：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2026-07-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | △
WF-T-0292 | WF-D-0042 | 要件定義 | 要件定義書：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-08-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ×
WF-T-0293 | WF-D-0043 | 要件定義 | 要件一覧：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2026-08-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ◎
WF-T-0294 | WF-D-0044 | 要件定義 | 業務要件一覧：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2026-08-21 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ○
WF-T-0295 | WF-D-0045 | 要件定義 | 機能要件一覧：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-08-23 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | △
WF-T-0296 | WF-D-0046 | 要件定義 | 非機能要件一覧：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2026-08-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ×
WF-T-0297 | WF-D-0047 | 要件定義 | 制約事項一覧：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-08-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ◎
WF-T-0298 | WF-D-0048 | 要件定義 | 前提条件一覧：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-08-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ○
WF-T-0299 | WF-D-0049 | 要件定義 | 要件トレーサビリティ表：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2026-08-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | △
WF-T-0300 | WF-D-0050 | 要件定義 | As-Is業務フロー：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-08-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ×
WF-T-0301 | WF-D-0051 | 要件定義 | To-Be業務フロー：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2026-08-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ◎
WF-T-0302 | WF-D-0052 | 要件定義 | 業務一覧：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-08-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ○
WF-T-0303 | WF-D-0053 | 要件定義 | 業務シナリオ一覧：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2026-08-29 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | △
WF-T-0304 | WF-D-0054 | 要件定義 | ユースケース一覧：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2026-08-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ×
WF-T-0305 | WF-D-0055 | 要件定義 | 業務ルール一覧：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2026-08-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ◎
WF-T-0306 | WF-D-0056 | 要件定義 | 業務イベント一覧：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2026-08-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ○
WF-T-0307 | WF-D-0057 | 要件定義 | 用語集：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-08-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | △
WF-T-0308 | WF-D-0058 | 要件定義 | 画面一覧：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2026-08-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ×
WF-T-0309 | WF-D-0059 | 要件定義 | 帳票一覧：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-08-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ◎
WF-T-0310 | WF-D-0060 | 要件定義 | バッチ一覧：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2026-08-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ○
WF-T-0311 | WF-D-0061 | 要件定義 | 外部IF一覧：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2026-08-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | △
WF-T-0312 | WF-D-0062 | 要件定義 | API一覧：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-08-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ×
WF-T-0313 | WF-D-0063 | 要件定義 | データ項目一覧：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2026-08-21 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ◎
WF-T-0314 | WF-D-0064 | 要件定義 | マスタ一覧：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-08-23 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ○
WF-T-0315 | WF-D-0065 | 要件定義 | コード体系一覧：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-08-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | △
WF-T-0316 | WF-D-0066 | 要件定義 | 権限要件一覧：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2026-08-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ×
WF-T-0317 | WF-D-0067 | 要件定義 | 運用要件一覧：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-08-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ◎
WF-T-0318 | WF-D-0068 | 要件定義 | セキュリティ要件一覧：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2026-08-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ○
WF-T-0319 | WF-D-0069 | 要件定義 | 性能要件一覧：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-08-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | △
WF-T-0320 | WF-D-0070 | 要件定義 | 可用性要件一覧：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2026-08-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ×
WF-T-0321 | WF-D-0071 | 要件定義 | 監視要件一覧：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2026-08-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ◎
WF-T-0322 | WF-D-0072 | 要件定義 | データ移行要件一覧：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2026-08-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ○
WF-T-0323 | WF-D-0073 | 要件定義 | 教育要件一覧：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2026-08-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | △
WF-T-0324 | WF-D-0074 | 要件定義 | 受入条件一覧：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-08-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ×
WF-T-0325 | WF-D-0075 | 要件定義 | 要件変更管理表：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2026-08-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ◎
WF-T-0326 | WF-D-0076 | 基本設計 | 基本設計書：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-09-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ○
WF-T-0327 | WF-D-0077 | 基本設計 | 画面遷移図：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2026-09-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | △
WF-T-0328 | WF-D-0078 | 基本設計 | システム構成図：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2026-09-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ×
WF-T-0329 | WF-D-0079 | 基本設計 | ネットワーク構成図：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-09-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ◎
WF-T-0330 | WF-D-0080 | 基本設計 | インフラ構成図：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2026-09-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ○
WF-T-0331 | WF-D-0081 | 基本設計 | アプリケーション構成図：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-09-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | △
WF-T-0332 | WF-D-0082 | 基本設計 | 環境構成図：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-09-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ×
WF-T-0333 | WF-D-0083 | 基本設計 | サーバ一覧：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2026-09-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ◎
WF-T-0334 | WF-D-0084 | 基本設計 | ミドルウェア一覧：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-09-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ○
WF-T-0335 | WF-D-0085 | 基本設計 | 画面設計書：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2026-09-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | △
WF-T-0336 | WF-D-0086 | 基本設計 | 画面レイアウト：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-09-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ×
WF-T-0337 | WF-D-0087 | 基本設計 | ワイヤーフレーム：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2026-09-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ◎
WF-T-0338 | WF-D-0088 | 基本設計 | 入力チェック仕様：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2026-09-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ○
WF-T-0339 | WF-D-0089 | 基本設計 | ボタン制御仕様：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2026-09-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | △
WF-T-0340 | WF-D-0090 | 基本設計 | メッセージ一覧：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2026-09-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ×
WF-T-0341 | WF-D-0091 | 基本設計 | 帳票設計書：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-09-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ◎
WF-T-0342 | WF-D-0092 | 基本設計 | 帳票レイアウト：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2026-09-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ○
WF-T-0343 | WF-D-0093 | 基本設計 | バッチ設計書：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-09-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | △
WF-T-0344 | WF-D-0094 | 基本設計 | ジョブネット図：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2026-09-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ×
WF-T-0345 | WF-D-0095 | 基本設計 | API基本設計書：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2026-09-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ◎
WF-T-0346 | WF-D-0096 | 基本設計 | 外部IF基本設計書：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-09-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ○
WF-T-0347 | WF-D-0097 | 基本設計 | ファイルレイアウト：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2026-09-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | △
WF-T-0348 | WF-D-0098 | 基本設計 | ER図：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-09-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ×
WF-T-0349 | WF-D-0099 | 基本設計 | 概念データモデル：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-09-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ◎
WF-T-0350 | WF-D-0100 | 基本設計 | 論理データモデル：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2026-09-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ○
WF-T-0351 | WF-D-0101 | 基本設計 | テーブル一覧：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-09-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | △
WF-T-0352 | WF-D-0102 | 基本設計 | CRUDマトリクス：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2026-09-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ×
WF-T-0353 | WF-D-0103 | 基本設計 | 権限設計書：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-09-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ◎
WF-T-0354 | WF-D-0104 | 基本設計 | ロール一覧：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2026-09-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ○
WF-T-0355 | WF-D-0105 | 基本設計 | 認証認可設計書：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2026-09-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | △
WF-T-0356 | WF-D-0106 | 基本設計 | ログ設計書：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2026-09-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ×
WF-T-0357 | WF-D-0107 | 基本設計 | 監視設計書：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2026-09-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ◎
WF-T-0358 | WF-D-0108 | 基本設計 | バックアップ設計書：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-09-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ○
WF-T-0359 | WF-D-0109 | 基本設計 | 運用設計書：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2026-09-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | △
WF-T-0360 | WF-D-0110 | 基本設計 | 障害対応フロー：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-09-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ×
WF-T-0361 | WF-D-0111 | 基本設計 | 例外処理方針：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2026-09-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ◎
WF-T-0362 | WF-D-0112 | 基本設計 | 性能設計方針：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2026-09-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ○
WF-T-0363 | WF-D-0113 | 基本設計 | セキュリティ設計書：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-09-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | △
WF-T-0364 | WF-D-0114 | 詳細設計 | 詳細設計書：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2026-09-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ×
WF-T-0365 | WF-D-0115 | 詳細設計 | 処理詳細設計書：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-10-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ◎
WF-T-0366 | WF-D-0116 | 詳細設計 | クラス設計書：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-09-29 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ○
WF-T-0367 | WF-D-0117 | 詳細設計 | メソッド設計書：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2026-10-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | △
WF-T-0368 | WF-D-0118 | 詳細設計 | SQL設計書：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-10-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ×
WF-T-0369 | WF-D-0119 | 詳細設計 | DB物理設計書：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2026-10-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ◎
WF-T-0370 | WF-D-0120 | 詳細設計 | テーブル定義書：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-10-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ○
WF-T-0371 | WF-D-0121 | 詳細設計 | インデックス設計書：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2026-10-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | △
WF-T-0372 | WF-D-0122 | 詳細設計 | トランザクション設計書：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2026-10-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ×
WF-T-0373 | WF-D-0123 | 詳細設計 | 排他制御設計書：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2026-10-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ◎
WF-T-0374 | WF-D-0124 | 詳細設計 | API詳細設計書：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2026-10-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ○
WF-T-0375 | WF-D-0125 | 詳細設計 | リクエスト定義：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-10-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | △
WF-T-0376 | WF-D-0126 | 詳細設計 | レスポンス定義：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2026-09-21 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ×
WF-T-0377 | WF-D-0127 | 詳細設計 | エラーコード定義：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-09-23 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ◎
WF-T-0378 | WF-D-0128 | 詳細設計 | バッチ詳細設計書：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2026-09-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ○
WF-T-0379 | WF-D-0129 | 詳細設計 | ジョブ定義書：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2026-09-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | △
WF-T-0380 | WF-D-0130 | 詳細設計 | 画面項目定義書：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-09-29 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ×
WF-T-0381 | WF-D-0131 | 詳細設計 | イベント設計書：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2026-09-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ◎
WF-T-0382 | WF-D-0132 | 詳細設計 | バリデーション詳細：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-09-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ○
WF-T-0383 | WF-D-0133 | 詳細設計 | 帳票項目定義書：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-09-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | △
WF-T-0384 | WF-D-0134 | 詳細設計 | ログ出力詳細：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2026-10-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ×
WF-T-0385 | WF-D-0135 | 詳細設計 | 設定ファイル設計書：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-10-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ◎
WF-T-0386 | WF-D-0136 | 詳細設計 | 外部連携詳細設計書：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2026-10-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ○
WF-T-0387 | WF-D-0137 | 詳細設計 | データ変換仕様：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-10-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | △
WF-T-0388 | WF-D-0138 | 詳細設計 | 単体テスト観点表：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2026-10-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ×
WF-T-0389 | WF-D-0139 | 詳細設計 | コーディング規約：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2026-10-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ◎
WF-T-0390 | WF-D-0140 | 詳細設計 | レビュー観点表：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2026-10-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ○
WF-T-0391 | WF-D-0141 | 開発・実装 | ソースコード：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2026-10-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | △
WF-T-0392 | WF-D-0142 | 開発・実装 | DB定義DDL：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-10-29 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ×
WF-T-0393 | WF-D-0143 | 開発・実装 | DML初期データ：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2026-10-31 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ◎
WF-T-0394 | WF-D-0144 | 開発・実装 | API実装：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-10-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ○
WF-T-0395 | WF-D-0145 | 開発・実装 | 画面実装：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2026-10-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | △
WF-T-0396 | WF-D-0146 | 開発・実装 | バッチ実装：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2026-10-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ×
WF-T-0397 | WF-D-0147 | 開発・実装 | 帳票実装：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-10-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ◎
WF-T-0398 | WF-D-0148 | 開発・実装 | 設定ファイル：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2026-10-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ○
WF-T-0399 | WF-D-0149 | 開発・実装 | ビルド定義：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-10-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | △
WF-T-0400 | WF-D-0150 | 開発・実装 | CI/CD定義：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-10-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ×
WF-T-0401 | WF-D-0151 | 開発・実装 | デプロイスクリプト：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2026-10-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ◎
WF-T-0402 | WF-D-0152 | 開発・実装 | 静的解析結果：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-10-21 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ○
WF-T-0403 | WF-D-0153 | 開発・実装 | ソースレビュー記録：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2026-10-23 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | △
WF-T-0404 | WF-D-0154 | 開発・実装 | 単体テストコード：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-10-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ×
WF-T-0405 | WF-D-0155 | 開発・実装 | モック/スタブ：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2026-10-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ◎
WF-T-0406 | WF-D-0156 | 開発・実装 | 開発環境構築手順書：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2026-10-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ○
WF-T-0407 | WF-D-0157 | 開発・実装 | ライブラリ一覧：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2026-10-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | △
WF-T-0408 | WF-D-0158 | 開発・実装 | OSS一覧：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2026-10-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ×
WF-T-0409 | WF-D-0159 | 開発・実装 | 実装完了報告：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-10-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ◎
WF-T-0410 | WF-D-0160 | 単体テスト | 単体テスト計画書：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2026-11-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ○
WF-T-0411 | WF-D-0161 | 単体テスト | 単体テスト仕様書：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-11-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | △
WF-T-0412 | WF-D-0162 | 単体テスト | 単体テストケース：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2026-11-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ×
WF-T-0413 | WF-D-0163 | 単体テスト | 単体テストデータ：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2026-11-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ◎
WF-T-0414 | WF-D-0164 | 単体テスト | 単体テスト結果：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-11-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ○
WF-T-0415 | WF-D-0165 | 単体テスト | 単体テストエビデンス：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2026-11-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | △
WF-T-0416 | WF-D-0166 | 単体テスト | 不具合管理表：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-11-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ×
WF-T-0417 | WF-D-0167 | 単体テスト | 修正確認結果：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-11-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ◎
WF-T-0418 | WF-D-0168 | 単体テスト | カバレッジレポート：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2026-11-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ○
WF-T-0419 | WF-D-0169 | 単体テスト | 静的解析レポート：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-11-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | △
WF-T-0420 | WF-D-0170 | 単体テスト | UT完了報告書：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2026-11-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ×
WF-T-0421 | WF-D-0171 | 単体テスト | 品質分析表：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-11-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ◎
WF-T-0422 | WF-D-0172 | 結合テスト | 結合テスト計画書：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2026-12-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ○
WF-T-0423 | WF-D-0173 | 結合テスト | 結合テスト仕様書：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2026-12-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | △
WF-T-0424 | WF-D-0174 | 結合テスト | 結合テストケース：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2026-12-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ×
WF-T-0425 | WF-D-0175 | 結合テスト | 結合テストデータ：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2026-12-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ◎
WF-T-0426 | WF-D-0176 | 結合テスト | IF疎通確認表：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-12-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ○
WF-T-0427 | WF-D-0177 | 結合テスト | API結合確認表：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2026-12-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | △
WF-T-0428 | WF-D-0178 | 結合テスト | バッチ結合確認表：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-12-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ×
WF-T-0429 | WF-D-0179 | 結合テスト | 画面遷移確認表：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2026-12-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ◎
WF-T-0430 | WF-D-0180 | 結合テスト | 権限確認表：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2026-11-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ○
WF-T-0431 | WF-D-0181 | 結合テスト | 排他制御確認表：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-11-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | △
WF-T-0432 | WF-D-0182 | 結合テスト | 障害系確認表：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2026-11-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ×
WF-T-0433 | WF-D-0183 | 結合テスト | 結合テスト結果：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-11-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ◎
WF-T-0434 | WF-D-0184 | 結合テスト | 結合テストエビデンス：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-11-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ○
WF-T-0435 | WF-D-0185 | 結合テスト | IT完了報告書：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2026-12-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | △
WF-T-0436 | WF-D-0186 | 結合テスト | 品質分析表：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-11-29 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ×
WF-T-0437 | WF-D-0187 | システムテスト | システムテスト計画書：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2026-12-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ◎
WF-T-0438 | WF-D-0188 | システムテスト | システムテスト仕様書：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-12-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ○
WF-T-0439 | WF-D-0189 | システムテスト | システムテストケース：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2026-12-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | △
WF-T-0440 | WF-D-0190 | システムテスト | 業務シナリオテスト：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2026-12-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ×
WF-T-0441 | WF-D-0191 | システムテスト | 性能テスト計画書：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2026-12-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ◎
WF-T-0442 | WF-D-0192 | システムテスト | 負荷テスト結果：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2026-12-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ○
WF-T-0443 | WF-D-0193 | システムテスト | セキュリティテスト結果：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-12-29 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | △
WF-T-0444 | WF-D-0194 | システムテスト | 障害復旧テスト結果：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2026-12-31 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ×
WF-T-0445 | WF-D-0195 | システムテスト | バックアップリストア結果：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2027-01-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ◎
WF-T-0446 | WF-D-0196 | システムテスト | 運用テスト結果：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2026-12-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ○
WF-T-0447 | WF-D-0197 | システムテスト | ST結果報告書：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2027-01-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | △
WF-T-0448 | WF-D-0198 | システムテスト | 品質評価報告書：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-12-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ×
WF-T-0449 | WF-D-0199 | UAT・受入 | UAT計画書：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2027-01-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ◎
WF-T-0450 | WF-D-0200 | UAT・受入 | UATシナリオ：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2027-01-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ○
WF-T-0451 | WF-D-0201 | UAT・受入 | UATケース：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2027-01-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | △
WF-T-0452 | WF-D-0202 | UAT・受入 | UATデータ：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2027-01-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ×
WF-T-0453 | WF-D-0203 | UAT・受入 | UAT結果：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2027-01-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ◎
WF-T-0454 | WF-D-0204 | UAT・受入 | 受入判定資料：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2027-01-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ○
WF-T-0455 | WF-D-0205 | UAT・受入 | 業務マニュアル：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2027-01-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | △
WF-T-0456 | WF-D-0206 | UAT・受入 | 操作マニュアル：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2027-01-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ×
WF-T-0457 | WF-D-0207 | UAT・受入 | 教育資料：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2027-01-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ◎
WF-T-0458 | WF-D-0208 | UAT・受入 | FAQ：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2027-01-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ○
WF-T-0459 | WF-D-0209 | UAT・受入 | 受入承認書：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2027-01-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | △
WF-T-0460 | WF-D-0210 | UAT・受入 | 残課題一覧：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2027-01-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ×
WF-T-0461 | WF-D-0211 | 移行・リリース | 移行計画書：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2027-02-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ◎
WF-T-0462 | WF-D-0212 | 移行・リリース | データ移行設計書：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2027-02-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ○
WF-T-0463 | WF-D-0213 | 移行・リリース | 移行手順書：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2027-02-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | △
WF-T-0464 | WF-D-0214 | 移行・リリース | 移行リハーサル結果：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2027-02-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ×
WF-T-0465 | WF-D-0215 | 移行・リリース | リリース計画書：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2027-02-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ◎
WF-T-0466 | WF-D-0216 | 移行・リリース | リリース手順書：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2027-01-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ○
WF-T-0467 | WF-D-0217 | 移行・リリース | 切戻し手順書：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2027-01-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | △
WF-T-0468 | WF-D-0218 | 移行・リリース | 本番作業チェックリスト：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2027-01-29 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ×
WF-T-0469 | WF-D-0219 | 移行・リリース | 本番反映結果：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2027-01-31 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ◎
WF-T-0470 | WF-D-0220 | 移行・リリース | リリース判定資料：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2027-02-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ○
WF-T-0471 | WF-D-0221 | 移行・リリース | 稼働判定資料：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2027-01-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | △
WF-T-0472 | WF-D-0222 | 移行・リリース | 初期データ投入結果：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2027-02-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ×
WF-T-0473 | WF-D-0223 | 移行・リリース | 環境差分確認表：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2027-02-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ◎
WF-T-0474 | WF-D-0224 | 移行・リリース | リリース完了報告書：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2027-02-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ○
WF-T-0475 | WF-D-0225 | 運用・保守 | 運用設計書：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2027-02-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | △
WF-T-0476 | WF-D-0226 | 運用・保守 | 運用手順書：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2027-02-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ×
WF-T-0477 | WF-D-0227 | 運用・保守 | 監視設計書：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2027-02-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ◎
WF-T-0478 | WF-D-0228 | 運用・保守 | 監視設定一覧：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2027-03-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ○
WF-T-0479 | WF-D-0229 | 運用・保守 | バックアップ運用手順：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2027-03-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | △
WF-T-0480 | WF-D-0230 | 運用・保守 | 障害対応手順：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2027-03-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ×
WF-T-0481 | WF-D-0231 | 運用・保守 | 問合せ対応フロー：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2027-03-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ◎
WF-T-0482 | WF-D-0232 | 運用・保守 | SLA定義書：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2027-03-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ○
WF-T-0483 | WF-D-0233 | 運用・保守 | 保守計画書：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2027-03-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | △
WF-T-0484 | WF-D-0234 | 運用・保守 | パッチ適用計画：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2027-02-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ×
WF-T-0485 | WF-D-0235 | 運用・保守 | 月次運用報告：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2027-02-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ◎
WF-T-0486 | WF-D-0236 | 運用・保守 | 改善要望一覧：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2027-02-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ○
WF-T-0487 | WF-D-0237 | 運用・保守 | 変更依頼管理表：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2027-02-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | △
WF-T-0488 | WF-D-0238 | 運用・保守 | 障害報告書：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2027-02-21 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ×
WF-T-0489 | WF-D-0239 | 運用・保守 | ナレッジベース：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2027-02-23 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ◎
WF-T-0490 | WF-D-0240 | 横断管理 | 進捗管理表：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2027-03-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ○
WF-T-0491 | WF-D-0241 | 横断管理 | 課題管理表：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2027-03-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | △
WF-T-0492 | WF-D-0242 | 横断管理 | リスク管理表：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2027-03-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ×
WF-T-0493 | WF-D-0243 | 横断管理 | 変更管理表：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2027-03-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ◎
WF-T-0494 | WF-D-0244 | 横断管理 | 品質管理表：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2027-03-21 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ○
WF-T-0495 | WF-D-0245 | 横断管理 | 成果物管理台帳：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2027-03-23 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | △
WF-T-0496 | WF-D-0246 | 横断管理 | 会議議事録：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2027-03-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ×
WF-T-0497 | WF-D-0247 | 横断管理 | ステークホルダー管理表：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2027-03-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ◎
WF-T-0498 | WF-D-0248 | 横断管理 | レビュー指摘管理表：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2027-03-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ○
WF-T-0499 | WF-D-0249 | 横断管理 | 承認履歴台帳：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2027-03-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | △
WF-T-0500 | WF-D-0250 | 横断管理 | 構成管理台帳：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2027-03-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ×
WF-T-0501 | WF-D-0001 | 企画・構想 | プロジェクト企画書：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-06-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ◎
WF-T-0502 | WF-D-0002 | 企画・構想 | システム化構想書：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-07-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ○
WF-T-0503 | WF-D-0003 | 企画・構想 | 投資対効果資料：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2026-07-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | △
WF-T-0504 | WF-D-0004 | 企画・構想 | ROI試算書：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-07-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ×
WF-T-0505 | WF-D-0005 | 企画・構想 | 費用対効果分析書：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2026-07-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ◎
WF-T-0506 | WF-D-0006 | 企画・構想 | 概算見積書：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-07-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ○
WF-T-0507 | WF-D-0007 | 企画・構想 | RFI：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2026-07-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | △
WF-T-0508 | WF-D-0008 | 企画・構想 | RFP：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2026-07-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ×
WF-T-0509 | WF-D-0009 | 企画・構想 | 提案依頼書：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2026-07-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ◎
WF-T-0510 | WF-D-0010 | 企画・構想 | 提案評価表：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2026-07-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ○
WF-T-0511 | WF-D-0011 | 企画・構想 | ベンダ選定資料：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-07-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | △
WF-T-0512 | WF-D-0012 | 企画・構想 | 契約方針書：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2026-07-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ×
WF-T-0513 | WF-D-0013 | 企画・構想 | スコープ定義書：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-07-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ◎
WF-T-0514 | WF-D-0014 | 企画・構想 | ステークホルダー一覧：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2026-07-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ○
WF-T-0515 | WF-D-0015 | 企画・構想 | 経営課題一覧：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2026-07-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | △
WF-T-0516 | WF-D-0016 | 企画・構想 | 現状課題一覧：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-07-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ×
WF-T-0517 | WF-D-0017 | 企画・構想 | システム化対象一覧：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2026-07-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ◎
WF-T-0518 | WF-D-0018 | 企画・構想 | 業務改善方針書：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-07-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ○
WF-T-0519 | WF-D-0019 | 企画・構想 | プロジェクト憲章：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-07-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | △
WF-T-0520 | WF-D-0020 | 企画・構想 | 概算スケジュール：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2026-07-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ×
WF-T-0521 | WF-D-0021 | 企画・構想 | 概算体制図：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-07-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ◎
WF-T-0522 | WF-D-0022 | 企画・構想 | 予算計画書：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2026-07-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ○
WF-T-0523 | WF-D-0023 | 企画・構想 | 調達計画書：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-07-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | △
WF-T-0524 | WF-D-0024 | 企画・構想 | リスク初期一覧：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2026-07-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ×
WF-T-0525 | WF-D-0025 | プロジェクト立上げ | プロジェクト計画書：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2026-07-31 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ◎
WF-T-0526 | WF-D-0026 | プロジェクト立上げ | プロジェクト体制図：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2026-07-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ○
WF-T-0527 | WF-D-0027 | プロジェクト立上げ | WBS：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2026-07-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | △
WF-T-0528 | WF-D-0028 | プロジェクト立上げ | マスタスケジュール：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-08-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ×
WF-T-0529 | WF-D-0029 | プロジェクト立上げ | コミュニケーション計画書：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2026-08-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ◎
WF-T-0530 | WF-D-0030 | プロジェクト立上げ | 会議体一覧：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-08-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ○
WF-T-0531 | WF-D-0031 | プロジェクト立上げ | 課題管理表：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2026-08-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | △
WF-T-0532 | WF-D-0032 | プロジェクト立上げ | リスク管理表：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2026-08-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ×
WF-T-0533 | WF-D-0033 | プロジェクト立上げ | 変更管理計画書：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-08-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ◎
WF-T-0534 | WF-D-0034 | プロジェクト立上げ | 品質管理計画書：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2026-08-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ○
WF-T-0535 | WF-D-0035 | プロジェクト立上げ | 成果物管理台帳：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-08-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | △
WF-T-0536 | WF-D-0036 | プロジェクト立上げ | 構成管理計画書：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-07-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ×
WF-T-0537 | WF-D-0037 | プロジェクト立上げ | ドキュメント標準：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2026-07-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ◎
WF-T-0538 | WF-D-0038 | プロジェクト立上げ | 命名規則：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-07-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ○
WF-T-0539 | WF-D-0039 | プロジェクト立上げ | レビュー計画書：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2026-07-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | △
WF-T-0540 | WF-D-0040 | プロジェクト立上げ | キックオフ資料：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-07-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ×
WF-T-0541 | WF-D-0041 | プロジェクト立上げ | PJルールブック：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2026-07-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ◎
WF-T-0542 | WF-D-0042 | 要件定義 | 要件定義書：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2026-08-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ○
WF-T-0543 | WF-D-0043 | 要件定義 | 要件一覧：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2026-08-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | △
WF-T-0544 | WF-D-0044 | 要件定義 | 業務要件一覧：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2026-08-21 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ×
WF-T-0545 | WF-D-0045 | 要件定義 | 機能要件一覧：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-08-23 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ◎
WF-T-0546 | WF-D-0046 | 要件定義 | 非機能要件一覧：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2026-08-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ○
WF-T-0547 | WF-D-0047 | 要件定義 | 制約事項一覧：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-08-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | △
WF-T-0548 | WF-D-0048 | 要件定義 | 前提条件一覧：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2026-08-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ×
WF-T-0549 | WF-D-0049 | 要件定義 | 要件トレーサビリティ表：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2026-08-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ◎
WF-T-0550 | WF-D-0050 | 要件定義 | As-Is業務フロー：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-08-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ○
WF-T-0551 | WF-D-0051 | 要件定義 | To-Be業務フロー：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2026-08-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | △
WF-T-0552 | WF-D-0052 | 要件定義 | 業務一覧：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-08-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ×
WF-T-0553 | WF-D-0053 | 要件定義 | 業務シナリオ一覧：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-08-29 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ◎
WF-T-0554 | WF-D-0054 | 要件定義 | ユースケース一覧：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2026-08-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ○
WF-T-0555 | WF-D-0055 | 要件定義 | 業務ルール一覧：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-08-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | △
WF-T-0556 | WF-D-0056 | 要件定義 | 業務イベント一覧：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2026-08-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ×
WF-T-0557 | WF-D-0057 | 要件定義 | 用語集：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-08-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ◎
WF-T-0558 | WF-D-0058 | 要件定義 | 画面一覧：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2026-08-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ○
WF-T-0559 | WF-D-0059 | 要件定義 | 帳票一覧：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2026-08-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | △
WF-T-0560 | WF-D-0060 | 要件定義 | バッチ一覧：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2026-08-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ×
WF-T-0561 | WF-D-0061 | 要件定義 | 外部IF一覧：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2026-08-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ◎
WF-T-0562 | WF-D-0062 | 要件定義 | API一覧：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-08-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ○
WF-T-0563 | WF-D-0063 | 要件定義 | データ項目一覧：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2026-08-21 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | △
WF-T-0564 | WF-D-0064 | 要件定義 | マスタ一覧：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-08-23 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ×
WF-T-0565 | WF-D-0065 | 要件定義 | コード体系一覧：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2026-08-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ◎
WF-T-0566 | WF-D-0066 | 要件定義 | 権限要件一覧：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2026-08-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ○
WF-T-0567 | WF-D-0067 | 要件定義 | 運用要件一覧：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-08-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | △
WF-T-0568 | WF-D-0068 | 要件定義 | セキュリティ要件一覧：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2026-08-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ×
WF-T-0569 | WF-D-0069 | 要件定義 | 性能要件一覧：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-08-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ◎
WF-T-0570 | WF-D-0070 | 要件定義 | 可用性要件一覧：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-08-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ○
WF-T-0571 | WF-D-0071 | 要件定義 | 監視要件一覧：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2026-08-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | △
WF-T-0572 | WF-D-0072 | 要件定義 | データ移行要件一覧：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-08-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ×
WF-T-0573 | WF-D-0073 | 要件定義 | 教育要件一覧：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2026-08-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ◎
WF-T-0574 | WF-D-0074 | 要件定義 | 受入条件一覧：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-08-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ○
WF-T-0575 | WF-D-0075 | 要件定義 | 要件変更管理表：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2026-08-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | △
WF-T-0576 | WF-D-0076 | 基本設計 | 基本設計書：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2026-09-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ×
WF-T-0577 | WF-D-0077 | 基本設計 | 画面遷移図：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2026-09-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ◎
WF-T-0578 | WF-D-0078 | 基本設計 | システム構成図：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2026-09-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ○
WF-T-0579 | WF-D-0079 | 基本設計 | ネットワーク構成図：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-09-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | △
WF-T-0580 | WF-D-0080 | 基本設計 | インフラ構成図：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2026-09-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ×
WF-T-0581 | WF-D-0081 | 基本設計 | アプリケーション構成図：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-09-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ◎
WF-T-0582 | WF-D-0082 | 基本設計 | 環境構成図：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2026-09-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ○
WF-T-0583 | WF-D-0083 | 基本設計 | サーバ一覧：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2026-09-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | △
WF-T-0584 | WF-D-0084 | 基本設計 | ミドルウェア一覧：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-09-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ×
WF-T-0585 | WF-D-0085 | 基本設計 | 画面設計書：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2026-09-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ◎
WF-T-0586 | WF-D-0086 | 基本設計 | 画面レイアウト：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-09-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ○
WF-T-0587 | WF-D-0087 | 基本設計 | ワイヤーフレーム：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-09-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | △
WF-T-0588 | WF-D-0088 | 基本設計 | 入力チェック仕様：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2026-09-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ×
WF-T-0589 | WF-D-0089 | 基本設計 | ボタン制御仕様：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-09-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ◎
WF-T-0590 | WF-D-0090 | 基本設計 | メッセージ一覧：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2026-09-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ○
WF-T-0591 | WF-D-0091 | 基本設計 | 帳票設計書：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-09-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | △
WF-T-0592 | WF-D-0092 | 基本設計 | 帳票レイアウト：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2026-09-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ×
WF-T-0593 | WF-D-0093 | 基本設計 | バッチ設計書：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2026-09-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ◎
WF-T-0594 | WF-D-0094 | 基本設計 | ジョブネット図：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2026-09-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ○
WF-T-0595 | WF-D-0095 | 基本設計 | API基本設計書：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2026-09-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | △
WF-T-0596 | WF-D-0096 | 基本設計 | 外部IF基本設計書：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-09-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ×
WF-T-0597 | WF-D-0097 | 基本設計 | ファイルレイアウト：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2026-09-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ◎
WF-T-0598 | WF-D-0098 | 基本設計 | ER図：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-09-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ○
WF-T-0599 | WF-D-0099 | 基本設計 | 概念データモデル：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2026-09-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | △
WF-T-0600 | WF-D-0100 | 基本設計 | 論理データモデル：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2026-09-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ×
WF-T-0601 | WF-D-0101 | 基本設計 | テーブル一覧：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-09-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ◎
WF-T-0602 | WF-D-0102 | 基本設計 | CRUDマトリクス：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2026-09-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ○
WF-T-0603 | WF-D-0103 | 基本設計 | 権限設計書：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-09-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | △
WF-T-0604 | WF-D-0104 | 基本設計 | ロール一覧：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-09-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ×
WF-T-0605 | WF-D-0105 | 基本設計 | 認証認可設計書：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2026-09-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ◎
WF-T-0606 | WF-D-0106 | 基本設計 | ログ設計書：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-09-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ○
WF-T-0607 | WF-D-0107 | 基本設計 | 監視設計書：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2026-09-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | △
WF-T-0608 | WF-D-0108 | 基本設計 | バックアップ設計書：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-09-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ×
WF-T-0609 | WF-D-0109 | 基本設計 | 運用設計書：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2026-09-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ◎
WF-T-0610 | WF-D-0110 | 基本設計 | 障害対応フロー：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2026-09-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ○
WF-T-0611 | WF-D-0111 | 基本設計 | 例外処理方針：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2026-09-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | △
WF-T-0612 | WF-D-0112 | 基本設計 | 性能設計方針：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2026-09-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ×
WF-T-0613 | WF-D-0113 | 基本設計 | セキュリティ設計書：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-09-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ◎
WF-T-0614 | WF-D-0114 | 詳細設計 | 詳細設計書：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2026-09-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ○
WF-T-0615 | WF-D-0115 | 詳細設計 | 処理詳細設計書：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-10-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | △
WF-T-0616 | WF-D-0116 | 詳細設計 | クラス設計書：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2026-09-29 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ×
WF-T-0617 | WF-D-0117 | 詳細設計 | メソッド設計書：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2026-10-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ◎
WF-T-0618 | WF-D-0118 | 詳細設計 | SQL設計書：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-10-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ○
WF-T-0619 | WF-D-0119 | 詳細設計 | DB物理設計書：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2026-10-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | △
WF-T-0620 | WF-D-0120 | 詳細設計 | テーブル定義書：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-10-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ×
WF-T-0621 | WF-D-0121 | 詳細設計 | インデックス設計書：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-10-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ◎
WF-T-0622 | WF-D-0122 | 詳細設計 | トランザクション設計書：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2026-10-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ○
WF-T-0623 | WF-D-0123 | 詳細設計 | 排他制御設計書：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-10-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | △
WF-T-0624 | WF-D-0124 | 詳細設計 | API詳細設計書：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2026-10-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ×
WF-T-0625 | WF-D-0125 | 詳細設計 | リクエスト定義：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-10-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ◎
WF-T-0626 | WF-D-0126 | 詳細設計 | レスポンス定義：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2026-09-21 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ○
WF-T-0627 | WF-D-0127 | 詳細設計 | エラーコード定義：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2026-09-23 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | △
WF-T-0628 | WF-D-0128 | 詳細設計 | バッチ詳細設計書：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2026-09-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ×
WF-T-0629 | WF-D-0129 | 詳細設計 | ジョブ定義書：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2026-09-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ◎
WF-T-0630 | WF-D-0130 | 詳細設計 | 画面項目定義書：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-09-29 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ○
WF-T-0631 | WF-D-0131 | 詳細設計 | イベント設計書：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2026-09-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | △
WF-T-0632 | WF-D-0132 | 詳細設計 | バリデーション詳細：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-09-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ×
WF-T-0633 | WF-D-0133 | 詳細設計 | 帳票項目定義書：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2026-09-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ◎
WF-T-0634 | WF-D-0134 | 詳細設計 | ログ出力詳細：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2026-10-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ○
WF-T-0635 | WF-D-0135 | 詳細設計 | 設定ファイル設計書：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-10-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | △
WF-T-0636 | WF-D-0136 | 詳細設計 | 外部連携詳細設計書：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2026-10-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ×
WF-T-0637 | WF-D-0137 | 詳細設計 | データ変換仕様：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-10-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ◎
WF-T-0638 | WF-D-0138 | 詳細設計 | 単体テスト観点表：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-10-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ○
WF-T-0639 | WF-D-0139 | 詳細設計 | コーディング規約：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2026-10-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | △
WF-T-0640 | WF-D-0140 | 詳細設計 | レビュー観点表：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-10-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ×
WF-T-0641 | WF-D-0141 | 開発・実装 | ソースコード：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2026-10-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ◎
WF-T-0642 | WF-D-0142 | 開発・実装 | DB定義DDL：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-10-29 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ○
WF-T-0643 | WF-D-0143 | 開発・実装 | DML初期データ：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2026-10-31 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | △
WF-T-0644 | WF-D-0144 | 開発・実装 | API実装：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2026-10-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ×
WF-T-0645 | WF-D-0145 | 開発・実装 | 画面実装：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2026-10-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ◎
WF-T-0646 | WF-D-0146 | 開発・実装 | バッチ実装：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2026-10-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ○
WF-T-0647 | WF-D-0147 | 開発・実装 | 帳票実装：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-10-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | △
WF-T-0648 | WF-D-0148 | 開発・実装 | 設定ファイル：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2026-10-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ×
WF-T-0649 | WF-D-0149 | 開発・実装 | ビルド定義：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-10-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ◎
WF-T-0650 | WF-D-0150 | 開発・実装 | CI/CD定義：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2026-10-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ○
WF-T-0651 | WF-D-0151 | 開発・実装 | デプロイスクリプト：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2026-10-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | △
WF-T-0652 | WF-D-0152 | 開発・実装 | 静的解析結果：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-10-21 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ×
WF-T-0653 | WF-D-0153 | 開発・実装 | ソースレビュー記録：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2026-10-23 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ◎
WF-T-0654 | WF-D-0154 | 開発・実装 | 単体テストコード：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-10-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ○
WF-T-0655 | WF-D-0155 | 開発・実装 | モック/スタブ：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-10-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | △
WF-T-0656 | WF-D-0156 | 開発・実装 | 開発環境構築手順書：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2026-10-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ×
WF-T-0657 | WF-D-0157 | 開発・実装 | ライブラリ一覧：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-10-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ◎
WF-T-0658 | WF-D-0158 | 開発・実装 | OSS一覧：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2026-10-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ○
WF-T-0659 | WF-D-0159 | 開発・実装 | 実装完了報告：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-10-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | △
WF-T-0660 | WF-D-0160 | 単体テスト | 単体テスト計画書：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2026-11-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ×
WF-T-0661 | WF-D-0161 | 単体テスト | 単体テスト仕様書：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2026-11-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ◎
WF-T-0662 | WF-D-0162 | 単体テスト | 単体テストケース：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2026-11-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ○
WF-T-0663 | WF-D-0163 | 単体テスト | 単体テストデータ：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2026-11-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | △
WF-T-0664 | WF-D-0164 | 単体テスト | 単体テスト結果：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-11-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ×
WF-T-0665 | WF-D-0165 | 単体テスト | 単体テストエビデンス：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2026-11-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ◎
WF-T-0666 | WF-D-0166 | 単体テスト | 不具合管理表：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-11-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ○
WF-T-0667 | WF-D-0167 | 単体テスト | 修正確認結果：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2026-11-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | △
WF-T-0668 | WF-D-0168 | 単体テスト | カバレッジレポート：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2026-11-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ×
WF-T-0669 | WF-D-0169 | 単体テスト | 静的解析レポート：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-11-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ◎
WF-T-0670 | WF-D-0170 | 単体テスト | UT完了報告書：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2026-11-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ○
WF-T-0671 | WF-D-0171 | 単体テスト | 品質分析表：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-11-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | △
WF-T-0672 | WF-D-0172 | 結合テスト | 結合テスト計画書：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-12-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ×
WF-T-0673 | WF-D-0173 | 結合テスト | 結合テスト仕様書：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2026-12-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ◎
WF-T-0674 | WF-D-0174 | 結合テスト | 結合テストケース：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-12-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ○
WF-T-0675 | WF-D-0175 | 結合テスト | 結合テストデータ：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2026-12-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | △
WF-T-0676 | WF-D-0176 | 結合テスト | IF疎通確認表：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-12-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ×
WF-T-0677 | WF-D-0177 | 結合テスト | API結合確認表：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2026-12-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ◎
WF-T-0678 | WF-D-0178 | 結合テスト | バッチ結合確認表：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2026-12-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ○
WF-T-0679 | WF-D-0179 | 結合テスト | 画面遷移確認表：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2026-12-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | △
WF-T-0680 | WF-D-0180 | 結合テスト | 権限確認表：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2026-11-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ×
WF-T-0681 | WF-D-0181 | 結合テスト | 排他制御確認表：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-11-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ◎
WF-T-0682 | WF-D-0182 | 結合テスト | 障害系確認表：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2026-11-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ○
WF-T-0683 | WF-D-0183 | 結合テスト | 結合テスト結果：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-11-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | △
WF-T-0684 | WF-D-0184 | 結合テスト | 結合テストエビデンス：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2026-11-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ×
WF-T-0685 | WF-D-0185 | 結合テスト | IT完了報告書：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2026-12-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ◎
WF-T-0686 | WF-D-0186 | 結合テスト | 品質分析表：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-11-29 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ○
WF-T-0687 | WF-D-0187 | システムテスト | システムテスト計画書：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2026-12-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | △
WF-T-0688 | WF-D-0188 | システムテスト | システムテスト仕様書：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-12-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ×
WF-T-0689 | WF-D-0189 | システムテスト | システムテストケース：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-12-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ◎
WF-T-0690 | WF-D-0190 | システムテスト | 業務シナリオテスト：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2026-12-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ○
WF-T-0691 | WF-D-0191 | システムテスト | 性能テスト計画書：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-12-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | △
WF-T-0692 | WF-D-0192 | システムテスト | 負荷テスト結果：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2026-12-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ×
WF-T-0693 | WF-D-0193 | システムテスト | セキュリティテスト結果：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-12-29 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ◎
WF-T-0694 | WF-D-0194 | システムテスト | 障害復旧テスト結果：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2026-12-31 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ○
WF-T-0695 | WF-D-0195 | システムテスト | バックアップリストア結果：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2027-01-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | △
WF-T-0696 | WF-D-0196 | システムテスト | 運用テスト結果：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2026-12-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ×
WF-T-0697 | WF-D-0197 | システムテスト | ST結果報告書：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2027-01-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ◎
WF-T-0698 | WF-D-0198 | システムテスト | 品質評価報告書：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-12-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ○
WF-T-0699 | WF-D-0199 | UAT・受入 | UAT計画書：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2027-01-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | △
WF-T-0700 | WF-D-0200 | UAT・受入 | UATシナリオ：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2027-01-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ×
WF-T-0701 | WF-D-0201 | UAT・受入 | UATケース：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2027-01-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ◎
WF-T-0702 | WF-D-0202 | UAT・受入 | UATデータ：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2027-01-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ○
WF-T-0703 | WF-D-0203 | UAT・受入 | UAT結果：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2027-01-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | △
WF-T-0704 | WF-D-0204 | UAT・受入 | 受入判定資料：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2027-01-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ×
WF-T-0705 | WF-D-0205 | UAT・受入 | 業務マニュアル：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2027-01-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ◎
WF-T-0706 | WF-D-0206 | UAT・受入 | 操作マニュアル：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2027-01-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ○
WF-T-0707 | WF-D-0207 | UAT・受入 | 教育資料：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2027-01-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | △
WF-T-0708 | WF-D-0208 | UAT・受入 | FAQ：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2027-01-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ×
WF-T-0709 | WF-D-0209 | UAT・受入 | 受入承認書：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2027-01-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ◎
WF-T-0710 | WF-D-0210 | UAT・受入 | 残課題一覧：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2027-01-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ○
WF-T-0711 | WF-D-0211 | 移行・リリース | 移行計画書：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2027-02-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | △
WF-T-0712 | WF-D-0212 | 移行・リリース | データ移行設計書：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2027-02-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ×
WF-T-0713 | WF-D-0213 | 移行・リリース | 移行手順書：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2027-02-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ◎
WF-T-0714 | WF-D-0214 | 移行・リリース | 移行リハーサル結果：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2027-02-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ○
WF-T-0715 | WF-D-0215 | 移行・リリース | リリース計画書：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2027-02-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | △
WF-T-0716 | WF-D-0216 | 移行・リリース | リリース手順書：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2027-01-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ×
WF-T-0717 | WF-D-0217 | 移行・リリース | 切戻し手順書：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2027-01-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ◎
WF-T-0718 | WF-D-0218 | 移行・リリース | 本番作業チェックリスト：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2027-01-29 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ○
WF-T-0719 | WF-D-0219 | 移行・リリース | 本番反映結果：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2027-01-31 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | △
WF-T-0720 | WF-D-0220 | 移行・リリース | リリース判定資料：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2027-02-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ×
WF-T-0721 | WF-D-0221 | 移行・リリース | 稼働判定資料：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2027-01-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ◎
WF-T-0722 | WF-D-0222 | 移行・リリース | 初期データ投入結果：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2027-02-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ○
WF-T-0723 | WF-D-0223 | 移行・リリース | 環境差分確認表：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2027-02-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | △
WF-T-0724 | WF-D-0224 | 移行・リリース | リリース完了報告書：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2027-02-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ×
WF-T-0725 | WF-D-0225 | 運用・保守 | 運用設計書：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2027-02-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ◎
WF-T-0726 | WF-D-0226 | 運用・保守 | 運用手順書：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2027-02-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ○
WF-T-0727 | WF-D-0227 | 運用・保守 | 監視設計書：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2027-02-27 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | △
WF-T-0728 | WF-D-0228 | 運用・保守 | 監視設定一覧：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2027-03-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ×
WF-T-0729 | WF-D-0229 | 運用・保守 | バックアップ運用手順：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2027-03-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ◎
WF-T-0730 | WF-D-0230 | 運用・保守 | 障害対応手順：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2027-03-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ○
WF-T-0731 | WF-D-0231 | 運用・保守 | 問合せ対応フロー：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2027-03-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | △
WF-T-0732 | WF-D-0232 | 運用・保守 | SLA定義書：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2027-03-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ×
WF-T-0733 | WF-D-0233 | 運用・保守 | 保守計画書：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2027-03-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ◎
WF-T-0734 | WF-D-0234 | 運用・保守 | パッチ適用計画：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2027-02-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ○
WF-T-0735 | WF-D-0235 | 運用・保守 | 月次運用報告：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2027-02-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | △
WF-T-0736 | WF-D-0236 | 運用・保守 | 改善要望一覧：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2027-02-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ×
WF-T-0737 | WF-D-0237 | 運用・保守 | 変更依頼管理表：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2027-02-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ◎
WF-T-0738 | WF-D-0238 | 運用・保守 | 障害報告書：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2027-02-21 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ○
WF-T-0739 | WF-D-0239 | 運用・保守 | ナレッジベース：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2027-02-23 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | △
WF-T-0740 | WF-D-0240 | 横断管理 | 進捗管理表：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2027-03-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ×
WF-T-0741 | WF-D-0241 | 横断管理 | 課題管理表：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2027-03-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ◎
WF-T-0742 | WF-D-0242 | 横断管理 | リスク管理表：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2027-03-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ○
WF-T-0743 | WF-D-0243 | 横断管理 | 変更管理表：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2027-03-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | △
WF-T-0744 | WF-D-0244 | 横断管理 | 品質管理表：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2027-03-21 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ×
WF-T-0745 | WF-D-0245 | 横断管理 | 成果物管理台帳：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2027-03-23 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ◎
WF-T-0746 | WF-D-0246 | 横断管理 | 会議議事録：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2027-03-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ○
WF-T-0747 | WF-D-0247 | 横断管理 | ステークホルダー管理表：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2027-03-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | △
WF-T-0748 | WF-D-0248 | 横断管理 | レビュー指摘管理表：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2027-03-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ×
WF-T-0749 | WF-D-0249 | 横断管理 | 承認履歴台帳：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2027-03-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ◎
WF-T-0750 | WF-D-0250 | 横断管理 | 構成管理台帳：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2027-03-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ○
WF-T-0751 | WF-D-0001 | 企画・構想 | プロジェクト企画書：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-06-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | △
WF-T-0752 | WF-D-0002 | 企画・構想 | システム化構想書：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2026-07-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ×
WF-T-0753 | WF-D-0003 | 企画・構想 | 投資対効果資料：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2026-07-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ◎
WF-T-0754 | WF-D-0004 | 企画・構想 | ROI試算書：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-07-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ○
WF-T-0755 | WF-D-0005 | 企画・構想 | 費用対効果分析書：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2026-07-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | △
WF-T-0756 | WF-D-0006 | 企画・構想 | 概算見積書：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-07-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ×
WF-T-0757 | WF-D-0007 | 企画・構想 | RFI：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-07-07 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ◎
WF-T-0758 | WF-D-0008 | 企画・構想 | RFP：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2026-07-09 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ○
WF-T-0759 | WF-D-0009 | 企画・構想 | 提案依頼書：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-07-11 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | △
WF-T-0760 | WF-D-0010 | 企画・構想 | 提案評価表：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2026-07-13 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ×
WF-T-0761 | WF-D-0011 | 企画・構想 | ベンダ選定資料：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-07-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ◎
WF-T-0762 | WF-D-0012 | 企画・構想 | 契約方針書：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2026-07-12 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ○
WF-T-0763 | WF-D-0013 | 企画・構想 | スコープ定義書：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2026-07-14 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | △
WF-T-0764 | WF-D-0014 | 企画・構想 | ステークホルダー一覧：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2026-07-16 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ×
WF-T-0765 | WF-D-0015 | 企画・構想 | 経営課題一覧：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2026-07-18 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ◎
WF-T-0766 | WF-D-0016 | 企画・構想 | 現状課題一覧：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-07-15 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ○
WF-T-0767 | WF-D-0017 | 企画・構想 | システム化対象一覧：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2026-07-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | △
WF-T-0768 | WF-D-0018 | 企画・構想 | 業務改善方針書：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-07-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ×
WF-T-0769 | WF-D-0019 | 企画・構想 | プロジェクト憲章：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2026-07-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ◎
WF-T-0770 | WF-D-0020 | 企画・構想 | 概算スケジュール：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2026-07-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ○
WF-T-0771 | WF-D-0021 | 企画・構想 | 概算体制図：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-07-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | △
WF-T-0772 | WF-D-0022 | 企画・構想 | 予算計画書：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2026-07-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ×
WF-T-0773 | WF-D-0023 | 企画・構想 | 調達計画書：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-07-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ◎
WF-T-0774 | WF-D-0024 | 企画・構想 | リスク初期一覧：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-07-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ○
WF-T-0775 | WF-D-0025 | プロジェクト立上げ | プロジェクト計画書：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2026-07-31 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | △
WF-T-0776 | WF-D-0026 | プロジェクト立上げ | プロジェクト体制図：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-07-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ×
WF-T-0777 | WF-D-0027 | プロジェクト立上げ | WBS：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2026-07-30 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ◎
WF-T-0778 | WF-D-0028 | プロジェクト立上げ | マスタスケジュール：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-08-01 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ○
WF-T-0779 | WF-D-0029 | プロジェクト立上げ | コミュニケーション計画書：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2026-08-03 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | △
WF-T-0780 | WF-D-0030 | プロジェクト立上げ | 会議体一覧：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2026-08-05 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ×
WF-T-0781 | WF-D-0031 | プロジェクト立上げ | 課題管理表：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2026-08-02 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ◎
WF-T-0782 | WF-D-0032 | プロジェクト立上げ | リスク管理表：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2026-08-04 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ○
WF-T-0783 | WF-D-0033 | プロジェクト立上げ | 変更管理計画書：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-08-06 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | △
WF-T-0784 | WF-D-0034 | プロジェクト立上げ | 品質管理計画書：入力情報を収集する | PM/PL/担当者 | 2026-08-08 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ×
WF-T-0785 | WF-D-0035 | プロジェクト立上げ | 成果物管理台帳：関係者ヒアリングを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-08-10 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ◎
WF-T-0786 | WF-D-0036 | プロジェクト立上げ | 構成管理計画書：初版を作成する | PM/PL/担当者 | 2026-07-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ○
WF-T-0787 | WF-D-0037 | プロジェクト立上げ | ドキュメント標準：内容を精査する | PM/PL/担当者 | 2026-07-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | △
WF-T-0788 | WF-D-0038 | プロジェクト立上げ | 命名規則：関連成果物との整合性を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-07-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | ×
WF-T-0789 | WF-D-0039 | プロジェクト立上げ | レビュー計画書：レビュー観点を設定する | PM/PL/担当者 | 2026-07-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ◎
WF-T-0790 | WF-D-0040 | プロジェクト立上げ | キックオフ資料：レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-07-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ○
WF-T-0791 | WF-D-0041 | プロジェクト立上げ | PJルールブック：指摘を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-07-25 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | △
WF-T-0792 | WF-D-0042 | 要件定義 | 要件定義書：指摘対応を反映する | PM/PL/担当者 | 2026-08-17 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | ×
WF-T-0793 | WF-D-0043 | 要件定義 | 要件一覧：再レビューを実施する | PM/PL/担当者 | 2026-08-19 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ◎
WF-T-0794 | WF-D-0044 | 要件定義 | 業務要件一覧：承認申請を行う | PM/PL/担当者 | 2026-08-21 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | レビュー中 | ○
WF-T-0795 | WF-D-0045 | 要件定義 | 機能要件一覧：承認結果を記録する | PM/PL/担当者 | 2026-08-23 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 承認待ち | △
WF-T-0796 | WF-D-0046 | 要件定義 | 非機能要件一覧：格納場所へ保存する | PM/PL/担当者 | 2026-08-20 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 完了 | ×
WF-T-0797 | WF-D-0047 | 要件定義 | 制約事項一覧：バージョンを更新する | PM/PL/担当者 | 2026-08-22 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 保留 | ◎
WF-T-0798 | WF-D-0048 | 要件定義 | 前提条件一覧：関係者へ共有する | PM/PL/担当者 | 2026-08-24 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 不要 | ○
WF-T-0799 | WF-D-0049 | 要件定義 | 要件トレーサビリティ表：完了判定を行う | PM/PL/担当者 | 2026-08-26 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 未着手 | △
WF-T-0800 | WF-D-0050 | 要件定義 | As-Is業務フロー：作成方針を確認する | PM/PL/担当者 | 2026-08-28 | 関連成果物の作成開始条件を満たすこと | 作業結果が記録されていること | 作成中 | ×

## Pleasanterインポート用
ClassA | ClassB | ClassC | ClassD | DescriptionA | Owner | DateA | Status | CheckA | CheckB | CheckC | Url | Comments
WF-D-0001 | 企画・構想 | 企画 | プロジェクト企画書 | プロジェクト企画書を作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-02 | 作成中 | 要 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0002 | 企画・構想 | 企画 | システム化構想書 | システム化構想書を作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-03 | レビュー中 | 要 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0003 | 企画・構想 | 企画 | 投資対効果資料 | 投資対効果資料を作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-04 | 承認待ち | 要 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0004 | 企画・構想 | 管理 | ROI試算書 | ROI試算書を作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-05 | 完了 | 要 | 対象外 | 対象外
WF-D-0005 | 企画・構想 | 管理 | 費用対効果分析書 | 費用対効果分析書を作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-06 | 保留 | 要 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0006 | 企画・構想 | 管理 | 概算見積書 | 概算見積書を作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-07 | 不要 | 要 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0007 | 企画・構想 | 管理 | RFI | RFIを作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-08 | 未着手 | 任意 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0008 | 企画・構想 | 管理 | RFP | RFPを作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-09 | 作成中 | 要 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0009 | 企画・構想 | 管理 | 提案依頼書 | 提案依頼書を作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-10 | レビュー中 | 要 | 対象外 | 対象外
WF-D-0010 | 企画・構想 | 管理 | 提案評価表 | 提案評価表を作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-11 | 承認待ち | 要 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0011 | 企画・構想 | 管理 | ベンダ選定資料 | ベンダ選定資料を作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-12 | 完了 | 要 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0012 | 企画・構想 | 管理 | 契約方針書 | 契約方針書を作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-13 | 保留 | 要 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0013 | 企画・構想 | 設計 | スコープ定義書 | スコープ定義書を作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-14 | 不要 | 要 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0014 | 企画・構想 | 管理 | ステークホルダー一覧 | ステークホルダー一覧を作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-15 | 未着手 | 任意 | 対象外 | 対象外
WF-D-0015 | 企画・構想 | 管理 | 経営課題一覧 | 経営課題一覧を作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-16 | 作成中 | 要 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0016 | 企画・構想 | 管理 | 現状課題一覧 | 現状課題一覧を作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-17 | レビュー中 | 要 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0017 | 企画・構想 | 管理 | システム化対象一覧 | システム化対象一覧を作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-18 | 承認待ち | 要 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0018 | 企画・構想 | 管理 | 業務改善方針書 | 業務改善方針書を作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-01 | 完了 | 要 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0019 | 企画・構想 | 管理 | プロジェクト憲章 | プロジェクト憲章を作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-02 | 保留 | 要 | 対象外 | 対象外
WF-D-0020 | 企画・構想 | 管理 | 概算スケジュール | 概算スケジュールを作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-03 | 不要 | 要 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0021 | 企画・構想 | 設計 | 概算体制図 | 概算体制図を作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-04 | 未着手 | 任意 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0022 | 企画・構想 | 管理 | 予算計画書 | 予算計画書を作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-05 | 作成中 | 要 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0023 | 企画・構想 | 管理 | 調達計画書 | 調達計画書を作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-06 | レビュー中 | 要 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0024 | 企画・構想 | 管理 | リスク初期一覧 | リスク初期一覧を作成・管理し、企画・構想の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-07 | 承認待ち | 要 | 対象外 | 対象外
WF-D-0025 | プロジェクト立上げ | 管理 | プロジェクト計画書 | プロジェクト計画書を作成・管理し、プロジェクト立上げの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-29 | 完了 | 要 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0026 | プロジェクト立上げ | 設計 | プロジェクト体制図 | プロジェクト体制図を作成・管理し、プロジェクト立上げの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-30 | 保留 | 要 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0027 | プロジェクト立上げ | 管理 | WBS | WBSを作成・管理し、プロジェクト立上げの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-31 | 不要 | 要 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0028 | プロジェクト立上げ | 管理 | マスタスケジュール | マスタスケジュールを作成・管理し、プロジェクト立上げの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-01 | 未着手 | 任意 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0029 | プロジェクト立上げ | 管理 | コミュニケーション計画書 | コミュニケーション計画書を作成・管理し、プロジェクト立上げの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-02 | 作成中 | 要 | 対象外 | 対象外
WF-D-0030 | プロジェクト立上げ | 管理 | 会議体一覧 | 会議体一覧を作成・管理し、プロジェクト立上げの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-03 | レビュー中 | 要 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0031 | プロジェクト立上げ | 管理 | 課題管理表 | 課題管理表を作成・管理し、プロジェクト立上げの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-04 | 承認待ち | 要 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0032 | プロジェクト立上げ | 管理 | リスク管理表 | リスク管理表を作成・管理し、プロジェクト立上げの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-05 | 完了 | 要 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0033 | プロジェクト立上げ | 管理 | 変更管理計画書 | 変更管理計画書を作成・管理し、プロジェクト立上げの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-06 | 保留 | 要 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0034 | プロジェクト立上げ | 管理 | 品質管理計画書 | 品質管理計画書を作成・管理し、プロジェクト立上げの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-07 | 不要 | 要 | 対象外 | 対象外
WF-D-0035 | プロジェクト立上げ | 管理 | 成果物管理台帳 | 成果物管理台帳を作成・管理し、プロジェクト立上げの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-08 | 未着手 | 任意 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0036 | プロジェクト立上げ | 管理 | 構成管理計画書 | 構成管理計画書を作成・管理し、プロジェクト立上げの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-22 | 作成中 | 要 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0037 | プロジェクト立上げ | 管理 | ドキュメント標準 | ドキュメント標準を作成・管理し、プロジェクト立上げの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-23 | レビュー中 | 要 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0038 | プロジェクト立上げ | 管理 | 命名規則 | 命名規則を作成・管理し、プロジェクト立上げの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-24 | 承認待ち | 要 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0039 | プロジェクト立上げ | 管理 | レビュー計画書 | レビュー計画書を作成・管理し、プロジェクト立上げの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-25 | 完了 | 要 | 対象外 | 対象外
WF-D-0040 | プロジェクト立上げ | 管理 | キックオフ資料 | キックオフ資料を作成・管理し、プロジェクト立上げの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-26 | 保留 | 要 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0041 | プロジェクト立上げ | 管理 | PJルールブック | PJルールブックを作成・管理し、プロジェクト立上げの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-07-27 | 不要 | 要 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0042 | 要件定義 | 設計 | 要件定義書 | 要件定義書を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-18 | 未着手 | 任意 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0043 | 要件定義 | 管理 | 要件一覧 | 要件一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-19 | 作成中 | 要 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0044 | 要件定義 | 管理 | 業務要件一覧 | 業務要件一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-20 | レビュー中 | 要 | 対象外 | 対象外
WF-D-0045 | 要件定義 | 管理 | 機能要件一覧 | 機能要件一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-21 | 承認待ち | 要 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0046 | 要件定義 | 管理 | 非機能要件一覧 | 非機能要件一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-22 | 完了 | 要 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0047 | 要件定義 | 管理 | 制約事項一覧 | 制約事項一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-23 | 保留 | 要 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0048 | 要件定義 | 管理 | 前提条件一覧 | 前提条件一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-24 | 不要 | 要 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0049 | 要件定義 | 管理 | 要件トレーサビリティ表 | 要件トレーサビリティ表を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-25 | 未着手 | 任意 | 対象外 | 対象外
WF-D-0050 | 要件定義 | 管理 | As-Is業務フロー | As-Is業務フローを作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-26 | 作成中 | 要 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0051 | 要件定義 | 管理 | To-Be業務フロー | To-Be業務フローを作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-27 | レビュー中 | 要 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0052 | 要件定義 | 管理 | 業務一覧 | 業務一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-28 | 承認待ち | 要 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0053 | 要件定義 | 管理 | 業務シナリオ一覧 | 業務シナリオ一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-29 | 完了 | 要 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0054 | 要件定義 | 管理 | ユースケース一覧 | ユースケース一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-12 | 保留 | 要 | 対象外 | 対象外
WF-D-0055 | 要件定義 | 管理 | 業務ルール一覧 | 業務ルール一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-13 | 不要 | 要 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0056 | 要件定義 | 管理 | 業務イベント一覧 | 業務イベント一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-14 | 未着手 | 任意 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0057 | 要件定義 | 管理 | 用語集 | 用語集を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-15 | 作成中 | 要 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0058 | 要件定義 | 管理 | 画面一覧 | 画面一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-16 | レビュー中 | 要 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0059 | 要件定義 | 管理 | 帳票一覧 | 帳票一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-17 | 承認待ち | 要 | 対象外 | 対象外
WF-D-0060 | 要件定義 | 管理 | バッチ一覧 | バッチ一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-18 | 完了 | 要 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0061 | 要件定義 | 管理 | 外部IF一覧 | 外部IF一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-19 | 保留 | 要 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0062 | 要件定義 | 管理 | API一覧 | API一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-20 | 不要 | 要 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0063 | 要件定義 | 管理 | データ項目一覧 | データ項目一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-21 | 未着手 | 任意 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0064 | 要件定義 | 管理 | マスタ一覧 | マスタ一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-22 | 作成中 | 要 | 対象外 | 対象外
WF-D-0065 | 要件定義 | 管理 | コード体系一覧 | コード体系一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-23 | レビュー中 | 要 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0066 | 要件定義 | 管理 | 権限要件一覧 | 権限要件一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-24 | 承認待ち | 要 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0067 | 要件定義 | 管理 | 運用要件一覧 | 運用要件一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-25 | 完了 | 要 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0068 | 要件定義 | 管理 | セキュリティ要件一覧 | セキュリティ要件一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-26 | 保留 | 要 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0069 | 要件定義 | 管理 | 性能要件一覧 | 性能要件一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-27 | 不要 | 要 | 対象外 | 対象外
WF-D-0070 | 要件定義 | 管理 | 可用性要件一覧 | 可用性要件一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-28 | 未着手 | 任意 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0071 | 要件定義 | 管理 | 監視要件一覧 | 監視要件一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-29 | 作成中 | 要 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0072 | 要件定義 | 管理 | データ移行要件一覧 | データ移行要件一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-12 | レビュー中 | 要 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0073 | 要件定義 | 管理 | 教育要件一覧 | 教育要件一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-13 | 承認待ち | 要 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0074 | 要件定義 | 管理 | 受入条件一覧 | 受入条件一覧を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-14 | 完了 | 要 | 対象外 | 対象外
WF-D-0075 | 要件定義 | 管理 | 要件変更管理表 | 要件変更管理表を作成・管理し、要件定義の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-08-15 | 保留 | 要 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0076 | 基本設計 | 設計 | 基本設計書 | 基本設計書を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-06 | 不要 | 要 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0077 | 基本設計 | 設計 | 画面遷移図 | 画面遷移図を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-07 | 未着手 | 任意 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0078 | 基本設計 | 設計 | システム構成図 | システム構成図を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-08 | 作成中 | 要 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0079 | 基本設計 | 設計 | ネットワーク構成図 | ネットワーク構成図を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-09 | レビュー中 | 要 | 対象外 | 対象外
WF-D-0080 | 基本設計 | 設計 | インフラ構成図 | インフラ構成図を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-10 | 承認待ち | 要 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0081 | 基本設計 | 設計 | アプリケーション構成図 | アプリケーション構成図を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-11 | 完了 | 要 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0082 | 基本設計 | 設計 | 環境構成図 | 環境構成図を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-12 | 保留 | 要 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0083 | 基本設計 | 管理 | サーバ一覧 | サーバ一覧を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-13 | 不要 | 要 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0084 | 基本設計 | 管理 | ミドルウェア一覧 | ミドルウェア一覧を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-14 | 未着手 | 任意 | 対象外 | 対象外
WF-D-0085 | 基本設計 | 設計 | 画面設計書 | 画面設計書を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-15 | 作成中 | 要 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0086 | 基本設計 | 管理 | 画面レイアウト | 画面レイアウトを作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-16 | レビュー中 | 要 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0087 | 基本設計 | 管理 | ワイヤーフレーム | ワイヤーフレームを作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-17 | 承認待ち | 要 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0088 | 基本設計 | 管理 | 入力チェック仕様 | 入力チェック仕様を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-18 | 完了 | 要 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0089 | 基本設計 | 管理 | ボタン制御仕様 | ボタン制御仕様を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-19 | 保留 | 要 | 対象外 | 対象外
WF-D-0090 | 基本設計 | 管理 | メッセージ一覧 | メッセージ一覧を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-02 | 不要 | 要 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0091 | 基本設計 | 設計 | 帳票設計書 | 帳票設計書を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-03 | 未着手 | 任意 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0092 | 基本設計 | 管理 | 帳票レイアウト | 帳票レイアウトを作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-04 | 作成中 | 要 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0093 | 基本設計 | 設計 | バッチ設計書 | バッチ設計書を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-05 | レビュー中 | 要 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0094 | 基本設計 | 設計 | ジョブネット図 | ジョブネット図を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-06 | 承認待ち | 要 | 対象外 | 対象外
WF-D-0095 | 基本設計 | 設計 | API基本設計書 | API基本設計書を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-07 | 完了 | 要 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0096 | 基本設計 | 設計 | 外部IF基本設計書 | 外部IF基本設計書を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-08 | 保留 | 要 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0097 | 基本設計 | 管理 | ファイルレイアウト | ファイルレイアウトを作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-09 | 不要 | 要 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0098 | 基本設計 | 設計 | ER図 | ER図を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-10 | 未着手 | 任意 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0099 | 基本設計 | 管理 | 概念データモデル | 概念データモデルを作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-11 | 作成中 | 要 | 対象外 | 対象外
WF-D-0100 | 基本設計 | 管理 | 論理データモデル | 論理データモデルを作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-12 | レビュー中 | 要 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0101 | 基本設計 | 管理 | テーブル一覧 | テーブル一覧を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-13 | 承認待ち | 要 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0102 | 基本設計 | 管理 | CRUDマトリクス | CRUDマトリクスを作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-14 | 完了 | 要 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0103 | 基本設計 | 設計 | 権限設計書 | 権限設計書を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-15 | 保留 | 要 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0104 | 基本設計 | 管理 | ロール一覧 | ロール一覧を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-16 | 不要 | 要 | 対象外 | 対象外
WF-D-0105 | 基本設計 | 設計 | 認証認可設計書 | 認証認可設計書を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-17 | 未着手 | 任意 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0106 | 基本設計 | 設計 | ログ設計書 | ログ設計書を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-18 | 作成中 | 要 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0107 | 基本設計 | 設計 | 監視設計書 | 監視設計書を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-19 | レビュー中 | 要 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0108 | 基本設計 | 設計 | バックアップ設計書 | バックアップ設計書を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-02 | 承認待ち | 要 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0109 | 基本設計 | 設計 | 運用設計書 | 運用設計書を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-03 | 完了 | 要 | 対象外 | 対象外
WF-D-0110 | 基本設計 | 管理 | 障害対応フロー | 障害対応フローを作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-04 | 保留 | 要 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0111 | 基本設計 | 管理 | 例外処理方針 | 例外処理方針を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-05 | 不要 | 要 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0112 | 基本設計 | 設計 | 性能設計方針 | 性能設計方針を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-06 | 未着手 | 任意 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0113 | 基本設計 | 設計 | セキュリティ設計書 | セキュリティ設計書を作成・管理し、基本設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-07 | 作成中 | 要 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0114 | 詳細設計 | 設計 | 詳細設計書 | 詳細設計書を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-29 | レビュー中 | 要 | 対象外 | 対象外
WF-D-0115 | 詳細設計 | 設計 | 処理詳細設計書 | 処理詳細設計書を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-30 | 承認待ち | 要 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0116 | 詳細設計 | 設計 | クラス設計書 | クラス設計書を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-01 | 完了 | 要 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0117 | 詳細設計 | 設計 | メソッド設計書 | メソッド設計書を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-02 | 保留 | 要 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0118 | 詳細設計 | 設計 | SQL設計書 | SQL設計書を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-03 | 不要 | 要 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0119 | 詳細設計 | 設計 | DB物理設計書 | DB物理設計書を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-04 | 未着手 | 任意 | 対象外 | 対象外
WF-D-0120 | 詳細設計 | 設計 | テーブル定義書 | テーブル定義書を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-05 | 作成中 | 要 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0121 | 詳細設計 | 設計 | インデックス設計書 | インデックス設計書を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-06 | レビュー中 | 要 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0122 | 詳細設計 | 設計 | トランザクション設計書 | トランザクション設計書を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-07 | 承認待ち | 要 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0123 | 詳細設計 | 設計 | 排他制御設計書 | 排他制御設計書を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-08 | 完了 | 要 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0124 | 詳細設計 | 設計 | API詳細設計書 | API詳細設計書を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-09 | 保留 | 要 | 対象外 | 対象外
WF-D-0125 | 詳細設計 | 設計 | リクエスト定義 | リクエスト定義を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-10 | 不要 | 要 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0126 | 詳細設計 | 設計 | レスポンス定義 | レスポンス定義を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-23 | 未着手 | 任意 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0127 | 詳細設計 | 設計 | エラーコード定義 | エラーコード定義を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-24 | 作成中 | 要 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0128 | 詳細設計 | 設計 | バッチ詳細設計書 | バッチ詳細設計書を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-25 | レビュー中 | 要 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0129 | 詳細設計 | 設計 | ジョブ定義書 | ジョブ定義書を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-26 | 承認待ち | 要 | 対象外 | 対象外
WF-D-0130 | 詳細設計 | 設計 | 画面項目定義書 | 画面項目定義書を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-27 | 完了 | 要 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0131 | 詳細設計 | 設計 | イベント設計書 | イベント設計書を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-28 | 保留 | 要 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0132 | 詳細設計 | 管理 | バリデーション詳細 | バリデーション詳細を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-29 | 不要 | 要 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0133 | 詳細設計 | 設計 | 帳票項目定義書 | 帳票項目定義書を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-09-30 | 未着手 | 任意 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0134 | 詳細設計 | 管理 | ログ出力詳細 | ログ出力詳細を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-01 | 作成中 | 要 | 対象外 | 対象外
WF-D-0135 | 詳細設計 | 設計 | 設定ファイル設計書 | 設定ファイル設計書を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-02 | レビュー中 | 要 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0136 | 詳細設計 | 設計 | 外部連携詳細設計書 | 外部連携詳細設計書を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-03 | 承認待ち | 要 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0137 | 詳細設計 | 管理 | データ変換仕様 | データ変換仕様を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-04 | 完了 | 要 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0138 | 詳細設計 | テスト | 単体テスト観点表 | 単体テスト観点表を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-05 | 保留 | 要 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0139 | 詳細設計 | 管理 | コーディング規約 | コーディング規約を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-06 | 不要 | 要 | 対象外 | 対象外
WF-D-0140 | 詳細設計 | 管理 | レビュー観点表 | レビュー観点表を作成・管理し、詳細設計の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-07 | 未着手 | 任意 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0141 | 開発・実装 | 管理 | ソースコード | ソースコードを作成・管理し、開発・実装の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-29 | 作成中 | 要 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0142 | 開発・実装 | 設計 | DB定義DDL | DB定義DDLを作成・管理し、開発・実装の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-30 | レビュー中 | 要 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0143 | 開発・実装 | 管理 | DML初期データ | DML初期データを作成・管理し、開発・実装の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-31 | 承認待ち | 要 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0144 | 開発・実装 | 管理 | API実装 | API実装を作成・管理し、開発・実装の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-14 | 完了 | 要 | 対象外 | 対象外
WF-D-0145 | 開発・実装 | 管理 | 画面実装 | 画面実装を作成・管理し、開発・実装の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-15 | 保留 | 要 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0146 | 開発・実装 | 管理 | バッチ実装 | バッチ実装を作成・管理し、開発・実装の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-16 | 不要 | 要 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0147 | 開発・実装 | 管理 | 帳票実装 | 帳票実装を作成・管理し、開発・実装の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-17 | 未着手 | 任意 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0148 | 開発・実装 | 管理 | 設定ファイル | 設定ファイルを作成・管理し、開発・実装の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-18 | 作成中 | 要 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0149 | 開発・実装 | 設計 | ビルド定義 | ビルド定義を作成・管理し、開発・実装の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-19 | レビュー中 | 要 | 対象外 | 対象外
WF-D-0150 | 開発・実装 | 設計 | CI/CD定義 | CI/CD定義を作成・管理し、開発・実装の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-20 | 承認待ち | 要 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0151 | 開発・実装 | 管理 | デプロイスクリプト | デプロイスクリプトを作成・管理し、開発・実装の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-21 | 完了 | 要 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0152 | 開発・実装 | テスト | 静的解析結果 | 静的解析結果を作成・管理し、開発・実装の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-22 | 保留 | 要 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0153 | 開発・実装 | 管理 | ソースレビュー記録 | ソースレビュー記録を作成・管理し、開発・実装の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-23 | 不要 | 要 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0154 | 開発・実装 | テスト | 単体テストコード | 単体テストコードを作成・管理し、開発・実装の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-24 | 未着手 | 任意 | 対象外 | 対象外
WF-D-0155 | 開発・実装 | 管理 | モック/スタブ | モック/スタブを作成・管理し、開発・実装の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-25 | 作成中 | 要 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0156 | 開発・実装 | 管理 | 開発環境構築手順書 | 開発環境構築手順書を作成・管理し、開発・実装の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-26 | レビュー中 | 要 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0157 | 開発・実装 | 管理 | ライブラリ一覧 | ライブラリ一覧を作成・管理し、開発・実装の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-27 | 承認待ち | 要 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0158 | 開発・実装 | 管理 | OSS一覧 | OSS一覧を作成・管理し、開発・実装の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-28 | 完了 | 要 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0159 | 開発・実装 | 管理 | 実装完了報告 | 実装完了報告を作成・管理し、開発・実装の判断材料とする。 | PM/PL | 2026-10-29 | 保留 | 要 | 対象外 | 対象外
WF-D-0160 | 単体テスト | テスト | 単体テスト計画書 | 単体テスト計画書を作成・管理し、単体テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-11-20 | 不要 | 要 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0161 | 単体テスト | テスト | 単体テスト仕様書 | 単体テスト仕様書を作成・管理し、単体テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-11-21 | 未着手 | 任意 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0162 | 単体テスト | テスト | 単体テストケース | 単体テストケースを作成・管理し、単体テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-11-04 | 作成中 | 要 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0163 | 単体テスト | テスト | 単体テストデータ | 単体テストデータを作成・管理し、単体テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-11-05 | レビュー中 | 要 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0164 | 単体テスト | テスト | 単体テスト結果 | 単体テスト結果を作成・管理し、単体テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-11-06 | 承認待ち | 要 | 対象外 | 対象外
WF-D-0165 | 単体テスト | テスト | 単体テストエビデンス | 単体テストエビデンスを作成・管理し、単体テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-11-07 | 完了 | 要 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0166 | 単体テスト | 管理 | 不具合管理表 | 不具合管理表を作成・管理し、単体テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-11-08 | 保留 | 要 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0167 | 単体テスト | テスト | 修正確認結果 | 修正確認結果を作成・管理し、単体テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-11-09 | 不要 | 要 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0168 | 単体テスト | 管理 | カバレッジレポート | カバレッジレポートを作成・管理し、単体テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-11-10 | 未着手 | 任意 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0169 | 単体テスト | 管理 | 静的解析レポート | 静的解析レポートを作成・管理し、単体テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-11-11 | 作成中 | 要 | 対象外 | 対象外
WF-D-0170 | 単体テスト | 管理 | UT完了報告書 | UT完了報告書を作成・管理し、単体テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-11-12 | レビュー中 | 要 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0171 | 単体テスト | 管理 | 品質分析表 | 品質分析表を作成・管理し、単体テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-11-13 | 承認待ち | 要 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0172 | 結合テスト | テスト | 結合テスト計画書 | 結合テスト計画書を作成・管理し、結合テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-12-05 | 完了 | 要 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0173 | 結合テスト | テスト | 結合テスト仕様書 | 結合テスト仕様書を作成・管理し、結合テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-12-06 | 保留 | 要 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0174 | 結合テスト | テスト | 結合テストケース | 結合テストケースを作成・管理し、結合テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-12-07 | 不要 | 要 | 対象外 | 対象外
WF-D-0175 | 結合テスト | テスト | 結合テストデータ | 結合テストデータを作成・管理し、結合テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-12-08 | 未着手 | 任意 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0176 | 結合テスト | 管理 | IF疎通確認表 | IF疎通確認表を作成・管理し、結合テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-12-09 | 作成中 | 要 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0177 | 結合テスト | 管理 | API結合確認表 | API結合確認表を作成・管理し、結合テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-12-10 | レビュー中 | 要 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0178 | 結合テスト | 管理 | バッチ結合確認表 | バッチ結合確認表を作成・管理し、結合テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-12-11 | 承認待ち | 要 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0179 | 結合テスト | 管理 | 画面遷移確認表 | 画面遷移確認表を作成・管理し、結合テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-12-12 | 完了 | 要 | 対象外 | 対象外
WF-D-0180 | 結合テスト | 管理 | 権限確認表 | 権限確認表を作成・管理し、結合テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-11-25 | 保留 | 要 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0181 | 結合テスト | 管理 | 排他制御確認表 | 排他制御確認表を作成・管理し、結合テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-11-26 | 不要 | 要 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0182 | 結合テスト | 管理 | 障害系確認表 | 障害系確認表を作成・管理し、結合テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-11-27 | 未着手 | 任意 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0183 | 結合テスト | テスト | 結合テスト結果 | 結合テスト結果を作成・管理し、結合テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-11-28 | 作成中 | 要 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0184 | 結合テスト | テスト | 結合テストエビデンス | 結合テストエビデンスを作成・管理し、結合テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-11-29 | レビュー中 | 要 | 対象外 | 対象外
WF-D-0185 | 結合テスト | 管理 | IT完了報告書 | IT完了報告書を作成・管理し、結合テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-11-30 | 承認待ち | 要 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0186 | 結合テスト | 管理 | 品質分析表 | 品質分析表を作成・管理し、結合テストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-12-01 | 完了 | 要 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0187 | システムテスト | テスト | システムテスト計画書 | システムテスト計画書を作成・管理し、システムテストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-12-23 | 保留 | 要 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0188 | システムテスト | テスト | システムテスト仕様書 | システムテスト仕様書を作成・管理し、システムテストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-12-24 | 不要 | 要 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0189 | システムテスト | テスト | システムテストケース | システムテストケースを作成・管理し、システムテストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-12-25 | 未着手 | 任意 | 対象外 | 対象外
WF-D-0190 | システムテスト | テスト | 業務シナリオテスト | 業務シナリオテストを作成・管理し、システムテストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-12-26 | 作成中 | 要 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0191 | システムテスト | テスト | 性能テスト計画書 | 性能テスト計画書を作成・管理し、システムテストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-12-27 | レビュー中 | 要 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0192 | システムテスト | テスト | 負荷テスト結果 | 負荷テスト結果を作成・管理し、システムテストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-12-28 | 承認待ち | 要 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0193 | システムテスト | テスト | セキュリティテスト結果 | セキュリティテスト結果を作成・管理し、システムテストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-12-29 | 完了 | 要 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0194 | システムテスト | テスト | 障害復旧テスト結果 | 障害復旧テスト結果を作成・管理し、システムテストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-12-30 | 保留 | 要 | 対象外 | 対象外
WF-D-0195 | システムテスト | テスト | バックアップリストア結果 | バックアップリストア結果を作成・管理し、システムテストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-12-31 | 不要 | 要 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0196 | システムテスト | テスト | 運用テスト結果 | 運用テスト結果を作成・管理し、システムテストの判断材料とする。 | PM/PL | 2027-01-01 | 未着手 | 任意 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0197 | システムテスト | テスト | ST結果報告書 | ST結果報告書を作成・管理し、システムテストの判断材料とする。 | PM/PL | 2027-01-02 | 作成中 | 要 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0198 | システムテスト | 管理 | 品質評価報告書 | 品質評価報告書を作成・管理し、システムテストの判断材料とする。 | PM/PL | 2026-12-16 | レビュー中 | 要 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0199 | UAT・受入 | 管理 | UAT計画書 | UAT計画書を作成・管理し、UAT・受入の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-01-07 | 承認待ち | 要 | 対象外 | 対象外
WF-D-0200 | UAT・受入 | 管理 | UATシナリオ | UATシナリオを作成・管理し、UAT・受入の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-01-08 | 完了 | 要 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0201 | UAT・受入 | 管理 | UATケース | UATケースを作成・管理し、UAT・受入の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-01-09 | 保留 | 要 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0202 | UAT・受入 | 管理 | UATデータ | UATデータを作成・管理し、UAT・受入の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-01-10 | 不要 | 要 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0203 | UAT・受入 | テスト | UAT結果 | UAT結果を作成・管理し、UAT・受入の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-01-11 | 未着手 | 任意 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0204 | UAT・受入 | 管理 | 受入判定資料 | 受入判定資料を作成・管理し、UAT・受入の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-01-12 | 作成中 | 要 | 対象外 | 対象外
WF-D-0205 | UAT・受入 | 管理 | 業務マニュアル | 業務マニュアルを作成・管理し、UAT・受入の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-01-13 | レビュー中 | 要 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0206 | UAT・受入 | 管理 | 操作マニュアル | 操作マニュアルを作成・管理し、UAT・受入の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-01-14 | 承認待ち | 要 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0207 | UAT・受入 | 管理 | 教育資料 | 教育資料を作成・管理し、UAT・受入の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-01-15 | 完了 | 要 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0208 | UAT・受入 | 管理 | FAQ | FAQを作成・管理し、UAT・受入の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-01-16 | 保留 | 要 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0209 | UAT・受入 | 管理 | 受入承認書 | 受入承認書を作成・管理し、UAT・受入の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-01-17 | 不要 | 要 | 対象外 | 対象外
WF-D-0210 | UAT・受入 | 管理 | 残課題一覧 | 残課題一覧を作成・管理し、UAT・受入の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-01-18 | 未着手 | 任意 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0211 | 移行・リリース | 管理 | 移行計画書 | 移行計画書を作成・管理し、移行・リリースの判断材料とする。 | PM/PL | 2027-02-09 | 作成中 | 要 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0212 | 移行・リリース | 設計 | データ移行設計書 | データ移行設計書を作成・管理し、移行・リリースの判断材料とする。 | PM/PL | 2027-02-10 | レビュー中 | 要 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0213 | 移行・リリース | 管理 | 移行手順書 | 移行手順書を作成・管理し、移行・リリースの判断材料とする。 | PM/PL | 2027-02-11 | 承認待ち | 要 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0214 | 移行・リリース | テスト | 移行リハーサル結果 | 移行リハーサル結果を作成・管理し、移行・リリースの判断材料とする。 | PM/PL | 2027-02-12 | 完了 | 要 | 対象外 | 対象外
WF-D-0215 | 移行・リリース | 管理 | リリース計画書 | リリース計画書を作成・管理し、移行・リリースの判断材料とする。 | PM/PL | 2027-02-13 | 保留 | 要 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0216 | 移行・リリース | 管理 | リリース手順書 | リリース手順書を作成・管理し、移行・リリースの判断材料とする。 | PM/PL | 2027-01-27 | 不要 | 要 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0217 | 移行・リリース | 管理 | 切戻し手順書 | 切戻し手順書を作成・管理し、移行・リリースの判断材料とする。 | PM/PL | 2027-01-28 | 未着手 | 任意 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0218 | 移行・リリース | 管理 | 本番作業チェックリスト | 本番作業チェックリストを作成・管理し、移行・リリースの判断材料とする。 | PM/PL | 2027-01-29 | 作成中 | 要 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0219 | 移行・リリース | テスト | 本番反映結果 | 本番反映結果を作成・管理し、移行・リリースの判断材料とする。 | PM/PL | 2027-01-30 | レビュー中 | 要 | 対象外 | 対象外
WF-D-0220 | 移行・リリース | 管理 | リリース判定資料 | リリース判定資料を作成・管理し、移行・リリースの判断材料とする。 | PM/PL | 2027-01-31 | 承認待ち | 要 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0221 | 移行・リリース | 管理 | 稼働判定資料 | 稼働判定資料を作成・管理し、移行・リリースの判断材料とする。 | PM/PL | 2027-02-01 | 完了 | 要 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0222 | 移行・リリース | テスト | 初期データ投入結果 | 初期データ投入結果を作成・管理し、移行・リリースの判断材料とする。 | PM/PL | 2027-02-02 | 保留 | 要 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0223 | 移行・リリース | 管理 | 環境差分確認表 | 環境差分確認表を作成・管理し、移行・リリースの判断材料とする。 | PM/PL | 2027-02-03 | 不要 | 要 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0224 | 移行・リリース | 管理 | リリース完了報告書 | リリース完了報告書を作成・管理し、移行・リリースの判断材料とする。 | PM/PL | 2027-02-04 | 未着手 | 任意 | 対象外 | 対象外
WF-D-0225 | 運用・保守 | 設計 | 運用設計書 | 運用設計書を作成・管理し、運用・保守の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-02-26 | 作成中 | 要 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0226 | 運用・保守 | 管理 | 運用手順書 | 運用手順書を作成・管理し、運用・保守の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-02-27 | レビュー中 | 要 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0227 | 運用・保守 | 設計 | 監視設計書 | 監視設計書を作成・管理し、運用・保守の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-02-28 | 承認待ち | 要 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0228 | 運用・保守 | 管理 | 監視設定一覧 | 監視設定一覧を作成・管理し、運用・保守の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-03-01 | 完了 | 要 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0229 | 運用・保守 | 管理 | バックアップ運用手順 | バックアップ運用手順を作成・管理し、運用・保守の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-03-02 | 保留 | 要 | 対象外 | 対象外
WF-D-0230 | 運用・保守 | 管理 | 障害対応手順 | 障害対応手順を作成・管理し、運用・保守の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-03-03 | 不要 | 要 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0231 | 運用・保守 | 管理 | 問合せ対応フロー | 問合せ対応フローを作成・管理し、運用・保守の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-03-04 | 未着手 | 任意 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0232 | 運用・保守 | 設計 | SLA定義書 | SLA定義書を作成・管理し、運用・保守の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-03-05 | 作成中 | 要 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0233 | 運用・保守 | 管理 | 保守計画書 | 保守計画書を作成・管理し、運用・保守の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-03-06 | レビュー中 | 要 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0234 | 運用・保守 | 管理 | パッチ適用計画 | パッチ適用計画を作成・管理し、運用・保守の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-02-17 | 承認待ち | 要 | 対象外 | 対象外
WF-D-0235 | 運用・保守 | 管理 | 月次運用報告 | 月次運用報告を作成・管理し、運用・保守の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-02-18 | 完了 | 要 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0236 | 運用・保守 | 管理 | 改善要望一覧 | 改善要望一覧を作成・管理し、運用・保守の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-02-19 | 保留 | 要 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0237 | 運用・保守 | 管理 | 変更依頼管理表 | 変更依頼管理表を作成・管理し、運用・保守の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-02-20 | 不要 | 要 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0238 | 運用・保守 | 管理 | 障害報告書 | 障害報告書を作成・管理し、運用・保守の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-02-21 | 未着手 | 任意 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0239 | 運用・保守 | 管理 | ナレッジベース | ナレッジベースを作成・管理し、運用・保守の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-02-22 | 作成中 | 要 | 対象外 | 対象外
WF-D-0240 | 横断管理 | 管理 | 進捗管理表 | 進捗管理表を作成・管理し、横断管理の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-03-16 | レビュー中 | 要 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0241 | 横断管理 | 管理 | 課題管理表 | 課題管理表を作成・管理し、横断管理の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-03-17 | 承認待ち | 要 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0242 | 横断管理 | 管理 | リスク管理表 | リスク管理表を作成・管理し、横断管理の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-03-18 | 完了 | 要 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0243 | 横断管理 | 管理 | 変更管理表 | 変更管理表を作成・管理し、横断管理の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-03-19 | 保留 | 要 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0244 | 横断管理 | 管理 | 品質管理表 | 品質管理表を作成・管理し、横断管理の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-03-20 | 不要 | 要 | 対象外 | 対象外
WF-D-0245 | 横断管理 | 管理 | 成果物管理台帳 | 成果物管理台帳を作成・管理し、横断管理の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-03-21 | 未着手 | 任意 | 未レビュー | 未申請
WF-D-0246 | 横断管理 | 管理 | 会議議事録 | 会議議事録を作成・管理し、横断管理の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-03-22 | 作成中 | 要 | レビュー中 | 申請中
WF-D-0247 | 横断管理 | 管理 | ステークホルダー管理表 | ステークホルダー管理表を作成・管理し、横断管理の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-03-23 | レビュー中 | 要 | 指摘対応中 | 差戻し
WF-D-0248 | 横断管理 | 管理 | レビュー指摘管理表 | レビュー指摘管理表を作成・管理し、横断管理の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-03-24 | 承認待ち | 要 | レビュー完了 | 承認済
WF-D-0249 | 横断管理 | 管理 | 承認履歴台帳 | 承認履歴台帳を作成・管理し、横断管理の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-03-25 | 完了 | 要 | 対象外 | 対象外
WF-D-0250 | 横断管理 | 管理 | 構成管理台帳 | 構成管理台帳を作成・管理し、横断管理の判断材料とする。 | PM/PL | 2027-03-26 | 保留 | 要 | 未レビュー | 未申請

## 設定マスタ
ステータス | 作成要否 | 作成状況 | レビュー状況 | 承認状況 | AI可否 | ○△×
未着手 | 要 | 未作成 | 未レビュー | 未申請 | ◎ | ○
作成中 | 任意 | 作成中 | レビュー中 | 申請中 | ○ | △
レビュー中 | 不要 | レビュー中 | 指摘対応中 | 差戻し | △ | ×
承認待ち |  | 承認待ち | レビュー完了 | 承認済 | ×
完了 |  | 完了 | 対象外 | 対象外
保留 |  | 対象外
不要

## 集計用
フェーズ | 成果物数 | タスク数 | レビュー数 | 承認数
企画・構想 | 24 | 96 | 8 | 4
プロジェクト立上げ | 17 | 68 | 8 | 3
要件定義 | 34 | 111 | 8 | 3
基本設計 | 38 | 114 | 8 | 3
詳細設計 | 27 | 81 | 8 | 3
開発・実装 | 19 | 57 | 8 | 3
単体テスト | 12 | 36 | 8 | 3
結合テスト | 15 | 45 | 8 | 3
システムテスト | 12 | 36 | 8 | 3
UAT・受入 | 12 | 36 | 7 | 3
移行・リリース | 14 | 42 | 7 | 3
運用・保守 | 15 | 45 | 7 | 3
横断管理 | 11 | 33 | 7 | 3